## Cronograma General 2024
Servicio/Mesa | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Equipos de la planta computacional, UPS, Teleonos, TV / pantallas y Centros de Cableado Detalle en hojas (CRONOGRAMA MDS MTTO BOGOTÁ y CRONOGRAMA MDS MTTO NACIONAL) | Mayo: Mnto 1; Junio: Mnto 1; Julio: Mnto 1 |  |  | Mnto 2 | Mnto 2
Mantenimiento servicios y equipos DATACENTER Principal y Alterno | Mayo: Mnto 1; Junio: Mnto 1 |  | Mnto 2 | Mnto 2
Sedes con conectividad | Junio: Mnto 1 |  |  | Mnto 2
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aca se debe especificar que es planta computacional, UPS, centros cableados etc
Note on A3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para INFOTIC no se especifica que sea 1 Mnto semestral solo se pide actividades preventivas

## CRONOGRAMA MDS MTTO BOGOTÁ
CRONOGRAMA EQUIPOS DEL PARQUÉ MICROINFORMÁTICO
|  |  | MAYO | [11 empty] | JUNIO | [34 empty] | JULIO | [6 empty] | NOVIEMBRE | [18 empty] | DICIEMBRE
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
SERVICIO | SEDE | PISO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PC Y TELEFONOS | AGUAS | Sotano | bar: MAYO L 20 to MAYO M 21
1 | bar: MAYO M 22 to MAYO V 24; MAYO L 27 to MAYO M 28
3 | bar: MAYO M 29 to MAYO V 31; JUNIO L 3
4 | bar: JUNIO M 4 to JUNIO V 7
5 | bar: JUNIO L 10 to JUNIO V 14
6 | bar: JUNIO L 17 to JUNIO V 21
7 | bar: JUNIO L 24 to JUNIO V 23
8 | bar: JUNIO L 26 to JUNIO V 30
| CALLE 57 | 1 | bar: MAYO L 20 to MAYO M 21; JULIO L 3 to JULIO V 7
| ANGEL | 16, 17 Y 18 | bar: MAYO L 27 to MAYO J 30
TV Y VIDEOBEAM | AGUAS | Sotano
1
3 | bar: MAYO L 20
4 | bar: MAYO M 21
5 | bar: MAYO M 22
6 | bar: MAYO L 27
7 | bar: MAYO M 28
8 | bar: MAYO M 29
9 | bar: MAYO J 30
| CALLE 57 | 1 | bar: MAYO V 31
| ANGEL | 16, 17 Y 18
CENTRO DE CABLEADO | AGUAS | 1
3
4 | bar: MAYO L 20
5 | bar: MAYO M 21
6 | bar: MAYO M 22
7 | bar: MAYO L 27
8 | bar: MAYO M 28
| CALLE 57 | 1 | bar: MAYO M 29
| ANGEL | 16, 17 Y 18 | bar: MAYO J 30
AIRE ACONDICIONADO | AGUAS | Sotano | bar: MAYO V 31
3 | bar: JUNIO L 3
UPS | AGUAS | Sotano | bar: JUNIO M 4
1 | bar: JUNIO M 5
3 | bar: JUNIO J 6
4
5
6 | bar: JUNIO L 10
7 | bar: JUNIO M 11
8 | bar: JUNIO M 12
| CALLE 57 | 1 | bar: JUNIO J 13
| ANGEL | 16, 17 Y 18

## CRONOGRAMA MDS MTTO NACIONAL
CRONOGRAMA EQUIPOS DEL PARQUÉ MICROINFORMÁTICO
| MAYO | [10 empty] | JUNIO | [30 empty] | JULIO | [17 empty] | NOVIEMBRE | [25 empty] | DICIEMBRE | [15 empty] | ENERO
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
SEDE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Sede 1 | bar: MAYO L to MAYO M
Sede 2 | bar: MAYO M to MAYO J
Sede 3 | bar: MAYO V to MAYO L
Sede 4 | bar: MAYO M to MAYO M
Sede 5 | bar: MAYO J to JUNIO D
Sede 6 | bar: JUNIO S to JUNIO M
Sede 7 | bar: JUNIO M to JUNIO D
Sede 8 | bar: JUNIO V to JUNIO M
Sede 9 | bar: JUNIO M to JUNIO J
Sede 10 | bar: JUNIO V to JUNIO L
Sede 11 | bar: JUNIO M to JUNIO M
Sede 12 | bar: JUNIO J to JUNIO D
Sede 13 | bar: JUNIO S to JUNIO M
Sede 14 | bar: JUNIO J to JULIO L
Sede 15 | bar: JUNIO S to JULIO M
Sede 16 | bar: JULIO J to JULIO D
Sede 17 | bar: JULIO S to JULIO M
Sede 18 | bar: JULIO J to JULIO D
Sede 19 | bar: JULIO S to JULIO M
Sede 20 | bar: JULIO M to JULIO J
Sede 21 | bar: MAYO L to MAYO M
Sede 22 | bar: MAYO M to MAYO J
Sede 23 | bar: MAYO V to MAYO L
Sede 24 | bar: MAYO M to MAYO M
Sede 25 | bar: MAYO J to JUNIO D
Sede 26 | bar: JUNIO S to JUNIO M
Sede 27 | bar: JUNIO M to JUNIO D
Sede 28 | bar: JUNIO V to JUNIO M
Sede 29 | bar: JUNIO M to JUNIO J
Sede 30 | bar: JUNIO V to JUNIO L
Sede 31 | bar: JUNIO M to JUNIO M
Sede 32 | bar: JUNIO J to JUNIO D
Sede 33 | bar: JUNIO S to JUNIO M
Sede 34 | bar: JUNIO J to JULIO L
Sede 35 | bar: JUNIO S to JULIO M
Sede 36 | bar: JULIO J to JULIO D
Sede 37 | bar: JULIO S to JULIO M
Sede 38 | bar: JULIO J to JULIO D
Sede 39 | bar: JULIO S to JULIO M
Sede 40 | bar: JULIO M to JULIO J
SEDE
Sede 1
Sede 2
Sede 3
Sede 4
Sede 5
Sede 6
Sede 7
Sede 8
Sede 9
Sede 10
Sede 11
Sede 12
Sede 13
Sede 14
Sede 15
Sede 16
Sede 17
Sede 18
Sede 19
Sede 20
Sede 21
Sede 22
Sede 23
Sede 24
Sede 25
Sede 26
Sede 27
Sede 28
Sede 29
Sede 30
Sede 31
Sede 32
Sede 33
Sede 34
Sede 35
Sede 36
Sede 37
Sede 38
Sede 39
Sede 40

## SEDES
ÍTEM | ZONA | DEPARTAMENTO | CIUDAD | DIRECCIÓN | HORARIO DE ATENCIÓN
1 | CENTRO | CAQUETÁ | FLORENCIA | Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir | De 7:30 a.m. a 11:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
2 | CENTRO | TOLIMA | IBAGUE | Calle 8 No. 3-05 | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
3 | CENTRO | AMAZONAS | LETICIA | CR 11 # 8 - 104, ED Centro comercial Oporto 9 | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
4 | CENTRO | HUILA | NEIVA | CR 5 # 10 - 38, ED Condominio Cámara de Comercio LC 2ª | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
5 | CENTRO | BOYACÁ | TUNJA | Calle 19 No. 11-64, Tercer Piso - Laboratorio de Idiomas Universidad Santo Tomás | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
6 | CENTRO | META | VILLAVICENCIO | Carrera 32 No. 34B-26 Campus San Fernando, Sede Mayuya Hernández de Gil - Unimeta. | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
7 | CENTRO | DISTRITO CAPITAL | BOGOTÁ D.C. | Sede Chapinero: Calle 57 No. 8-69 Local 46 - 48 y 50 | Cerrado, Atención Presencial sede Aguas carrera 3 # 18 -32 o a través de nuestros canales virtuales .
8 | CENTRO | TOLIMA | CHAPARRAL | Calle 10 No. 8-42, CIS Centro Integrado de Servicios | De 8:00 a.m. a 12:00 del día y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m. de lunes a viernes.
9 | CENTRO | DISTRITO CAPITAL | BOGOTÁ D.C. | Sede Aguas: Carrera 3 No. 18-32 | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
10 | NOROCCIDENTE | QUINDIO | ARMENIA | Calle 21 No. 16-37, | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
11 | NOROCCIDENTE | CALDAS | MANIZALES | Calle 23 No. 23-16 Piso 3 - Edif. Caja Social de Ahorros | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes
12 | NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Calle 52 No. 47-42 Piso 10 Of: 1002 | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
13 | NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | RIONEGRO | Calle 49 # 50 - 05 Piso 2, Alcaldía Municipal - secretaria de Educación. | Cerrado. (Te invitamos a visitar nuestro CEP en Medellín en la Sede Posgrados Universidad de Antioquia, calle 10 Sur # 50 E - 31, sector Guayabal. o Contáctanos por nuestros canales virtuales).
14 | NOROCCIDENTE | RISARALDA | PEREIRA | Calle 19 No. 8-34 piso 4 - Local 402 - Edif. Corporación Financiera | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
15 | NOROCCIDENTE | CHOCÓ | QUIBDÓ | Centro Comercial El Caraño, piso 2 Uniremington - Calle 30 Avenida Aeropuerto. | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
16 | NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | APARTADÓ | Carrera 100 No. 103ª -2 Centro Administrativo Municipal - Piso 2 | De 7:30 a.m. a 11:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.
17 | NORTE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | Universidad de la Costa – CUC, Calle 58, No. 55-66, Entrada Principal, Bloque 5, Piso 1 | De 8:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
18 | NORTE | CÓRDOBA | MONTERÍA | Calle 31 No. 4-47 Piso 5 | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
19 | NORTE | LA GUAJIRA | RIOHACHA | CL 3 # 6 - 11 | CERRADO favor contáctenos por nuestros canales virtuales.
20 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA | Carrera 3 No. 14-16 local 102 | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
21 | NORTE | SUCRE | SINCELEJO | Calle 23 No. 19-28 Local 3 | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
22 | NORTE | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES | Sector Point, Avenida Providencia. (contiguo al Centro de Especialistas Sanitas). | Atención 17 y 18 de noviembre Feria de Servicios, Escuela de Administración Pública - ESAP
23 | NORTE | SUCRE | SINCELEJO | Carretera troncal de Occidente - km 1 – vía Corozal - CECAR CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - Bloque A | De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
24 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA | UNICARTAGENA A partir del 8 de noviembre continuaremos con nuestro servicio en la CR 32 # 9 - 35, ED Banco del Estado OF 901 y 902. | Cerrado
25 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA | CR 32 # 9 - 35, ED Banco del Estado OF 901 y 902 | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes
26 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ. A partir del 8 de noviembre continuaremos con nuestro servicio en la CR 32 # 9 - 35, ED Banco del estado OF 901 y 902. | Cerrado
27 | ORIENTE | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV OCAÑA, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.
28 | ORIENTE | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CL 8 # 50 - 20, ED CPC | Cerrado, contáctenos por nuestros canales virtuales.
29 | ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | CR 29 # 45 - 45, OF 703 | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
30 | ORIENTE | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | Universidad Simón Bolívar - Av. 3 No. 13-34 Sede 1 - Oficina de Financiamiento. | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes
31 | ORIENTE | CESÁR | VALLEDUPAR | Calle 16B # 12 - 96, Edificio San Martín - piso 2 - oficina 203 | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
32 | ORIENTE | CASANARE | YOPAL | Carrera 29 No. 14 - 47 Centro Comercial Unicentro L 2 - 19 A | De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
33 | ORIENTE | SANTANDER | SAN GIL | Calle 12 No. 9-51 - Sede Alcaldía Municipal San Gil - Piso 2 | Cerrado. Para atención presencial favor visite nuestra sede en Bucaramanga en la carrera 29 # 45 - 45, OF 703 o contáctenos por nuestros canales virtuales.
34 | ORIENTE | ARAUCA | ARAUCA | Calle 14 No. 24 – 90 Sede ESAP. Barrio Santa Teresita, Ciudadela Universitaria | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m de lunes a viernes.
35 | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | CALI | Calle 5 No. 66B - 67, Centro Cultural El Capitolio - Tercer piso | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
36 | SUROCCIDENTE | PUTUMAYO | MOCOA | Calle 8 No. 7-40 Gobernación de Mocoa – Putumayo | De 8:00 a.m. a 11:30ª.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes
37 | SUROCCIDENTE | NARIÑO | PASTO | Calle 18 No. 24-29 piso 3 | De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
38 | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Carrera 3 # 3-26 Edificio Atlantis - Piso 4 - Oficina 405 | De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
39 | SUROCCIDENTE | NARIÑO | TUMACO | Carrera 34 calle 3B Los Pinos - Centro Integrado de Servicios – CIS. | De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.
40 | SUROCCIDENTE | CAUCA | POPAYÁN | Carrera 10 No. 15 Norte – 59, Barrio Antonio Nariño. Centro Empresarial Íkonos oficinas 415 y 416. | De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.