## Ficha General Planes de Acción
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
NOMBRE DEL PLAN | PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Objetivo P3. Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente - Fortalecer la Gestión Documental
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo del proceso de Gestión Documental de la entidad.
POLÍTICA (MIPG) | Gestión Documental
PRESUPUESTO ASIGNADO | 4104054395
RUBRO PRESUPUESTAL | IG 312061020300092
DEPENDENCIA | Secretaria General - Gestión Documental
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Gestión Documental
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
CAPACITACIONES ACERCA DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Presentaciones -capacitación Formatos de Asistencia
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE LOS LINEAMIENTOS Y TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DIGITAL DE DOCUMENTOS | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Informes de gestión -Informes de seguimiento
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Informes de gestión -Informes de seguimiento
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.