## Ficha General
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
NOMBRE DEL PLAN | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer los procesos, la tecnología, la cultura y el gobierno corporativo para atender las necesidades de los usuarios y los lineamientos de las políticas públicas
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo del proceso de Gestión Documental de la entidad.
POLÍTICA (MIPG) | 10.Gestión documental
PROCESO | Gestión de archivo
PRESUPUESTO ASIGNADO | 3043744810 | 612888000
RUBRO PRESUPUESTAL | IG 312061020300092 | IG312001020300012 IG312001020300014
DEPENDENCIA | Secretaria General - Gestión Documental
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Gestión Documental
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
Actualización de las Tablas De Retención Documental | 2021-02-11 | 2021-09-21 | Grupo de Gestión Documental | Tablas de Retención Documental - Documento Técnico
Seguimiento contractual gestión documental | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Informes de gestión -Informes de seguimiento
Elaboración y Actualización de los instrumentos archivísticos | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Documentos Técnicos Actas de Aprobación Resoluciones de Aprobación
Transferencia al Archivo General de la Nación carpetas del archivo histórico IX periodo (1986-1992) | 2021-01-15 | 2021-11-30 | Grupo de Gestión Documental | Carpetas Organizadas Inventario FUID Formato ISAD G Imágenes Digitalizadas Acta de Entrega de las carpetas al AGN
Digitalización de la series de contratos y convenios en administración del año 2018 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Imágenes digitalizadas Informes de avance
Realizar el registro y control de las comunicaciones oficiales. | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Reportes de seguimiento
Realizar la devolución masiva de títulos valores de los créditos cancelados. | 2021-01-10 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Correo electrónico Bases de Datos Memorando de Solicitud Certificación créditos cancelados. Listados de Titulos valores Formatos de entrega de titulos valores Acta de eliminación Documental Publicación pagina web
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.

## Tablas (hidden)
Política MIPG | Procesos | Objetivos Estratégicos
1.Planeación Institucional | Administración de activos fijos | Crear y consolidar una red de apoyo que asesore, acompañe y dinamice el desarrollo personal y profesional de los usuarios a lo largo de su trayectoria educativa.
2.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Administración de la cartera | Diversificar la estructura de capital e innovar en el portafolio de servicios para responder a las políticas públicas y a las diferentes necesidades y características de los usuarios a lo largo de su trayectoria educativa
3.Talento humano | Administración de personal | Fortalecer la relación de la Entidad con sus colaboradores, usuarios y demás grupos de interés
4.Integridad | Atención al cliente | Fortalecer los procesos, la tecnología, la cultura y el gobierno corporativo para atender las necesidades de los usuarios y los lineamientos de las políticas públicas
5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Evaluación independiente | Robustecer el ecosistema de servicios digitales para mejorar la interacción con los usuarios, IES, cooperantes y demás aliados.
6.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión Comercial y de mercadeo
7.Servicio al ciudadano | Gestión contable y tributaria
8.Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión Contractual
9.Racionalización de trámites | Gestión de apoyo a programas internacionales
10.Gestión documental | Gestión de archivo
11.Gobierno Digital | Gestión de comunicación externa
12.Seguridad Digital | Gestión de comunicación organizacional
13.Defensa jurídica | Gestión de correspondencia
14.Gestión del conocimiento e innovación | Gestión de Inversiones
15.Control interno | Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso
16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión de pagos y liquidez
17.Mejora Normativa | Gestión de recuperación de cartera
Gestión de Riesgo de crédito
Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Gestión de Riesgo de mercado
Gestión de riesgo operativo
Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión presupuestal
Gestión Riesgo de liquidez
Ingreso
Liquidación de fondos en administración
Otorgamiento de crédito
Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros
Otorgamiento de servicios programas internacionales
Permanencia
Planeación Estratégica
Planeación Financiera
Representación Judicial y asesoría jurídica
Servicios generales y apoyo logistico
Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito