## PAAC
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX
Fecha de Elaboración: | 2022-12-01
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar y capacitar a los colaboradores sobre la política de administración de riesgos de corrupción, líneas de defensa y responsabilidades que tienen dentro del Sistema de Riesgos de Corrupción. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Política de administración de riesgos de corrupción divulgada | Oficina de Riesgos | 2023-02-06 | 2023-12-29
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Formular, divulgar y ejecutar el cronograma de actualización del mapa de riesgos de corrupción | Humano | Uno (1) | Numérico | Cronograma de actualización del mapa de riesgos | Oficina de Riesgos | 2023-03-01 | 2023-06-30
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3 | Consolidar y publicar para consulta ciudadana el Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada | Oficina de Riesgos | 2023-12-11 | 2023-12-22
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4 | Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de Corrupción | Humano | Uno (1) | Numérico | Monitoreos realizados para verificar la implementación de las actividades y controles formulados | Oficina de Riesgos | 2023-05-23 | 2023-12-04
| 1.5 | Presentar la actualización del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO-SARLAF | Humano | Uno (1) | Numérico | Presentar el monitoreo realizado por la oficina al Comité SARO-SARLAF | Oficina de Riesgos | 2023-12-04 | 2023-12-20
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.6 | Realizar seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-04-28
[8 empty] | 2023-05-02 | 2023-08-31
[8 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-29
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites | 2.1 | Realización de una propuesta para racionalizar por parte de los líderes de Trámites para efectuar la racionalización de las OPAS de la entidad (Devolución de Garantías, Certificaciones Relacionadas con los Créditos y Cambio de Plazo y Prórroga) | Humano | Uno (1) | Numérico | Propuesta de racionalización realizada | Oficina Comercial y Mercadeo Grupo de Crédito Grupo de Cartera | 2023-01-02 | 2023-12-20
| 2.2 | Gestionar la realización de una encuesta sobre priorización de trámites para la estrategia de racionalización de trámites 2024 aplicada a los grupos de valor de la entidad | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Encuestas aplicadas y respondidas por los grupos de valor de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-01 | 2023-09-29
| 2.3 | Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites de acuerdo con la inscripción en el SUIT | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Estrategia de Racionalización de Trámites monitoreada cuatrimestralmente | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-04-28
[8 empty] | 2023-05-02 | 2023-08-31
[8 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-29
| 2.4 | Realizar seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites de acuerdo con la inscripción en el SUIT | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Estrategia de Racionalización de Trámites con seguimiento cuatrimestralmente | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-04-28
[8 empty] | 2023-05-02 | 2023-08-31
[8 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-29
| 2.5 | Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2023. | Humano Tecnológico | Una (1) | Numérico | Campaña de comunicación realizada en medios institucionales tanto internos como externos. | Oficina Asesora de comunicaciones/Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites. | 2023-09-01 | 2023-12-20
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Actualizar la página web con la información correspondiente a rendición de cuentas a fin de entregar información verídica a la ciudadanía | Tecnológico | Una (1) | Numérico | Página web - Rendición de Cuentas- actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-31
| 3.2 | Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía. | Tecnológico | Cinco(5) | Numérico | Contenido sobre la gestión del ICETEX divulgado | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2023-01-02 | 2023-12-20
| 3.3 | Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Boletín estadístico generado y publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-02 | 2023-11-30
Subcomponente 2 DIALOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.4 | Participar en los espacios relacionados con rendición de cuentas liderados por los sectores Educación o Hacienda | Humano | Por demanda | Numérico | Asistencia a eventos de rendición de cuentas del sector educación y/o hacienda | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-30
| 3.5 | Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-02 | 2023-11-30
| 3.6 | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-02 | 2023-11-30
| 3.7 | Actualizar y publicar información de interés para la audiencia pública en el micrositio para la Rendición de Cuentas | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Información actualizada de la audiencia publica en el micrositio de Rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-02 | 2023-11-30
| 3.8 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Humano | Uno (1) | Numérico | Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-04 | 2023-11-30
| 3.9 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa dirigida a la ciudadanía y grupos de valor. | Humano Tecnológico Financiero | Uno (1) | Numérico | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales | 2023-05-02 | 2023-11-30
| 3.10 | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | Humano Tecnológico Financiero | Tres (3) | Numérico | Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-03-03 | 2023-12-20
| 3.11 | Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | Humano Tecnológico Financiero | Cinco (5) | Numérico | Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, radiales o webinars. | Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables. | 2023-02-02 | 2023-12-20
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.12 | Formular y publicar la encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la audiencia publica de rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Encuesta de evaluación y retroalimentación aplicada. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales. | 2023-05-02 | 2023-11-30
| 3.13 | Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informe con las respuestas de los ejercicios de rendición de cuentas realizado en la vigencia | Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales | 2023-02-02 | 2023-11-30
Componente 4: Servicio al ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1 | Actualizar la caracterización de la ciudadanía y los grupos de interés | Humano | Una (1) | Numérico | Actualizar la caracterización de ciudadanía y los grupos de interés | Oficina Comercial y Mercadeo / Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-02 | 2023-11-30
| 4.2 | Realizar capacitaciones a colaboradores y proveedor de atención al usuario sobre caracterización de grupos de interés. | Humano | Uno (1) | Numérico | Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas | Oficina Comercial y Mercadeo / Grupo de Transformación Organizacional | 2023-07-04 | 2023-11-30
| 4.3 | Determinar las acciones correspondientes para dar cumplimiento con la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano. | Humano | Uno (1) | Numérico | Acciones realizadas para dar cumplimiento con la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano | Comercial y Mecadeo / Secretaria General | 2023-02-02 | 2023-08-31
| 4.4 | Realización de un plan de acción para adelantar la implementación de la NTC 6047 por etapas de acuerdo con la capacidad institucional de la entidad | Humano Financiero | Uno (1) | Numérico | Plan de Acción formulado por etapas para la implementación de la NTC 6047 en las oficinas del ICETEX | Secretaria General-Grupo de Recursos Físicos | 2023-01-02 | 2023-11-30
| 4.5 | Gestionar capacitaciones y/o acciones de sensibilización con las entidades líderes de política al proveedor de atención al usuario sobre la implementación de la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales, de accesibilidad. | Humano | Uno (1) | Numérico | Acciones de sensibilización al proveedor de atención al ciudadano sobre la implementación de la estrategia de segmentación del ciudadano gestionadas | Oficina Comercial y Mercadeo | 2023-02-02 | 2023-08-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.6 | Gestionar las capacitaciones con eL proveedor de atención al usuario sobre lenguaje claro, atención para personas con discapacidad y atención a los grupos poblacionales (Afro, Indigenas, LGTBI) | Humano | dos (2) | Numérico | Capacitaciones semestrales gestionadas a los asesores de atención al ciudadano | Oficina Comercial y Mercadeo | 2023-02-02 | 2023-11-30
| 4.7 | Gestionar acciones de sensibilización sobre atención incluyente y uso de lenguaje no sexista al proveedor de atención al ciudadano de la entidad | Humano | Uno (1) | Numérico | Acciones de sensibilización sobre atención incluyente y uso de lenguaje no sexista realizada gestionadas | Oficina Comercial y Mercadeo | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 4.8 | Entregar el seguimiento de la relación del curso de Lenguaje Claro DNP de los funcionarios de la entidad que lo realizaron | Humano | Dos (2) | Numérico | Listado de Colaboradores con curso del DNP de Lenguaje claro | Grupo de Transformación Organizacional | 2023-06-02 | 2023-08-31
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | 4.9 | Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Documentos traducidos en lenguaje claro | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2023-01-02 | 2023-10-31
| 4.10 | Gestionar las capacitaciones sobre servicio al ciudadano a los funcionarios y al proveedor de atención al ciudadano. | Humano | Dos (2) | Numérico | * Una (1) Capacitacion gestionada a los funcionarios * Una (1) Capacitacion gestionada a los asesores del proveedor de atención al ciudadano. | Grupo de Transformación Organizacional / Oficina Comercial y de Mercadeo | 2023-05-02 | 2023-12-20
| 4.11 | Socializar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad en el portal web de la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Investigaciones publicadas en el micrositio | Oficina de Planeación | 2023-04-10 | 2023-11-30
| 4.12 | Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial al finalizar la vigencia. | Humano | Uno (1) | Numérico | Informe sobre acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial realizados | Secretaria General-Grupo de Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-20
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.13 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informe de resultados publicado | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2023-01-02 | 2023-12-20
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2023. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana. | Secretaría General | 2023-01-02 | 2023-03-31
| 5.2 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Totalidad de la Información contractual publicada en SECOP II. | Secretaría General / Grupo de Contratos | 2023-01-02 | 2023-12-29
| 5.3 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Servidores públicos y contratistas vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al ICETEX en cada periodo. | Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos | 2023-01-02 | 2023-12-29
| 5.4 | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Campañas realizadas | Grupo de Transformación Organizacional - Grupo de contratación | 2023-01-02 | 2023-12-29
| 5.5 | Implementar los procesos de producción de información estadística de la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Proceso de producción de información estadística de la entidad publicada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-02 | 2023-12-15
| 5.6 | Documentar el registro administrativo en la operación estadística de crédito educativo, para atender las necesidades de información identificadas por la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Registro administrativo usado en la operación estadística de crédito educativo documentado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-02 | 2023-12-15
| 5.7 | Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, la base de datos anonimizada del registro administrativo en la operación estadística de crédito educativo. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Bases de datos anonimizada del registro administrativo usado en la operación estadística de crédito educativo publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-02 | 2023-12-15
| 5.8 | Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Protocolos de transferencia de datos publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-02 | 2023-12-15
| 5.9 | Ajustar el menú de atención y servicios a la ciudadanía de acuerdo con las disposiciones de la resolución 1519 de 2020 y las guías asociadas. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Menú de atención y servicios a la ciudadanía ajustado | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2023-01-02 | 2023-11-30
| 5.10 | Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información publicados | Dirección de Tecnología/Áreas con conjuntos de datos | 2023-03-02 | 2023-12-15
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.11 | Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Número de informes realizados | Oficial de Transparencia | 2023-02-01 | 2023-12-29
| 5.12 | Actualizar el Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés | Humano | Una (1) | Numérico | Modelo de Atención al Usuario actualizado | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2023-07-04 | 2023-12-20
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.13 | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental) | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Instrumentos de gestión actualizados y publicados | Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental | 2023-01-02 | 2023-12-20
| 5.14 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación implementado | Grupo de Gestión Documental | 2023-01-02 | 2023-12-20
| 5.15 | Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación utilizado | Grupo de Gestión Documental | 2023-01-02 | 2023-12-20
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.16 | Gestionar de apoyo. la traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documento traducidos en lenguas nativas y formatos accesibles | Oficina Comercial y Mercadeo/ Fondos en Administración | 2023-03-02 | 2023-12-20
| 5.17 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Humano | Uno (1) | Numérico | Seguimiento a los criterios del Anexo 1 de accesibilidad | Dirección de tecnología | 2023-03-02 | 2023-11-30
| 5.18 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimiento cuatrimestral a los criterios del Anexo 2 Estándares de Publicación y Divulgación | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-04-28
[8 empty] | 2023-05-02 | 2023-08-31
[8 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30
| 5.19 | Divulgar el manual de lenguaje claro para colaboradores del ICETEX | Humano | Dos (2) | Numérico | Manual de Lenguaje Claro divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-02 | 2023-08-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.20 | Realizar y publicar los informe de PQRSD trimestral incluyendo un capitulo exclusivo para las solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Informes de PQR y solicitudes de acceso a la información publicados. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2023-01-02 | 2023-12-28
| 5.21 | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | Humano | 100% | Porcentaje | Informe de seguimiento de PQRSD atendidas a tiempo | Oficina Comercial y Mercadeo | 2023-01-02 | 2023-12-28
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Estrategia para la adopción del código de integridad y la promoción del cambio cultural | 6.1 | Realizar actividades para fomentar la cultura de integridad a partir de los lineamientos del código de integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad. | Humano | Tres (3) | Numérico | Actividades realizadas | Grupo de Transformación Organizacional | 2023-03-02 | 2023-11-30
| 6.2 | Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de apropiación de los valores de integridad asociados al código de la entidad. | Humano | Una (1) | Numérico | Encuesta realizada | Grupo de Transformación Organizacional | 2023-03-02 | 2023-08-31
| 6.3 | Elaborar un informe con las posibles oportunidades de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética. | Humano | Uno (1) | Numérico | Informe de seguimiento al plan de implementación de código elaborado | Grupo de Transformación Organizacional | 2023-09-01 | 2023-12-15
| 6.4 | Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores públicos de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Humano | Dos (2) | Numérico | Seguimiento realizado | Grupo de Transformación Organizacional | 2023-03-02 | 2023-12-29
Estrategia para la gestión de conflicto de intereses | 6.5 | Realizar actividades de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva, y el diligenciamiento de los formatos correspondientes al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Humano | Dos (2) | Numérico | Actividades de sensibilización y apropiación | Grupo de Transformación Organizacional | 2023-03-02 | 2023-11-30
| 6.6 | Gestionar la asistencia de los colaboradores de la entidad en los eventos realizados por la Función Pública en capacitaciones referentes a: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Archivo-gestión documental 3 .Seguridad y Privacidad de la información 4. Temas anticorrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo sostenible | Humano | Una (1) | Numérico | Asistencia a capacitaciones de la Función Pública Gestionada por el ICETEX | Grupo de Transformación Organizacional | 2023-01-02 | 2023-11-30
| 6.7 | Realizar la inducción a los nuevos servidores que ingresan a la entidad | Humano Tecnológico | Una (1) | Numérico | Inducciones realizadas | Grupo de Transformación Organizacional/Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-20
| 6.8 | Implementar en la entidad una estrategia de exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, por medio de la cual se realice la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de dichos factores, asignando para ello un responsable de la estrategia. | Humano Tecnológico | Una (1) | Numérico | Estrategia implementada | Grupo de Talento Humano/ Seguridad y Salud en el trabajo | 2023-01-02 | 2023-12-29
Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional | 6.9 | Realizar socialización sobre temas de cambio climatico en el marco del Proposito de Valor Estrategico Corporativo y Ambiental de la IRSSI | Humano | Una (1) | Numérico | Socializaciones realizadas en el periodo | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2023-03-01 | 2023-12-15
| 6.10 | Realizar socialización sobre temas de derechos humanos en el marco del Proposito de Valor Estrategico Corporativo y Social de la IRSSI | Humano | Una (1) | Numérico | Socializaciones realizadas en el periodo | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2023-03-01 | 2023-12-15
| 6.11 | Realizar socialización sobre temas de compras publicas sostenibles al grupos de gestion contractual en el marco del Proposito de Valor Estrategico Corporativo y Economico de la IRSSI | Humano | Una (1) | Numérico | Numero de socializaciones realizadas en el periodo | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2023-02-01 | 2023-08-31
Control de cambios:
Cambios |  | Fecha | Versión
Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ICETEX vigencia 2023 |  | 2023-01-31 | 1