## Hoja1
|  | Nombre de la entidad: |  |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
[10 empty] | Orden: |  | Nacional
|  | Sector administrativo: |  |  | Educación
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2019
|  | Departamento: |  |  | Bogotá D.C
|  | Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
No. | DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
| Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
1 | Único |  | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país |  | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la ampliación de las vigencias de los documentos requeridos en la legalización de los créditos, dado que por los tiempos solicitados puede darse el vencimiento de dichos certificados y el solicitante debe proceder a requerir de nuevo la expedición de los mismos , lo cual genera reprocesos e incrementos de costos y tiempos. | Ampliar la vigencia de los documentos requeridos en la legalización | Disminución de reprocesos, tiempos y costos en la expedición de documentos que ya tenían pero se vencieron |  | Normativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 02/01/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Oficina Asesora Jurídica |  | Si | 100 | Mediante el acuerdo 012 de Junio de 2019, se amplió el tiempo de vigencia aceptado para certificado laboral, (Pasó de no ser recibido mayor a 30 días a 60 días) | Mediante el acuerdo 012 de Junio de 2019, se amplió el tiempo de vigencia aceptado para certificado laboral, (Pasó de no ser recibido mayor a 30 días a 60 días) | Sí | Respondió
2 | Único |  | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior |  | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la ampliación de las vigencias de los documentos requeridos en la legalización de los créditos, dado que por los tiempos solicitados puede darse el vencimiento de dichos certificados y el solicitante debe proceder a requerir de nuevo la expedición de los mismos , lo cual genera reprocesos e incrementos de costos y tiempos. | Ampliar la vigencia de los documentos requeridos en la legalización | Disminución de reprocesos, tiempos y costos en la expedición de documentos que ya tenían pero se vencieron |  | Normativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 02/01/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Oficina Asesora Jurídica |  | Si | 100 | Mediante el acuerdo 012 de Junio de 2019, se amplió el tiempo de vigencia aceptado para certificado laboral, (Pasó de no ser recibido mayor a 30 días a 60 días) | Mediante el acuerdo 012 de Junio de 2019, se amplió el tiempo de vigencia aceptado para certificado laboral, (Pasó de no ser recibido mayor a 30 días a 60 días) | Sí | Respondió
3 | Único |  | 17432 | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración |  | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | Revisar los formularios desde el punto de vista funcional para identificar campos obsoletos que pueden eliminarse , así como funcionalidades técnicas que faciliten el diligenciamiento de los mismos | Facilidad en el diligenciamiento de los formularios Disminución de reprocesos |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/02/2019 | 29/11/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Vicepresidencia de Fondos en Administración / Oficina de Riesgos / Dirección de Tecnología / Oficina Asesora de Planeación |  | Si | 100 | Desde el día 8 noviembre de 2019 se pasó a producción, presentando una reducción de 60 campos, incluyendo ayudas para el diligenciamiento de los datos en los campos críticos donde se evidenciaban mayores errores. | Desde el día 8 noviembre de 2019 se pasó a producción, presentando una reducción de 60 campos, incluyendo ayudas para el diligenciamiento de los datos en los campos críticos donde se evidenciaban mayores errores. | Sí | Respondió
4 | Único |  | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país |  | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | Revisar los formularios desde el punto de vista funcional para identificar campos obsoletos que pueden eliminarse , así como funcionalidades técnicas que faciliten el diligenciamiento de los mismos | Facilidad en el diligenciamiento de los formularios Disminución de reprocesos |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/02/2019 | 29/11/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Vicepresidencia de Fondos en Administración / Oficina de Riesgos / Dirección de Tecnología / Oficina Asesora de Planeación |  | Si | 100 | Desde el día 8 noviembre de 2019 se pasó a producción, presentando una reducción de 60 campos, incluyendo ayudas para el diligenciamiento de los datos en los campos críticos donde se evidenciaban mayores errores. | Desde el día 8 noviembre de 2019 se pasó a producción, presentando una reducción de 60 campos, incluyendo ayudas para el diligenciamiento de los datos en los campos críticos donde se evidenciaban mayores errores. | Sí | Respondió
5 | Único |  | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país |  | Inscrito | El beneficiario para la legalización del crédito debe descargar el pagaré y la carta de instrucciones, imprimir, firmar y pagar en la notaría lo relacionado con la huella dactilar | El beneficiario para la legalización del crédito ingresa a su correo y genera de manera digitalizada el pagare y la carta de instrucciones con firma elctronica | Disminución de costos de desplazamiento Contar de manera inmediata con los títulos valores desmaterializados con firma electrónica |  | Tecnologica |  | Desmaterialización | 07/11/2019 | 22/11/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y cobranzas y Vicepresidencia de Tecnología |  | Si | 100 | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos pueden acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos pueden acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Sí | Respondió
6 | Único |  | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país |  | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | Revisar los formularios desde el punto de vista funcional para identificar campos obsoletos que pueden eliminarse , así como funcionalidades técnicas que faciliten el diligenciamiento de los mismos | Facilidad en el diligenciamiento de los formularios Disminución de reprocesos |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/02/2019 | 29/11/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Vicepresidencia de Fondos en Administración / Oficina de Riesgos / Dirección de Tecnología / Oficina Asesora de Planeación |  | Si | 100 | Desde el día 8 noviembre de 2019 se pasó a producción, presentando una reducción de 60 campos, incluyendo ayudas para el diligenciamiento de los datos en los campos críticos donde se evidenciaban mayores errores. | Desde el día 8 noviembre de 2019 se pasó a producción, presentando una reducción de 60 campos, incluyendo ayudas para el diligenciamiento de los datos en los campos críticos donde se evidenciaban mayores errores. | Sí | Respondió
7 | Único |  | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior |  | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | Facilidad en el diligenciamiento de los formularios Disminución de reprocesos |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/02/2019 | 29/11/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Vicepresidencia de Fondos en Administración / Oficina de Riesgos / Dirección de Tecnología / Oficina Asesora de Planeación |  | Si | 100 | Desde el día 8 noviembre de 2019 se pasó a producción, presentando una reducción de 60 campos, incluyendo ayudas para el diligenciamiento de los datos en los campos críticos donde se evidenciaban mayores errores. | Desde el día 8 noviembre de 2019 se pasó a producción, presentando una reducción de 60 campos, incluyendo ayudas para el diligenciamiento de los datos en los campos críticos donde se evidenciaban mayores errores. | Sí | Respondió
8 | Único |  | 17261 | Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre. | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre. | Sí | Respondió
9 | Único |  | 17296 | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos |  | Inscrito | Actualmente todos los postulantes a las becas deben radicar sus documentos al momento de aplicar a la convocatoria correspondiente, en físico, en los puntos de atención de ICETEX, lo cual genera costos de desplazamiento y mayores tiempos en el trámite | Generar una plataforma tecnológica que permita aplicar a las convocatorias de las becas y cargar los documentos de forma digital, solamente los candidatos preseleccionados para ir a la Comisión Nacional de Becas deberán entregar los documentos fisicos cuando sean requeridos para la continuidad de las etapas del proceso | Disminución en tiempos y costos porque va a poder realizar el cargue de los documentos digitales |  | Tecnologica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Oficina de Relaciones Internacionales / Dirección de Tecnología |  | Si | 100 | La convocatoria para el programa Jóvenes Talento se publicó a través de la plataforma en línea desde el 17 de octubre hasta el 12 de noviembre, lo cual permitió que los Colombianos pudieran cargar sus documentos digitalmente y no se requirió entrega de expedientes físicos en las oficinas de ICETEX, esto impactó a 45 solicitantes. El link al formulario de inscripción es el siguiente https://jovenestalentos.icetex.gov.co/Colfuturo-Login/login.xhtml?idPatrocinador=15&idPlataforma=R&hash=717a4d786f7 | La convocatoria para el programa Jóvenes Talento se publicó a través de la plataforma en línea desde el 17 de octubre hasta el 12 de noviembre, lo cual permitió que los Colombianos pudieran cargar sus documentos digitalmente y no se requirió entrega de expedientes físicos en las oficinas de ICETEX, esto impactó a 45 solicitantes. El link al formulario de inscripción es el siguiente https://jovenestalentos.icetex.gov.co/Colfuturo-Login/login.xhtml?idPatrocinador=15&idPlataforma=R&hash=717a4d786f7 | Sí | Respondió
10 | Único |  | 17296 | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
11 | Único |  | 17432 | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
12 | Único |  | 17432 | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración |  | Inscrito | El solicitante de un crédito a través de fondos abiertos debe radicar los documentos requeridos en físico en las IES o puntos de atención de ICETEX. Los documentos viajan de los puntos de atención en las regiones a Bogotá para el estudio del crédito, lo cual genera mayores tiempos para la respuesta y más aún si se generan devoluciones | Generar una plataforma tecnologica para que los solicitantes de crédito a través de fondos abiertos, al realizar la solicitud, carguen los documentos de forma digital | Disminución en el tiempo del proceso y costos de desplazamiento para el ciudadano |  | Tecnologica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 14/01/2019 | 20/12/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Fondos en Administración / Dirección de Tecnología |  | Si | 100 | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos puedes acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos puedes acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada | Sí | Respondió
13 | Único |  | 17432 | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración |  | Inscrito | El beneficiario para la legalización del crédito debe descargar el pagaré y la carta de instrucciones, imprimir, firmar y pagar en la notaría lo relacionado con la huella dactilar | El beneficiario para la legalización del crédito ingresa a su correo y genera de manera digitalizada el pagare y la carta de instrucciones con firma electrónica | Disminución de costos de desplazamiento Contar de manera inmediata con los títulos valores desmaterializados con firma electrónica |  | Tecnologica |  | Desmaterialización | 07/11/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y cobranza |  | Si | 100 | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos pueden acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos pueden acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Sí | Respondió
14 | Único |  | 19553 | Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre. | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre. | Sí | Respondió
15 | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 19557 | Devolución de garantías |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
16 | Único |  | 19561 | Paso al cobro individual |  | Inscrito | Actualmente el tiempo establecido para atender la solicitud de paso al cobro individual es de 25 días hábiles | Mejorar los pasos asociados al trámite para disminuir el tiempo de atención de las solicitudes a 15 días hábiles | Disminución en el tiempo de respuesta |  | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Grupo de Administración de Cartera / Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | Actualmente las solicitudes de paso al cobro individual pasaron de ser atendidas de 25 a 15 días a partir del 26 de Agosto de 2019 con lo cual se han beneficiado 2.301 usuarios. | Actualmente las solicitudes de paso al cobro individual pasaron de ser atendidas de 25 a 15 días a partir del 26 de Agosto de 2019 con lo cual se han beneficiado 2.301 usuarios. | Sí | Respondió
17 | Único |  | 19561 | Paso al cobro individual |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 160 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
18 | Único |  | 21364 | Cambio de plazo y prórroga |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
19 | Único |  | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
20 | Único |  | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre. | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre. | Sí | Respondió
21 | Único |  | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país |  | Inscrito | El beneficiario para la legalización del crédito debe descargar el pagaré y la carta de instrucciones, imprimir, firmar y pagar en la notaría lo relacionado con la huella dactilar | El beneficiario para la legalización del crédito ingresa a su correo y genera de manera digitalizada el pagare y la carta de instrucciones con firma electrónica | Disminución de costos de desplazamiento Contar de manera inmediata con los títulos valores desmaterializados con firma electrónica |  | Tecnologica |  | Desmaterialización | 07/11/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y cobranza |  | Si | 100 | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos pueden acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos pueden acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Sí | Respondió
22 | Único |  | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre. | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre. | Sí | Respondió
23 | Único |  | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior |  | Inscrito | El solicitante de un crédito exterior debe radicar los documentos requeridos en físico en los puntos de atención de ICETEX. En ocasiones los solicitantes ya se encuentran en el exterior, lo cual dificulta la entrega de los documentos dado que deben designar a un apoderado | Generar una plataforma tecnologica para que los solicitantes de crédito, al realizar la solicitud, carguen los documentos de forma digital. | Disminución en el tiempo del proceso y costos de desplazamiento para el ciudadano o su apoderado |  | Tecnologica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Tecnología con el apoyo de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza |  | Si | 100 | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos puedes acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos puedes acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Sí | Respondió
24 | Único |  | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior |  | Inscrito | El beneficiario para la legalización del crédito debe descargar el pagaré y la carta de instrucciones, imprimir, firmar y pagar en la notaría lo relacionado con la huella dactilar | El beneficiario para la legalización del crédito ingresa a su correo y genera de manera digitalizada el pagare y la carta de instrucciones con firma electrónica | Disminución de costos de desplazamiento Contar de manera inmediata con los títulos valores desmaterializados con firma electrónica |  | Tecnologica |  | Desmaterialización | 07/12/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y cobranza |  | Si | 100 |  |  | Sí | Respondió
25 | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 21657 | Cambio fecha de vencimiento |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
26 | Único |  | 39635 | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
27 | Único |  | 40493 | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
28 | Único |  | 42093 | Normalización de cartera por mora mayor a 90 días |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
29 | Único |  | 49509 | Renovación del crédito |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
30 | Único |  | 49509 | Renovación del crédito |  | Inscrito | Actualmente se genera cierre de cartera mensual y con base en esta información se autorizan los procesos de renovación de crédito, lo cual genera que los usuarios que realizan pagos no los vean reflejados hasta que se realice el nuevo cierre | Implementar el cierre diario y conectarlo con la renovación para contar con información de cartera al día, lo cual evitará reprocesos para el ciudadano y la Entidad y permitirá autorizar la renovación de forma automática | Reducción de reprocesos y disminución en los tiempos de respuesta para que genere la renovación |  | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología-Grupo de Cartera |  | Si | 100 | Se implementó el cierre diario de las obligaciones de crédito, el cual se realiza entre las 10:00 pm a 6:00 am durante el cual se actualizan los saldos de acuerdo a los recaudos, novedades y condonaciones que recibieron las obligaciones. | Se implementó el cierre diario de las obligaciones de crédito, el cual se realiza entre las 10:00 pm a 6:00 am durante el cual se actualizan los saldos de acuerdo a los recaudos, novedades y condonaciones que recibieron las obligaciones. | Sí | Respondió
31 | Único |  | 49867 | Crédito con aval de fondo de garantías |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Acceso a mayores canales de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
32 | Único |  | 49867 | Crédito con aval de fondo de garantías |  | Inscrito | El beneficiario para la legalización del crédito debe descargar el pagaré y la carta de instrucciones, imprimir, firmar y pagar en la notaría lo relacionado con la huella dactilar | El beneficiario para la legalización del crédito ingresa a su correo y genera de manera digitalizada el pagare y la carta de instrucciones con firma electrónica | Disminución de costos de desplazamiento Contar de manera inmediata con los títulos valores desmaterializados con firma electrónica |  | Tecnologica |  | Desmaterialización | 07/11/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Crédito y cobranza |  | Si | 100 | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos pueden acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Para la convocatoria 2019 - 2 se lanzó el proceso de legalización virtual, en donde se eliminaron los tiempos de desplazamiento dado que los ciudadanos pueden acceder al trámite de manera virtual, solamente tienen que llenar el formulario, diligenciar las garantías desmaterializadas y cargar los documentos en la plataforma habilitada. | Sí | Respondió
33 | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 54292 | Certificaciones relacionadas con los créditos |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 25/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió
34 | Único |  | 54901 | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración |  | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 19/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo |  | Si | 100 | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | El día 28 de Octubre se dio apertura del CEP (Centro de experiencia personalizada) de Buenaventura. Que cuenta con dos ventanillas para atención al publico en general. Generando cerca de 100 atenciones a usuarios durante los meses de octubre y noviembre | Sí | Respondió