## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 405
| Fecha | 2023-06-21
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 2019 | Calidad Información Aplicativo C&CTEX. Se evidenciaron las siguientes debilidades relacionadas con créditos con recursos del ICETEX y Créditos de Fondos en Administración: Información Inconsistente en nombres y apellidos; fechas de nacimiento inconsistentes; mayores de edad con documento que no corresponde; campos vacíos o con datos en 0; cifras con valor 1. | Si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad de la información, evidenciando las debilidades que tiene la aplicación para soportar los procesos de gestión de créditos. | Establecer e implementar estrategias orientadas al aseguramiento de la calidad e integridad de los datos de personas existentes en la entidad conforme el standard definido. | Realización de Tablero que verifique la información del solicitante una vez llegue a C&CTEX. | Informe ejecutivo con la información detallada de los tableros, fechas y seguimiento de los indicadores | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-29 | 23
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 2019 | Calidad Información Aplicativo C&CTEX. Se evidenciaron las siguientes debilidades relacionadas con créditos con recursos del ICETEX y Créditos de Fondos en Administración: Información Inconsistente en nombres y apellidos; fechas de nacimiento inconsistentes; mayores de edad con documento que no corresponde; campos vacíos o con datos en 0; cifras con valor 1. | Si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad de la información, evidenciando las debilidades que tiene la aplicación para soportar los procesos de gestión de créditos. | Establecer e implementar estrategias orientadas al aseguramiento de la calidad e integridad de los datos de personas existentes en la entidad conforme el standard definido. | Segundo tablero cuando llegue la información a desembolsos. | Informe ejecutivo con la información detallada de los tableros, fechas y seguimiento de los indicadores | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-29 | 23
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 2019 | Calidad Información Aplicativo C&CTEX. Se evidenciaron las siguientes debilidades relacionadas con créditos con recursos del ICETEX y Créditos de Fondos en Administración: Información Inconsistente en nombres y apellidos; fechas de nacimiento inconsistentes; mayores de edad con documento que no corresponde; campos vacíos o con datos en 0; cifras con valor 1. | Si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad de la información, evidenciando las debilidades que tiene la aplicación para soportar los procesos de gestión de créditos. | Establecer e implementar estrategias orientadas al aseguramiento de la calidad e integridad de los datos de personas existentes en la entidad conforme el standard definido. | Revisión cuando pase a cartera utilizando un tablero que compara como se recibió la información del formulario y como esta pasando a cartera. | Informe ejecutivo con la información detallada de los tableros, fechas y seguimiento de los indicadores | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-29 | 23
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 2019 | Calidad Información Aplicativo C&CTEX. Se evidenciaron las siguientes debilidades relacionadas con créditos con recursos del ICETEX y Créditos de Fondos en Administración: Información Inconsistente en nombres y apellidos; fechas de nacimiento inconsistentes; mayores de edad con documento que no corresponde; campos vacíos o con datos en 0; cifras con valor 1. | Si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad de la información, evidenciando las debilidades que tiene la aplicación para soportar los procesos de gestión de créditos. | Documentar y actualizar los lineamientos de interoperabilidad para lograr el incremento porcentual del uso y apropiación de la capacidad tecnológica de interoperabilidad. | Proyectar, y socializar un documento con los lineamientos de interoperabilidad para lograr el incremento porcentual del uso y apropiación de la capacidad tecnológica de interoperabilidad | Documento con los lineamientos proyectado y socializado hacia las áreas misionales. | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-29 | 23
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 2019 | Coherencia Información Sistemas Misionales. Del análisis realizado a la información de los sistemas misionales C&CTEX, el cual soporta la gestión de solicitudes de créditos y SIGNATURE del Core Bancario que soporta el proceso de cartera, se evidenciaron anomalías en varios campos relacionados con nombres y apellidos y fechas de radicación. | Se origina por debilidades en los mecanismos de validación y control en los procesos realizados, por las áreas misionales y técnicas, relacionados con la información que es ingresada por los solicitantes de créditos al momento de realizar estas, y por inconsistencias en los mecanismos de migración de datos, entre estas dos aplicaciones (C&CTEX y SIGNATURE). | Realizar actualizacion de los datos en signature de persona natural, asociados a cartera activa a través de servicios para el intercambio de información con C&CTEX. | Identificar los datos de persona natural, asociados a cartera activa en Signature y C&CTEX. | Base excel con datos identificados | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-29 | 23
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 2019 | Coherencia Información Sistemas Misionales. Del análisis realizado a la información de los sistemas misionales C&CTEX, el cual soporta la gestión de solicitudes de créditos y SIGNATURE del Core Bancario que soporta el proceso de cartera, se evidenciaron anomalías en varios campos relacionados con nombres y apellidos y fechas de radicación. | Se origina por debilidades en los mecanismos de validación y control en los procesos realizados, por las áreas misionales y técnicas, relacionados con la información que es ingresada por los solicitantes de créditos al momento de realizar estas, y por inconsistencias en los mecanismos de migración de datos, entre estas dos aplicaciones (C&CTEX y SIGNATURE). | Realizar actualizacion de los datos en signature de persona natural, asociados a cartera activa a través de servicios para el intercambio de información con C&CTEX. | Realizar cruce para proyectar la corrección necesaria de acuerdo a los resultados de identificaciones realizadas. | Generar archivo informe detallado de las diferencias de información y subsanación sugerida | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-29 | 23
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2021 | CRÉDITOS SUBLÍNEA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL- DISCAPACIDAD (A) (D) (IP). Se realizaron giros a beneficiarios, entre matriculas y auxilios de sostenimiento para 588 créditos durante 2021, que corresponden a los beneficiarios que adjuntaron certificaciones de discapacidad expedidas por el Dr. Restom. Lo anterior, relacionado con el Derecho de Petición código SIPAR 2022 23556382111 SE. | Debilidades en los controles que ejerce la entidad, para determinar la veracidad y autenticidad de las certificaciones de discapacidad aportadas por los beneficiarios que accedieron a los créditos educativos. | Revisar los estudiantes adjudicados por la línea protección constitucional y con cartera activa que hayan presentado certificados expedidos por el medico Restom Merlano desde el periodo 2015-2 con el fin de iniciar proceso penal en curso. | Identificar los créditos de la linea de protección constitucional con cartera activa y que los certificados sean expidos por el medico Restom Merlano desde el periodo 2015-2 | Informe | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2021 | CRÉDITOS SUBLÍNEA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL- DISCAPACIDAD (A) (D) (IP). Se realizaron giros a beneficiarios, entre matriculas y auxilios de sostenimiento para 588 créditos durante 2021, que corresponden a los beneficiarios que adjuntaron certificaciones de discapacidad expedidas por el Dr. Restom. Lo anterior, relacionado con el Derecho de Petición código SIPAR 2022 23556382111 SE. | Debilidades en los controles que ejerce la entidad, para determinar la veracidad y autenticidad de las certificaciones de discapacidad aportadas por los beneficiarios que accedieron a los créditos educativos. | Analizar la población identificada de la vigencia 2021 los nuevos casos y que mecanismos le aplicaria y determinar que acción a seguir | Realizar gestion de análisis y aplicabilidad del mecanismo establecido | Informe | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2021 | CRÉDITOS SUBLÍNEA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL- DISCAPACIDAD (A) (D) (IP). Se realizaron giros a beneficiarios, entre matriculas y auxilios de sostenimiento para 588 créditos durante 2021, que corresponden a los beneficiarios que adjuntaron certificaciones de discapacidad expedidas por el Dr. Restom. Lo anterior, relacionado con el Derecho de Petición código SIPAR 2022 23556382111 SE. | Debilidades en los controles que ejerce la entidad, para determinar la veracidad y autenticidad de las certificaciones de discapacidad aportadas por los beneficiarios que accedieron a los créditos educativos. | Ajustar el formulario de solicitud de crédito con el fin de diseñar herramienta tecnologica que consulte de manera directa y automatica la información de discapacidad en la fuente de información oficial suministrada por el Ministerio de Salud | Requerimiento de software | Requerimiento | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2021 | CRÉDITOS SUBLÍNEA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL- DISCAPACIDAD (A) (D) (IP). Se realizaron giros a beneficiarios, entre matriculas y auxilios de sostenimiento para 588 créditos durante 2021, que corresponden a los beneficiarios que adjuntaron certificaciones de discapacidad expedidas por el Dr. Restom. Lo anterior, relacionado con el Derecho de Petición código SIPAR 2022 23556382111 SE. | Debilidades en los controles que ejerce la entidad, para determinar la veracidad y autenticidad de las certificaciones de discapacidad aportadas por los beneficiarios que accedieron a los créditos educativos. | Ajustar el formulario de solicitud de crédito con el fin de diseñar herramienta tecnologica que consulte de manera directa y automatica la información de discapacidad en la fuente de información oficial suministrada por el Ministerio de Salud | Desarrollo y ajuste del formulario | Formato de pruebas | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2022 | Créditos a Empleados del ICETEX (D).El ICETEX a 31 de diciembre de 2022, registra en la subcuenta 141525 – Créditos a empleados $25.954.307 correspondiente a tres (3) créditos de funcionarios que cumplen con los requisitos para ser condonados y no representa un derecho susceptible de cobro por parte de la entidad. | Deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable,confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, toda vez, que no se refleja la realidad de la situación financiera, económica y social de la entidad,según los criterios contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública. | Monitoreo periódico de las condonaciones pendientes por los usuarios del programa de Educación Formal. | Ajuste de los campos definidos en el formato de Reporte de Créditos a la Dirección de Contabilidad | Formato de Reporte de Créditos a la Dirección de Contabilidad. | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 7
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2022 | Créditos a Empleados del ICETEX (D).El ICETEX a 31 de diciembre de 2022, registra en la subcuenta 141525 – Créditos a empleados $25.954.307 correspondiente a tres (3) créditos de funcionarios que cumplen con los requisitos para ser condonados y no representa un derecho susceptible de cobro por parte de la entidad. | Deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable,confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, toda vez, que no se refleja la realidad de la situación financiera, económica y social de la entidad,según los criterios contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública. | Monitoreo periódico de las condonaciones pendientes por los usuarios del programa de Educación Formal. | Generar un cronograma de segumiento en el que se especifiquen las fechas relevantes del proceso del crédito, incluyendo la condonación | Cronograma de segumiento de créditos para empleados. | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 7
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2022 | Créditos a Empleados del ICETEX (D).El ICETEX a 31 de diciembre de 2022, registra en la subcuenta 141525 – Créditos a empleados $25.954.307 correspondiente a tres (3) créditos de funcionarios que cumplen con los requisitos para ser condonados y no representa un derecho susceptible de cobro por parte de la entidad. | Deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable,confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, toda vez, que no se refleja la realidad de la situación financiera, económica y social de la entidad,según los criterios contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública. | Monitoreo periódico de las condonaciones pendientes por los usuarios del programa de Educación Formal. | Codificación del formato de Reporte de Créditos a la Dirección de Contabilidad y cronograma de seguimiento dentro del sistema de calidad In- process. | Confirmación de codificación de formatos en el aplicativo In-Process | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 4
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2022 | Créditos a Empleados del ICETEX (D).El ICETEX a 31 de diciembre de 2022, registra en la subcuenta 141525 – Créditos a empleados $25.954.307 correspondiente a tres (3) créditos de funcionarios que cumplen con los requisitos para ser condonados y no representa un derecho susceptible de cobro por parte de la entidad. | Deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable,confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, toda vez, que no se refleja la realidad de la situación financiera, económica y social de la entidad,según los criterios contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública. | Monitoreo periódico de las condonaciones pendientes por los usuarios del programa de Educación Formal. | Actualizar la guía G75. Guia programa de prestamos necesidad médica familiar y educación formal incluyendo el formato de reporte y el cronograma de seguimiento de condonaciones. | Versión de guía actualizada en el sistema de gestión de calidad | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 7
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2022 | Créditos a Empleados del ICETEX (D).El ICETEX a 31 de diciembre de 2022, registra en la subcuenta 141525 – Créditos a empleados $25.954.307 correspondiente a tres (3) créditos de funcionarios que cumplen con los requisitos para ser condonados y no representa un derecho susceptible de cobro por parte de la entidad. | Deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable,confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, toda vez, que no se refleja la realidad de la situación financiera, económica y social de la entidad,según los criterios contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública. | Monitoreo periódico de las condonaciones pendientes por los usuarios del programa de Educación Formal. | Modificar el procedimiento A3-3-22 Retiro de personal con el fin de incorporar acciones encaminadas a garantizar la entrega del cargo efectiva y completa en el momento en el que se presenten situaciones administrativas que conlleven a la separación del cargo por un periodo igual o superior a 20 días. | Versión del procedimiento actualizado en el sistema de gestión de calidad | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 7
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 2022 | Registro presupuestal, ejecución de recursos de inversión.El ICETEX, para la vigencia 2022, suscribió contrato de compraventa, para el cual se expidió registro presupuestal por $649.000.000, con posterioridad al inicio de la etapa de ejecución. | La anterior situación se presenta por deficiencias en la supervisión y debilidades en la ejecución presupuestal y contractual, generando que el contrato no contara con el respaldo presupuestal desde el momento de la suscripción del acta de inicio. | Socializar y sencibilizar a los supervisores sobre las incidencias admisnitrativas, disciplinarias, fiscales y penales que se pueden presentar en el proceso de ejecución presupuestal. | Realizar la socialización escrita a los supervisores de contrato, resaltando la importancia de la debida atención en los procesos relacionados con la ejecución contractual y sus correspondientes incidencias. | Memorando | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 7
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 2022 | Registro presupuestal, ejecución de recursos de inversión.El ICETEX, para la vigencia 2022, suscribió contrato de compraventa, para el cual se expidió registro presupuestal por $649.000.000, con posterioridad al inicio de la etapa de ejecución. | La anterior situación se presenta por deficiencias en la supervisión y debilidades en la ejecución presupuestal y contractual, generando que el contrato no contara con el respaldo presupuestal desde el momento de la suscripción del acta de inicio. | Socializar y sencibilizar a los supervisores sobre las incidencias admisnitrativas, disciplinarias, fiscales y penales que se pueden presentar en el proceso de ejecución presupuestal. | Realizar una capacitación a los supervisores de contrato, resaltando la obligaciones que les atañen como supervisores y las incidencias de las que son responsables. | Grabación sesión de capacitación | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 7
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Revisar el Reglamento de Crédito y precisar lo referente a los documentos requeridos para el proceso de renovación de los créditos de la linea de protección constitucional población en condición de discapacidad | Elaboración de documento tecnico para junta directiva ajuste reglamento de crédito | Documento técnico | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Bloquear el proceso de renovación de los créditos para la vigencia 2023-2 de la linea de protección constitucional adjudicados por concepto de discapacidad, que se encuentren en etapa de estudios y no se encuentren registrados en el Registro de Localización y Caracterización con Personas con Discapacidad -RLCPD del Ministerio de Salud. | Identificar los créditos de la linea de protección constitucional identificados como discapacitados susceptibles de renovar, sin registro en el RCLPD | Informe bimensual | 3 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Bloquear el proceso de renovación de los créditos para la vigencia 2023-2 de la linea de protección constitucional adjudicados por concepto de discapacidad, que se encuentren en etapa de estudios y no se encuentren registrados en el Registro de Localización y Caracterización con Personas con Discapacidad -RLCPD del Ministerio de Salud. | Enviar comunicaciones a los estudiantes e Instituciones de Educación Superior informando el bloqueo de los créditos. | Informe bimensual | 3 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Realizar analisis de los créditos de la linea de protección constitucional adjudicados por concepto de discapacidad, que se encuentren en etapa de estudios y no se encuentren registrados en el RLCPD del Ministerio de Salud. | Identificación de los créditos de la linea de protección constitucional identificados como discapacitados susceptibles de renovar, sin registro en el Registro de Localización y Caracterización con Personas con Discapacidad -RLCPD del Ministerio de Salud. | Informe bimensual | 3 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Realizar analisis de los créditos de la linea de protección constitucional adjudicados por concepto de discapacidad, que se encuentren en etapa de estudios y no se encuentren registrados en el RLCPD del Ministerio de Salud. | Resultado cruce de información con bases de datos de población vulnerable, indigenas, victimas, red unidos, sisben. | Informe bimensual | 3 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Diseñar mecanismo transitorio de apoyo a estudiantes en contingencia, de la linea protección constitucional adjudicados por concepto de discapacidad, que se encuentren en etapa de estudios y no registrados en el RLCPD del Ministerio de Salud que les permita certificar condición de discapacidad y/o alternartivas para continuar con la financiación de su programa académico. | Diseño del Mecanismo y aprobación en Junta Directiva | Documento técnico | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Diseñar mecanismo transitorio de apoyo a estudiantes en contingencia, de la linea protección constitucional adjudicados por concepto de discapacidad, que se encuentren en etapa de estudios y no registrados en el RLCPD del Ministerio de Salud que les permita certificar condición de discapacidad y/o alternartivas para continuar con la financiación de su programa académico. | Clasificación de la población dentro de las alternativas del mecanismo. | Informe bimensual | 3 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Diseñar mecanismo transitorio de apoyo a estudiantes en contingencia, de la linea protección constitucional adjudicados por concepto de discapacidad, que se encuentren en etapa de estudios y no registrados en el RLCPD del Ministerio de Salud que les permita certificar condición de discapacidad y/o alternartivas para continuar con la financiación de su programa académico. | Activación en el portal transaccional para la población del grupo 3 | Informe bimensual | 3 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Diseñar mecanismo transitorio de apoyo a estudiantes en contingencia, de la linea protección constitucional adjudicados por concepto de discapacidad, que se encuentren en etapa de estudios y no registrados en el RLCPD del Ministerio de Salud que les permita certificar condición de discapacidad y/o alternartivas para continuar con la financiación de su programa académico. | Resultados del mecanismo | Informe bimensual | 3 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Ajustar el formulario de solicitud de crédito con el fin de diseñar herramienta tecnologica que consulte de manera directa y automatica la información de discapacidad en la fuente de información oficial suministrada por el Ministerio de Salud | Requerimiento de software | Requerimiento | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Ajustar el formulario de solicitud de crédito con el fin de diseñar herramienta tecnologica que consulte de manera directa y automatica la información de discapacidad en la fuente de información oficial suministrada por el Ministerio de Salud | Desarrollo y ajuste del formulario | Formato de pruebas | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Diseñar un plan de recuperación para los créditos que no se clasifiquen en ninguna condición de vulnerabilidad, ya sea victimas, indigenas, red unidos, discapacidad o sisben y en los cuales no apliquen los subsidios | Diseñar proceso de paso al cobro | Proceso | 1 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 24
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2022 | Hallazgo No. 3. Créditos línea de protección constitucional – Sublínea colombianos con discapacidad (D) (F). ICETEX en la vigencia 2022 giró recursos por $115.512.013.075 en créditos de matrícula por $97.205.944.667 y subsidio de sostenimiento por $18.306.068.408, sin el pleno cumplimiento de los requisitos y sin las condiciones de focalización exigidas por la normatividad aplicable. | se presentó por debilidades en los controles que ejerce la entidad para solicitar actualización de la situación de discapacidad de los beneficiarios y por omitir la consulta en el RLCPD con el fin de verificar la condición de discapacidad de los estudiantes aspirantes, en evidente incumplimiento de procedimientos y funciones, estando obligados a ello. | Diseñar un plan de recuperación para los créditos que no se clasifiquen en ninguna condición de vulnerabilidad, ya sea victimas, indigenas, red unidos, discapacidad o sisben y en los cuales no apliquen los subsidios | Realizar informe y seguimiento sobre esta cartera | Informe bimensual | 9 | 2023-07-05 | 2024-12-31 | 72
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad (D) (F). Se realizaron 139 giros en 2022 por $185.902.127, a beneficiarios que no cumplen con el puntaje igual o inferior a C1 en el Sisbén, exigido para el programa Generación E Equidad, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el convenio 1166 de 2008 y 0001 de 2019, suscritos entre el MEN,DPS e ICETEX. | Deficiencias en los controles de verificación de requisitos de aspirantes al fondo Generación E Equidad por parte del Ministerio de Educación Nacional MEN, generando un daño fiscal por $185.902.127,por realizar giros el ICETEX a personas en condición socioeconómica superior a la contemplada en el acuerdo operativo, desconociendo la población focalizada en el reglamento del programa. | Actualización el Reglamento Operativo dando claridad de los requisitos exigibles para la aprobación del beneficio, así como dejar expreso el medio o recurso por el cuál se hará la validación del cumplimiento del requisito, así como aclaración y ampliación de las responsabilidades en cuanto a la validación de requisitos. | Actualizar Reglamento Operativo | Reglamento Operativo actualizado con aplicación a futuras convocatorias | 1 | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 23
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad (D) (F). Se realizaron 139 giros en 2022 por $185.902.127, a beneficiarios que no cumplen con el puntaje igual o inferior a C1 en el Sisbén, exigido para el programa Generación E Equidad, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el convenio 1166 de 2008 y 0001 de 2019, suscritos entre el MEN,DPS e ICETEX. | Deficiencias en los controles de verificación de requisitos de aspirantes al fondo Generación E Equidad por parte del Ministerio de Educación Nacional MEN, generando un daño fiscal por $185.902.127,por realizar giros el ICETEX a personas en condición socioeconómica superior a la contemplada en el acuerdo operativo, desconociendo la población focalizada en el reglamento del programa. | Generar mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional – MEN, con el fin de determinar los criterios que se tuvieron en cuenta para otorgar los créditos a cargo del fondo, de tal manera que se analice la pertinencia de actualizar el convenio. | Mesas de trabajo para analizar la pertinencia actualizar el convenio | Actas con el resultado del análisis de las mesas de trabajo | 1 | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 22
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad - Fallecidos (D) (F). Se realizaron 26 giros durante la vigencia 2022 por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos, para el programa “GENERACIÓN E EQUIDAD”, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el Convenio Marco Interadministrativo 1166 de 2008 y No. 0001 de 2019, suscritos entre el MEN, el DPS y el ICETEX. | Debilidades y deficiencias en los controles durante la etapa de selección de los potenciales beneficiarios del programa “Generación E Equidad,en la verificación del estado civil de los aspirantes, por parte del MEN, generando un daño fiscal por $25.830.197, por realizar giros el ICETEX a personas fallecidas. | Actualizar el Reglamento Operativo estableciendo como requisito la consulta RNEC de los aspirantes, dejando evidencia de la respectiva consulta | Actualizar Reglamento Operativo | Reglamento Operativo actualizado con aplicación a futuras convocatorias | 1 | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 23
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad - Fallecidos (D) (F). Se realizaron 26 giros durante la vigencia 2022 por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos, para el programa “GENERACIÓN E EQUIDAD”, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el Convenio Marco Interadministrativo 1166 de 2008 y No. 0001 de 2019, suscritos entre el MEN, el DPS y el ICETEX. | Debilidades y deficiencias en los controles durante la etapa de selección de los potenciales beneficiarios del programa “Generación E Equidad,en la verificación del estado civil de los aspirantes, por parte del MEN, generando un daño fiscal por $25.830.197, por realizar giros el ICETEX a personas fallecidas. | Solicitar el reintegro a las IES de los giros realizados, soportando la respuesta de los casos que se manifieste no aplica el reintegro, esto para los casos en los que los estudiantes si culminaron su periodo académico o aquellos que fallecieron mientras cursaban sus estudios y comunicación a las demás IES para que identifiquen internamente posibles casos de fallecidos. | Gestionar ante las IES solicitud de reintegro de los valores girados a los 26 estudiantes fallecidos y remitir correo de alerta a las demás IES con el fin de identificar de manera oportuna posible casos de giros a estudiantes fallecidos | Memorandos de solicitud de reintegro y memornado alerta a unversidades | 21 | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 23
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad - Fallecidos (D) (F). Se realizaron 26 giros durante la vigencia 2022 por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos, para el programa “GENERACIÓN E EQUIDAD”, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el Convenio Marco Interadministrativo 1166 de 2008 y No. 0001 de 2019, suscritos entre el MEN, el DPS y el ICETEX. | Debilidades y deficiencias en los controles durante la etapa de selección de los potenciales beneficiarios del programa “Generación E Equidad,en la verificación del estado civil de los aspirantes, por parte del MEN, generando un daño fiscal por $25.830.197, por realizar giros el ICETEX a personas fallecidas. | Incorporar en el procedimiento M2-4-12 Preparación de desembolsos para Fondos en Administración, una actividad de consulta del beneficiario en las bases RNEC, previo a la elaboración de la instrucción de giro por parte del equipo de Desembolsos | Actualizar procedimiento M2-4-12 Preparación de desembolsos para Fondos en Administración | Procedimiento M2-4-12 Preparación de desembolsos para Fondos en Administración actualizado | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 7
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad - Fallecidos (D) (F). Se realizaron 26 giros durante la vigencia 2022 por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos, para el programa “GENERACIÓN E EQUIDAD”, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el Convenio Marco Interadministrativo 1166 de 2008 y No. 0001 de 2019, suscritos entre el MEN, el DPS y el ICETEX. | Debilidades y deficiencias en los controles durante la etapa de selección de los potenciales beneficiarios del programa “Generación E Equidad,en la verificación del estado civil de los aspirantes, por parte del MEN, generando un daño fiscal por $25.830.197, por realizar giros el ICETEX a personas fallecidas. | Suspensión del giro de los 26 beneficiarios fallecidos para revisión en próxima Juanta Administradora, con el fin de contar la autorización para actualziar el estado de estos créditos | Suspender giro a los 26 beneficiarios fallecidos y actualizar el estado en C&CETEX y convocar y socialzar en Junta Administradora | Solicitud de suspensión y su respectivo soporte y Acta junta Administradora con socialización del caso | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 3
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad - Fallecidos (D) (F). Se realizaron 26 giros durante la vigencia 2022 por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos, para el programa “GENERACIÓN E EQUIDAD”, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el Convenio Marco Interadministrativo 1166 de 2008 y No. 0001 de 2019, suscritos entre el MEN, el DPS y el ICETEX. | Debilidades y deficiencias en los controles durante la etapa de selección de los potenciales beneficiarios del programa “Generación E Equidad,en la verificación del estado civil de los aspirantes, por parte del MEN, generando un daño fiscal por $25.830.197, por realizar giros el ICETEX a personas fallecidas. | Solicitar a la DT el cruce de los beneficiarios activos de fondos en adminstración con el registro de fallecidos de la Registraduría Nacional, con el fin de identificar posibles beneficiarios fallecidos y reportar al Grupo de Cartera para que los mismos sean llevados a las mesas de trabajo de conciliación entre el ICETEX y las IES. | Solicitar cruce de beneficiarios activos con el registro de fallecidos al área de tecnología y reportar el resultado del cruce con el Grupo de Administración de Cartera | Solicitud de cruce de beneficiarios y reporte del resultado del cruce | 2 | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 15
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 2022 | Consumo energético - Sedes del ICETEX. El ICETEX cuenta con 25 sedes en el país que funcionan en edificaciones pertenecientes a la entidad, en 6 de estas, no cumplieron con lo establecido en el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con el ahorro en el consumo de energía, definición de metas y objetivos de ahorro. | Esta situación se presenta por la falta de implementación de lo estipulado en la normatividad relacionada con las acciones para mejorar el consumo energético los edificios pertenecientes al ICETEX, afectando el cumplimiento de los preceptos normativos indicados en el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Diseñar el plan de uso eficiente y ahorro de energía del ICETEX | Elaboración del Diagnóstico de consumo energético. | Diagnóstico | 1 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 8
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 2022 | Consumo energético - Sedes del ICETEX. El ICETEX cuenta con 25 sedes en el país que funcionan en edificaciones pertenecientes a la entidad, en 6 de estas, no cumplieron con lo establecido en el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con el ahorro en el consumo de energía, definición de metas y objetivos de ahorro. | Esta situación se presenta por la falta de implementación de lo estipulado en la normatividad relacionada con las acciones para mejorar el consumo energético los edificios pertenecientes al ICETEX, afectando el cumplimiento de los preceptos normativos indicados en el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Diseñar el plan de uso eficiente y ahorro de energía del ICETEX | Definición e implementación el plan de ahorro energético para la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnostico realizado. | Plan de trabajo | 1 | 2023-09-01 | 2024-07-30 | 47
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 2022 | Consumo energético - Sedes del ICETEX. El ICETEX cuenta con 25 sedes en el país que funcionan en edificaciones pertenecientes a la entidad, en 6 de estas, no cumplieron con lo establecido en el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con el ahorro en el consumo de energía, definición de metas y objetivos de ahorro. | Esta situación se presenta por la falta de implementación de lo estipulado en la normatividad relacionada con las acciones para mejorar el consumo energético los edificios pertenecientes al ICETEX, afectando el cumplimiento de los preceptos normativos indicados en el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Diseñar el plan de uso eficiente y ahorro de energía del ICETEX | Realizar seguimiento semestral al consumo energético en la sede administrativa y Regionales. | Informe de seguimiento | 1 | 2023-09-01 | 2024-07-30 | 47
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO