## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 405
| Fecha | 2024-06-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2021 | CRÉDITOS SUBLÍNEA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL- DISCAPACIDAD (A) (D) (IP). Se realizaron giros a beneficiarios, entre matriculas y auxilios de sostenimiento para 588 créditos durante 2021, que corresponden a los beneficiarios que adjuntaron certificaciones de discapacidad expedidas por el Dr. Restom. Lo anterior, relacionado con el Derecho de Petición código SIPAR 2022 23556382111 SE. | Debilidades en los controles que ejerce la entidad, para determinar la veracidad y autenticidad de las certificaciones de discapacidad aportadas por los beneficiarios que accedieron a los créditos educativos. | Implementar controles que permitan validar la veracidad y autenticidad del documento Certificado de discapacidad | Solicitar concepto jurídico para validar la autenticidad y veracidad de la certificación de discapacidad presentada para las 588 solicitudes. | Memorando | 1 | 2024-06-24 | 2024-12-30 | 27
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2021 | CRÉDITOS SUBLÍNEA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL- DISCAPACIDAD (A) (D) (IP). Se realizaron giros a beneficiarios, entre matriculas y auxilios de sostenimiento para 588 créditos durante 2021, que corresponden a los beneficiarios que adjuntaron certificaciones de discapacidad expedidas por el Dr. Restom. Lo anterior, relacionado con el Derecho de Petición código SIPAR 2022 23556382111 SE. | Debilidades en los controles que ejerce la entidad, para determinar la veracidad y autenticidad de las certificaciones de discapacidad aportadas por los beneficiarios que accedieron a los créditos educativos. | Implementar controles que permitan validar la veracidad y autenticidad del documento Certificado de discapacidad | Proceder con los cobros correspondientes en caso de aplicar una vez culmine el acuerdo de transitoriedad. | Informe trimestral | 2 | 2024-06-24 | 2024-12-30 | 27
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2022 | Créditos a Empleados del ICETEX (D).El ICETEX a 31 de diciembre de 2022, registra en la subcuenta 141525 – Créditos a empleados $25.954.307 correspondiente a tres (3) créditos de funcionarios que cumplen con los requisitos para ser condonados y no representa un derecho susceptible de cobro por parte de la entidad. | Deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable, confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, toda vez, que no se refleja la realidad de la situación financiera, económica y social de la entidad, según los criterios contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública | Modificación y/o ajuste de los formatos F503 y guía G75, que permita visualizar información clara y conciliada sobre los créditos de funcionarios que deben ser condonados de oficio y que no son susceptibles de cobro. | Modificar el formato F503 “Reporte de créditos servidores públicos”, que permita visualizar información clara y conciliada sobre los créditos que deben ser condonados de oficio y que no son susceptibles de cobro. | Formato F503 Reporte de créditos servidores públicos actualizado | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2022 | Créditos a Empleados del ICETEX (D).El ICETEX a 31 de diciembre de 2022, registra en la subcuenta 141525 – Créditos a empleados $25.954.307 correspondiente a tres (3) créditos de funcionarios que cumplen con los requisitos para ser condonados y no representa un derecho susceptible de cobro por parte de la entidad. | Deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable, confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, toda vez, que no se refleja la realidad de la situación financiera, económica y social de la entidad, según los criterios contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública | Modificación y/o ajuste de los formatos F503 y guía G75, que permita visualizar información clara y conciliada sobre los créditos de funcionarios que deben ser condonados de oficio y que no son susceptibles de cobro. | Actualizar la guía G75, para aclarar el paso a paso con la modificación del formato F503. | Guía G75 actualizada | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2022 | Créditos a Empleados del ICETEX (D).El ICETEX a 31 de diciembre de 2022, registra en la subcuenta 141525 – Créditos a empleados $25.954.307 correspondiente a tres (3) créditos de funcionarios que cumplen con los requisitos para ser condonados y no representa un derecho susceptible de cobro por parte de la entidad. | Deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable, confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, toda vez, que no se refleja la realidad de la situación financiera, económica y social de la entidad, según los criterios contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública | Modificación y/o ajuste de los formatos F503 y guía G75, que permita visualizar información clara y conciliada sobre los créditos de funcionarios que deben ser condonados de oficio y que no son susceptibles de cobro. | Realizar conciliación de los créditos de servidores con la Dirección de Contabilidad, según la información contenida en el formato F503 “Reporte de créditos servidores públicos” | Acta de conciliación | 2 | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad (D) (F). Se realizaron 139 giros en 2022 por $185.902.127, a beneficiarios que no cumplen con el puntaje igual o inferior a C1 en el Sisbén, exigido para el programa Generación E Equidad, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el convenio 1166 de 2008 y 0001 de 2019, suscritos entre el MEN,DPS e ICETEX. | Deficiencias en los controles de verificación de requisitos de aspirantes al fondo Generación E Equidad por parte del Ministerio de Educación Nacional MEN, generando un daño fiscal por $185.902.127,por realizar giros el ICETEX a personas en condición socioeconómica superior a la contemplada en el acuerdo operativo, desconociendo la población focalizada en el reglamento del programa. | Diseñar un formato de Reglamento Operativo a través del cuál se incorpore el medio de verificación para cada requisito que se solicitará a cada aspirante, así como el responsable de su validación. | Diseñar un formato de Reglamento Operativo | Formato Reglamento Operativo | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 21.7143
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2022 | Otorgamiento de créditos - Fondo 121983 Generación E Componente Equidad - Fallecidos (D) (F). Se realizaron 26 giros durante la vigencia 2022 por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos, para el programa “GENERACIÓN E EQUIDAD”, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el Convenio Marco Interadministrativo 1166 de 2008 y No. 0001 de 2019, suscritos entre el MEN, el DPS y el ICETEX. | Debilidades y deficiencias en los controles durante la etapa de selección de los potenciales beneficiarios del programa “Generación E Equidad, en la verificación del estado civil de los aspirantes, por parte del MEN, generando un daño fiscal por $25.830.197, por realizar giros el ICETEX a personas fallecidas. | Diseñar un aplicativo para mejorar y automatizar los procedimientos manuales de validación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que se vienen utilizando actualmente antes de realizar el giro, con la finalidad de consultar y validar en las bases de datos de fallecidos de RNEC, que tanto el codeudor como el beneficiario se encuentren vivos. | Generar tecnológicamente un control, que permita validar en el estado envió de giro autorizado por presupuesto a tesorería del proceso del giro en el sistema Apoteosys, una consulta a la base de datos de fallecidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para validar si el codeudor y beneficiario se encuentren vivos | Software | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 19.4286
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2023 | Inconsistencias en la información de inventarios (A). Inconsistencias en la toma física de inventarios, relacionadas con la ubicación de los bienes registrados en el aplicativo de gestión y las cuentas 1665 Muebles, enseres y 1670 Equipos de comunicación y computación, afectando la consistencia de la información reportada por Recursos Físicos y reflejada en los Estados Financieros. | La situación observada se presenta por deficiencias en el control de inventarios y conciliación de la información registrada en el aplicativo de inventarios, afectando la consistencia de la información reportada por el área de recursos físicos y reflejada en los Estados Financieros del ICETEX. | Realizar a nivel nacional una toma física de inventarios y una verificación de los activos fijos registrados en el aplicativo Apoteosys. | Ejecutar la toma física de activos fijos en las diferentes sedes a nivel nacional. | Actas de toma física | 30 | 2024-08-05 | 2024-09-30 | 8
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2023 | Inconsistencias en la información de inventarios (A). Inconsistencias en la toma física de inventarios, relacionadas con la ubicación de los bienes registrados en el aplicativo de gestión y las cuentas 1665 Muebles, enseres y 1670 Equipos de comunicación y computación, afectando la consistencia de la información reportada por Recursos Físicos y reflejada en los Estados Financieros. | La situación observada se presenta por deficiencias en el control de inventarios y conciliación de la información registrada en el aplicativo de inventarios, afectando la consistencia de la información reportada por el área de recursos físicos y reflejada en los Estados Financieros del ICETEX. | Realizar a nivel nacional una toma física de inventarios y una verificación de los activos fijos registrados en el aplicativo Apoteosys. | Conciliar la información obtenida en la toma física de activos fijos y la que se encuentra registrada en Apoteosys, para determinar las diferencias y establecer el tratamiento a las mismas. | Acta Conciliación de Activos Fijos | 30 | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 12.4286
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 2023 | Inconsistencias en la información de inventarios (A). Inconsistencias en la toma física de inventarios, relacionadas con la ubicación de los bienes registrados en el aplicativo de gestión y las cuentas 1665 Muebles, enseres y 1670 Equipos de comunicación y computación, afectando la consistencia de la información reportada por Recursos Físicos y reflejada en los Estados Financieros. | La situación observada se presenta por deficiencias en el control de inventarios y conciliación de la información registrada en el aplicativo de inventarios, afectando la consistencia de la información reportada por el área de recursos físicos y reflejada en los Estados Financieros del ICETEX. | Realizar a nivel nacional una toma física de inventarios y una verificación de los activos fijos registrados en el aplicativo Apoteosys. | Determinar y ejecutar las acciones a tomar con el resultado obtenido de la conciliación y presentar el informe al Comité de Bienes. | Plan de tratamiento | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 2023 | Provisión de los procesos judiciales (A). A 31 de diciembre de 2023 la cuenta 2701 Litigios y demandas, registrada en los Estados Financieros del ICETEX, presentan diferencias en los registros de la provisión contable de los procesos judiciales, generando sobreestimación y subestimación en los saldos al cierre de la vigencia 2023. | Se presenta por deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de conciliación y revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable pública, verificabilidad y relevancia, criterios conceptuales contemplados dentro del Régimen de Contabilidad Pública. | Reclasificar la subcuenta e Implementar Control Dual en el proceso de homologación del plan contable financiero CUIF hacia el plan contable del sector público IPSA | Reclasificar contablemente la subcuenta inicialmente imputada 270190 Litigios y demandas - otros litigios y demandas hacia la subcuenta 270103 Litigios y demandas administrativas | Consulta del reporte de trasmisión trimestral a la CGN a través del CHIP | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 4.2857
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 2023 | Provisión de los procesos judiciales (A). A 31 de diciembre de 2023 la cuenta 2701 Litigios y demandas, registrada en los Estados Financieros del ICETEX, presentan diferencias en los registros de la provisión contable de los procesos judiciales, generando sobreestimación y subestimación en los saldos al cierre de la vigencia 2023. | Se presenta por deficiencias en el control y seguimiento de los procesos de conciliación y revelación de la información financiera, afectando las características cualitativas de la información contable pública, verificabilidad y relevancia, criterios conceptuales contemplados dentro del Régimen de Contabilidad Pública. | Reclasificar la subcuenta e Implementar Control Dual en el proceso de homologación del plan contable financiero CUIF hacia el plan contable del sector público IPSA | Implementar control dual en el que un profesional de la Dirección de Contabilidad, diferente al que elaboró la información que se va a transmitir a través de CHIP, la revise antes de transmitir. | Acta de validación; Procedimiento actualizado A2-3-23 Elaboración y transmisión de información a entes de control | 2 | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 26
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2023 | Conciliación de operaciones recíprocas (A). Diferencias en la información reportada por el ICETEX a la CGN, por concepto de operaciones recíprocas a 31 de diciembre de 2023, afectando las características cualitativas de la información, confiabilidad y verificabilidad y criterios conceptuales contemplados dentro del marco para la preparación y presentación de información financiera. | Se presentan por debilidades en el control, seguimiento y conciliación de las operaciones recíprocas, afectando las características cualitativas de la información financiera, confiabilidad y verificabilidad, criterios conceptuales contemplados dentro del marco para la preparación y presentación de información financiera, generando diferencias en la información financiera. | Aumentar los canales de contacto con las entidades públicas e implementar control dual a la imputación de terceros en el proceso operativo contable de fondos en administración. | Informar a las entidades públicas mediante comunicación oficial, correo electrónico y publicación en la página WEB sobre las operaciones reciprocas que serán reportadas a la CGN por parte de ICETEX y el plazo que tienen para remitir sus observaciones. | Comunicación oficial enviada | 1 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 30.4286
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2023 | Conciliación de operaciones recíprocas (A). Diferencias en la información reportada por el ICETEX a la CGN, por concepto de operaciones recíprocas a 31 de diciembre de 2023, afectando las características cualitativas de la información, confiabilidad y verificabilidad y criterios conceptuales contemplados dentro del marco para la preparación y presentación de información financiera. | Se presentan por debilidades en el control, seguimiento y conciliación de las operaciones recíprocas, afectando las características cualitativas de la información financiera, confiabilidad y verificabilidad, criterios conceptuales contemplados dentro del marco para la preparación y presentación de información financiera, generando diferencias en la información financiera. | Aumentar los canales de contacto con las entidades publicas e implementar control dual a la imputación de terceros en el proceso operativo contable de fondos en administración. | Implementar control dual en el que un profesional del Grupo de Operación Contable de Fondos en Administración y Alianzas de la Dirección de Contabilidad, diferente al que realizó la transacción, valide la información registrada de los terceros. | Acta de validación | 1 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 30.4286
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2023 | Inconsistencias información codeudores base de cartera de créditos (A) (D). Al comparar la base activa de cartera a 31 de diciembre de 2023, del ICETEX, respecto de la información de la RNEC, se identificaron 1.590 créditos con codeudores fallecidos, 244 con codeudores cuya identificación no se encuentra en RNEC y 236 con tipo de identificación que no corresponde. | Se presenta por deficiencias en los controles para el manejo de la cartera. | Realizar consulta al momento de la preparación del giro y previo a este, para validar el documento de identidad, tanto del deudor como codeudor, con el fin de identificar que no se encuentren fallecidos. Desde la VOT se implementará validaciones automáticas con la base de datos de RNEC para verificar que los deudores y codeudores se encuentre vivos. | Realizar gestión correspondiente para que los beneficiarios puedan cambiar el deudor solidario o se realice actualización de la información en los sistemas correspondientes en caso de aplicar. | Informe trimestral | 2 | 2024-06-24 | 2024-12-30 | 27
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2023 | Inconsistencias información codeudores base de cartera de créditos (A) (D). Al comparar la base activa de cartera a 31 de diciembre de 2023, del ICETEX, respecto de la información de la RNEC, se identificaron 1.590 créditos con codeudores fallecidos, 244 con codeudores cuya identificación no se encuentra en RNEC y 236 con tipo de identificación que no corresponde. | Se presenta por deficiencias en los controles para el manejo de la cartera. | Realizar consulta al momento de la preparación del giro y previo a este, para validar el documento de identidad, tanto del deudor como codeudor, con el fin de identificar que no se encuentren fallecidos. Desde la VOT se implementará validaciones automáticas con la base de datos de RNEC para verificar que los deudores y codeudores se encuentre vivos. | Actualización de la guía y procedimiento de renovación para cambio de deudor solidario y la inclusión de controles que servirá para los beneficiarios | Guía y procedimiento para cambio de deudor solidario | 1 | 2024-06-24 | 2024-12-30 | 27
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2023 | Inconsistencias información codeudores base de cartera de créditos (A) (D). Al comparar la base activa de cartera a 31 de diciembre de 2023, del ICETEX, respecto de la información de la RNEC, se identificaron 1.590 créditos con codeudores fallecidos, 244 con codeudores cuya identificación no se encuentra en RNEC y 236 con tipo de identificación que no corresponde. | Se presenta por deficiencias en los controles para el manejo de la cartera. | Ajustar el servicio de interoperabilidad con RNEC (base de la registraduría) para revisar los casos de inconsistencias presentadas a nivel de campos como con diferencias en nombres y/o inexistencia de personas: por diferencia en tipo y número de documento de identidad. Responsable: VOT. Fecha límite: 31 de octubre. | En formularios CORE establecer casos detectados para validar en RNEC y RUV e incluirlos en Interoperabilidad para capturar el dato, revisando el servicio establecido. | Informe de flujos de validación en las interoperabilidades de RNEC y RUV para cada caso identificado. | 1 | 2024-07-02 | 2024-10-31 | 17.2857
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2023 | Inconsistencias información codeudores base de cartera de créditos (A) (D). Al comparar la base activa de cartera a 31 de diciembre de 2023, del ICETEX, respecto de la información de la RNEC, se identificaron 1.590 créditos con codeudores fallecidos, 244 con codeudores cuya identificación no se encuentra en RNEC y 236 con tipo de identificación que no corresponde. | Se presenta por deficiencias en los controles para el manejo de la cartera. | Se realizarán mejoras al proceso de migración de datos de los formularios CORE al sistema C&CTEX, Responsable: VOT. Fecha límite: 31 de octubre. | Implementar las mejoras a nivel de código y scripts a nivel de Base de Datos para realizar una segmentación óptima de la información y dispersión de las tablas mediante: *Análisis del proceso actual, fallas y mejoras decantadas en diagrama TO-BE. * Socialización a las áreas de mejoras y actualización del proceso. * Desarrollo, pruebas e implementación | Informe de mejoras realizadas | 1 | 2024-07-02 | 2024-10-31 | 17.2857
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2023 | Inconsistencias información codeudores base de cartera de créditos (A) (D). Al comparar la base activa de cartera a 31 de diciembre de 2023, del ICETEX, respecto de la información de la RNEC, se identificaron 1.590 créditos con codeudores fallecidos, 244 con codeudores cuya identificación no se encuentra en RNEC y 236 con tipo de identificación que no corresponde. | Se presenta por deficiencias en los controles para el manejo de la cartera. | Implementar un control que permita bloquear los registros de los beneficiarios validados con las fuentes oficiales. | Mapear las aplicaciones que van a ser impactadas por la marcación. Realizar los bloqueos necesarios del registro para que no sea modificable en el ciclo de vida del dato, datos verificados y marcados | Base de Datos C&CTEX de registros corroborados contra RNEC para su bloqueo de edición para colombianos mayores y menores de edad. Incluye beneficiarios, apoderados y codeudores | 1 | 2024-07-02 | 2024-09-10 | 10
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2023 | Inconsistencias información codeudores base de cartera de créditos (A) (D). Al comparar la base activa de cartera a 31 de diciembre de 2023, del ICETEX, respecto de la información de la RNEC, se identificaron 1.590 créditos con codeudores fallecidos, 244 con codeudores cuya identificación no se encuentra en RNEC y 236 con tipo de identificación que no corresponde. | Se presenta por deficiencias en los controles para el manejo de la cartera. | Realizar un aplicativo para mejorar y automatizar los procedimientos manuales de validación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que se vienen utilizando actualmente antes de realizar el giro, con la finalidad de consultar y validar en las bases de datos de fallecidos de RNEC, que tanto el codeudor como el beneficiario se encuentren vivos. | Generar tecnológicamente un control, que permita validar en el estado envió de giro autorizado por presupuesto a tesorería del proceso del giro en el sistema Apoteosys, una consulta a la base de datos de fallecidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para validar si el codeudor y beneficiario se encuentren vivos. | Software | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 19.4286
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2023 | Giros efectuados a beneficiarios fallecidos – Créditos propios (A) (F) (D).En la cartera registrada a 31 de diciembre de 2023, se evidenciaron dos (2) giros por $12.664.000 efectuados a beneficiarios fallecidos, lo cual se presenta por debilidades en la verificación de requisitos al momento de realizar el giro de legalización o renovación, generando daño fiscal por $12.664.000. | Esta situación se presentó por debilidades en los controles de la verificación de requisitos por parte del Instituto, al momento de realizar el giro de legalización o renovación, específicamente la actualización del estado civil de los beneficiarios, generando un daño fiscal, correspondiente a los giros realizados por el Instituto a personas fallecidas. | Realizar un aplicativo para mejorar y automatizar los procedimientos manuales de validación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que se vienen utilizando actualmente antes de realizar el giro, con la finalidad de consultar y validar en las bases de datos de fallecidos de RNEC, que tanto el codeudor como el beneficiario se encuentren vivos. | Generar tecnológicamente un control, que permita validar en el estado envió de giro autorizado por presupuesto a tesorería del proceso del giro en el sistema Apoteosys, una consulta a la base de datos de fallecidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para validar si el codeudor y beneficiario se encuentren vivos | Software | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 19.4286
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2023 | Giros efectuados a beneficiarios fallecidos – Créditos propios (A) (F) (D).En la cartera registrada a 31 de diciembre de 2023, se evidenciaron dos (2) giros por $12.664.000 efectuados a beneficiarios fallecidos, lo cual se presenta por debilidades en la verificación de requisitos al momento de realizar el giro de legalización o renovación, generando daño fiscal por $12.664.000. | Esta situación se presentó por debilidades en los controles de la verificación de requisitos por parte del Instituto, al momento de realizar el giro de legalización o renovación, específicamente la actualización del estado civil de los beneficiarios, generando un daño fiscal, correspondiente a los giros realizados por el Instituto a personas fallecidas. | Realizar un aplicativo para mejorar y automatizar los procedimientos manuales de validación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que se vienen utilizando actualmente antes de realizar el giro, con la finalidad de consultar y validar en las bases de datos de fallecidos de RNEC, que tanto el codeudor como el beneficiario se encuentren vivos. | Realizar gestión de recuperación de los recursos girados a la Institución de Educación Superior, así como al estudiante, a través del envío de comunicados. | Informe trimestral | 2 | 2024-06-24 | 2024-12-30 | 27
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 2023 | Registros ejecución de ingresos (A).Se presentó ejecución presupuestal de ingresos por $5.822.459.645.234 y recaudo por $5.848.316.569.149, generando diferencia por recaudo de $25.856.923.915.Por las transferencias del MEN al Fondo de Auxilio IES, la diferencia ascendió a $65.437.261.056, ingresos que no fueron incorporados al presupuesto, modificación sin acto administrativo aprobado. | Se genera por debilidades en el registro y control de estos recursos. | Ajustar el Estatuto de Presupuesto y la documentación relacionada. | Revisar y ajustar el Estatuto de Presupuesto y demás documentos, especificando que solo se incluirán recursos propios de la operación del Instituto e incluyendo aclaración sobre la definición del disponible final e inicial y la forma de cálculo. | Estatuto de presupuesto; Guía de Liquidación de disponible inicial; Desagregación del presupuesto | 3 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26.1429
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 2023 | Ejecución presupuestal Fondos Ley y Fondos en Administración - MEN (A). Se observaron inconsistencias en los registros presupuestales del rubro IG331620630 proyectos de Ley y Fondos MEN para la vigencia 2023, en relación con los valores transferidos por el MEN al ICETEX correspondientes a la cadena de valor, por $7.329.552.852. | Se presenta por debilidades en la recepción y registro de los movimientos presupuestales, en los rubros que permitan llevar el respectivo control de los recursos y cumplimiento de los objetivos. | Ajustar el Estatuto de Presupuesto y demás documentos.. | Revisar y ajustar el Estatuto de Presupuesto y demás documentos retirando los rubros relacionados con las transferencias MEN Fondos | Estatuto de presupuesto Documento (guía, procedimiento, manual, etc.) | 1 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 24.1429
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 2023 | Vigencia futuras Contratos 2020-0551 y 2023-0816 (A). El ICETEX, para la vigencia 2023 autorizó cupos de las vigencias futuras 2023-001 por $1.748.497.158 y 2023-011 por $2.518.811.304, observando deficiencias en el seguimiento y control a los estados de certificados de disponibilidad presupuestal al cierre de la vigencia en cuanto a los saldos no utilizados. | Se presenta por: - Falta de comunicación de manera oportuna entre el ordenador del gasto y el área de presupuesto, sobre la ejecución contractual. -Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control. -Debilidades en el seguimiento trimestral del área de presupuesto a los ordenadores del gasto y en la identificación de los recursos sin comprometer por el Instituto. | Implementar mecanismo de seguimiento y control de vigencias futuras que refuerce la comunicación entre áreas. | Implementar reuniones trimestrales de seguimiento y control a la ejecución de vigencias futuras, por parte de OAP, GDO y las áreas ordenadoras y registrar la actividad en el procedimiento A2-1-04 Vigencias Futuras | Actas de reunión trimestrales; Procedimiento A2-1-04 con el registro de la actividad | 3 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 30.4286
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 2023 | Pago de intereses moratorios en procesos de cobro coactivo adelantados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP (A) (F) (D).EI ICETEX pagó $146.577.71 por concepto de intereses moratorios, producto de los pagos realizados en los procesos de cobro adelantados por la Subdirección de Cobranzas de la UGPP, relacionados con aportes patronales, generando detrimento patrimonial. | Inoportuna e ineficiente gestión fiscal y jurídica del ICETEX, al evidenciarse debilidades en los controles que ejerce para cancelar las sumas adeudadas a la UGPP por concepto de aportes patronales, de forma extemporánea, sin haber desplegado las acciones administrativas necesarias para saldar las obligaciones en tiempo, una vez notificadas y ejecutoriadas. | Fortalecer los controles en el proceso de nómina, para garantizar la razonabilidad de la liquidación de nómina. | Realizar el cronograma anual de los pagos de seguridad social y parafiscales, incluyendo fechas de pagos, responsables y control, aplicados a la nómina mensual. | Cronograma. | 1 | 2024-08-01 | 2024-09-15 | 6.4286
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 2023 | Pago de intereses moratorios en procesos de cobro coactivo adelantados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP (A) (F) (D).EI ICETEX pagó $146.577.71 por concepto de intereses moratorios, producto de los pagos realizados en los procesos de cobro adelantados por la Subdirección de Cobranzas de la UGPP, relacionados con aportes patronales, generando detrimento patrimonial. | Inoportuna e ineficiente gestión fiscal y jurídica del ICETEX, al evidenciarse debilidades en los controles que ejerce para cancelar las sumas adeudadas a la UGPP por concepto de aportes patronales, de forma extemporánea, sin haber desplegado las acciones administrativas necesarias para saldar las obligaciones en tiempo, una vez notificadas y ejecutoriadas. | Fortalecer los controles en el proceso de nómina, para garantizar la razonabilidad de la liquidación de nómina. | Realizar un instructivo donde se detalle las actividades para el pago de seguridad social y parafiscales, aplicados en la nómina mensual y novedades de la misma. | Instructivo elaborado y publicado en In-Process | 1 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 17.2857
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 2023 | Pago de intereses moratorios en procesos de cobro coactivo adelantados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP (A) (F) (D).EI ICETEX pagó $146.577.71 por concepto de intereses moratorios, producto de los pagos realizados en los procesos de cobro adelantados por la Subdirección de Cobranzas de la UGPP, relacionados con aportes patronales, generando detrimento patrimonial. | Inoportuna e ineficiente gestión fiscal y jurídica del ICETEX, al evidenciarse debilidades en los controles que ejerce para cancelar las sumas adeudadas a la UGPP por concepto de aportes patronales, de forma extemporánea, sin haber desplegado las acciones administrativas necesarias para saldar las obligaciones en tiempo, una vez notificadas y ejecutoriadas. | Fortalecer los controles en el proceso de nómina, para garantizar la razonabilidad de la liquidación de nómina. | Verificar la liquidación de los pagos y aportes de seguridad social y parafiscales. | Formato elaborado y publicado en In-Process | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 2023 | Contrato de interventoría suscrito con posterioridad al contrato objeto de seguimiento (A) (D).EI ICETEX, suscribió contrato de interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica para el contrato No. 2022-0770, con 6 meses de posterioridad al inicio de la ejecución del contrato, desconociendo lo preceptuado en los documentos precontractuales. | Falta de diligencia en la planeación contractual, al no contemplarse el seguimiento de la interventoría de forma concomitante con el contrato No. 2022-0770, desatendiendo el principio de economía, planeación, celeridad y eficiencia, propios de la actividad contractual, así como el desconocimiento de la vigilancia permanente en la correcta ejecución del contrato. | Revisar, actualizar y establecer controles para los contratos que requieren interventoría. | Introducir un numeral en el documento de estudio previo, formato F451, y el instructivo I451 que incluya el análisis de la necesidad de contratar una interventoría conforme al Manual de Contratación de Icetex. | Publicación de los documentos actualizados en In process Formato F451 e instructivo I451 | 2 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 8.5714
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 2023 | Contrato de interventoría suscrito con posterioridad al contrato objeto de seguimiento (A) (D).EI ICETEX, suscribió contrato de interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica para el contrato No. 2022-0770, con 6 meses de posterioridad al inicio de la ejecución del contrato, desconociendo lo preceptuado en los documentos precontractuales. | Falta de diligencia en la planeación contractual, al no contemplarse el seguimiento de la interventoría de forma concomitante con el contrato No. 2022-0770, desatendiendo el principio de economía, planeación, celeridad y eficiencia, propios de la actividad contractual, así como el desconocimiento de la vigilancia permanente en la correcta ejecución del contrato. | Revisar, actualizar y establecer controles para los contratos que requieren interventoría. | Impartir lineamientos sobre la supervisión de los contratos y socializarlos para recordar la importancia de la interventoría dentro de la planeación y la ejecución contractual. | Circular lineamientos | 1 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 13
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 2023 | Contrato de interventoría suscrito con posterioridad al contrato objeto de seguimiento (A) (D).EI ICETEX, suscribió contrato de interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica para el contrato No. 2022-0770, con 6 meses de posterioridad al inicio de la ejecución del contrato, desconociendo lo preceptuado en los documentos precontractuales. | Falta de diligencia en la planeación contractual, al no contemplarse el seguimiento de la interventoría de forma concomitante con el contrato No. 2022-0770, desatendiendo el principio de economía, planeación, celeridad y eficiencia, propios de la actividad contractual, así como el desconocimiento de la vigilancia permanente en la correcta ejecución del contrato. | Revisar, actualizar y establecer controles para los contratos que requieren interventoría. | Actualizar el formato del Plan Anual de Adquisiciones agregando una columna que incluya una casilla de verificación para aquellos contratos que requieren interventoría según el Manual de Contratación del Icetex. | Formato PAA actualizado | 1 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 8.5714
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 2023 | Debilidades en la ejecución de los contratos de logística Nos. 2023-0736 y 2022-0619 (A) (IP).EI ICETEX suscribió los contratos para servicios de operador logístico, organización de eventos y actividades de interacción, evidenciándose debilidades en la ejecución relacionadas con la realización de eventos y actividades que no guardan relación con el objeto contractual. | Se presentó por debilidades en la supervisión, en la vigilancia de las actividades propuestas y ejecutadas por las áreas competentes, por la falta de transparencia en los soportes de ejecución de los contratos de logística, la motivación ineficiente e incluso inexistente de la justificación que debía respaldar ciertos eventos. | Implementar un procedimiento para el uso de los bienes y servicios que se pueden contratar en los eventos desarrollados por el operador logístico teniendo en cuenta los lineamientos de Austeridad del Gasto de la Entidad. | Definir y aprobar con los directivos los lineamientos de Austeridad del Gasto que se van a aplicar en los eventos realizados con participación del operador logístico, para su socialización. | Documento con lineamientos de Austeridad del Gasto | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 4.2857
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 2023 | Debilidades en la ejecución de los contratos de logística Nos. 2023-0736 y 2022-0619 (A) (IP).EI ICETEX suscribió los contratos para servicios de operador logístico, organización de eventos y actividades de interacción, evidenciándose debilidades en la ejecución relacionadas con la realización de eventos y actividades que no guardan relación con el objeto contractual. | Se presentó por debilidades en la supervisión, en la vigilancia de las actividades propuestas y ejecutadas por las áreas competentes, por la falta de transparencia en los soportes de ejecución de los contratos de logística, la motivación ineficiente e incluso inexistente de la justificación que debía respaldar ciertos eventos. | Implementar un procedimiento para el uso de los bienes y servicios que se pueden contratar en los eventos desarrollados por el operador logístico teniendo en cuenta los lineamientos de Austeridad del Gasto de la Entidad. | Implementar, publicar y socializar procedimiento para la realización de actividades con participación del operador logístico. | Procedimiento | 1 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 17.2857
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 2023 | Debilidades en el seguimiento de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. (A) (D). EI ICETEX, suscribió contratos de prestación de servicios profesionales en los cuales se evidenció debilidades en el seguimiento a cargo de la supervisión, relacionadas con la falta de suscripción de algunos certificados de recibo a satisfacción e informes de seguimiento. | Debilidades en el seguimiento y control que adelantaron los supervisores en cada uno de los contratos, incumpliéndose lo señalado en el anexo 4 del Manual de Contratación del Instituto. | Impartir lineamientos con el fin de garantizar que los supervisores cumplan con su deber de revisar y suscribir los informes de supervisión y los recibidos a satisfacción | Elaborar, divulgar y socializar un memorando sobre los lineamientos de los deberes y responsabilidades de la supervisión según lo establecido en el Manual de Contratación del Icetex | Memorando | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 4.2857
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 2023 | Debilidades en el seguimiento de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. (A) (D). EI ICETEX, suscribió contratos de prestación de servicios profesionales en los cuales se evidenció debilidades en el seguimiento a cargo de la supervisión, relacionadas con la falta de suscripción de algunos certificados de recibo a satisfacción e informes de seguimiento. | Debilidades en el seguimiento y control que adelantaron los supervisores en cada uno de los contratos, incumpliéndose lo señalado en el anexo 4 del Manual de Contratación del Instituto. | Impartir lineamientos con el fin de garantizar que los supervisores cumplan con su deber de revisar y suscribir los informes de supervisión y los recibidos a satisfacción | Realizar actualización del formato Informe de Supervisión - F319 en In-Process, para incluir un numeral relacionado con la garantía de la publicación de los documentos en Secop y en el expediente contractual. | Formato Informe de Supervisión - F319 actualizado | 1 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 8.5714
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 2023 | Debilidades en el seguimiento de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. (A) (D). EI ICETEX, suscribió contratos de prestación de servicios profesionales en los cuales se evidenció debilidades en el seguimiento a cargo de la supervisión, relacionadas con la falta de suscripción de algunos certificados de recibo a satisfacción e informes de seguimiento. | Debilidades en el seguimiento y control que adelantaron los supervisores en cada uno de los contratos, incumpliéndose lo señalado en el anexo 4 del Manual de Contratación del Instituto. | Impartir lineamientos con el fin de garantizar que los supervisores cumplan con su deber de revisar y suscribir los informes de supervisión y los recibidos a satisfacción | Realizar una prueba piloto por parte de los supervisores con el apoyo a la supervisión de los contratos de prestación de servicios profesionales que tiene a su cargo, mediante la verificación de una muestra del 10% de los contratos que supervisa para comprobar el efectivo cargue de los documentos de ejecución del contrato en el SECOP y en el expediente contractual. | Prueba piloto ejecutada | 1 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 17.2857
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 2023 | Duplicidad en el pago de tiquetes aéreos internacionales (A) (D) . Se efectuó un doble pago a la Sociedad Magin Comunicaciones S.A. por $16.328.320 por concepto de tiquetes aéreos internacionales; los tiquetes fueron relacionados en las facturas 1478 del 13 de Feb. y 1494 del 14 de Mar. de 2023 y se pagaron mediante OPs No. 70742P del 15 de febrero y 73157P del 25 de abril de 2023. | Se presentó por debilidades en la supervisión del contrato, al no efectuarse la correcta verificación de los documentos necesarios para efectuar los diferentes pagos y por no realizarse un seguimiento eficaz a los aspectos financieros que rigen el contrato, generando doble pago de los tiquetes aéreos adquiridos. | Impartir lineamientos con el fin de garantizar que los supervisores cumplan con su deber llevar el control financiero de la ejecución de los contratos. | Elaborar, divulgar y socializar un memorando sobre los lineamientos de los deberes y responsabilidades de la supervisión según lo establecido en el Manual de Contratación del Icetex | Memorando socializado | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 4.2857
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 2023 | Duplicidad en el pago de tiquetes aéreos internacionales (A) (D) . Se efectuó un doble pago a la Sociedad Magin Comunicaciones S.A. por $16.328.320 por concepto de tiquetes aéreos internacionales; los tiquetes fueron relacionados en las facturas 1478 del 13 de Feb. y 1494 del 14 de Mar. de 2023 y se pagaron mediante OPs No. 70742P del 15 de febrero y 73157P del 25 de abril de 2023. | Se presentó por debilidades en la supervisión del contrato, al no efectuarse la correcta verificación de los documentos necesarios para efectuar los diferentes pagos y por no realizarse un seguimiento eficaz a los aspectos financieros que rigen el contrato, generando doble pago de los tiquetes aéreos adquiridos. | Impartir lineamientos con el fin de garantizar que los supervisores cumplan con su deber llevar el control financiero de la ejecución de los contratos. | Realizar actualización del formato Informe de Supervisión - F319 en In-Process, para incluir un numeral relacionado con la garantía de la publicación de los documentos en Secop y en el expediente contractual. | Formato Informe de Supervisión - F319 actualizado | 1 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 8.5714
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 2023 | Irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 2023-0578 (A) (D) (P) (IP). Contrato por $2.000.000.000 con Sociedad Doble R Arquitectura e Ingeniería SAS, para realizar mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones locativas, evidenciándose irregularidades en la supervisión y en la ordenación del gasto, lo que constituye presunta falsedad ideológica y otras debilidades. | Se generó por: -Irregularidades en el seguimiento adelantado por el supervisor asignado y la ordenadora del gasto. -Deficiencias en la compilación del expediente contractual. -Debilidades en la planeación contractual por la ejecución excesiva de ítems no previstos. -Mejoras en bien inmueble arrendado que superan el valor del contrato de arriendo. | Definir lineamientos con directrices claras en relación con la supervisión de los contratos. | Elaborar lineamientos y divulgar las consecuencias de tipo administrativo, fiscal, disciplinario y penal que se podrían presentar al no cumplir con lo dispuesto en el manual de contratación y de los deberes de la supervisión. | Memorando socializado | 1 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 8.5714
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 2023 | Irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 2023-0578 (A) (D) (P) (IP). Contrato por $2.000.000.000 con Sociedad Doble R Arquitectura e Ingeniería SAS, para realizar mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones locativas, evidenciándose irregularidades en la supervisión y en la ordenación del gasto, lo que constituye presunta falsedad ideológica y otras debilidades. | Se generó por: -Irregularidades en el seguimiento adelantado por el supervisor asignado y la ordenadora del gasto. -Deficiencias en la compilación del expediente contractual. -Debilidades en la planeación contractual por la ejecución excesiva de ítems no previstos. -Mejoras en bien inmueble arrendado que superan el valor del contrato de arriendo. | Realizar estudio jurídico y técnico para el tratamiento de adecuaciones de inmuebles, propios o en arrendamiento. | Realizar análisis e impartir una directriz para la adecuación de bienes propios y arrendados de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora. | Circular con lineamientos para la supervisión | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 2023 | Irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 2023-0578 (A) (D) (P) (IP). Contrato por $2.000.000.000 con Sociedad Doble R Arquitectura e Ingeniería SAS, para realizar mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones locativas, evidenciándose irregularidades en la supervisión y en la ordenación del gasto, lo que constituye presunta falsedad ideológica y otras debilidades. | Se generó por: -Irregularidades en el seguimiento adelantado por el supervisor asignado y la ordenadora del gasto. -Deficiencias en la compilación del expediente contractual. -Debilidades en la planeación contractual por la ejecución excesiva de ítems no previstos. -Mejoras en bien inmueble arrendado que superan el valor del contrato de arriendo. | Realizar estudio jurídico y técnico para el tratamiento de adecuaciones de inmuebles, propios o en arrendamiento. | Definir lineamientos para los ítems no previstos de los contratos de mantenimiento de las sedes a nivel Nacional. | Memorando | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 2023 | Inconsistencias Resolución 1140 de 2023 - Condonación créditos Fondo Generación E componente Excelencia (A). La resolución por la cual se ordena efectuar condonación de créditos correspondientes al Fondo de Generación E, señala valores diferentes en los artículos primero ($389.187.949) y segundo ($87.720.027), generando incertidumbre sobre la información de los actos administrativos. | Se presentó por debilidades en el seguimiento y control por parte de las áreas que intervienen en el proceso de elaboración y expedición de los actos administrativos emitidos por el ICETEX para los fondos en administración, generando incertidumbre sobre sobre la información consignada en estos. | Actualizar el procedimiento "M3-2-22 Condonaciones de Fondos en Administración" incluyendo un control dual previo a la proyección de la solicitud de condonación con el fin de mitigar el margen de error en la expedición de los actos administrativos a cargo del grupo PQRSD. | Expedir resolución aclaratoria que permita corregir de manera definitiva los actos administrativos objeto del presente hallazgo | Acto administrativo | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 4.2857
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 2023 | Inconsistencias Resolución 1140 de 2023 - Condonación créditos Fondo Generación E componente Excelencia (A). La resolución por la cual se ordena efectuar condonación de créditos correspondientes al Fondo de Generación E, señala valores diferentes en los artículos primero ($389.187.949) y segundo ($87.720.027), generando incertidumbre sobre la información de los actos administrativos. | Se presentó por debilidades en el seguimiento y control por parte de las áreas que intervienen en el proceso de elaboración y expedición de los actos administrativos emitidos por el ICETEX para los fondos en administración, generando incertidumbre sobre sobre la información consignada en estos. | Actualizar el procedimiento "M3-2-22 Condonaciones de Fondos en Administración" incluyendo un control dual previo a la proyección de la solicitud de condonación con el fin de mitigar el margen de error en la expedición de los actos administrativos a cargo del grupo PQRSD. | Incluir en el procedimiento M3-2-22, control dual, el cual consiste en que todas las proyecciones de solicitud de condonación contarán con la revisión por parte de uno de los Abogados del equipo de PQRSD y Condonaciones, adicional a la que actualmente realiza el Líder del área; así como la asociación de un nuevo formato para la proyección de la resolución automatizado. | Procedimiento actualizado | 1 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 8.7143
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 2023 | Información aplicativo créditos ICETEX (A). Para la vigencia 2023 en el aplicativo C&CETEX se registra información de beneficiarios de créditos por concepto de adjudicaciones y renovaciones de Créditos Propios, que presentan inconsistencias con la información de las bases de datos de RNEC y Registro Único de Victimas, tales como diferencias en nombres y/o inexistencia de personas. | Se presentó, dado que, si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad y veracidad de la información real y completa de los solicitantes de créditos. | Ajustar el servicio de interoperabilidad con RNEC (base de la registraduría) y con el RUV (base del Registro Único de Víctimas) para revisar los casos de inconsistencias presentadas a nivel de campos como con diferencias en nombres y/o inexistencia de personas: por diferencia en tipo y número de documento de identidad. | Se generó bloqueo para casos detectados con el fin de corroborar y ajustar vulnerabilidad si aplica, en caso contrario, aplicar la terminación de los desembolsos correspondientes a lo indicado en el reglamento de crédito. Se envió comunicado a cada beneficiario informando la novedad. | Informe trimestral | 2 | 2024-06-24 | 2024-12-30 | 27
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 2023 | Información aplicativo créditos ICETEX (A). Para la vigencia 2023 en el aplicativo C&CETEX se registra información de beneficiarios de créditos por concepto de adjudicaciones y renovaciones de Créditos Propios, que presentan inconsistencias con la información de las bases de datos de RNEC y Registro Único de Victimas, tales como diferencias en nombres y/o inexistencia de personas. | Se presentó, dado que, si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad y veracidad de la información real y completa de los solicitantes de créditos. | Ajustar el servicio de interoperabilidad con RNEC (base de la registraduría) y con el RUV (base del Registro Único de Víctimas) para revisar los casos de inconsistencias presentadas a nivel de campos como con diferencias en nombres y/o inexistencia de personas: por diferencia en tipo y número de documento de identidad. | Realizar actualización de la guía de otorgamiento con el fin incluir control manual en la revisión de las líneas largo plazo que tienen vulnerabilidad, esto con el fin de mitigar esta novedad. | Guía Actualizada | 1 | 2024-06-24 | 2024-12-30 | 27
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 2023 | Información aplicativo créditos ICETEX (A). Para la vigencia 2023 en el aplicativo C&CETEX se registra información de beneficiarios de créditos por concepto de adjudicaciones y renovaciones de Créditos Propios, que presentan inconsistencias con la información de las bases de datos de RNEC y Registro Único de Victimas, tales como diferencias en nombres y/o inexistencia de personas. | Se presentó, dado que, si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad y veracidad de la información real y completa de los solicitantes de créditos. | Ajustar el servicio de interoperabilidad con RNEC (base de la registraduría) y con el RUV (base del Registro Único de Víctimas) para revisar los casos de inconsistencias presentadas a nivel de campos como con diferencias en nombres y/o inexistencia de personas: por diferencia en tipo y número de documento de identidad. | En formularios CORE establecer casos detectados para validar en RNEC y RUV e incluirlos en Interoperabilidad para capturar el dato, revisando el servicio establecido. | Informe de flujos de validación en las interoperabilidades de RNEC y RUV para cada caso identificado. | 1 | 2024-07-02 | 2024-10-31 | 17.2857
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 2023 | Información aplicativo créditos ICETEX (A). Para la vigencia 2023 en el aplicativo C&CETEX se registra información de beneficiarios de créditos por concepto de adjudicaciones y renovaciones de Créditos Propios, que presentan inconsistencias con la información de las bases de datos de RNEC y Registro Único de Victimas, tales como diferencias en nombres y/o inexistencia de personas. | Se presentó, dado que, si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad y veracidad de la información real y completa de los solicitantes de créditos. | Contar con un plan de contingencia para la validación que se realiza desde los formularios CORE con RUV, a fin de contar con medios alternativos actualizados para validación de los datos. | Identificar las actividades a realizar como plan de contingencia en caso de falla en los servicios de RUV Validar actividades identificadas con actores involucrados Elaborar plan de contingencia | Plan de contingencia en caso de falla en los servicio de RUV | 1 | 2024-07-02 | 2024-10-31 | 17.2857
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 2023 | Información aplicativo créditos ICETEX (A). Para la vigencia 2023 en el aplicativo C&CETEX se registra información de beneficiarios de créditos por concepto de adjudicaciones y renovaciones de Créditos Propios, que presentan inconsistencias con la información de las bases de datos de RNEC y Registro Único de Victimas, tales como diferencias en nombres y/o inexistencia de personas. | Se presentó, dado que, si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad y veracidad de la información real y completa de los solicitantes de créditos. | Mejoras al proceso de migración de datos de los formularios CORE al sistema C&CTEX | Implementar las mejoras a nivel de código y scripts a nivel de Base de Datos para realizar una segmentación óptima de la información y dispersión de las tablas mediante: Análisis del proceso actual, fallas y mejoras decantadas en diagrama TO-BE. Socialización a las áreas de mejoras y actualización del proceso. Desarrollo, pruebas e implementación | Informe de mejoras realizadas | 1 | 2024-07-02 | 2024-10-31 | 17.2857
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 2023 | Información aplicativo créditos ICETEX (A). Para la vigencia 2023 en el aplicativo C&CETEX se registra información de beneficiarios de créditos por concepto de adjudicaciones y renovaciones de Créditos Propios, que presentan inconsistencias con la información de las bases de datos de RNEC y Registro Único de Victimas, tales como diferencias en nombres y/o inexistencia de personas. | Se presentó, dado que, si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad y veracidad de la información real y completa de los solicitantes de créditos. | Implementar un control que permita bloquear los registros de los beneficiarios validados con las fuentes oficiales. Responsable: VOT. Fecha límite: 31 de octubre. | Mapear las aplicaciones que van a ser impactadas por la marcación. Realizar los bloqueos necesarios del registro para que no sea modificable en el ciclo de vida del dato, datos verificados y marcados. | Base de Datos C&CTEX de registros corroborados contra RNEC para su bloqueo de edición para colombianos mayores y menores de edad. Incluye beneficiarios, apoderados y codeudores | 1 | 2024-07-02 | 2024-09-10 | 10
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 2023 | Giros efectuados a beneficiarios fallecidos – Fondos en Administración (A) (F) (D). El ICETEX, realizó giros a 4 estudiantes del Fondo Generación E Equidad y a un estudiante del Fondo de las Comunicades Negras FECECN; los cuales se encuentran fallecidos según la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC, generando daño fiscal por $7.632.828. | Se presentó por debilidades y deficiencias en los controles que son aplicados al momento de realizar los giros a los beneficiarios de los fondos mencionados, generando un daño fiscal por $7.632.828. | Gestionar ante las Instituciones de Educación Superior - IES, el reintegro de los recursos girados a los cuatro (4) beneficiarios fallecidos objeto del hallazgo. | Emitir oficio a las Instituciones de Educación Superior notificando la situación del beneficiario fallecido y solicitando el reintegro de los recursos girados posterior al fallecimiento. | Oficio dirigido a la IES | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 4.2857
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 2023 | Giros efectuados a beneficiarios fallecidos – Fondos en Administración (A) (F) (D). El ICETEX, realizó giros a 4 estudiantes del Fondo Generación E Equidad y a un estudiante del Fondo de las Comunicades Negras FECECN; los cuales se encuentran fallecidos según la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC, generando daño fiscal por $7.632.828. | Se presentó por debilidades y deficiencias en los controles que son aplicados al momento de realizar los giros a los beneficiarios de los fondos mencionados, generando un daño fiscal por $7.632.828. | Gestionar ante las Instituciones de Educación Superior - IES, el reintegro de los recursos girados a los cuatro (4) beneficiarios fallecidos objeto del hallazgo. | Solicitar al Grupo de Operaciones mesas de conciliación con las Instituciones de Educación Superior, a las cuales se les haya realizado giro a beneficiarios fallecidos, que permita dilucidar el reintegro de los recursos para los casos que aplique. | Memorando | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 21.7143
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 2023 | Giros efectuados a beneficiarios fallecidos – Fondos en Administración (A) (F) (D). El ICETEX, realizó giros a 4 estudiantes del Fondo Generación E Equidad y a un estudiante del Fondo de las Comunicades Negras FECECN; los cuales se encuentran fallecidos según la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC, generando daño fiscal por $7.632.828. | Se presentó por debilidades y deficiencias en los controles que son aplicados al momento de realizar los giros a los beneficiarios de los fondos mencionados, generando un daño fiscal por $7.632.828. | 2. Realizar un aplicativo para mejorar y automatizar los procedimientos manuales de validación ante la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que se vienen utilizando actualmente antes de realizar el giro, con la finalidad de consultar y validar en las bases de datos de fallecidos de RNEC, que tanto el codeudor como el beneficiario se encuentren vivos. | Generar tecnológicamente un control, que permita validar en el estado envió de giro autorizado por presupuesto a tesorería del proceso del giro en el sistema Apoteosys, una consulta a la base de datos de fallecidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para validar si el codeudor y beneficiario se encuentren vivos | Software | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 19.4286
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 2023 | Saldos negativos Fondos en Administración (A) (D). El ICETEX, registra al cierre de 2023 saldos negativos por $197.242.247 para siete (7) Fondos en Administración, de los cuales efectuó giros por mayor valor a los constituyentes por $40.341.217, correspondientes a tres (3) fondos, situación originada por debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración. | Se generó por debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración, afectando la consistencia y revelación de los saldos disponibles de los fondos administrados por el ICETEX. | Gestionar ante los constituyentes el reintegro de los recursos girados objeto de este hallazgo. | Emitir oficio y/o coordinar mesas de trabajo con los constituyentes con la solicitud de reintegro de los recursos objeto de este hallazgo. | Oficio / Acta de reunión | 7 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 4.2857
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 2023 | Saldos negativos Fondos en Administración (A) (D). El ICETEX, registra al cierre de 2023 saldos negativos por $197.242.247 para siete (7) Fondos en Administración, de los cuales efectuó giros por mayor valor a los constituyentes por $40.341.217, correspondientes a tres (3) fondos, situación originada por debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración. | Se generó por debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración, afectando la consistencia y revelación de los saldos disponibles de los fondos administrados por el ICETEX. | Contar con un validador en Apoteosys, que no permita el registro de transacciones por encima del saldo disponible que tiene el Fondo | Solicitar a VOT que el sistema genere alertas en el registro de movimientos que excedan la disponibilidad del fondo. | Memorando | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 4.2857
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 2023 | Saldos negativos Fondos en Administración (A) (D). El ICETEX, registra al cierre de 2023 saldos negativos por $197.242.247 para siete (7) Fondos en Administración, de los cuales efectuó giros por mayor valor a los constituyentes por $40.341.217, correspondientes a tres (3) fondos, situación originada por debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración. | Se generó por debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración, afectando la consistencia y revelación de los saldos disponibles de los fondos administrados por el ICETEX. | Generar un acuerdo de nivel de servicio con la Vicepresidencia Financiera que contemple las acciones a tomar cuando se identifiquen movimientos a aplicar en el fondo que afecten el estado de cuenta del mismo, derivado de conciliaciones de cartera, contables o seguimiento a la ejecución del fondo. | Establecer un Acuerdo de Servicio con las áreas involucradas de tal manera que se definan las acciones a tomar entre las partes cuando se identifiquen movimientos contables que afecten el saldo disponible del fondo, derivado de conciliaciones de cartera, contables o seguimiento a la ejecución del fondo. | Acuerdo de servicio | 1 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 13
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 2023 | Diferencias en los saldos disponibles de los Fondos en Administración (A).De acuerdo con la muestra seleccionada se circularizó y se analizaron los saldos disponibles a 31 de diciembre de 2023 de los FA, evidenciando diferencias en las cifras reportadas por ICETEX y los Constituyentes, reflejando debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración | Se presentó por debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración por parte del ICETEX, afectando la consistencia y revelación de los saldos disponibles de los fondos administrados. | Convocar a los constituyentes a mesa de trabajo para conciliar las cifras de los estados de cuenta objeto de este hallazgo. | Emitir oficio o coordinar mesas de trabajo con los constituyentes con el fin de conciliar las cifras de los estados de cuenta de los fondos objeto de este hallazgo. | Oficio/ Acta de reunión | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 21.7143
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 2023 | Diferencias en los saldos disponibles de los Fondos en Administración (A).De acuerdo con la muestra seleccionada se circularizó y se analizaron los saldos disponibles a 31 de diciembre de 2023 de los FA, evidenciando diferencias en las cifras reportadas por ICETEX y los Constituyentes, reflejando debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración | Se presentó por debilidades en el seguimiento y control de los recursos recibidos en administración por parte del ICETEX, afectando la consistencia y revelación de los saldos disponibles de los fondos administrados. | Elaborar una Guía Operativa de lectura y análisis de los estados de cuenta o mega reporte para identificar posibles situaciones que puedan conllevar al fondo a un saldo negativo. | Generar una guía operativa de lectura y análisis del estado de cuenta o mega reporte que permita al ejecutivo de cuenta alertar de situaciones que puedan conllevar a un saldo negativo del fondo, por recursos inferiores al cobro de gastos en administración. | Guía Operativa | 1 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 13
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO