## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 |  | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 |  | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 405
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 |  | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Calidad Información Aplicativo C&CTEX. Se evidenciaron las siguientes debilidades relacionadas con créditos con recursos del ICETEX y Créditos de Fondos en Administración: Información Inconsistente en nombres y apellidos; fechas de nacimiento inconsistentes; mayores de edad con documento que no corresponde; campos vacíos o con datos en 0; cifras con valor 1. | Si bien el ICETEX ha implementado diversos mecanismos de validación y control de los procesos relacionados con la información suministrada por los solicitantes de créditos, estos no se ven reflejados en el sistema C&CTEX, generando incertidumbre sobre la calidad de la información, evidenciando las debilidades que tiene la aplicación para soportar los procesos de gestión de créditos. | Implementación de Estrategias de remediación a los datos con aprobación del Comité de Gobierno de Datos basadas en 2 mecanismos: Procesos basados en acceso a fuentes externas y oficiales de datos (RNEC, DNP, MINSALUD) . Campañas de actualización de datos con contactabilidad directa a los beneficiarios. | Se formalizarán planes de trabajo de implementación de iniciativas, las cuales serán avaladas por un Comité de Gobierno de Datos formalizado en la entidad y su ejecución será liderada por los custodios de Datos con el soporte en implementación tecnológica automatizada cuando esta sea viable por la Dirección de Tecnología en cabeza de la Coordinación de Información y Datos. | Informes de Seguimiento Trimestrales con avances de: 1. Convenios de Interoperabilidad nuevos. 2. Casos de Negocio aceptados en Comité (Automatizables con Fuentes Externas y con Campañas dirigidas al beneficiario). 3. Avances de Planes de Trabajo | 4 | 2021-01-12 | 2022-10-31 | 94 | 80 | Se determinó un MVP (Producto Mínimo Viable) que tendrá como alcance remediar una población estimada de 874.662 registros. La estrategia se desarrolla en 2 Etapas, la primera pesa el 60% de la solución y la segunda pesa el 40% de la solución:1. Diseño de la Estrategia (Avance 100%). 2. Implementación de la Estrategia (Avance 60%).
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Coherencia Información Sistemas Misionales. Del análisis realizado a la información de los sistemas misionales C&CTEX, el cual soporta la gestión de solicitudes de créditos y SIGNATURE del Core Bancario que soporta el proceso de cartera, se evidenciaron anomalías en varios campos relacionados con nombres y apellidos y fechas de radicación. | Se origina por debilidades en los mecanismos de validación y control en los procesos realizados, por las áreas misionales y técnicas, relacionados con la información que es ingresada por los solicitantes de créditos al momento de realizar estas, y por inconsistencias en los mecanismos de migración de datos, entre estas dos aplicaciones (C&CTEX y SIGNATURE). | Implementación de Estrategias de remediación a los datos con aprobación del Comité de Gobierno de Datos basadas en 2 mecanismos: Procesos basados en acceso a fuentes externas y oficiales de datos (RNEC, DNP, MINSALUD) . Campañas de actualización de datos con contactabilidad directa a los beneficiarios. | Se formalizarán planes de trabajo de implementación de iniciativas, las cuales serán avaladas por un comité de Gobierno de Datos formalizado en la entidad y su ejecución será liderada por los custodios de Datos con el soporte en implementación tecnológica automatizada cuando esta sea viable por la Dirección de Tecnología en cabeza de la Coordinación de Información y Datos. | Informes de Seguimiento Trimestrales con avances de: 1. Convenios de Interoperabilidad nuevos. 2. Casos de Negocio aceptados en Comité (Automatizables con Fuentes Externas y con Campañas dirigidas al beneficiario). 3. Avances de Planes de Trabajo | 4 | 2021-01-12 | 2022-10-31 | 94 | 80 | Se determinó un MVP (Producto Mínimo Viable) que tendrá como alcance remediar una población estimada de 874.662 registros. La estrategia se desarrolla en 2 Etapas, la primera pesa el 60% de la solución y la segunda pesa el 40% de la solución:1. Diseño de la Estrategia (Avance 100%). 2. Implementación de la Estrategia (Avance 60%).
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO