## Plan de Acción
Código: F30 |  | Informe de Seguimiento Proyectos / Planes de Acción
Versión: 6
Fecha: 01/08/2017
Página 1 de 1
i. Identificación del Plan de Acción
CÓDIGO DEL PROYECTO: |  | NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO CORE BANCARIO - Fase II
FECHA DE INICIO: |  | FECHA FIN: |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
02 DE ENERO DE 2018 |  | 05 DE JULIO DE 2018 |  | A2. Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO: |  |  |  | CODIGO PRESUPUESTAL: | ESPACIO RESERVADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Realizar la implementación y puesta en operación en modalidad software como servicios de un Sistema de Información Core del ICETEX de los procesos de Crédito, Cartera, Cobranzas, Fondos y otros procesos de la operación misional de la entidad. | [5 empty] | 3537113653 |  |  |  | G332211003004 | 0% | 0%
DIMENSIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | LIDER DEL PROYECTO: |  |  |  | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa |  |  |  | DIR. DE TECNOLOGÍA |  |  | GERENTE DE PROYECTO CORE |  |  |  | #REF! | #REF!
Resumen Proyecto / Plan de Acción
ID | Hitos o Tareas Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Responsable | Producto | % Avance (P=planeado - R=Real)
Acumulado
[7 empty] | P | R | Observaciones
1 | DISEÑO DE LA SOLUCION | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 56 | UT-ICETEX | Presentación de analisis del resultados de los GAP a las vicepresidencia, Documento de la arquitectura de la solución. Documento diseño técnico de la solución, bass de datos, módulos de solución, capa de integración y plan de migración. | ESPACIO RESERVADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1.1 | Ajuste con base en GAPS acordados | 2018-01-02 | 2018-01-30 | 28 | UT | Presentación de analisis del resultados de los GAP a las vicepresidencia.
1.2 | Sesión de aprobación VOT | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT-ICETEX | Presentación de identificación de la aprobación de los GAP a las vicepresidencia.
1.3 | Presentación Arquitectura de Solución | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT | Documento de la arquitectura de la solución
1.4 | Ajustes documento diseño técnico de la solución | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT | Documento diseño técnico de la solución ( Ajustado)
1.5 | Ajustes documento diseño técnico de la base de datos | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT | Documento diseño técnico de la base de datos ( Ajustado )
1.6 | Ajustes documento diseño técnicos de los módulos de la solución | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT | Documento diseño técnicos de los módulos de la solución - (Ajustado )
1.7 | Ajustes documento técnico de la capa de integración | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT | Documento técnico de la capa de integración (Ajustado )
1.8 | Ajustes documento plan de migración | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT | documento plan de migración (Ajustado )
1.9 | Ajuste documento de parametrización (Archivo común) | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT | documento de parametrización (Ajustado ) Fondos y Cobranza
1.10 | Ajuste documentos arquitectura empresarial integral | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT | Documentos arquitectura empresarial integral (Ajustado )
1.11 | Presentación y aprobación documentos de diseño | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | UT-ICETEX | Presentación y aprobación documentos de diseño (Ajustado )
2 | CAPACITACIÓN | 2018-01-02 | 2018-04-04 | 92 | UT-ICETEX ICETEX - INTERV | Presentación de las planillas, formato , evidencias, evaluación, Documento de resultados de capacitaciones. Acta de aprobacion y documento de la Interventoria
2.1 | Capacitación para las pruebas - cartera | 2018-01-02 | 2018-02-15 | 43 | UT-ICETEX | Presentación de las planillas, formato , evidencias, evaluación
2.2 | Capacitación para las pruebas- cobranza | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 37 | UT-ICETEX
2.3 | Capacitación para pruebas - fondos | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 23 | UT | Documento de resultados de capacitaciones
2.4 | Entregar plan de capacitación - cartera | 2018-01-12 | 2018-02-15 | 33 | UT | Documento de plan de capacitaciones de cartera
2.5 | Aprobar plan de capacitación - cartera | 2018-01-17 | 2018-02-15 | 28 | ICETEX - INTERV | Acta de aprobacion y documento de la Interventoria
2.6 | Ejecutar plan de capacitación - cartera | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 5 | UT-ICETEX | Documento de plan de capacitaciones de cartera planillas - encuesta , acta.
2.7 | Evaluar capacitaciones - cartera | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | UT-ICETEX | Acta de aprobacion y documento de la Interventoria
2.8 | Entregar plan de capacitación - cobranza | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 4 | UT | Documento de plan de capacitaciones de cobranza
2.9 | Aprobar plan de capacitación cobranza | 2018-01-24 | 2018-02-15 | 21 | ICETEX | Acta de aprobacion y documento de la Interventoria
2.10 | Ejecutar plan de capacitación - cobranza | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 6 | UT-ICETEX | Documento de plan de capacitaciones de cobranza planillas - encuesta , acta.
2.11 | Evaluar capacitaciones - cobranza | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | ICETEX | Documento de resultado de evaluación .
2.12 | Entregar plan de capacitación - fondos | 2018-01-02 | 2018-02-15 |  | UT | Documento de plan de capacitaciones de fondos
2.13 | Aprobar plan de capacitación - fondos | 2018-01-31 | 2018-02-06 |  | ICETEX | Acta de aprobacion y documento de la Interventoria
2.14 | Ejecutar plan de capacitación - fondos | 2018-03-26 | 2018-04-03 |  | UT-ICETEX | Documento de plan de capacitaciones de fondos - planillas - encuesta , acta.
2.15 | Evaluar capacitaciones - fondos | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  | ICETEX | Documento de resultado de evaluación .
3 | PRUEBAS DE CERTIFICACION | 2018-01-02 | 2018-03-16 | 74 | ICETEX-UT | Documento de las Pruebas unitarias, Cobranzas, fondos y alianzas e interfaces. Documento de los datos de pruebas - ICETEX - cartera
3.1 | Pruebas unitarias Cobranzas | 2018-01-02 | 30/02/2018 |  | UT
3.2 | Pruebas unitarias Interfaces | 2018-01-02 | 30/02/2018 |  | UT | Documento de las Pruebas unitarias Interfaces
3.3 | Pruebas unitarias Fondos y Alianzas | 2018-01-02 | 30/02/2018 |  | UT | Documento de las Pruebas unitarias Fondos y Alianzas
3.4 | Pruebas unitarias interfaces | 2018-02-19 | 2018-02-23 |  | UT | Documento de las Pruebas unitarias interfaces Fondos y Alianzas.
3.5 | Definir plan de pruebas Ciclo 1 | 2018-01-02 | 30/02/2018 |  | ICETEX-UT | Plan de pruebas - UT - ICETEX - cartera
3.6 | Definir datos de prueba Ciclo 1 | 2018-01-02 | 30/02/2018 |  | ICETEX | Documento de los datos de pruebas - ICETEX - cartera
3.7 | Pruebas funcionales desembolsos | 2018-01-08 | 30/02/2018 |  | ICETEX | Documento de las Pruebas funcionales desembolsos - cartera
3.8 | Pruebas funcionales cartera | 2018-01-15 | 30/02/2018 |  | ICETEX | Documento Pruebas funcionales cartera . ICETEX
3.9 | Pruebas interfaces | 2018-01-25 | 30/02/2018 |  | ICETEX | Documento de las Pruebas interfaces - cartera - ICETEX
3.10 | Definir plan de pruebas integrales Ciclo 1 | 2018-01-08 | 30/02/2018 |  | UT | Documento de plan de pruebas integrales cartera
3.11 | Definir datos de pruebas integrales Ciclo 1 | 2018-01-22 | 30/02/2018 |  | ICETEX | Documento de los datos de pruebas - ICETEX
3.12 | Pruebas integrales | 2018-02-12 | 30/02/2018 |  | ICETEX | Documento de las pruebas integrales - ICETEX
3.13 | Definir plan de pruebas Ciclo 2 | 2018-01-08 | 30/02/2018 |  | ICETEX-UT | Plan de pruebas - UT - ICETEX cobranza
3.14 | Definir datos de prueba Ciclo 2 | 2018-01-15 | 30/02/2018 |  | ICETEX | Documento de los datos de pruebas - ICETEX - cobranza
3.15 | Pruebas funcionales cobranzas | 2018-01-22 | 30/02/2018 |  | ICETEX | Documento Pruebas funcionales cobranzas , formatos, acta .. Etc
3.16 | Pruebas funcionales interfaces | 2018-02-05 | 2018-02-09 |  | ICETEX | Documento de las Pruebas interfaces - cobranza - ICETEX
3.17 | Definir plan de pruebas integrales Ciclo 3 | 2018-01-22 | 2018-02-02 |  | UT | Documento de plan de pruebas integrales fondos
3.18 | Definir datos de pruebas integrales Ciclo 3 | 2018-02-05 | 2018-02-16 |  | ICETEX | Documento de los datos de pruebas - ICETEX - fondos
3.19 | Pruebas integrales | 2018-02-19 | 2018-02-23 |  | ICETEX | Documento de las pruebas integrales - ICETEX - fondos
3.20 | Definir plan de pruebas Ciclo 2 | 2018-02-05 | 2018-02-09 |  | ICETEX-UT | Plan de pruebas - UT - ICETEX fondos
3.21 | Definir datos de prueba Ciclo 2 | 2018-02-12 | 2018-02-16 |  | ICETEX | Documento de los datos de pruebas - ICETEX - fondos
3.22 | Pruebas funcionales Fondos y Alianzas | 2018-02-19 | 2018-03-02 |  | ICETEX | Documento Pruebas funcionales fondos , formatos, acta .. Etc
3.23 | Pruebas funcionales servicios web fondos y alianzas | 2018-02-19 | 2018-02-23 |  | ICETEX | Documento de las Pruebas interfaces - fondos - ICETEX
3.24 | Pruebas funcionales interfaces y contabilidad | 2018-02-26 | 2018-03-02 |  | ICETEX | Documento Pruebas funcionales interfaces y contabilidad
3.25 | Definir plan de pruebas integrales Ciclo 3 | 2018-02-19 | 2018-02-23 |  | UT | Documento de plan de pruebas integrales FONDOS
3.26 | Definir datos de pruebas integrales Ciclo 3 | 2018-02-26 | 2018-03-09 |  | ICETEX | Documento de los datos de pruebas - ICETEX - FONDOS
3.27 | Pruebas integrales - fondos | 2018-03-12 | 2018-03-16 |  | ICETEX | Documento de las pruebas integrales - ICETEX - FONDOS
4 | DISPONIBILIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD E INTEGRACIÓN | 2018-01-02 | 2018-03-07 | 65 | UT-ICETEX | Documento de GAPS Presentación VOT- Analisis de los GAP Presentación Ajustes a VOT, VFA, VF. Documento de analisis tecnico de Infraestructura
4.1 | Finalizar documento de GAPS | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT | Documento de GAPS
4.2 | Presentación VOT | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT-ICETEX | Presentación VOT- Analisis de los GAP
4.3 | Ajustes documento | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT | Documento de aprobación GAP
4.4 | Presentación Ajustes a VOT | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT | Presentación Ajustes a VOT - CARTERA
4.5 | Presentación y VoBo Presidencia | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT | Documento de negociación de GAP
4.6 | Sesiones de trabajo VCC | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT-ICETEX | Documento de analisis de GAP VCC
4.7 | Sesiones de trabajo VFA | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT-ICETEX | Documento de analisis de GAP VFA
4.8 | Sesiones de trabajo VF | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT-ICETEX | Documento de analisis de GAP VF
4.9 | Sesión de trabajo VOT | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT-ICETEX | Documento de analisis de GAP VOT
4.10 | Sesión de trabajo Jurídica | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | UT-ICETEX | Documento de negociación de GAP
4.11 | Aprobación Comité Directivo ICETEX | 2018-01-02 | 2018-01-15 |  | ICETEX | Documento de negociación de GAP
4.12 | Verificación de infraestructura | 2018-01-02 | 2018-02-07 |  | UT | Documento de analisis tecnico de Infraestructura
4.13 | Verificación de seguridad | 2018-01-02 | 2018-02-07 |  | UT | Documento de analisis tecnico de seguridad
4.14 | Verificación de requerimientos técnicos | 2018-01-02 | 2018-02-07 |  | UT | Documento de analisis de los requerimientos tecnicos
4.15 | Certificación Interventoría - Icetex - Riesgos | 2018-02-08 | 2018-03-07 |  | ICETEX-INTERVENTORÍA | Documento de analisis de los RIESGOS frente al ICETEX
5 | MIGRACIÓN | 2018-01-02 | 2018-03-07 | 65 | UT-ICETEX | Presentación VOT- Analisis de los GAP. Documento de negociación de GAP. Documento de analisis de GAP VCC, VOT, VF Documento de analisis tecnico de Infraestructura. Documento de analisis tecnico de seguridad. Documento de analisis de los requerimientos tecnicos
6 | CONSTRUCCIÓN | 2018-01-02 | 2018-03-12 | 70 | UT-ICETEX | Documento arhivo común. Documento de mapeo de datos. Acta, formatos , documentos del avance del migración. Documento con las estructuras y datos a la fecha para iniciar verificación de consistencia. Documento del resultado de pre conversión. Documento, acta y formatos de verificación de la información de migracion. Documento de los Soporte y Verificación en Sitio de los datos. Certificación del Inicio de la Conversión.
7 | PERSONALIZACIÓN | 2018-01-04 | 2018-03-09 | 65 | UT-ICETEX | Actas, formatos , documentos personalización de cobranza. Documento del los resultados de WS-Actualizar Comité Crédito Alianzas Documento , acta , formatos del simulador de credito. Documento , actas , formatos de las Novedades masivas. Documento del los resultados WS- Consulta centro de costo Fondos y Alianzas (Apoteosys)
8 | IMPLEMENTACIÓN | 2018-01-03 | 2018-05-30 | 147 | UT | Documentos , actas , formatos de las Pruebas unitarias desembolsos y préstamos

## Muestra (hidden)
|  |  |  | Fondo | Etiquetas | Rayita | Pasos | 10
|  |  |  | 90 | 81 | #REF! | Divisiones | 20
|  |  | 0 | 0 | 18 | 3 | Ángulos para títulos | 18
|  |  | 10 | 0 | 18 | #REF! | Ángulo inicial | 261
|  |  | 20 | 0 | 18
|  |  | 30 | 102.8571 | 18
|  |  | 40 | 51.4286 | 18
|  |  | 50 | 25.7143 | 18
| Gráfica tipo velocímetro |  | 60 | 90 | 18
|  |  | 70 |  | 18
| Valor inicial | 0 | 80 |  | 18
| Valor final | 100 | 90 |  | 18
| Incremento | 10 | 100 |  | 18
| Valor entre 0 y 100 | #REF! |  |  | 81
| Título | PROYECTO CORE BANCARIO - Fase II
| ¿Qué color a la izquierda? | ROJO
| Partes de verde (1-4) | 1
| Partes de amarillo (1-4) | 2
| Partes de rojo (1-4) | 4
| Ancho de aguja | 3
www.auval.com.mx
INSTRUCCIONES: Inserte una copia de esta hoja por cada gráfica de velocímentro que quiera hacer en un archivo. Puede ocultarlas después de hacer este proceso. Corte la gráfica que necesite y péguela en la hoja donde quiera hacer su reporte. Puede llenar los datos aquí, o también puede dar click en el valor de "Valor entre...", escribir un signo de igual y luego dar click en la celda que tiene el valor que quiere graficar (por ejemplo =Hoja 1!B2).

## Hoja1 (hidden)
10% | 20% | 30% | 10% | 10% | 30%
30% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30%
5% | 15% | 10% | 15% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15%
AVANCE POR HITO
| Hitos |  | Avance
| DISEÑO DE LA SOLUCION |  | #REF!
| PRUEBAS DE CERTIFICACION |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF!

## BD (hidden)
(Seleccione)
C1. Contribuir a cobertura en la Oferta y Demanda y en la calidad de la educación del país.
C2. Contribuir en la Articulación de la Política Pública.
C3. Captar, fidelizar, crecer y retener los Clientes mediante Segmentación adecuada.
C4. Crear una Experiencia de Servicio centrada en el cliente.
C5. Contribuir a la alta Regionalización de la educación superior en Colombia.
C6. Contribuir a la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia.
F1. Elaborar estudios y participar en la negociación con el Banco Mundial.
F2. Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de indicadores de cartera y rentabilidad.
F3. Mejorar el Gobierno Corporativo.
P1. Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo.
P2. Consolidar y optimizar la gestión de alianzas y convenios regionales, nacionales e internacionales.
P3. Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente.
P4. Armonizar los procesos de la entidad, acordes con la nueva estructura, enfocados en la excelencia.
A1. Contribuir a innovar en el portafolio de productos orientados a activos, pasivos y patrimonio.
A2. Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio.
A3. Asegurar el Talento Humano de la organización.
(Seleccione)
DIR. DE COBRANZA
DIR. DE CONTABILIDAD
DIR. DE TECNOLOGÍA
DIR. DE TESORERÍA
DIRECCION DE COBRANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
GRUPO ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
GRUPO ATENCION AL USUARIO
GRUPO CREDITO
GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATEGICO
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO
GRUPO DE ARCHIVO
GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y VOZ DEL CLIENTE
GRUPO DE AUDITORIA
GRUPO DE COBRANZAS PARA EL COBRO DE CARTERA VENCIDA
GRUPO DE CONTRATACION
GRUPO DE CORRESPONDENCIA
GRUPO DE DESEMBOLSOS
GRUPO DE FONDOS ORDINARIOS Y DEL SECTOR SOLIDARIO
GRUPO DE GESTION ESPECIAL
GRUPO DE GESTION TRIBUTARIA
GRUPO DE NOVEDADES Y REQUERIMIENTOS
GRUPO DE PAGADURÍA
GRUPO DE PREPARACION DE DESEMBOLSOS
GRUPO DE PRESUPUESTO
GRUPO DE RIESGO DE CREDITO Y OPERATIVO
GRUPO DE SERVICIO Y EXPERIENCIA MULTICANAL
GRUPO DE TALENTO HUMANO
GRUPO GESTION Y MANEJO PROCESOS FRONT OFFICE
GRUPO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
GRUPO OPERACIONES CONTABLES Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION
OF. ASESORA DE PLANEACIÓN
OF. ASESORA JURIDICA
OF. COMERCIAL Y DE MERCADEO
OF. DE ASESORA DE COMUNICACIONES
OF. DE CONTROL INTERNO
OF. DE RELACIONES INTERNACIONALES
OF. DE RIESGOS
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OFICINA ASESORA JURIDICA
OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
OFICINA DE RIESGOS
PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL
VICE. DE CREDITO Y COBRANZA
VICE. DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
VICE. DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
VICE. FINANCIERA
VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA
VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
ZONA CENTRO
ZONA NOROCCIDENTE
ZONA NORTE
ZONA ORIENTE
ZONA SUROCCIDENTE
Politica 0 | (Seleccione)
Politica 1 | Gestión Misional y de Gobierno
Politica 2 | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Politica 3 | Gestión del Talento Humano
Politica 4 | Eficiencia Administrativa
Politica 5 | Gestión Financiera