## FCI
Código: F30 |  | Informe de Seguimiento Proyectos / Planes de Acción
Versión: 6
Fecha: 01/08/2017
Página 1 de 1
i. Identificación del Plan de Acción
CÓDIGO DEL PROYECTO: |  | NOMBRE DEL PROYECTO:
FINANCIACIÓN CONTINGENTE AL INGRESO
FECHA DE INICIO: |  | FECHA FIN: |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
2018-02-01 |  | 2018-08-30 |  | Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de cartera y rentabilidad
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | PRESUPUESTO: |  |  | CODIGO PRESUPUESTAL: | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fomentar el acceso y permanencia en la educación superior y se dictan otras disposiciones sobre los mecanismos y las estrategias para lograr la financiación sostenible de la educación superior |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0%
DIMENSIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | DEPENDENCIA: |  | LIDER DEL PROYECTO: |  |  | #REF! | #REF!
Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación |  |  |  | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA |  | VICEPRESIDENTE FINANCIERO |  |  | #REF! | #REF!
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos o Tareas Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto | % Avance (P=planeado - R=Real)
Acumulado
[5 empty] | P | R | Observaciones
ASPECTOS LEGALES, NORMATIVOS Y ENTES REGULATORIOS
Aspectos legales, nomrativos y entes regulatorios | 2018-02-01 | 2018-08-30 | Vicepresidencia Financiera | -Ley Sancionada -3 proyectos de Decreto. | ESPACIO PARA OBSERVACIONES DE AVANCES.
DEFINICIÓN MODELO OPERATIVO
Definición modelo operativo | 2018-02-01 | 2018-08-30 | Vicepresidencia Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Riesgos | -Estructura Operativa del Producto -Matriz de Riesgos -Sistema Contable Modelo Financiero | ESPACIO PARA OBSERVACIONES DE AVANCES.
PLAN DE COMUNICACIONES Y DE MERCADEO
Plan de comunicaciones y de mercadeo | 2018-04-01 | 2018-08-30 | Oficina Comercial y de Mercadeo y Oficina Asesora de Comunicaciones | -Campaña de medios -definición de imagen del Producto. | ESPACIO PARA OBSERVACIONES DE AVANCES.