## Plan de Acción
Código: F30 |  | Informe de Seguimiento Proyectos / Planes de Acción
Versión: 6
Fecha: 01/08/2017
Página 1 de 1
i. Identificación del Plan de Acción
CÓDIGO DEL PROYECTO: |  | NOMBRE DEL PROYECTO:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS
FECHA DE INICIO: |  | FECHA FIN: |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
1 DE ENERO DE 2018 |  | 29 DE DICIEMBRE DE 2018 |  | A2. Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO: |  |  |  | CODIGO PRESUPUESTAL: | CAMPO PARA AVANCES Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOBRE TODA LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL ICETEX. | [5 empty] | Mantenimiento equipo de comunicación y computo |  |  |  | IG311002004005005 | #REF! | #REF!
DIMENSIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | LIDER DEL PROYECTO: |  |  |  | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa |  |  |  | DIR. DE TECNOLOGÍA |  |  | COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | #REF! | #REF!
Resumen Proyecto / Plan de Acción
ID | Hitos o Tareas Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Responsable | Producto | % Avance (P=planeado - R=Real)
Acumulado
[7 empty] | P | R | Observaciones
1 | PROGRAMACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 59 | Grupo de Infraestructura | Cronoograma de actividades del mantenimiento preventivo | CAMPO PARA AVANCES Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2018-05-02 | 2018-12-28 | 236 | Grupo de Infraestructura | Archivo de los resultados de las actividades programadas
3 | PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2018-06-01 | 2018-12-28 | 207 | Grupo de Infraestructura | Informe de resultados

## Muestra (hidden)
|  |  |  | Fondo | Etiquetas | Rayita | Pasos | 10
|  |  |  | 90 | 81 | #REF! | Divisiones | 20
|  |  | 0 | 0 | 18 | 3 | Ángulos para títulos | 18
|  |  | 10 | 0 | 18 | #REF! | Ángulo inicial | 261
|  |  | 20 | 0 | 18
|  |  | 30 | 102.8571 | 18
|  |  | 40 | 51.4286 | 18
|  |  | 50 | 25.7143 | 18
| Gráfica tipo velocímetro |  | 60 | 90 | 18
|  |  | 70 |  | 18
| Valor inicial | 0 | 80 |  | 18
| Valor final | 100 | 90 |  | 18
| Incremento | 10 | 100 |  | 18
| Valor entre 0 y 100 | #REF! |  |  | 81
| Título | PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS
| ¿Qué color a la izquierda? | ROJO
| Partes de verde (1-4) | 1
| Partes de amarillo (1-4) | 2
| Partes de rojo (1-4) | 4
| Ancho de aguja | 3
www.auval.com.mx
INSTRUCCIONES: Inserte una copia de esta hoja por cada gráfica de velocímentro que quiera hacer en un archivo. Puede ocultarlas después de hacer este proceso. Corte la gráfica que necesite y péguela en la hoja donde quiera hacer su reporte. Puede llenar los datos aquí, o también puede dar click en el valor de "Valor entre...", escribir un signo de igual y luego dar click en la celda que tiene el valor que quiere graficar (por ejemplo =Hoja 1!B2).

## Hoja1 (hidden)
10% | 20% | 30% | 10% | 10% | 30%
30% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30%
5% | 15% | 10% | 15% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15%
AVANCE POR HITO
| Hitos |  | Avance
| PROGRAMACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF!

## BD (hidden)
(Seleccione)
C1. Contribuir a cobertura en la Oferta y Demanda y en la calidad de la educación del país.
C2. Contribuir en la Articulación de la Política Pública.
C3. Captar, fidelizar, crecer y retener los Clientes mediante Segmentación adecuada.
C4. Crear una Experiencia de Servicio centrada en el cliente.
C5. Contribuir a la alta Regionalización de la educación superior en Colombia.
C6. Contribuir a la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia.
F1. Elaborar estudios y participar en la negociación con el Banco Mundial.
F2. Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de indicadores de cartera y rentabilidad.
F3. Mejorar el Gobierno Corporativo.
P1. Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo.
P2. Consolidar y optimizar la gestión de alianzas y convenios regionales, nacionales e internacionales.
P3. Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente.
P4. Armonizar los procesos de la entidad, acordes con la nueva estructura, enfocados en la excelencia.
A1. Contribuir a innovar en el portafolio de productos orientados a activos, pasivos y patrimonio.
A2. Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio.
A3. Asegurar el Talento Humano de la organización.
(Seleccione)
DIR. DE COBRANZA
DIR. DE CONTABILIDAD
DIR. DE TECNOLOGÍA
DIR. DE TESORERÍA
DIRECCION DE COBRANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
GRUPO ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
GRUPO ATENCION AL USUARIO
GRUPO CREDITO
GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATEGICO
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO
GRUPO DE ARCHIVO
GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y VOZ DEL CLIENTE
GRUPO DE AUDITORIA
GRUPO DE COBRANZAS PARA EL COBRO DE CARTERA VENCIDA
GRUPO DE CONTRATACION
GRUPO DE CORRESPONDENCIA
GRUPO DE DESEMBOLSOS
GRUPO DE FONDOS ORDINARIOS Y DEL SECTOR SOLIDARIO
GRUPO DE GESTION ESPECIAL
GRUPO DE GESTION TRIBUTARIA
GRUPO DE NOVEDADES Y REQUERIMIENTOS
GRUPO DE PAGADURÍA
GRUPO DE PREPARACION DE DESEMBOLSOS
GRUPO DE PRESUPUESTO
GRUPO DE RIESGO DE CREDITO Y OPERATIVO
GRUPO DE SERVICIO Y EXPERIENCIA MULTICANAL
GRUPO DE TALENTO HUMANO
GRUPO GESTION Y MANEJO PROCESOS FRONT OFFICE
GRUPO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
GRUPO OPERACIONES CONTABLES Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION
OF. ASESORA DE PLANEACIÓN
OF. ASESORA JURIDICA
OF. COMERCIAL Y DE MERCADEO
OF. DE ASESORA DE COMUNICACIONES
OF. DE CONTROL INTERNO
OF. DE RELACIONES INTERNACIONALES
OF. DE RIESGOS
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OFICINA ASESORA JURIDICA
OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
OFICINA DE RIESGOS
PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL
VICE. DE CREDITO Y COBRANZA
VICE. DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
VICE. DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
VICE. FINANCIERA
VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA
VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
ZONA CENTRO
ZONA NOROCCIDENTE
ZONA NORTE
ZONA ORIENTE
ZONA SUROCCIDENTE
Politica 0 | (Seleccione)
Politica 1 | Gestión Misional y de Gobierno
Politica 2 | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Politica 3 | Gestión del Talento Humano
Politica 4 | Eficiencia Administrativa
Politica 5 | Gestión Financiera