## Plan de Acción
Código: F30 |  | Informe de Seguimiento Proyectos / Planes de Acción
Versión: 6
Fecha: 01/08/2017
Página 1 de 1
i. Identificación del Plan de Acción
CÓDIGO DEL PROYECTO: |  | NOMBRE DEL PROYECTO:
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
FECHA DE INICIO: |  | FECHA FIN: |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
2018-01-02 |  | 2018-12-31 |  | P1.5 Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO: |  |  |  | CODIGO PRESUPUESTAL: | ESPACIO DESTINADO PARA SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Desarrollar las actividades de seguridad de la información de la Entidad que permitan establecer las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Icetex. | [5 empty] | $395.291.360.oo |  |  |  | 80101510-Servicio de asesoramiento para la gestión de riesgo | 0% | 0%
DIMENSIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | LIDER DEL PROYECTO: |  |  |  | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano |  |  |  | Oficina de Riesgos |  |  | Jefe de Riesgos |  |  |  | #REF! | #REF!
Resumen Proyecto / Plan de Acción
ID | Hitos o Tareas Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Responsable | Producto | % Avance (P=planeado - R=Real)
Acumulado
[7 empty] | P | R | Observaciones
1 | Contratación de firma consultora | 2018-01-02 | 2018-03-08 | 66 | Grupo de contratos Oficina de Riesgos | Contrato | ESPACIO DESTINADO PARA SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2 | Planificación del Proyecto | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 4 | Oficina de Riesgos | Cronograma de trabajo
3 | Gestión del Sistema de Seguridad de la Información | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 282 | Oficina de Riesgos | Informe de gestión mensual que contenga las actividades desarrolladas.

## Hoja2
ID | Hitos o Tareas Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Responsable | Producto | % Avance (P=planeado - R=Real)
Acumulado
[7 empty] | P | R | Observaciones
3 | Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional | [5 empty] | 99.8% | 100%
3.1. | Realización del proceso contractual | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 89 | Oficina Comercial y de Mercadeo - Secretaría General / Grupo de Contratos | *Estudio previo *Contrato | ICETEX con la firma infometrika adelantó en los meses de julio a diciembre grupos focales, estudios de calidad de procesos y entrevistas a profundidad en temas referentes al mejoramiento de la gestión de la Entidad. En éste Hito se destacan los Grupos Focales que recibieron a los beneficiarios que hacen parte del Proyecto ACCES, los cuales entregaron sus observaciones sobre los servicios prestados por el ICETEX. Por otra parte se destacan las encuestas en profundidad realizadas a aliados estratégicos, en temas específicos de interés de la entidad, adicionalmente con ayuda de beneficiarios potenciales se realiza el estudio de calidad de procesos. Las evidencias de estos estudios reposan en el archivo de la Oficina Comercial y de Mercadeo
3.2. | Realización de un grupo focal para la mejora de la Gestión Institucional | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 87 | Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | * Observaciones recibidas por los ciudadanos * Modificaciones sobre los procesos y procedimientos a los que haya lugar
3.3. | Realización de ocho grupos focales con población vulnerable (Clientes potenciales y actuales) | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 58 | Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación
3.4. | Realización de Encuestas a Profundidad | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 58 | Oficina Comercial y de Mercadeo | *Observaciones recibidas *Documento técnico
3.5. | Realización de Estudios de Calidad de procesos | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 119 | Oficina Comercial y de Mercadeo | *Observaciones recibidas *Documento técnico
4 | Evaluación de Espacios de Rendición de cuentas | [5 empty] | 100% | 100%
4.1. | Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web | 2017-03-01 | 2017-04-26 | 55 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones | *Mecanismos de participación | En el mes de enero se publicó el informe de la gestión de ICETEX en la vigencia 2016 que sirvió como base para la realización de la audiencia publica de rendición de cuentas efectuada el 28 de abril de 2017. La planeación de la rendición de cuentas se sometió a participación ciudadana a través del espacio de la página web de ICETEX diseñado para tal fin. Se le solicitó a la ciudadanía indicar las temáticas que deseaba fueran incluidas en la audiencia de rendición de cuentas, después de esto se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que dio a conocer la gestión que adelantó el ICETEX durante la vigencia 2016. Por otra parte, en el mes de agosto de 2017, se realizó un ejercicio de rendición de cuentas a través de Facebook Live que contó con la participación del Presidente del ICETEX, así como también se realizó una mesa de trabajo regional, en dónde se trataron temas relacionados con la difusión de la oferta de productos y servicios de ICETEX, recorrido de las oficinas móviles, convenios de alianzas y Fondo Contingente al Ingreso.
4.2. | Realización de la Audiencia de Rendición de cuentas | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 4 | Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | *Video Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
4.3. | Realización de la un espacio de rendición de cuentas a través de Facebook Live | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | *Video Facebook Live
4.4. | Encuentros regionales | 2017-05-02 | 2017-12-29 | 237 | Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | * Memoria fotográfica y de video. * Registro de visita

## Hoja3
Código: F30 |  | Informe de Seguimiento Proyectos / Planes de Acción
Versión: 6
Fecha: 01/08/2017
Página 1 de 1
i. Identificación del Plan de Acción
CÓDIGO DEL PROYECTO: |  | NOMBRE DEL PROYECTO:
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FECHA DE INICIO: |  | FECHA FIN: |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO
1 DE ENERO DE 2017 |  | 29 DE DICIEMBRE DE 2017 |  | C4. Crear una Experiencia de Servicio centrada en el cliente.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO: |  |  |  | CODIGO PRESUPUESTAL:
ABRIR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | [5 empty] | N/A |  |  |  | N/A
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | LIDER DEL PROYECTO:
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | ASESOR TÉCNICO DE PRESIDENCIA
Resumen Proyecto / Plan de Acción
ID | Hitos o Tareas Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Responsable | Producto | % Avance (P=planeado - R=Real)
Acumulado
[7 empty] | P | R | Observaciones
1 | Participación ciudadana en la Formulación de Planes, Programa y Proyectos | [5 empty] | 100% | 100%
1.1 | Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2017 | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4 | Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico | * Publicación de la formulación de planes programas y proyectos *Observaciones recibidas por los ciudadanos * Modificaciones sobre los planes, proyectos o programas a las que haya lugar teniendo en cuentas las observaciones. | Se realizó en el mes de enero de 2017 la publicación de las propuestas de los indicadores corporativos para la vigencia 2017, de los Planes de acción vigencia 2017, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la vigencia 2017 y del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2017 en el espacio de participación ciudadana del portal web del ICETEX. Se recibió una observación, la cual se respondió por los canales pertinentes.
1.2 | Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los Planes de Acción corporativos 2017 | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4
1.3 | Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4
1.4 | Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan de Participación Ciudadana | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 4

## Muestra (hidden)
|  |  |  | Fondo | Etiquetas | Rayita | Pasos | 10
|  |  |  | 90 | 81 | #REF! | Divisiones | 20
|  |  | 0 | 0 | 18 | 3 | Ángulos para títulos | 18
|  |  | 10 | 0 | 18 | #REF! | Ángulo inicial | 261
|  |  | 20 | 0 | 18
|  |  | 30 | 102.8571 | 18
|  |  | 40 | 51.4286 | 18
|  |  | 50 | 25.7143 | 18
| Gráfica tipo velocímetro |  | 60 | 90 | 18
|  |  | 70 |  | 18
| Valor inicial | 0 | 80 |  | 18
| Valor final | 100 | 90 |  | 18
| Incremento | 10 | 100 |  | 18
| Valor entre 0 y 100 | #REF! |  |  | 81
| Título | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| ¿Qué color a la izquierda? | ROJO
| Partes de verde (1-4) | 1
| Partes de amarillo (1-4) | 2
| Partes de rojo (1-4) | 4
| Ancho de aguja | 3
www.auval.com.mx
INSTRUCCIONES: Inserte una copia de esta hoja por cada gráfica de velocímentro que quiera hacer en un archivo. Puede ocultarlas después de hacer este proceso. Corte la gráfica que necesite y péguela en la hoja donde quiera hacer su reporte. Puede llenar los datos aquí, o también puede dar click en el valor de "Valor entre...", escribir un signo de igual y luego dar click en la celda que tiene el valor que quiere graficar (por ejemplo =Hoja 1!B2).

## Hoja1 (hidden)
10% | 20% | 30% | 10% | 10% | 30%
30% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30%
5% | 15% | 10% | 15% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15%
AVANCE POR HITO
| Hitos |  | Avance
| Contratación de firma consultora |  | #REF!
| Gestión del Sistema de Seguridad de la Información |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF!

## BD (hidden)
(Seleccione)
C1. Contribuir a cobertura en la Oferta y Demanda y en la calidad de la educación del país.
C2. Contribuir en la Articulación de la Política Pública.
C3. Captar, fidelizar, crecer y retener los Clientes mediante Segmentación adecuada.
C4. Crear una Experiencia de Servicio centrada en el cliente.
C5. Contribuir a la alta Regionalización de la educación superior en Colombia.
C6. Contribuir a la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia.
F1. Elaborar estudios y participar en la negociación con el Banco Mundial.
F2. Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de indicadores de cartera y rentabilidad.
F3. Mejorar el Gobierno Corporativo.
P1. Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo.
P2. Consolidar y optimizar la gestión de alianzas y convenios regionales, nacionales e internacionales.
P3. Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente.
P4. Armonizar los procesos de la entidad, acordes con la nueva estructura, enfocados en la excelencia.
A1. Contribuir a innovar en el portafolio de productos orientados a activos, pasivos y patrimonio.
A2. Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio.
A3. Asegurar el Talento Humano de la organización.
(Seleccione)
DIR. DE COBRANZA
DIR. DE CONTABILIDAD
DIR. DE TECNOLOGÍA
DIR. DE TESORERÍA
DIRECCION DE COBRANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
GRUPO ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
GRUPO ATENCION AL USUARIO
GRUPO CREDITO
GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATEGICO
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO
GRUPO DE ARCHIVO
GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y VOZ DEL CLIENTE
GRUPO DE AUDITORIA
GRUPO DE COBRANZAS PARA EL COBRO DE CARTERA VENCIDA
GRUPO DE CONTRATACION
GRUPO DE CORRESPONDENCIA
GRUPO DE DESEMBOLSOS
GRUPO DE FONDOS ORDINARIOS Y DEL SECTOR SOLIDARIO
GRUPO DE GESTION ESPECIAL
GRUPO DE GESTION TRIBUTARIA
GRUPO DE NOVEDADES Y REQUERIMIENTOS
GRUPO DE PAGADURÍA
GRUPO DE PREPARACION DE DESEMBOLSOS
GRUPO DE PRESUPUESTO
GRUPO DE RIESGO DE CREDITO Y OPERATIVO
GRUPO DE SERVICIO Y EXPERIENCIA MULTICANAL
GRUPO DE TALENTO HUMANO
GRUPO GESTION Y MANEJO PROCESOS FRONT OFFICE
GRUPO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
GRUPO OPERACIONES CONTABLES Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION
OF. ASESORA DE PLANEACIÓN
OF. ASESORA JURIDICA
OF. COMERCIAL Y DE MERCADEO
OF. DE ASESORA DE COMUNICACIONES
OF. DE CONTROL INTERNO
OF. DE RELACIONES INTERNACIONALES
OF. DE RIESGOS
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OFICINA ASESORA JURIDICA
OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
OFICINA DE RIESGOS
PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL
VICE. DE CREDITO Y COBRANZA
VICE. DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
VICE. DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
VICE. FINANCIERA
VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA
VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
ZONA CENTRO
ZONA NOROCCIDENTE
ZONA NORTE
ZONA ORIENTE
ZONA SUROCCIDENTE
Politica 0 | (Seleccione)
Politica 1 | Gestión Misional y de Gobierno
Politica 2 | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Politica 3 | Gestión del Talento Humano
Politica 4 | Eficiencia Administrativa
Politica 5 | Gestión Financiera