## PLANEAR
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018
No. | CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | [12 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | F | E | H
1 | P | Programar capacitaciones para el personal | Elaborar un plan de capacitación de SG-SST, que cubra a todo el personal y peligros identificados | Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Plan de capacitación anual | bar: 2018-01-01
2 | P | Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas en los PVE | Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Programas de vigilancia epidemiológica | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
3 | P | Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilida | Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST. | Revisar los indicadores del SG-SST. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X | Todos los indicadores | Indicadores. Estos se analizan de forma detallada en el evaluación. | bar: 2018-02-01 to 2018-12-01
4 | P | Revisión y análisis de diagnósticos de salud | Revisar el 100% de los informes de condiciones de salud. | Revisar los informes de condiciones de salud | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Informe de condiciones de salud. Son la base para los PVE. | bar: 2018-10-01
5 | P | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. | Matriz de identificación de peligros de todas las oficinas territoriales | Elaborar una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de las oficinas territoriales del ICETEX | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. | El indicador tiene en cuenta la existencia de una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos | bar: 2018-02-01
6 | P | Revisión y análisis de la Matriz de identificación requisitos legales aplicables | Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables | Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y diligenciar la matriz de identificación de requisitos legales para su cumplimiento. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento | bar: 2018-02-01; 2018-04-01; 2018-06-01; 2018-08-01; 2018-10-01; 2018-12-01
7 | P | Revisión de la politica integrada | Revisar la Politica | Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmada y fechada. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Politica integrada que contemple los compromisos en materia de SST. | El indicador tiene en cuenta la existencia de una politica que contemple SST | bar: 2018-02-01; 2018-09-01
8 | P | Revisión del plan de emergencias (Incluye sus elementos) | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas para el plan de emergencias | Desarrollar las actividades programadas en el plan de emergencias | Especialista SST Profesional SST | [12 empty] | X | X | X |  | Plan de emergencias revisado y socializado al personal directo, contratista y visitante. | bar: 2018-10-01
9 | P | Revisión de profesiograma (Examenes médicos ocupacionales) | Desarrollar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido. | Revisar el profesiograma en cuanto si se ajusta los examenes ocupacionales a la actividad a desarrollar por cada trabajador y su cumplimiento. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Profesiograma que involucre todos los cargos | El indicador tiene en cuenta la existencia de un profesiograma. | bar: 2018-10-01
10 | P | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el SG-SST. | Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST. | Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la alta dirección. | Especialista SST Of. Planeación | [12 empty] | X | X | X |  | Presupuesto definido y aprobado por la alta dirección. | El indicador tiene en cuenta la existencia de un presupuesto definido y aprobado por la alta dirección. | bar: 2018-09-01
11 | H | Realizar inspecciones de seguridad | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas | Ejecutar las inspecciones de seguridad | Especialista SST Profesional SST | [13 empty] | X | X |  | Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad | bar: 2018-04-01 to 2018-10-01
12 | H | Realizar mediciones ambientales | Realizar el 100% de las mediciones ambientales programadas | Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados | Especialista SST ARL | [14 empty] | X |  | Informe de mediciones ambientales | bar: 2018-04-01; 2018-07-01
13 | H | Elecciones COPASST 2018-2020 | Desarrollar el 100% de las reuniones del COPASST | Llevar a cabo las Elecciones del COPASST 2018-2020 | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Actas de apertura y cierre de votaciones. Resolución COPASST 2018-2020 | bar: 2018-10-01
14 | H | Realizar reuniones del COPASST | Desarrollar el 100% de las reuniones del COPASST | Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Actas de reunión del COPASST | bar: 2018-01-01 to 2018-12-01
15 | H | Realizar un plan de capacitación | Desarrollar un plan de capacitación que cobije al 100% de la población trabajadora | Llevar va cabo las capacitaciones programadas | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Registros de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de las capacitaciones. | bar: 2018-02-01 to 2018-11-01
16 | H | Ejecutar las actividades programadas de los PVE | Ejecutar igual o mayor al 90% de las actividades programadas de los PVE | Desarrollar las actividades programada de los PVE | Especialista SST Profesional SST | [13 empty] | X | X |  | Registros de asistencia a capacitacipones, talleres, entrega de elementos, registro fotográfico | Aplica para cada programa de vigilancia epidemiológica | bar: 2018-03-01 to 2018-11-01
17 | H | Realizar inducción al SG-SST. | Realizar la re-inducción al 100% del personal. | Realizar inducción a todo el personal que ingresa al ICETEX | Especialista SST Profesional SST Profesional Capacitación | [14 empty] | X |  | Registros de asistencia, evaluaciones | bar: 2018-02-01 to 2018-12-01
18 | H | Realizar inducción y re-inducción al SG-SST. | Realizar la re-inducción al 100% del personal. | Realizar inducción a todos los colaboradores de ICETEX | Especialista SST Profesional SST Profesional Capacitación | [14 empty] | X | Indicadores soportados con el PIC | Registro asistencia a capacitación | bar: 2018-03-01 to 2018-09-01
19 | H | Jornadas de pausas activas | Realizar una jornada de pausas activas a la semana. | Desarrollar pausas activas a la semana. | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Registro de asistencia a las pausas activas, registro fotográfico | Las pausas activas se contemplan dentro del programa de promoción y prevención de la salud. | bar: 2018-02-01 to 2018-11-01
20 | H | Semana de la salud | Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud en la semana de la salud. | Desarrollar diferentes actividades en la semana de la salud | Especialista SST Profesional SST Profesional Bienestar | [14 empty] | X |  | Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico | La semana de la salud se contempla en el programa de promoción y prevención de la salud. | bar: 2018-07-01
21 | H | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial. | Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, una vez al año. | Aplicar bateria de riesgo psicosocial y/o plan de acción resultados para PVE Psicosocial | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe bateria psicosocial | La bateria de riesgo psicosocial se contempla en el PVE psicosocial como una actividad | bar: 2018-09-01
22 | H | Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización | Conservar el 100% de los documentos identificados | Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana | Especialista SST Profesional SST Grupo de Archivo | [12 empty] | X |  | X |  | Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos) | Los documentos a conservar se envian al archivo del ICETEX | bar: 2018-02-01 to 2018-12-01
23 | H | Plan de emergencias | Documentar adecuadamente el Plan de emergencias de cada una de las oficinas del ICETEX | Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente | Especialista SST Profesional SST | [14 empty] | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados | bar: 2018-07-01; 2018-12-01
|  |  |  | Inspección de extintores | [15 empty] | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados | bar: 2018-05-01
|  |  |  | Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias | [15 empty] | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados | bar: 2018-02-01 to 2018-11-01
24 | V | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST. | Cumplir con el 100% de las Investigaciones de AT-EL ocurridos y calificados de Origen. | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Especialista SST Profesional SST | [12 empty] | X | X | X |  | ●Estadisticas de investigación de accidentes e incidentes./Soportes de Investigaciones. | bar: 2018-01-01 to 2018-12-01
25 | v | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. | Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro | Realizar simulacro de evacuación | Especialista SST Profesional SST | [12 empty] | X |  | X |  | ●Informe simulacro de emergencias | bar: 2018-10-01
26 | A | Revision por la gerencia | Revision anual de la alta dirección | Revision de la politica anual | Especialista SST Profesional SST Secretaria General | [14 empty] | X |  | ●Acta de Revision | El indicador tiene en cuenta la revisión anual por parte de la alta dirrección | bar: 2018-09-01
|  |  |  | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Especialista SST Profesional SST Secretaria General | [14 empty] | X |  | ●Acta de Revision | bar: 2018-09-01
|  |  |  | Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción. | Especialista SST Profesional SST Secretaria General | [14 empty] | X |  | ●Informe | bar: 2018-09-01
|  |  |  | Indicadores de estructura, impacto y resultados. | Especialista SST Profesional SST Secretaria General | [14 empty] | X |  | ●Informe | bar: 2018-09-01
27 | A | Auditoria interna o externa | Realizar Auditoria al SG-SSY cada año y seguimiento a las anteriores | Verificar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; | Oficina de Control Interno | [13 empty] | X | X | Indicadores pertenecientes a l área de Control Interno | Informe de auditoria | bar: 2018-11-01
|  |  |  | Revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultado; | [14 empty] | X | X | bar: 2018-11-01
|  |  |  | Verificación de la participación de los trabajadores | [14 empty] | X | X | bar: 2018-11-01
|  |  |  | Verificación de los mecanismos de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores. | [14 empty] | X | X | bar: 2018-11-01
|  |  |  | Verificar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | [14 empty] | X | X | bar: 2018-11-01
|  |  |  | Verificar la gestión del cambio | [14 empty] | X | X | bar: 2018-11-01
|  |  |  | Verificar la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones. | [14 empty] | X | X | bar: 2018-11-01
|  |  |  | Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas. | [14 empty] | X | X | bar: 2018-11-01
[19 empty] | x | x
[6 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | TOTAL ACTIVIDADES |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 2 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 18 | 16 | 17 | 7 | 62 |  |  | 0%
[5 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x100%
(Número de ATEL Investigados )/(Número de ATEL Calificados de Origen)x100%
X 100
(𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) X 100
Note on U5: Físico
Note on V5: Economico
Note on W5: Humano

## RESUMEN (hidden)
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| OBJETIVO DEL SG-SST |  | No. ACTIVIDADES
1 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa |  | 2
2 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa |  | 2
3 | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa |  | 1
4 | Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST |  | 1
5 | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. |  | 2
6 | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
7 | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema. |  | 1
8 | Definir y asignar las responsabilidades respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 1
9 | Definir un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal |  | 1
10 | Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada |  | 1
11 | Definir procedimiento para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años |  | 1
12 | Definir procedimiento para las comunicaciones en SG-SST |  | 1
13 | Definir indicadores |  | 1
14 | Definir procedimiento de gestión de peligros y riesgos |  | 1
15 | Establecer un programa de inspecciones planeadas y no planeadas (ATS) |  | 1
16 | Definir mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias |  | 1
17 | Comunicar la política integrada que involucre SG-SST. |  | 1
18 | Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización |  | 1
19 | Conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  | 4
20 | Conformar el Comité de convivencia laboral |  | 4
21 | Elaborar un plan de capacitación anual |  | 2
22 | Socialización al copasst del plan capacitación anual. |  | 1
23 | Elaborar procedimientos para tareas de alto riesgo |  | 2
24 | Elaborar procedimiento para los reportes de investigación de AT y EL |  | 2
25 | Gestionar y controlar los peligros y riesgos |  | 4
26 | Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales |  | 5
27 | Elaborar el Plan de emergencias |  | 3
28 | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST. |  | 1
29 | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. |  | 1
30 | Revision por la gerencia |  | 4
31 | Auditoria interna o externa |  | 8
| NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 62