## Ficha General Planes de Acción
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
NOMBRE DEL PLAN | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIEGOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración del riesgo
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Gestionar los riesgos de seguridad digital
POÍTICA (MIPG) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
PRESUPUESTO ASIGNADO | 0
RUBRO PRESUPUESTAL | N/A
DEPENDENCIA | Oficina de Riesgos
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Coordinador del Grupo Riesgos no Financieros
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA ENTIDAD | 2019-02-01 | 2019-11-28 | Oficina de Riesgos | Propuesta de planes de tratamiento de riesgos
PLANEACIÓN DE MONITOREO DE RIESGOS | 2019-05-01 | 2019-05-30 | Oficina de Riesgos | Cronograma de monitoreo de riesgos
EJECUCIÓN DE SESIONES DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS POR PROCESO | 2019-06-01 | 2019-11-30 | Oficina de Riesgos | Matriz de riesgos de seguridad de la información
REVISIÓN DE DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Oficina de Riesgos | Declaración de aplicabilidad
ATENCIÓN A INCIDENTES | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina de Riesgos | Reporte de incidentes
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.