## CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO PLAN SECTORIAL ICETEX 2015
POLÍTICA | CUMPLIMIENTO
Transparencia, anticorrupción y atención al ciudadano | 100%
Gestión de Talento Humano | 100%
Eficiencia Adminsitrativa | 93.8%
Gestión Financiera | 100%
CUMPLIMIENTO PLAN | 98.45%

## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | ICETEX | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-12-31
RESPONSABLE: |  | ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARVAJAL - ASESORA TÉCNICA | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Fortalecer la participación desde la planeación
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25 | 50 | 75 | 100 | Realizar el diagnóstico de la página web | Diagnóstico de la página web | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Esta actividad se desarrolló en ICETEX en la vigencia 2014 | N.A | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico | Página Web actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 491434183 | 491434183 | 50922277 | 0 | 100% | Levantamiento de información y comprensión del negocio. Construcción de primeras maquetas del sitio o wireframes. Primer borrador del requerimiento técnico o Product Backlog. Primer borrador de la plantilla gráfica. Entrega final del product backlog Entrega final de los wireframes Aprobación de plantilla gráfica Montaje de plantillas maestras en sitio de pruebas Construcción y montaje de contenidos Desarrollo de aplicativos Construcción de secciones del nuevo portal Desarrollo de servicios web adicionales Finalización del desarrollo de Web Services, de integración con el Core. Construcción de todos los servidores web necesarios para la integración con Serlefín. Instalación de la aplicación en ambiente de producción dentro de la infraestructura técnica del ICETEX. Realización de pruebas y ajustes a las incidencias encontradas | N.A
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Esta actividad se desarrolló en ICETEX en la vigencia 2014 | N.A
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web | Un documento Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Se encuentra incluido en el avance de "Realizar ajustes de acuerdo con el diagnostico" | N.A
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos | Tres mecanismos implementados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Durante el cuarto timestre se asistió a 109 eventos como ferias, reuniones o ferias en universidades, alcaldías, colegios y municipios con participación de la ciudadanía donde se recibieron sus observaciones sobre los productos de ICETEX. | N.A | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | N/A | N/A | 35 | 100 | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 17022468 | 17022468 | N.A. | 0 | 100% | Durante el trimestre se ha gestionado la contratación de la firma que realizará las encuentas de posicionamiento de imagen para cuatro procesos específicos: Adjudicación de Crédito, Resolucion de Quejas y Solicitudes, Constitucion de Alianzas y Gestion de Cobranzas. Se han diseñado los guiones de cada proceso para la posterior aplicación Entre el 14 y 18 de octubre se aplicó la encuesta a la población objetivo y se recibieron los resultados del proceso. | N.A. | 10000% | 25% | 25
[7 empty] | Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Con base en el estudio realizado, se analiza puntualmente el resultado con las oportunidades de mejora encontradas en la evaluación a los trámites y servicios objeto de la encuesta, se realiza el análisis de las conclusiones y la segmentación de las oportunidades de mejora por dependencia competente, para su respectiva socialización y elaboración de planes de acción para la vigencia 2016 | N.A.
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25 | 75 | 75 | 100 | Actualizar mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se realizó el primer monitoreo y actualización del mapa de riesgo operativo Se realizó segundo monitoreo y actualización al mapa de riesgo operativo | N.A. | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se realizó el seguimiento el 30 de abril de 2015, 31 de agosto de 2015 y 31 de diciembre de 2015 el cual fue publicado en la página web de la Entidad, link: https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx | N.A.
[17 empty] | CUMPLIMIENTO | 100
Note on L17: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: NO APLICA porque esta actividad se realizó en ICETEX en la vigencia 2014
Note on L19: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: NO APLICA porque esta actividad se realizó en ICETEX en la vigencia 2014
Note on L28: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: Para ICETEX esta actividad inicia en el mes de julio por esto no se presenta avance
Note on M28: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: Se ajustó el presupuesto inicial, dado que las encuestas que debían realizarse se abrieron en tres frentes con proveedores diferentes.

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | ICETEX | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-12-31
RESPONSABLE: |  | ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARVAJAL - ASESORA TÉCNICA | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 10 | 46 | 65 | 100 | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Esta actividad no aplica para ICETEX | N.A. | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se realizó el diagnostico de las necesidades de capacitación a través de los proyectos de aprendizaje de equipo, se realizó la firma del plan institucional de capacitación. | N.A.
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 311184651 | 204134700 | N.A. | 107049951 | 65.6% | Se dio cumplimiento al 100% del Plan de capacitación formulado por la Entidad. | N.A.
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se realizó la evaluación de la efectividad de la capacitación | N.A.
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 10 | 20 | 40 | 100 | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se cuenta con el Plan estratégico de recursos humanos | N.A. | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos | Reporte de Vacantes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se entregó reporte de vacantes definitivas al Dafp. | N.A.
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se realizó la evaluación del Plan estratégico de recursos humanos | N.A.
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 10 | 27 | 83 | 100 | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se realizó el diagnóstico de necesidades de bienestar mediante una encuesta a través de la caja de compensación | N.A. | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Número de actividades realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 396950839 | 344052962 | NA | 52897877 | 86.67% | Con base a la encuesta de necesidades de bienestar se fomuló el plan de bienestar para la vigencia 2015 y se adelantó el proceso contractual para garantizar el proveedor de los servicios del plan. Se ejecutó el contrato No. 2015-0086 . | N.A.
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 100 |  |  |  | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos | Un documento identificando los cambios | 2015-01-01 | 2015-03-01 | NA | NA | NA | NA | NA | Se realizó la actualización de las funciones y requisitos del manual de funciones de la entidad de la planta global y de la planta transitoria de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1785 de 2014. | N.A. | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-01 | NA | NA | NA | NA | NA | Se emitieron y publicaron los actos administrativos del manual de funciones. | N.A.
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100
Note on L17: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: No aplica para el plan de capacitación que fue generado en el mes de enero en ICETEX

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | ICETEX | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-12-31
RESPONSABLE: |  | ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARVAJAL - ASESORA TÉCNICA | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | En el I trimestre se actualizaron 39 documentos del SGC. En el II trimestre se actualizaron 35 documentos del SGC. En el III trimestres se actualizaron 148 documentos del SGC. En el IV trimestre se actualizaron 89 documentos del SGC. Se realizó un benchmarking con tres entidades, evaluando buenas prácticas del Sistema Integrado de Gestión . | N.A. | 100 | 20% | 20
[7 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | N.A.
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 | 87 | 70 | 73 | 100 | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos | Campañas realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Al comparar el primer trimestre de la vigencia 2015 vs el primer trimestre de la vigencia 2014, se evidencia una reducción del 87% dado que en el primer trimestre de este año no se contaba con el outsourcing de papelería y el suministro de papel entregado a las dependencias fue limitado. Al comparar el segundo trimestre de la vigencia 2015 vs el segundo trimestre de la vigencia 2014, se evidencia una reducción del 70%, en razon a la implentacion de las campañas de concientizacón en la recucció del uso del papel, reciclaje e impresió a doble cara. Al comparar el tercer trimestre de la vigencia 2015 vs el terver trimestre de la vigencia 2014, se evidencia una reducción del 73%, en razon a controles implemetados por el área de recursos fisicos, la implentacion de campañas de concientizacion en la recuccion del uso del papel y reciclaje. Al comparar el resultado correspondiente al consumo de papel del año 2015, frente a la vigencia anterior, da una reducción efectiva del 30% y un cumplimiento de meta del 100%. | N.A. | 100 | 20% | 20
[7 empty] | Actos administrativos internos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | N.A.
[7 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 20000000 | 0 | N.A. | 20000000 | 0 |  | N.A.
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 20 | 55 | 60 | 69 | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | NA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1. Se efectúo la revision de los tramites y consecuentemente se estructura el plan de racionalizacion de tramites. 2. Se identifica la necesidad de eliminar el reconocimiento de firma ante notario en el procedimiento relativo a la legalización de los creditos en sus diferentes modalidades y para ello se tienen acercamientos con la Registrraduría Nacional del Estado Civil para la implementación de verificación por huella dactilar. 3. Se realiza la inscripción en el SUIT de un nuevo tramite. | 1. Ante el riesgo que representa para la entidad eliminar del proceso de legalización de credito el paso relacionado con el reconocimiento de firma ante notaria y teniendo en cuenta que la validación de huella a tavés de la Registraduría se daría en el largo plazo dada la infraestructura y recursos presupuestales que la entidad debe tener disponibles, se escalará esta situación ante las instancias correspondientes en aras de analizar alternativas que permitan la inscripción de la totalidad de los tramites de la entidad. 2. En aras de viabilizar la inscripción de cuatro tramites pendientes ante el SUIT, los cuales tienen relación con la adjudicación de credito en sus diferentes modalidades y la legalización de los mismos mediante la firma del pagare y carta de instrucciones ante Notario y dada la prohibición señalada por el Decreto 019 de 2015, la entidad ha realizado la siguientes gestiones: * Acercamiento con la Registraduría Nacional del Estado Civil para acceder a las bases de datos * Estudio de las condiciones tecnicas requeridas para acceder a la informacion que administra la Registraduría. * Contacto con tres (3) firmas certificadas por la Registraduria que asumiran el rol de aliado tecnológico para el acceso a la información de las bases de datos de autenticación biometrica. * Analisis del procedimiento para el acceso de entidades publicas a los datos y bases de datos de la información que produce y administra la Registraduria, contenidos en la Resolución 3341 del 16 de abril de 2013, proferida por esa entidad. 5. Solicitud y recepción de cotizaciones informales sobre los costos y esquema de la prestación del servicio. Esta actividad se SUSPENDE para ICETEX dados los cambios realizados en el segundo semestre de 2015 ala estructura de las líneas de crédito, circunstancia que conlleva a replantear el inventario de trámites actual y a realizar la actualización de las condiciones generales de los trámites en proceso de inscripción. Una vez se estabilice la implementación de las nuevas lineas de crédito, se retomará el tema teniendo en cuenta las fases establecidas en la estrategia de racionalización de trámites. | 69 | 20% | 13.8
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 | 25 | 50 | 65 | 100 | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 5416000000 | 5124000000 | N.A. | 6840224039 | 94.61% | El plan anual de tecnología se cumplió en un 85%, lo cual da lugar a un cumplimiento de la meta en un 100% |  | 100 | 20% | 20
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental | 25 | 50 | 75 | 100 | Elaborar el documento del programa de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Esta actividad se adelantó en ICETEX en la vigencia 2014 |  | 100 | 20% | 20
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Esta actividad se adelantó en ICETEX en la vigencia 2014
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Inventarios actualizados mensualmente por el Outsourcing de gestion documental
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 93.8
Note on G19: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: El cumplimiento de la disminución de papel se dio en un 30% tomando como valores: Consumo de 3216 resmas para 2014. Consumo de 2277 resmas para 2015. Dado que la meta de reducción era de un 10% se cumplió por encima de un 100%, razón por la cual se registra un 100%
Note on M21: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: La estrategia aplicada no requirió presupuesto
Note on M23: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: Dado lineamientos internos se ajustó el presupuesto porque el proyecto core se ejecutará en los años 2016 y 2017
Note on L25: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: Este documento fue generado y aprobado en la vigencia 2014
Note on L26: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: Las tablas de retención documental fueron actualizadas y aprobadas en la vigencia 2014

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | ICETEX | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-12-31
RESPONSABLE: |  | ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARVAJAL - ASESORA TÉCNICA | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 34 | 41.7 | 84.2 | 99.5 | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1500231043580 | 1.492e+12 | 20824708867 | 8240375776.8999 | 99.45% | Se cumplió con lo programado, especialmente en la colocación de crédito educativo. |  | 99.5 | 33.33% | 33.1667
100% del cumplimiento del PAC | (PAC ejecutado / PAC asignado)*100 | 66 | 83.1 | 99.1805 | 100 | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 617419818623 | 617419818623 | 0 | 0 | 100% | Dadas la necesidades de financiación, estás se han venido atendiendo de manera adecuada por parte de la Nación. |  | 100 | 33.33% | 33.3333
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100 | 22.21 | 47.6 | 51.53 | 100 | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 104951167630 | 104951167630 | N.A. | 0 | 100% | De acuerdo a la proyección del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2015, la entidad dio cumplimiento a satisfaccion de los bienes y servicios previstos en este. El presupuesto inicial fue ajustado de conformidad con las necesidades adicionales que se presentaron durante la vigencia. |  | 100 | 33.33% | 33.3333
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | (# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad | Acuerdos suscritos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | De conformidad con la naturaleza especial de la Entidad, el régimen de contratación se encuentra sujeto a las normas de derecho privado. Por consiguiente, la contratación está regulada en el Manual de Contratación, por los principios generales de la actividad contractual y las buenas prácticas contempladas en la Ley 80 de 1993. Esta situación conlleva a que no es obligatorio la aplicación de los acuerdos marco de precio, sin embargo éstos serán analizados con el fin de revisar la pertinencia de su adhesión. |  | N/A | 0% | N/A
[17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 99.8333
Note on L20: Rosa Maria Gonzalez Carvajal: Esta actividad no aplica para ICETEX por su naturaleza especial y modelo de contratación