## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
Ministerio de Educación Nacional |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: | D-FM-PL-PI-05-01
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2013-01-16
[13 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE ENTIDAD | ICETEX | [10 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2014-12-17
RESPONSABLE: | ROSA MARIA GONZÁLEZ |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: | Fortalecer la participación desde la planeación
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | OBSERVACIONES
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS |  | OBSERVACIONES
Actualizar el 100% de la página Web de ICETEX de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el diagnóstico de la página web |  | Diagnóstico de la página web | NA | NA | 491434183 | N.A. | N.A. | N.A. | 50% | El ICETEX trabajará en el 2015 en un proyecto a través del cual realizará una página web nueva, teniendo en cuenta lo establecido en la guía de Gobierno en Línea más reciente, por lo tanto esta actividad de diagnóstico no se realizará.
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico |  | Página Web actualizada | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  |  |  | Vicepresidente de Operaciones y Tecnología Jefe de la Oficina Comercial y de Mercdeo Director de Tecnología Analista Dirección Tecnología Ingeniero desarrollo Dirección de Tecnología Analista OCM
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos |  | Política de protección de datos adoptada y publicada | NA | NA |  |  |  | N.A. |  | El ICETEX ya cuenta con una política para el manejo y protección de datos, la cual se encuentra publicada en la página web, en el link https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/default.aspx?tabid=1512
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web |  | Un documento Diagnóstico | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  |  |  | Vicepresidente de Operaciones y Tecnología Jefe de la Oficina Comercial y de Mercdeo Director de Tecnología Analista Dirección Tecnología Ingeniero desarrollo Dirección de Tecnología Analista OCM
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar | 10% | 40% | 70% | 100% | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos |  | Tres mecanismos implementados | 2015-02-01 | 2015-04-30 | N.A. |  |  | 2 Profesional especializado
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  |  | 2015-05-04 | 2015-12-31 | N.A. |  |  | 2 Profesional especializado
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | OBSERVACIONES
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS |  | OBSERVACIONES
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | N.A | N.A | 50% | 100% | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) |  | Un documento de resultados de evaluación | 2015-07-01 | 2015-10-31 | 135000000 | N.A. | N.A. | 1 Profesional | 50%
[8 empty] | Un documento de l plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-11-15 | 2015-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 Profesional
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar mapa de riesgos |  | Mapa de riesgos actualizado | 2015-04-01 | 2015-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 Profesionales
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano |  | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-02-01 | 2015-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 Profesional
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [7 empty] | 100%
Note on M6: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo la fecha de formulación o ajuste del Plan de Acción Anual en formato DD/MM/AAAA.
Note on M7: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo la vigencia del Plan de Acción Anual. Ejemplo: 2013
Note on A9: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo el objetivo misional al que le apunta el Plan de Acción Anual. En caso de exista más de un objetivo misional se deberá copiar las celdas en la parte inferior del cuadro y diligenciarlas; cuando exista una estrategia que le apunte a más de un objetivo misional se deberá copiar las celdas y distrribuir el peso de la estrategia entre los dos objetivos misionales asignando un porcentaje que sumados entre sí no supere el 100%.
Note on A10: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo la estrategia a desarrollar para cumplir con el Plan de Acción Anual. Se debe describir los medios a utulizar y la forma para alcanzar el objetivo misional. La estrategia permitirá que ella por si sola responsa a las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer?, ¿Qué problemas estamos tratando?, ¿Qué impacto queremos causar?, ¿Qué asuntos críticos tenemos?, ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades?.
Note on A11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on B11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la fórmula del indicador que permite analizar el cumplimiento de la metadel Plan de Acción Anual. Podrán existir uno o varios indicadores para cada meta. La presencia de un indicador supone que existencia de un numerador y un denominador.
Note on C11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en el espacio inferior el porcentaje acumulado que se obtiene en el trimestre, lo que indica que al cuarto trimestre el porcentaje no deberá superar el 100%.
Note on G11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben describir en los espacios inferiorlas actividades específicas (tácticas) que permiten el logro de la meta y el cumplimiento del indicador. Podrán existir más de una actividad por indicador o por meta.
Note on I11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben escribir en el espacio inferior los productos que se obtendrán después del desarrollo de las actividades. Podrá una o más actividades generar un único o múltiples prodcutos.
Note on J12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores las fechas programadas de inicio de cada actividad en formato DD/MM/AAAA.
Note on K12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferior las fechas programadas de finalización de cada actividad en formato DD/MM/AAAA.
Note on L12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores el presupuesto aprobado / asignado para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on M12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos financieros de la vigencia anterior (cuando existan) para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on N12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos financieros de entidades externas (cuando existan) para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on O12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos tanto físicos, tecnológicos como humanos para el desarrollo de cada actividad. Cuando se refiera a talento humano se escribe la cantidad en número enteros. Ejemplo: 2 Profesionales universitarios. Podrá presentarse que uno o varios servidores desarrollen tareas en varias actividades.
Note on P11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben escribir en el espacio inferior el peso de la estrategia, teniendo en cuenta el impacto de la estrategia sobre el cumplimiento del objetivo del proceso, así como los recursos (Humanos, Físicos y Tecnológicos) asignados para el desarrollo de la misma. Se debe establecer un peso en porcentaje sobre el 100% del cumplimiento del plan de acción.
Note on A27: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo el nombre del jefe de la dependencia responsable del Plan de Acción Anual.
Note on H27: Gerardo Andres Parada Gomez: Se pone en el espacio anexo la firma del jefe de la dependencia responsable del Plan de Acción Anual.
Note on A20: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on B20: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la fórmula del indicador que permite analizar el cumplimiento de la metadel Plan de Acción Anual. Podrán existir uno o varios indicadores para cada meta. La presencia de un indicador supone que existencia de un numerador y un denominador.
Note on C20: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en el espacio inferior el porcentaje acumulado que se obtiene en el trimestre, lo que indica que al cuarto trimestre el porcentaje no deberá superar el 100%.
Note on G20: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben describir en los espacios inferiorlas actividades específicas (tácticas) que permiten el logro de la meta y el cumplimiento del indicador. Podrán existir más de una actividad por indicador o por meta.
Note on I20: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben escribir en el espacio inferior los productos que se obtendrán después del desarrollo de las actividades. Podrá una o más actividades generar un único o múltiples prodcutos.
Note on P20: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben escribir en el espacio inferior el peso de la estrategia, teniendo en cuenta el impacto de la estrategia sobre el cumplimiento del objetivo del proceso, así como los recursos (Humanos, Físicos y Tecnológicos) asignados para el desarrollo de la misma. Se debe establecer un peso en porcentaje sobre el 100% del cumplimiento del plan de acción.
Note on J21: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores las fechas programadas de inicio de cada actividad en formato DD/MM/AAAA.
Note on K21: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferior las fechas programadas de finalización de cada actividad en formato DD/MM/AAAA.
Note on L21: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores el presupuesto aprobado / asignado para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on M21: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos financieros de la vigencia anterior (cuando existan) para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on N21: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos financieros de entidades externas (cuando existan) para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on O21: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos tanto físicos, tecnológicos como humanos para el desarrollo de cada actividad. Cuando se refiera a talento humano se escribe la cantidad en número enteros. Ejemplo: 2 Profesionales universitarios. Podrá presentarse que uno o varios servidores desarrollen tareas en varias actividades.

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
Ministerio de Educación Nacional |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: | D-FM-PL-PI-05-01
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2013-01-16
[13 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE ENTIDAD | ICETEX | [10 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2014-12-17
RESPONSABLE: | ROSA MARIA GONZÁLEZ |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | OBSERVACIONES
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 10% | 30% | 70% | 100% | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación |  | Diagnóstico de necesidades de capacitación | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | 100% | El plan de capacitación de la Entidad ya fue estructurado.
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  |  | 2014-11-01 | 2015-01-25 | 463500000 | NA | NA | 1 Profesional 1 Técnico Administrativo Salas de Capacitación - Auditorios
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Plan de Capacitación | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | NA | NA
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación |  | Un documento | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  | NA | NA | 1 Profesional 1 Técnico Administrativo
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 10% | 40% | 50% | 100% | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano |  | Un documento | 2015-02-01 | 2015-03-31 | NA | NA | NA | 2 Profesionales 1 Técnico Administrativo
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos |  | Reporte de Vacantes | 2015-04-01 | 2015-06-30 | NA | NA | NA | 2 Profesionales 1 Técnico Administrativo
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos |  | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-11-01 | 2015-12-31 | NA | NA | NA | 2 Profesionales 1 Técnico Administrativo
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 10% | 40% | 60% | 100% | Diagnóstico de necesidades de bienestar |  | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2014-11-01 | 2015-01-15 | NA | NA | NA | 1 Profesional
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos |  | Número de actividades realizadas | 2015-01-16 | 2015-12-31 | 397105555 | NA | NA | 1 Profesional
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 100% | NA | NA | NA | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos |  | Un documento identificando los cambios | 2014-08-15 | 2015-02-28 | NA | NA | NA | Jefes de área 4 Profesionales 1 Técnico Administrativo
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones |  | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-03-01 | 2015-03-18 | NA | NA | NA | 2 Profesionales Secretario General
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [7 empty] | 100%

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Educación Nacional |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: | D-FM-PL-PI-05-01
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2013-01-16
[13 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE ENTIDAD | ICETEX | [10 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2014-12-17
RESPONSABLE: | ROSA MARIA GONZÁLEZ |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | OBSERVACIONES
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 10% | 30% | 70% | 100% | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión |  | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-02-01 | 2015-05-29 | N.A. | NA | NA | 1 Analista 04 1 Analista 03 | 50%
[8 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-06-01 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 Analista 04 1 Analista 03
ESTRATEGIA 2:
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | OBSERVACIONES
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 | 10% | 40% | 70% | 100% | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos |  | Campañas realizadas | 2015-02-10 | 2015-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 Profesional 1 Técnico Administrativo | 50%
[8 empty] | Actos administrativos internos | 2015-03-01 | 2015-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 Profesional 1 Coordinador Secretario General
[8 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-15 | 2015-12-31 | 20000000 | N.A. | N.A. | 4 Profesionales 3 Técnicos Administrativos 1 Coordinador
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 20% | 50% | 80% | 100% | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O |  | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-02 | 2015-12-31 | NA | N.A. | N.A. | Un (1) funcionario con dedicación parcial por dependencia competente
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 |  | Documento Plan de ajuste tecnológico | 01/01/2015 | 31/12/2015 | $9.090.000.000 | N.A. | N.A. | Grupo de Ingenieros de la Dirección de Tecnología, Personal asignado por terceros, estaciones de trabajo, Infraestructura de Hardware y Software base
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  |  | 01/01/2015 | 31/12/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | Director de Tecnología
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Número de capítulos revisados del PGD / Número de capítulos estipulados en la normatividad vigente *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar el documento del programa de gestión documental |  | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | N.A | N.A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A |  | Observación El Programa de Gestión Documental del ICETEX fue actualizado y presentado para aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del ICETEX Acta 1 del 14 de Agosto de 2014
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  |  | N.A | N.A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A |  | Observación Las Tablas de Retención Documental del ICETEX fueron actualizadas y presentadas para aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del ICETEX Acta 1 del 14 de Agosto de 2014 y se actualizaron mediante Resolución 1380 del 21 de noviembre de 2014. Se enviaron al Archivo General de la Nación para su convalidación en el 15 de septiembre de 2014, y nuevamente con los ajustes solicitados por el AGN el 3 de diciembre de 2014.
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 Profesional 1 Técnico Administrativo |  | El ICETEX cuenta con los inventarios documentales de los archivos de gestión y archivo central los cuales se encuentran en el Programa de Gestión Documental Mercurio y son actualizados de manera periódica mensualmente.
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [7 empty] | 100%

## GESTIÓN FINANCIERA
Ministerio de Educación Nacional |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: | D-FM-PL-PI-05-01
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2013-01-16
[13 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE ENTIDAD | ICETEX | [10 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2014-12-17
RESPONSABLE: | ROSA MARIA GONZÁLEZ |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | OBSERVACIONES
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | Programación presupuestal ejecutada al final del periodo | 24.9% | 46.74% | 79.65% | 100% | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal |  | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1479406334713 | N.A. | N.A. | Coordinador Grupo Presupuesto | 100%
100% del cumplimiennto del PAC | PAC 100% EJECUTADO | 54.07% | 85.31% | 100% | 100% | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC |  | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 617419818623 | N.A. | N.A. | Coordinador Grupo Presupuesto |  | El cumpliento definitivo está sujeto a la aprobación y situación de los Recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones | 10% | 40% | 60% | 100% | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |  | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | Coordinador Grupo de Contratos
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | Cumplimiento del 100% de los acuerdos suscritos |  |  |  |  | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad |  | Acuerdos suscritos | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | De conformidad con la naturaleza especial de la Entidad, el régimen de contratación se encuentra sujeto a las normas de derecho privado. Por consiguiente, la contratación está regulada en el Manual de Contratación, por los principios generales de la actividad contractual y las buenas prácticas contempladas en la Ley 80 de 1993. Esta situación conlleva a que no es obligatorio la aplicación de los acuerdos marco de precio, sin embargo éstos serán analizados con el fin de revisar la pertinencia de su adhesión.
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [7 empty] | 100%