## Gestión misional y de gobierno
Ministerio de Educación Nacional |  |  | SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
NOMBRE DE LA ENTIDAD O INSTITUCIÓN: |  | ICETEX | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: | 2014-10-22
RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | VIGENCIA: | 2014
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | META | INDICADOR | Cumplimiento Real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN REAL |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 23% | Porcentaje de estudiantes de educación superior financiados con crédito ICETEX (Semestral) | 0% | 0% | 17% | 22% | -Apertura de dos convocatorias para adjudicación y renovación de créditos educativos. -Adjudicación de créditos educativos |  | Beneficiarios de crédito educativo | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 989262930369.65 | 985296472431 |  | 3966457938.65 | 95.65% | Este indicador se calcula de forma semestral en los meses de Julio y Enero. Lo anterior teniendo en cuenta que parte del denominador conformado por el número de matrículados en educación superior es suministrado por el Ministerio de Educación y que solamente se consolida a final de cada semestre académico con la información reportada por las Instituciones de Educación superior.
| 24786 | Nuevos subsidios de sostenimiento para estudiantes de escasos recursos económicos (Mensual) | 11527 | 14183 | 22116 | 29510 | -Apertura de dos convocatorias para adjudicación y renovación de subsidios. -Adjudicación de subsidios |  | Subsidios de sostenimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 104227254017 | 104227254017 |  | 0 | 119.1% | En lo corrido de 2014 se han aprobado 93.557 nuevos créditos en las diferentes líneas del ICETEX, de los cuales 83.292 corresponden a créditos para estudiantes de Pregrado en el País, 6.688 a créditos nuevos para Posgrado en el País y 3.577 a nuevos créditos para estudios en el exterior. De este total, se legalizaron y giraron 66.702 créditos de los cuales 59.698 corresponden a créditos para estudiantes de Pregrado en el País, 4.775 a créditos nuevos para Posgrado en el País y 2.229 a nuevos créditos para estudios en el exterior. Por otra parte, se han aprobado 29.510 nuevos subsidios de sostenimiento de $682.431 a precios de 2014.
| 73210 | Número de créditos nuevos aprobados por ICETEX (Mensual) | 45009 | 60152 | 92767 | 93557 | -Apertura de dos convocatorias para adjudicación y renovación de créditos educativos. -Adjudicación de créditos educativos |  | Créditos educativos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 989262930369.65 | 985296472431 |  | 3966457938.65 | 127.8%
| 58569 | Número de créditos nuevos girados por ICETEX (Mensual) | 25638 | 32295 | 61929 | 66702 | -Apertura de dos convocatorias para adjudicación y renovación de créditos educativos. -Adjudicación de créditos educativos |  | Créditos educativos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 989262930369.65 | 985296472431 |  | 3966457938.65 | 113.9%
NOMBRE DEL DIRECTOR O RECTOR DE LA INSTITUCIÓN: | [7 empty] | FIRMA DEL DIRECTOR O RECTOR DE LA INSTITUCIÓN:

## TRNSP. PARTICI.Y SERV AL CIUDAD
Ministerio de Educación Nacional |  | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2014 | [15 empty] | Código: | D-FM-PL-SP-03-01
[18 empty] | Versión: | 1
[18 empty] | Fecha: | 2013-07-24
[18 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCESO: | [6 empty] | EJE DE POLÍTICA: | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO. | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | Enero / Marzo
RESPONSABLE: | [6 empty] | ENTIDAD : | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2014
OBJETIVO MISIONAL: | Acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permitir la participación activa de la ciudadania en la toma de desiciones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.
ESTRATEGIA 1: | Establecer Estándares para el servicio al ciudadano del sector
META | INDICADOR | Cumplimiento Real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN REAL |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Evaluar, mejorar y socializar el plan anticorrupción | Plan anticorrupción evaluado, mejorado y socializado | N.A. | 33% | 67% | 100% | Realizar el seguimiento y control del Plan anticorrupción |  | 3 Informes | 2014-04-01 | 2014-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | El plan informe de seguimiento a las acciones propuestas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano fue actualizado con corte al mes de diciembre y publicado en la Web | N.A. | 100% | 25% | 25%
Definir e implementar las acciones necesarias para el proceso de rendición de cuentas permanentes | Actividades de rendición de cuentas ejecutadas | N.A. | 10% | 50% | 100% | Adelantar la Caracterización del ciudadano |  | Reporte de avances de la caracterización del Ciudadano | 2014-01-02 | 2014-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | La entidad generó la caracterización del ciudadano, el documento correspondiente fue entregado al MEN | N.A. | 100% | 25% | 25%
|  | N.A. | 50% | 80% | 100% | Implementar mecanismos de dialogo y participación |  | 4 mecanismos de dialogo y participación | 2014-04-01 | 2014-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Al cierre de 2014 se realizaron un total de 7 foros virtuales con la participación de invitados nacionales e internacionales. Se implementó el AVATAR Camila , asistente virtual, que brinda información en línea. Se participó en el programa Urna de Cristal del sector educativo con un total de 4 apariciones en el año. Se diseño el espacio ICETEX Responde y el link denominado Historias de ICETEX. Se realizó la audiencia de rendición de cuenta el 26 de junio de 2014. Se realizó un foro con las cooperativas a nivel nacional, en la cual se revisó la gestión de ICETEX y se recibieron inquietudes. | N.A. | 100% | 25% | 25%
|  | 25% | 100% |  |  | Revisar y actualizar el proceso de rendición de cuentas en el Plan anticorrupción y de antención al ciudadano publicado en la página Web de ICETEX al 31 de enero de 2014 |  | Proceso de rendición de cuentas publicado en el Plan anticorrupción. | 2014-01-02 | 2014-01-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | En el primer trimestre se cumplio con la definición y publicación del proceso de rendición de cuentas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y en el segundo trimestre se desarrolló la audiencia de rendición de cuentas. Actividad Finalizó en el primer semestre de la vigencia 2014 | N.A. | 100% | 25% | 25%
100%
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [6 empty] | FIRMA DEL JEDE DE LA DEPENDENCIA: | [10 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 100%

## TALENTO HUMANO
Ministerio de Educación Nacional |  | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2014 | [15 empty] | Código: | D-FM-PL-SP-03-01
[18 empty] | Versión: | 1
[18 empty] | Fecha: | 2013-07-24
[18 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCESO: | [6 empty] | EJE DE POLÍTICA: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | Enero / Marzo
RESPONSABLE: | [6 empty] | ENTIDAD : | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2014
OBJETIVO MISIONAL: | Desarrollo y cualificación de los servidores buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, del desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados.
ESTRATEGIA 1: | Desarrollo de competencias para el trabajo en equipo
META | INDICADOR | Cumplimiento Real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN REAL |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Actualizar manual de funciones y competencias de acuerdo a las necesidades preestablecidas | Manual de funciones actualizado | N.A. | 0% | 100% |  | Manual de funciones y competencias laborales |  | Manual de funciones | 2014-04-01 | 2014-09-30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se cuenta con el Manual de funciones y competencias el cual fue elaborado dentro del proyecto de modernización institucional. | N.A. | 100% | 30% | 30%
Implementar y socializar políticas de reconocimiento, incentivos para expertos en conocimiento (tutores) | Proyecto de aprendizaje por equipos implementado en todas las Entidades | 25% | 55% | 75% | 100% | Proyecto de aprendizaje por equipos (PAE) |  | Plan de aprendizaje por equipos | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 265331928 | 144246258 | N.A. | 121085670 | 54.36% | Se han realizado las siguientes acciones formativas durante el año 2014 1. "Actualización del presupuesto proceo de planeación, administración de contratos fiduciarios, análisis financiero para el otorgamiento de crédito; brigada de emergencia; capacitación contratación pública y derecho disciplinarios PGN; Cargue de hojas de vida - SIGEP; Congreso Nacional novedades en la seguridad social para el sector público; control de requerimientos; curso código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo ; curso código general del proceso y oralidad jurídica. Curso de presentaciones gerenciales y profesionales de alto impacto; técnicas para un resultado exitoso; curso gestión de la responsabilidad social RSE; Efectividad sin estrés; Gestión contractual; Gestión contractual primera fase; Gestión contractual tercera fase; Gestión Documental; Liderazgo grandioso; manejo acertado de la cartera y cobranza; manejo de tesorería; manejo operativo IBM SPSS STATISTICS . Negociación y resolución de conflictos; Nuevos medios de comunicación digital; Nuevos medios de comunicación Digital / INC;; Optimización de la Gestión del riesgo operativo, Preparación examn PMP; Programa de introducción a la Administración del Reisgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo SARLAFT. Seguridad vial; Tolerancia y alcoholemia; Seminario de actualización en contratación estatal; Seminario de actualización en contratación estatal / INC; seminario taller de actualización retefuente a salarios del sector público; Seminario taller modelos para el seguimiento y la cuantificación del riesgo operativo SARO; Sistema integrado de gestión; Taller negociación de cooperación Internacional; TOGAF 9,1 + CERTIFICACIÓN" Total de Funcionarios Capacitados: 199 | N.A. | 100% | 30% | 30%
Establecer mecanismos para evaluación, capacitación, otorgamiento de estímulos para los funcionarios | Actividades de medición de microclima organizacional ejecutadas | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación con la firma con las cual se va a realizar la medición de clíma organizacional y socialización con los funcionarios de la Entidad |  | Planeación con la firma Franklin Covey. Socialización con los funcionarios entidad: | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 429946065 | 296811308 | N.A. | 133134757 | 69.03% | Se realizó la socialización a los directivos de la organización; como parte del plan de intervención se realizó la capacitación efectividad sin estres a 16 funcionarios 5 asesores comerciales 1 talento humano y 10 de la oficina comercial y de mercadeo y se realizó como parte del plan de intervención la capacitación en liderazgo grandioso dirigido a los directivos de la organización el 20,21 y 22 mes de noviembre. Se escogieron los mejores funcionarios en cada nivel jerarquico, se realizo actividad de reconocimiento públicoy la asignación de los incentivos estímulos correspondientes de acuerdo con la resolución de incentivos de la entidad. El rubro de presupuesto corresponde a mecanismos para evaluación, capacitación, otorgamiento de estímulos para los funcionarios y el valor ejecutado, corresponde a las actividades del diseño del instrumento de medición, su aplicación, generación de resultados y jornadas de capacitación dentro del plan de intervención | N.A. | 100% | 40% | 40%
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [6 empty] | FIRMA DEL JEDE DE LA DEPENDENCIA: |  | Franklin Covey $17.273.560 pago Curso Efectividad sin estrés $12.125.450 pago | [8 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 100%

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Educación Nacional |  | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2014 | [15 empty] | Código: | D-FM-PL-SP-03-01
[18 empty] | Versión: | 1
[18 empty] | Fecha: | 2013-07-24
[18 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCESO: | [6 empty] | EJE DE POLÍTICA: | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | Enero / Marzo
RESPONSABLE: | [6 empty] | ENTIDAD : | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2014
OBJETIVO MISIONAL: | Identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procediminetos y servicos, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas u necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del estado.
ESTRATEGIA 1: | Fomento del Buen gobierno en el sector educativo
META | INDICADOR | Cumplimiento Real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN REAL |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Racionalizar, fusionar o actualizar trámites o servicios en las entidades | Número de entidades con el inventario de trámites o servicios / total de entidades | 40% | 60% | 65% | 81.81% | Generación de inventarios de trámites y cargue en el SUIT con el acompañamiento de un asesor del DAFP |  | Inventario de trámites Tramites en el SUIT | 2014-01-02 | 2014-03-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se cierra el año con el siguiente estado de esta actividad: 1. Se realizó el inventario de trámites (50% de la actividad). 2. El registro de los trámites en el SUIT presenta un avance del 31,81%, correspondiente a la siguiente gestión: De los 13 trámites iniciales, el DAFP indicó el 6 de enero que 1 trámite debía eliminarse y cambiarse a procedimiento administrativo y que otro trámite debía crearse como nuevo (gestión que se realizara en el 2015). Por lo anterior quedaron 11 trámites para registrar en el SUIT en el 2014. De estos 11, se registró la información del 100%, sin embargo el DAFP aprobó 7 traámites y presentó objeción en la aprobación de 4 trámites, en lo que refiere al reconocimiento de firma requerido en la carta de inbstrucciones y el pago que realiza el deudor solidario ante la CIFIN para que realicen el estudio de antecedentes crediticios que ICETEX requiere para realizar el análisis de crédito. Una vez analizadas las observaciones presentadas por el DAFP se evidencia que no pueden ser aplicada por cuanto tienen un impacto muy fuerte en la operación de la Entidad y un alto riesgo. En el 2015 se continuará trabajando con las asesoras del DAFP para llegar a un acuerdo respecto a los cuatro trámites que se encuentran bloqueados. | N.A. | 81.81% | 25% | 20.45%
| Un trámite racionalizado, fusionado o actualizado | N.A. | 50% | 100% |  | Aplicar metodología de racionalización de trámites |  | Racionalización de trámites | 2014-04-01 | 2014-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Se desarrolló la estrategia de racionalización de trámites establecida para el programa jovenes talentos. | N.A. | 100% | 25% | 25%
Reducir el consumo de papel del sector | 3% en promedio de reducción de resmas de papel | 40% | 100% |  |  | Establecer línea base de consumo del papel del sector |  | Base de datos | 2014-02-01 | 1900-01-02 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | 40% | 100% |  |  | Definir una política de reducción de papel para el sector |  | Política oficializada | 2014-02-02 | 2014-06-30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | 25% | 100% |  |  | Se implementaron puntos de impresión en cada piso predeterminadas con impresión a doble cara y con control de impresión por funcionario y por dependencia. Una vez implementados los puntos de impresión en cada piso ( impresión a doble cara), se inicia la etapa de medición y control del consumo del papel la cual iniciará en el segundo semestre de la vigencia. |  | Informe contrato impresión | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 95800000 | 51908844.04 |  | 43891155.96 | 54.18% | N.A. |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | 20% | 100% | Establecer un informe estandar para realizar la medición de las entidades y consolidar el sector |  | Informe final de reducción de papel del sector | 2014-07-01 | 2014-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [10 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 95.45%
Note on A21: Se escribe en el espacio anexo el nombre del jefe de la dependencia responsable del Plan de Acción Anual.
Note on H21: Se escribe la firma del jefe de la dependencia responsable del Plan de Acción Anual.

## GESTIÓN fINANCIERA
Ministerio de Educación Nacional |  | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2014 | [15 empty] | Código: | D-FM-PL-SP-03-01
[18 empty] | Versión: | 1
[18 empty] | Fecha: | 2013-07-24
[18 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCESO: | [6 empty] | EJE DE POLÍTICA: | GESTIÓN FINANCIERA | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | Enero / Marzo
RESPONSABLE: | [6 empty] | ENTIDAD : | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2014
OBJETIVO MISIONAL: | Programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integrar las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de los proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.
ESTRATEGIA 1:
META | INDICADOR | Cumplimiento Real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN REAL |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Ejecutar el 95% del presupuesto | Nivel de ejecución del presupuesto | 28.25% | 40.61% | 76.14% | 97.92% | El presupuesto de la Entidad se encuentra elaborado, aprobado , publicado en la pàgina Web y ejecución |  | Acto administrativo | 2014-01-02 | 2014-12-31 | 1249942287674 | 1.2239e+12 |  | 26059981584.96 | 97.92% |  |  | 103.1% | 40% | 41.22%
Ejecutar el 75% del PAC | Nivel de ejecución del PAC | 57.81% | 69.68% | 100% | 100% | Realizar diagnostico de necesidades. Elaborar el documento. Revisar y aprobar en junta, consejo / comité directivo |  | Acto administrativo | 2014-03-01 | 2014-12-31 | 520334000000 | 520334000000 |  | 0 | 100% |  |  | 100% | 30% | 30%
Ejecutar el 95% del plan anual de adquisiciones | Nivel de ejecución del plan anual de adquisiciones | 12% | 17% | 30% | 81.07% | El plan anual de adquisiciones se encuentra elaborado, aprobado, publicado en la pagina Web y en ejecución |  | Acto administrativo | 2014-03-01 | 2014-12-31 | 58898082891 | 47750583591 |  | 11147499300 | 81.07% |  |  | 81.07% | 30% | 24.32%
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [10 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 95.54%
Note on A17: Se escribe en el espacio anexo el nombre del jefe de la dependencia responsable del Plan de Acción Anual.
Note on H17: Se escribe la firma del jefe de la dependencia responsable del Plan de Acción Anual.