## Formulación
Seguimiento Plan de Acción del Sector Administrativo 2019
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Responsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  | II TRIMESTRE |  | III TRIMESTRE |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | En el ICETEX se identificó la Política de Racionalización de Tramites en el grupo 1, con un puntaje de 73,76%, para lo cual se plantea el cumplimiento al plan de racionalización de tramites en el marco de Colombia Ágil- Estado Simple. Por otra parte se finalizará la inscripción del tramite de Becas Ser ante la DAFP, el cual se encuentra en proceso de aclaración, sobre estado en que se deben cargar el reglamento operativo. Se encuentra pendiente la aprobación del Plan de Intervención, el cual se tiene programado para el 30 de abril. | 85% | EL Plan de intervención pasó a aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, sin embargo está pendiente la aprobación por parte de la entidad. | 100% | El Plan de intervención fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño del sector. | 100% | Finalizado el 3er trimestre 2019
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 15% | 40% | 75% | 100% |  |  | 40% | Se realiza el monitoreo de las actividades planteadas en el plan de Racionalización de Trámites, para las cuales se identifican dos que debido a temas relacionados con desarrollos se debe modificar la fecha de finalización de las mismas. Se programa reunión con el DAFP para realizar esta modificación, se adjunta acta donde se refleja la reunión donde se realizó el cambio de fecha, pasando de 28/06/2019 a 31/12/2019. Las demás actividades van cumpliendo con el cronograma definido, el cual se ve reflejado en el monitoreo realizado a las actividades. | 75% | Se está cumpliendo con el plan de racionalización de trámites, el cual se presentaron las alertas relacionadas al cumplimiento del mismo. El 5 de septiembre el MEN gestionó la modificación del decreto de Becas ser y se está tramitando la expedición de una resolución que reglamenta el trámite ante el DAFP; una vez se cuente con esto, el ICETEX puede iniciar la inscripción del trámite de Becas ser en el SUIT | 100% | El plan de racionalización finalizó con con la generación de las acciones planteadas. Por otra parte y frente a la inscripción del nuevo trámite de Becas ser se presentaron las siguientes novedades: La Vicepresidencia de Fondos de ICETEX ha trabajado con la Subdirección de apoyo a la gestión de las IES del MEN en el entendimiento de la norma y las acciones que deben realizarse al interior de la Entidad, por lo cual se generaron los documentos jurídicos requeridos para la constitución de convenios para recibir las donaciones a través de las IES. Con base en lo anterior, nos informan de la VFA que a la fecha no está claro que se requiera la inscripción de un nuevo trámite; sin embargo se adelantarán reuniones con DAFP y MEN para consensuar y formalizar mediante acta la conclusión.
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 50% | 50% | 100% |  |  | 30% | Se presentará avance ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad en Julio, para posteriormente enviarlo al MEN. | 50% | El 12 de septiembre se presentaron los avances del Plan de Racionalización de trámites y se generaron las alertas, para tomar decisiones. | 100% | Se presentan avances del Plan de movilización frente a las racionalizaciones de tramites y el posible nuevo trámite de Becas Ser al comité institucional de gestión y desempeño el 3 de diciembre de 2019.
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Alinear a la alta dirección de cada entidad e entorno al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes estratégicos del Ministerio y del Sector | Mayor a 85% | Participación de los directivos en estrategia de despliegue del Plan Nacional de Desarrollo | Número de directivos participantes / Número de directivos proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 | EAV | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 33% | El equipo directivo del ICETEX ha participado activamente en las mesas de trabajo con los estudiantes, donde se tratan temas relacionados con la Reforma Integral de la Entidad | 88% | El equipo directivo sigue participando en las mesas donde se tratan los temas de la reforma integral. Se han adelantado 7 de las 8 mesas programadas | 100% | Se realizaron las 10 mesas de transformación, donde se trataron los temas de la Reforma Integral de ICETEX, compromiso del PND.
|  |  | Diseñar estrategia de despliegue de los planes estratégicos (incluyendo el DNP) entre toda la entidad | 1 | Estrategia de despliegue diseñada | 1 Estrategia de despliegue diseñada | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0% | No se presenta avance en esta actividad | 75% | La entidad adelantó un proceso de contratación bajo la modalidad solicitud de oferta (SO 404-2019), el cual se declaró desierto el 8 de octubre de 2019. Durante el III trimestre la Entidad continuó trabajando con el Plan estratégico actual, el cual se desarrolla a través de un Balanced Scorecard con mapas estratégicos, indicadores y Planes de acción a nivel corporativo y de desdoblamiento. A través de este instrumento los funcionarios de cada dependencia conocen como contribuyen con su trabajo al cumplimiento de metas institucionales. | 100% | En los meses de noviembre y diciembre el equipo Directivo de ICETEX adelantó un ejercicio de Planeación estratégica, a través del cual se establecieron los lineamientos y objetivos estratégicos y se establecieron los proyectos que permitirán desarrollar los retos estratégicos planteados y que serán desarrollados por las dependencias de la Entidad. Estos proyectos se incluirán en la planeación 2020 de ICETEX y se publicaran en el espacio de participación ciudadana para su posterior publicación a 31 de enero de 2020.
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% | N/A | Actividades después de II Trimestre | 0% | Desde el mes de junio se han realizado intentos de inscripción a la pagina de función publica curso MIPG y la misma presenta problemas técnicos que impiden dicha inscripción. Por lo anterior la actividad se realizará para el III trimestre del año. | 68% | La entidad a través de correos electrónicos, ha convocado e invitado no solamente a los funcionarios nuevos, sino a toda la planta de personal, para la realización del curso virtual de MIPG, llevando un control de los certificados allegados a talento humano, así mismo se descarga la base generada por la Función Publica para verificar la realización de dicho curso. De 198 servidores activos han realizado el curso 134 servidores, faltando 64 personas. cumpliendo así, la meta programada para el 3 trimestre. | 100% | De la totalidad de funcionarios que ingresaron en el año, un 87% completaron satisfactoriamente el módulo introductorio Fundamentos Generales. (14 de 16 funcionarios). Cumpliendo en un 100% la meta que estaba establecida en un 85% Si revisamos el total de funcionarios adelantaron el módulo 164 funcionarios de 197.
|  |  | Participación de los jefes de planeación y de talento humano de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en el curso | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 33% | La entidad ha participado en las reuniones de Comité sectorial programadas por el Ministerio de Educación Nacional | 100% | La entidad participó del encuentro de Transformación Cultural programado para el 6 de septiembre , donde asistieron la jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones, la Coordinadora del Grupo de Talento Humano y la Coordinadora del Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico | 100% | Actividad finalizada en el 3er trimestre 2019
|  |  | Conformación de mesa técnica para transformación cultural en cada entidad acorde con los lineamientos del sector | 1 | Mesa técnica de transformación cultural conformada | 1 Mesa técnica de transformación cultural conformada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | Desde la Entidad vienen desarrollado dos estrategias que contribuyen a una cambio cultural, la primera corresponde a la academia ICETEX, el objetivo es crear una fuerza de trabajo motivada, capacitada y eficaz a través del cual se genere trasferencia de conocimiento, a través de capacitaciones internas impartidas por las personas claves del ICETEX. Se está socializando con los formadores expertos y se espera que en mayo 2019 inicien las capacitaciones internas para todos los colaboradores. En paralelo se está generando unos espacios con los colaboradores llamados "Calentados con sentido" y directivos, que buscan involucrar a los públicos internos en un cambio institucional. Pendiente la aprobación de la Conformación de la Mesa Técnica de transformación por parte del CIGD de la entidad el cual se tiene programado para la primera semana de Mayo. | 100% | Se realizó reunión entre el Grupo de talento humano y la oficina asesora de planeación, el día 7 de junio de 2019, en la cual se definieron los integrantes del mesa técnica así como las funciones de la misma. Se espera en el mes de julio contar con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se adjunta acta de reunión entre Talento Humano y Planeación | 100% | En 22 de julio de 2019, se aprobó en comité institucional de gestión y desempeño la conformación de la mesa técnica, aprobando los integrantes y funciones de la misma. | 100% | Actividad finalizada en el 3er trimestre 2019
|  |  | Incorporar y ejecutar al menos una acción de transformación cultural, según recomendaciones de la mesa técnica de transformación cultural | 100% | Porcentaje de ejecución de la acción de transformación cultural | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% | 0 |  | 50% | De acuerdo al plan de trabajo de la ACADEMIA se realizaron cuatro (4) capacitaciones internas, superando así las capacitaciones proyectadas en el trimestre, dentro de las que se encuentran: Plan piloto ordenes de pago, Eventos de riesgo y su análisis, funcionalidad de signature y cartera enfocado a la gestión financiera y normatividad de correspondencia y su aplicativo, así mismo se realizaron cinco (5) calentados de los siguientes temas: ¿Cómo podríamos mejorar la articulación de las áreas / procesos de la entidad?, ¿Cómo podríamos implementar una comunicación asertiva entre los colaboradores?, ¿Cómo podríamos hacer partícipe al área de Atención al Usuario en las estrategias de la entidad? ¿Cómo podríamos mejorar el servicio a los usuarios internos? y ¿Cómo podríamos estandarizar el portafolio de Fondos en Administración? | 85% | de las actividades programadas se ejecutaron al 100% así: se realizaron 06 ACADEMIAS ICETEX y 03 CALENTAOS con temáticas tales como Bienestar, portafolio fondos y presencia en las regiones, igualmente se realizó la encuentra de percepción de valores de integridad teniendo en cuenta que la sensibilización y apropiación de valores juega un rol muy importante en la transformación cultural. | 100% | Para el trimestre se realizaron las siguientes actividades 3 ACADEMIAS ICETEX con temas tales como: SECOP, Normatividad de Correspondencia, Contratación, Cooperación internacional. Se adelantó un CALENTAO CON-SENTIDO con el tema ¿Cómo debería ser el programa de educación financiera que atienda a las realidades de nuestros usuarios?
|  |  | Aplicar una metodología de análisis integral del servicio (service blueprint) en un proceso de la entidad | 100% | Porcentaje de avance en la aplicación de la Metodología de análisis integral | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 100% | De acuerdo con las observaciones recibidas en el ejercicio de Estado Simple - Colombia ágil, así como las PQRS radicadas en la entidad, se identifica que el proceso a mejorar será el de Legalización. | 100% | actividad finalizada en el segundo trimestre | 100% | actividad finalizada en el segundo trimestre
|  |  | Mejorar un proceso a partir de los resultados del análisis integral del servicio (service blueprint) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 90% | Se trabaja en la mejora del proceso de Legalización, el cual incluye cargue de documentos por parte de los beneficiarios aprobados de forma digital, generación de pagaré con carta de instrucciones desmaterializados (a través de DECEVAL) lo cual disminuirán tanto los costos por desplazamiento para el beneficiario, su deudor y representante legal en los casos que aplique, también se refleja en los costos de notariado (ya no estarán). Por otra parte, los costos de generación y custodia de las garantías se disminuyen. | 100% | El proceso de legalización se encuentra en funcionamiento normal con el argue de los documentos por parte de nuestros beneficiarios. Asimismo, la plataforma de Deceval funciona de manera correcta haciendo que los tiempos tanto de revisión como de entrega sean óptimos brindando así un mejor servicio para nuestros beneficiarios y/o ciudadanos quienes podrán encontrar mayor información en nuestra página web: https://portal.icetex.gov.co/Infografia/#ideas-diseno | 100% | actividad finalizada en el tercer trimestre
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 18% | Se presenta ante el comité directivo la propuesta para el nuevo modelo de servicio que busca mejorar el proceso de Atención de las PQRS en la entidad, en donde se estructuraron las siguientes etapas: 1. Diagnóstico, 2. Planeación, 3. Aprobación, 4. Implementación 5. Estabilización En el primer trimestre se dio inicio a la etapa de diagnóstico y la cual tiene un avance del 18%. | 40% | Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, el modelo de servicio. | 100% | Salida a producción del nuevo modelo de atención al usuario. Nos encontramos en proceso de implementación a nivel nacional. Como soporte a esta actividad se tiene el acta inicial de trabajo entre ICETEX y UT MD 2019. | 100% | actividad finalizada en el tercer trimestre
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS | 100% | Porcentaje de implementación de la mejora | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% | N/A | Las actividades inician en el segundo trimestre | 25% | Se presenta el documento técnico que soporta la solicitud de vigencias futuras a la Junta Directiva del ICETEX, para la implementación del nuevo modelo de servicio a través de la contratación de un tercero experto en atención al usuario. | 100% | Dentro del nuevo modelo de atención, se plantea la creación de una unidad en el centro de contacto que ICETEX requiere para desarrollar la gestión back office de los requerimientos presentados por los grupos de interés de ICETEX. Esta unidad debe tener la estructura idónea y robusta para análisis, solución, seguimiento, traza, cierre y respuesta correcta y oportuna de las PQRSD que no pueden ser atendidas en front office o que ingresan por canales de contacto no asistidos en front office (Telefónico, CEP, Chat, Video Atención y SAV ágil). Con la creación de esta unidad, se espera reducir los tiempos de respuesta y garantizar que aquellas solicitudes que deban ser contestadas en primer contacto sean resueltas con eficiencia. Como soporte a esta actividad, se anexa el anexo técnico de canales donde se contempló la creación de la unidad gestora. | 100% | actividad finalizada en el tercer trimestre
|  |  | Presentar un informe de las decisiones de la alta dirección con relación a los informes las PQRS y sus avances | 1 | Informe de avance de la implementación de las decisiones tomadas presentado en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | 1 informe presentado a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% | N/A | Las actividades inician en el segundo trimestre | N/A | Esta actividad tiene establecido avance a partir del tercer trimestre. | N/A | No presenta avance dado que se desarrollará en el IV trimestre , en una de las sesiones del comité sectorial. | 100% | La acción se cumple dado que el 17 de junio de 2019 se presentó el nuevo modelo de servicio a la Junta Directiva, máxima instancia de la Entidad. El comité institucional de gestión y desempeño ampliado, incluido el Presidente, realizó monitoreo sobre la implementación del nuevo modelo de servicio, para lo cual se desarrolló una reunión el 25 de septiembre de 2019. En los comités ejecutivos se ha realizado seguimiento al avance en la atención de PQRS, una de las decisiones de la alta dirección fue crear el grupo estratégico de gestión de PQRS mediante la resolución No. 0905 del 13 de agosto de 2019. Adicionalmente, el 12 de septiembre se revisó el nuevo modelo de servicio con la Oficina de control Interno y el 5 de diciembre se generó otra reunión para revisar los resultados de la auditoria efectuada. Por otra parte el 24 de octubre de 2019 se realizó una mesa de trabajo interdisciplinaria para la reingeniería de PQRS. Por último vale la pena aclarar que no se realizó la presentación del nuevo modelo de servicio en el comité sectorial, dado que no fue agendado en la última sesión.
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | Se diseño la encuesta de satisfacción denomina "Ayúdanos a mejorar nuestros servicios internos, así construimos la entidad con la que soñamos todos" la cual fue envida a los colaboradores de la entidad a través de correo electrónico el día 24 de abril, así mismo se socializaron los resultados en el programa calentao el día 03 de mayo de 2019 . Así las cosas se cumple en un 100% la actividad. | 100% | actividad finalizada en el segundo trimestre | 100% | actividad finalizada en el segundo trimestre
|  |  | Participar en los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción del sector. | Mayor o igual a 80 | Porcentaje de participación en la los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción | Número de ejercicios en los que se participó / Número de ejercicios convocados | Porcentaje | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | La entidad no ha participado en ejercicios de identificación de Riesgos de Corrupción del Sector | N/A | La entidad no ha participado en ejercicios de identificación de Riesgos de Corrupción del Sector, sin embargo cuenta con mapa de riesgos de corrupción, el cual está publicado como un anexo al PAAC. | 100% | Se participó en la reunión con la Secretaria de Transparencia en el MEN. Por otra parte, el 15 de agosto, el ICETEX recibió la visita de la secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y del Ministerio de Educación Nacional, donde se revisaron los riesgos de corrupción de la entidad y se identificaron unas oportunidades de mejora, las cuales gestionará la Oficina de Riesgos. Adicionalmente se partició en el showroom del último comité sectorial , donde se repasaron los principales lineamientos frente a la gestión de riesgos de corrupción. | 100% | Actividad finalizada en el tercer trimestre
|  |  | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el Grupo 3 | Número | 2019-02-01 | 2019-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_ 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 15% | Se realiza una evaluación de las políticas que en la actualidad la Entidad tiene en el grupo 3 y se determina que se va a desarrollar el ejercicio de lección aprendida sobre la Política de Planeación Institucional | 50% | Se toma la decisión de trabajar la política de Planeación institucional, tomando el formato que la entidad tiene establecido para registrar Lecciones aprendidas, se realiza un primer registro el cual se trabajará con el grupo de talento humano para continuar con el proceso de Gestión del Conocimiento de tal manera que quede dentro de los documentos que formaran parte de la biblioteca del conocimiento. | 90% | Se generó la lección aprendida sobre Planeación estratégica y fue radicada en el portal de talento humano- Gestion del Conocimiento. Se encuentra pendiente la presentación y aprobación por parte del Comité institucional de Gestión y desempeño institucional. | 100% | La lección aprendida sobre Planeación Estratégica, fue aprobada el 3 de diciembre de 2019 en el Comité institucional de Gestión y desempeño.

## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL