## Cronograma PC
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Actualizar la Caracterización del Usuario | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Caracterización de usuario actualizada | Identificar las particularidades (características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias) de los ciudadanos, usuarios o interesados. | Mesas de trabajo | X | X | 31/12/2020 | Oficina Comercial y de Mercadeo. | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Capacitar al equipo de MECI/Caliudad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X |  | 31/12/2020 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programa y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2020 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 31/01/2020 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los Planes de Acción corporativos 2020 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 2019 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el Anteproyecto de presupuesto 2020 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Realización de mesas de transformación para concertar ajustes y/o nuevas políticas y lineamientos internos. | X |  | X | Equipo directivo ICETEX - Actores de las mesas de transformación |  | 1) Informe con los resultados de las mesas de transformación y observaciones a políticas y lineamientos internos. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Mesas de trabajo |  | X | 31/12/2020 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  |  | 31/12/2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana | X |  | 31/12/2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (3) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana | X |  | 31/12/2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 30/10/2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | X |  | 31/10/2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Realización de ejercicios de rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (2) Espacios de rendición de cuentas | Generar un especio de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Facebook live |  |  | 31/12/2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  |  | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación