## Cronograma RC
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de rendición ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará | Producto | Modalidad del espacio |  | Etapa de la rendición de cuentas |  |  |  |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s)
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  | Presencial | Virtual | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
INFORMACIÓN de Calidad y de Lenguaje Comprensible (Resultados y logros)
Actualizar la Caracterización del Usuario |  | X | N/A | (1) Caracterización de usuario actualizada | N/A |  | X |  |  |  |  | 2020-12-31 | Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación
Elaborar el informe de gestión de la Entidad |  | X | N/A | (1) Informe realizado | N/A |  |  |  |  | X |  | 2020-01-31 | Oficina Asesora de Planeación
Elaborar piezas sobre la gestión de la Entidad |  | X | N/A | (5) Piezas realizadas |  | X |  |  |  | X |  | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Crear y actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2019 en la página web |  | X | N/A | (1) Enlace de rendición de cuentas actualizado |  | X |  |  |  | X |  | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Publicar el informe de rendición de cuentas del cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz |  | X | N/A | (1) Informe publicado |  | X |  |  |  | X |  | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
DIÁLOGO y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés
Realizar la audiencia publica de rendición de cuentas participativa |  | X | Audiencia Publica de rendición de cuentas | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | X | X |  |  |  | X |  | 2020-10-31 | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina Comercial y de Mercadeo/
Realización de ejercicios de rendición de cuentas |  | X | Ejercicios de rendición de cuentas | (2) Espacios de rendición de cuentas | X |  |  |  |  | X |  | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Conozca el cronograma de actividades de rendición ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará | Producto | Modalidad del espacio |  | Etapa de la rendición de cuentas |  |  |  |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s)
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  | Presencial | Virtual | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
RESPONSABILIDAD
Actualizar la capacitación de participación ciudadana en el componente de rendición de cuentas |  | X | N/A | (1) Capacitación actualizada en el portal web | N/A |  |  |  | X |  |  | 2020-08-31 | Oficina Asesora de Planeación
Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas |  | X | N/A | (1) Informe con las respuestas entregadas | N/A | [5 empty] | X | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones
Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad |  | X | N/A | (1) Capacitación realizada | N/A |  |  |  | X |  |  | 2020-12-30 | Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana realizados |  | X | N/A | (1) Formato diligenciado | N/A | [5 empty] | X | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
EVALUACIÓN y retroalimentación a la gestión institucional
Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2019 |  | X | N/A | (1) Informe realizado | N/A | [5 empty] | X | 2020-01-31 | Oficina Asesora de Planeación