## Servicio al ciudadano
Plan de servicio al Ciudadano
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales | Documento con la estrategia | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2020-09-30
Fortalecimiento de los canales de atención | IVR Transaccional | IVR implementado | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2020-12-31
| Implementación del ChatBot | ChatBot implementado | Oficina Comercial y Mercadeo | 2020-12-30
Talento Humano | Fortalecimiento del proceso de capacitación para el personal tercerizado de atención al usuario, como para funcionarios de la Entidad, que tengan contacto directo con temas asociados a la debida atención de los ciudadanos. | Dos (2) capacitaciones a los asesores de los canales de atención y funcionarios de la Oficina Comercial y de Mercadeo en servicio al ciudadano y/o en las normas. | Coordinación de Talento Humano/ Oficina Comercial y Mercadeo | 2020-12-30
Normativo y procedimental | Estrategia de divulgación y socialización de la carta del trato de digno | Un (1) Informe de acciones de socialización | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2020-12-30
| Mejoramiento de los procedimientos de Atención al usuario de acuerdo con las necesidades | Procedimientos actualizados | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2020-12-30
Relacionamiento con el ciudadano | Estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales | Documento con la estrategia | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2020-09-30