## 2 CUATRIMESTRE
Plan Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Segundo cuatrimestre (mayo a agosto2023)
Fecha de Publicación: | 2023-09-01
Plan | Categoría | Nombre de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial | Fecha final | Reportó avance en la plataforma SMGI? | Descripción del avance
SH.Ini.2023.2026.GC1.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano y Política de Integridad, de acuerdo con lo lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la dimensión del Talento Humano | Lida Mireya Ortiz Cortes | 2023-02-01 | 2023-12-31 | NO | No se agendaron actividades ni mesas de trabajo para el desarrollo de esta actividad en el primer cuatrimestre
SH.Ini.2023.2026.GC2.01.Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda | Ricardo Cortes Pardo | 2023-02-01 | 2023-11-30 | NO | No se agendaron actividades ni mesas de trabajo para el desarrollo de esta actividad en el primer cuatrimestre
SH.Ini.2023.2026.GC2.02 Fortalecer la generación de proyectos de responsabilidad social-ambiental y buenas prácticas para mejorar el desempeño ambiental en las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las mesas sectoriales de gestión y desempeño ambiental | Laura Alejandra Guzmán | 2023-07-11 | 2023-12-15 | NO | No se agendaron actividades ni mesas de trabajo para el desarrollo de esta actividad en el primer cuatrimestre
SH.Ini.2023.2026.GR1.01.Diseñar e implementar estrategias para la divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano | Eliana Stephania Galindo Penagos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SI | se llevó cabo la mesa sectorial con la temática de Relacionamiento con el ciudadano, en la cual se socializaron los resultados obtenidos en el FURAG 2021, con el fin de desarrollar las acciones de mejora, por parte de ICETEX se entrego este insumo al ministerio de Hacienda el 19 de julio de la vigencia en curso. Para el avance de la actividad se adjunta: Presentación: Primera Mesa Sectorial 2023 Relación con el Ciudadano y Grupos de valor Asistencia Mesa Sectorial Relación con el Ciudadano ACCIONES DE MEJORA ICETEX
SH.Ini.2023.2026.GR1.02.Coadyuvar en el mejoramiento del ejercicio de la función disciplinaria, mediante la implementación de buenas prácticas, herramientas y contenido de transferencia de conocimiento. | ICETEX > PAA 2023 | Participar de las sesiones del colectivo disciplinario y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo | Yeimy Maryori Ramirez Hernandez | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SI | En el mes de mayo, se llevó a cabo la tercera sesión del año denominada “Revisión del Plan Estratégico Sectorial 2023-2026” a cargo del Dra., Claudia Patricia Paz Lamir. Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Secretaria técnica del Colectivo Disciplinario Sector Hacienda. Se conectaron a través de la Herramienta M. Teams las personas del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda. En el mes de junio , se llevó a cabo la tercera capacitación y cuarta sesión del año denominada “ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DISCIPLINARIO: ESTRUCTURA DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA” a cargo del Dr., David Roa Salguero. Se envió previamente, a los correos electrónicos de los miembros del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, el siguiente link de conexión: https://www.youtube.com/watch?v=CcHnJSsoWVc&t=31s La sesión se realizo virtual a través de YouTube.
SH.Ini.2023.2026.GR2.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en la comunidad de practica sectorial de Gestión del Conocimiento e innovación | Luisa Fernanda Santiago Delvasto | 2023-02-01 | 2023-12-31 | NO | No se agendaron actividades ni mesas de trabajo para el desarrollo de esta actividad en el primer cuatrimestre
SH.Ini.2023.2026.GR2.02.Fortalecer la Gestión Documental en las entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental | Martha Isabel Rojas Hernandez | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SI | En los meses de Junio y julio el Icetex participo en las mesas sectoriales de Gestión Documental en las cuales se socializaron los resultados de los diagnósticos diligenciados por entidad y la metodología de las acciones de mejora que se documentaron en la matriz establecida para tal fin.
SH.Ini.2023.2026.GR3.01.Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las actividades que convoque el líder temático de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Wladimir Ivan Cabarcas Gomez | 2023-02-03 | 2023-12-31 | NO | No se agendaron actividades ni mesas de trabajo para el desarrollo de esta actividad en el primer cuatrimestre