## 3 Cuatrimestre
Plan Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tercer cuatrimestre (Septiembre a Diciembre)
Fecha de Publicación | 2023-12-01
Plan | Categoría | Nombre de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial | Fecha final | Cumplimiento | Reportó avance en la plataforma SMGI? | Descripción del avance
SH.Ini.2023.2026.GC1.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano y Política de Integridad, de acuerdo con lo lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la dimensión del Talento Humano | Lida Mireya Ortiz Cortes | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | SI | 21 de septiembre la entidad particióo en la mesa de trabajo sobre formalización laboral y transfirio la información al interior de la entidad para gestionar lo correspondiente. De igual forma, la entidad se encuentra en proceso de reforma y/o restructuración.
SH.Ini.2023.2026.GC2.01.Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda | Ricardo Cortes Pardo | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | SI | El 15 de noviembre de 2023 se participó en la segunda sesión de la mesa sectorial de política de defensa jurídica del sector hacienda, en la que se abordaron temáticas atinentes al sistema de defensa jurídica del Estado contenido en el artículo 206 del plan nacional de desarrollo, aspecto que fue desarrollado en la sesión por la agencia nacional de defensa jurídica del Estado. De igual manera, el ministerio de hacienda llevó a la mesa el tema del estado de aportes y pagos al Fondo de Contingencias Entidades Estatales- (FCEE) - Subcuenta Procesos Judiciales. Finalmente, se llevó a cabo la socialización de la Resolución 431 de 2023 ANDJE - Metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales y de la Resolución que liquida la tarifa de control fiscal para las entidades fiscalizadas por la Contraloría General de la República. Se dio el primer paso para crear un registro consolidado lideres de política de Defensa Jurídica.
SH.Ini.2023.2026.GC2.02 Fortalecer la generación de proyectos de responsabilidad social-ambiental y buenas prácticas para mejorar el desempeño ambiental en las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las mesas sectoriales de gestión y desempeño ambiental | Laura Alejandra Guzmán | 2023-07-11 | 2023-12-15 | 100% | SI | En este cuatrimestre se realizaron mesas sectoriales en las fechas de 28/09/2023; 07/11/2023; 15/12/2023 y 17/10/2023 donde se trataron temas de :Línea Base Energética (desempeño energético); Taller de iluminación; Oportunidades de mejora en sistemas eléctricos; Importancia de determinar alcances y estrategias y compromisos sostenibles. Así como, Consumo y generación de energía; Herramientas para la caracterización energética; Matriz energética; Usos significativos de la energía y Socialización caso MHCP.
SH.Ini.2023.2026.GR1.01.Diseñar e implementar estrategias para la divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano | Eliana Stephania Galindo Penagos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | SI | Las actividades se realizaron en el segundo cuatrimestre y se desarrollaron mesas de trabajo en el mes de noviembre para la revisión de las acciones de mejora de relacionamiento con el ciudadano.
SH.Ini.2023.2026.GR1.02.Coadyuvar en el mejoramiento del ejercicio de la función disciplinaria, mediante la implementación de buenas prácticas, herramientas y contenido de transferencia de conocimiento. | ICETEX > PAA 2023 | Participar de las sesiones del colectivo disciplinario y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo | Yeimy Maryori Ramirez Hernandez | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | SI | Las actividades se realizaron entre el primer cuatrimestre y segundo
SH.Ini.2023.2026.GR2.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en la comunidad de practica sectorial de Gestión del Conocimiento e innovación | Luisa Fernanda Santiago Delvasto | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | SI | En el mes de diciembre se desarrollo la sesión presencial de comunidades de practica las cuales buscan facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, estimular la colaboración entre profesionales, mejorar la resolución de problemas y contribuir al desarrollo profesional.
SH.Ini.2023.2026.GR2.02.Fortalecer la Gestión Documental en las entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental | Martha Isabel Rojas Hernandez | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | SI | Se participo en las mesas sectoriales y durante el mes de noviembre se presentaron las acciones de mejora de la política
SH.Ini.2023.2026.GR3.01.Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector. | ICETEX > PAA 2023 | Participar en las actividades que convoque el líder temático de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Wladimir Ivan Cabarcas Gomez | 2023-02-03 | 2023-12-31 | 100% | SI | Durante el mes de septiembre en atención a la actividades realizadas relacionadas con las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, se realizaron 2 sesiones con las entidades del sector Enfocadas a fortalecer la competencia de los servidores de las entidades del sector en temas de datos abiertos Gestión para el acompañamiento de Colcert ( Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia,) para conocer de primera fuente información relacionada con Cifras de incidentes cibernéticos, Servicios del Colcert e Iniciativas de Comité de Seguridad Digital.