## Participacion ciudadana
CONOCE NUESTRO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 Y PARTICIPA EN NUESTRAS ACTIVIDADES
Fecha de elaboración: 20/11/2023 Fecha de aprobación: 19/12/2023 | [13 empty] | I Cuatrimestre
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Resultado esperado con la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s) | Recursos Asociados | Avance porcentual | Evidencias del avance | Seguimiento I cuatrimestre
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Identificación de necesidades o diagnóstico. | Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Boletín estadístico generado y publicado en la página web | Identificar los datos relacionados con la participación de los beneficiarios frente a los servicios ofrecidos por el ICETEX. | Publicación en el portal web de la entidad para consulta de la ciudadanía. |  | X | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 50% | https://web.icetex.gov.co/documents/20122/471993/Boletin-OE-CE-2023-2.pdf | Se creó y publicó el boletín estadístico de la OE de crédito educativo del periodo 2023-2. La publicación para el periodo de referencia 2024-1 se hará en el segundo semestre de 2024.
| Sensibilizar sobre la importancia de generar espacios de participación en todas las fases del ciclo de la gestión pública. | X | X | Colaboradores ICETEX. | (2) Actividades de sensibilización | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Actividades virtuales o presenciales | x | X | 2024-03-01 | 2024-08-30 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 10% | https://icetex.sharepoint.com/:i:/r/sites/REP_OFICINA_ASESORA_DE_PLANEACION/Documentos%20compartidos/Oficina_Asesora_de_Planeacion/MIPG/PARTICIPACION%20CIUDADANA/2024/Monitoreo%20plan%202024/1%20Cuatrimestre/Evidencias/Pieza-Proyecto-Normativo.jpg?csf=1&web=1&e=LzS2LM | Para el cumplimiento de esta actividad se compartió mediante correo electrónico una pieza grafica que hace referencia a como hacer la publicación de proyectos normativos para comentarios de la ciudadanía en la página web.
| Realizar el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana en cumplimiento con el Modelo de Planeación y Gestión - MIPG | X | X | Ciudadanía en general. | (1) diagnóstico realizado | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Diagnóstico |  | X | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Oficina Asesora de Planeación | Humano | 100% | https://icetex.sharepoint.com/:x:/r/sites/REP_OFICINA_ASESORA_DE_PLANEACION/Documentos%20compartidos/Oficina_Asesora_de_Planeacion/MIPG/AUTODIAGNOSTICOS%20MIPG/Autodiagnosticos%202024/Autodiagnostico%20participacion%202024.xlsx?d=w1040a21ee44548a786f3e83696daa586&csf=1&web=1&e=XUyEw6 | Para el cumplimiento de esta actividad se realizó el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana.
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | X | X | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Caracterización ciudadana | X | X | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Oficina Comercial y Mercadeo/ Grupo de Experiencia | Humano | 5% | https://app.powerbi.com/groups/me/reports/3bfd48e9-9c7c-423c-8d2f-5148d4bd7d05/ReportSection?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&experience=power-bi Caracterización Fase 2 Área de trabajo &gt; Juan Sebastián Camacho Rincón | Esta actividad se encuentra en fase de preparación de la información, en la que se esta realizando un diagnostico sobre las bases de datos.
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad para identificar el cumplimiento de acciones con enfoque de Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS que contribuyan a su cumplimiento en la rendición de cuentas permanente. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | Cumplimiento de ODS en la Rendición de Cuentas | Capacitación. |  | X | 2024-03-01 | 2024-08-30 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 50% | https://icetex.sharepoint.com/:b:/r/sites/REP_OFICINA_ASESORA_DE_PLANEACION/Documentos%20compartidos/Oficina_Asesora_de_Planeacion/MIPG/PARTICIPACION%20CIUDADANA/2024/Monitoreo%20plan%202024/1%20Cuatrimestre/Evidencias/Presentacion-IniciatiVa%20_IRSSI_Comunidad%20ICETEX.pdf?csf=1&web=1&e=ksmGvl | Para el desarrollo de esta actividad se realizó una capacitación al grupo de comunidad ICETEX acerca de temas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional, alineando los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los propósitos de valor estratégico.
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web de la entidad las propuestas de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2024 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | X | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 100% | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/programas-proyectos-y-planes-de-accion | En cumplimiento de la normatividad vigente se publicaron los planes de acción e indicadores al 31 de enero de 2024.
| Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado | Fortalecer la rendición de cuentas de forma permanente y recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía | Acta de reunión | X | X | 2024-07-02 | 2024-11-29 | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Humano | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada en el segundo semestre del año
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano o Programa de Transparencia y Ética pública 2024 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | x | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 100% | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/formulacion-participativa-de-planes-programas-y-proyectos | Se publico antes del 31 de enero de 2024 el plan anticorrupción en participación ciudadana para sus respectivas observaciones por parte de la ciudadanía. Transcurrido y finalizado el tiempo el plan no recibió observaciones.
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad el proyecto del Plan de Participación 2024 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | x |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | x | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 100% | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/formulacion-participativa-de-planes-programas-y-proyectos | Se publico antes del 31 de enero de 2024 el plan de participación ciudadano en el menú participa para sus respectivas observaciones por parte de la ciudadanía. Transcurrido y finalizado el tiempo el plan no recibió observaciones.
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | A demanda | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dependencias ICETEX. | Humano y Tecnológico | 100% | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas | En el primer cuatrimestre se publicaron tres proyectos normativos relacionados con: 1. Disminución tasa de liquidación créditos ICETEX - 2024-Grupo de crédito 2. El Portafolio internacional del ICETEX- Oficina de Relaciones Internacionales 3. Manual del Sistema de Atención al Consumidor- Oficina Comercial y de Mercadeo
| Formular la estrategia de Rendición de Cuentas 2024 de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública |  | X | Ciudadanía en general. | (1) documento con la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad en 2023 | Fortalecer la rendición de cuentas de forma permanente y recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2024-10-01 | 2024-11-29 | Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas. | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada durante el segundo semestre.
3. Ejecución / Implementación. | Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. | X |  | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Oficina Asesora de comunicaciones | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada durante el segundo semestre.
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | X | X | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Calendario de Eventos actualizado |  | X | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 33% | https://web.icetex.gov.co/participa/calendario-de-eventos | Para el cumplimiento de esta actividad se ha realizado de manera mensual la actualización y publicación del calendario de eventos que contiene a su vez los eventos de participación ciudadana en la pagina web de la entidad. En el primer cuatrimestre se han realizaron 621 eventos de los cuales 8 son de participación ciudadana
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los resultados de la gestión institucional a la ciudadanía y grupos de valor. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Presentar los resultados de la gestión institucional y promover dialogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | X | 2024-07-02 | 2024-11-29 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación. | Humano, Tecnológico y Financiero | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada durante el segundo semestre.
4. Seguimiento Y Evaluación Participativa | Consolidar las encuestas de percepción de los espacios de participación con el fin de emitir un informe que permita evidenciar acciones de mejora que se puedan tener en cuenta en la planeación estratégica | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Informe y presentación de resultados. | Medir la percepción y la satisfacción de todos los espacios de participación ciudadana | (1) informe de evaluación sobre la percepción de la ciudadanía frente a los espacios de participación realizados |  | X | 2024-10-01 | 2024-11-29 | Oficina Asesora de Planeación | Humano | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada durante el segundo semestre.
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICETEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2022. | Espacio interno de rendición de cuentas. |  | X | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dependencias responsables. | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada durante el segundo semestre.
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | X | X | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | Retroalimentación a la ciudadanía sobre los espacios de participación realizados durante la vigencia | (1) informe de retroalimentación de los espacios de participación ciudadana |  | X | 2024-10-01 | 2024-11-29 | Oficina Asesora de Planeación | Humano | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada durante el segundo semestre.
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Aprobado por comité institucional de gestión y desempeño vigencia 2024 | 2023-12-19 | 1

## Hoja2 (hidden)
SI
NO
NA

## resumida (hidden)
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación