## Servicio al Ciudadano
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX
Fecha de Elaboración: | 2023-10-30
Componente 4: Servicio al ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido. oportuno y efectivo. con criterios diferenciales de accesibilidad
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Accesibilidad | 4.1 | Realizar acciones establecidas en el plan de implementación encaminadas para el cumplimiento de la norma NTC 6047 | Humano Financiero | Tres (3) | Numérico | Ejecutar las acciones establecidas en el plan de implementación | Secretaria General-Grupo de Recursos Físicos | 2024-04-01 | 2024-11-29
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2 | Gestionar las capacitaciones con el proveedor de atención al usuario sobre temáticas como: lenguaje claro, atención para personas con discapacidad, atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI) y atención incluyente y uso de lenguaje no sexista. | Humano | dos (2) | Numérico | Capacitaciones semestrales gestionadas a los asesores de atención al ciudadano | Oficina Comercial y Mercadeo | 2024-04-01 | 2024-06-28
[8 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29
| 4.3 | Crear un piloto de "laboratorios de lenguaje claro" donde se traduzca documentos de interés general a lenguaje claro y accesible a través de grupos focales. | Humano | dos (2) | Numérico | Documentos de interés para la ciudadanía en lenguaje claro creados en laboratorio | Oficina comercial y de mercadeo / comunidad Icetex/equipo de Innovación | 2024-06-04 | 2024-11-29
| 4.4 | Gestionar las capacitaciones sobre servicio al ciudadano a los funcionarios | Humano | Dos (2) | Numérico | Capacitaciones gestionadas | Grupo de Transformación Organizacional | 2024-06-01 | 2024-12-02
| 4.5 | Divulgar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad en el portal web de la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Investigaciones publicadas en el micrositio | Oficina de Planeación | 2024-07-02 | 2024-11-29
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.6 | Medir la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Un informe por semestre de satisfacción | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-04-01 | 2024-06-28
[8 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29