## Transparencia
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX
Fecha de Elaboración: | 2023-10-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Publicar y mantener actualizada la agenda regulatoria 2024. | Humano Tecnológico | Agenda regulatoria publicada | Numérico | Agenda regulatoria publicada | Secretaría General | 2024-01-02 | 2024-04-01
|  |  |  | Actualización de agenda regulatoria |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-07-31
[8 empty] | 2024-08-01 | 2024-12-20
| 5.2 | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | Humano | Dos (2) | Numérico | Campañas realizadas | Grupo de Transformación Organizacional Talento Humano - Grupo de contratación | 2024-04-01 | 2024-07-02
[8 empty] | 2024-07-03 | 2024-11-29
| 5.3 | Actualizar de la documentación del registro administrativo usado en la operación estadística de crédito educativo dentro del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documentación actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
| 5.4 | Realizar la anonimización y publicación de las bases de datos históricas usadas en la operación estadística de crédito educativo hasta el periodo de referencia 2023-2 y 2024-1 | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Bases de datos anonimizadas y publicadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
| 5.5 | Crear y publicar la documentación de la operación estadística de crédito educativo para el periodo de referencia 2023-2, empleando los estándares (DDI) y Dublin Core (DC). | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documentación referencia 2023-2 con estándares DDI y DC | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
| 5.6 | Ajustar el menú de atención y servicios a la ciudadanía de acuerdo con las disposiciones de la resolución 1519 de 2020 y las guías asociada de Función Pública | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-06-04 | 2024-06-30
[8 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
| 5.7 | Publicar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos 2024 de acuerdo a la normatividad vigente | Humano | Uno (1) | Numérico | Plan publicado en la web | Dirección de Tecnología | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 5.8 | Actualizar y/o crear los conjuntos de Datos abiertos y publicarlos en el portal datos.gov.co | Humano | Dos (2) | Numérico | Publicaciones en datos.gov.co | Dirección de Tecnología | 2024-04-01 | 2024-07-31
[8 empty] | 2024-08-02 | 2024-11-29
| 5.9 | Establecer la ruta de estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Humano | Uno (1) | Numérico | Un documento que incluya la ruta de estandarización de datos abiertos | Dirección de Tecnología | 2024-01-02 | 2024-11-29
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.10 | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental) | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Instrumentos de gestión actualizados y publicados | Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental | 2024-05-01 | 2024-12-20
| 5.11 | Formular y divulgar informe sobre la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA | Grupo de Gestión Documental | 2024-01-02 | 2024-12-20
| 5.12 | Implementar la fase de digitalización para la conformación del expediente electrónico en el sistema de gestión documental electrónico de archivos | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Implementar fase de digitalización | Grupo de Gestión Documental | 2024-02-02 | 2024-12-20
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.13 | Gestionar la traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y/o en otros idiomas | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Documento traducidos en lenguas nativas y/o otros idiomas | Oficina Comercial y Mercadeo/ Fondos en Administración | 2024-06-04 | 2024-11-29
| 5.14 | Seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Humano Tecnológico | Dos (2) | Matriz de seguimiento por semestre | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Dirección de tecnología | 2024-06-04 | 2024-07-02
[8 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
| 5.15 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Humano | Dos (2) | Matriz de seguimiento por semestre | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-04 | 2024-07-02
[8 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.16 | Realizar y publicar los informe de PQRSD trimestral incluyendo un capítulo exclusivo para las solicitudes de acceso a información | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Informes de PQR y solicitudes de acceso a la información publicados. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-04-01 | 2024-04-30
[8 empty] | 2024-07-02 | 2024-07-31
[8 empty] | 2024-10-01 | 31/010/2024
[8 empty] | 2025-01-02 | 2025-01-30
| 5.17 | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | Humano | 100% | Porcentaje | Informe de seguimiento de PQRSD atendidas a tiempo | Oficina Comercial y Mercadeo | 2024-01-02 | 2024-12-27