## COPIA SEGURIDAD (hidden)
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX
Aprobación por comité | 2023-12-19 | [9 empty] | Monitoreo I abril |  | Monitoreo II agosto |  | Monitoreo III Diciembre
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | % cumplimiento | Observaciones | % cumplimiento | Observaciones | % cumplimiento | Observaciones
Riesgos | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores sobre el Manual de Riesgos de Corrupción | Humano Tecnológico | Una (1) | Numérico | Colaboradores capacitados y sensibilizados sobre el Manual de Riesgos de Corrupción | Oficina de Riesgos | 2024-04-01 | 2024-11-29 | 50
Riesgos | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para todos los procesos | Humano | Uno (1) | Numérico | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Riesgos | 2024-05-01 | 2024-11-29
|  | 1.3 | Consolidar y Publicar para consulta ciudadana el Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano | Uno (1) | Numérico | Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado | Oficina de Riesgos | 2024-11-29 | 2024-12-31
Riesgos | Monitoreo o revisión | 1.4 | Realizar sensibilización sobre las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles | Humano | Dos (2) | Numérico | Divulgación de piezas para sensibilización | Oficina de Riesgos | 2024-05-01 | 2024-06-28
[9 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29
Riesgos | Seguimiento | 1.5 | Realizar seguimiento a los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | Oficina de Control Interno | 2024-04-01 | 2024-05-16
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-13
[9 empty] | 2024-12-02 | 2025-01-16
Riesgos | Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | 1.6 | Realizar jornada de socialización y/o capacitación del MANUAL SARLAFT a los colaboradores de la entidad que incluya tema de debida diligencia. | Humano | Uno (1) | Numérico | Socialización y/o capacitación del Manual SARLAFT | Oficial de Cumplimiento | 2024-02-01 | 2024-07-31
Riesgos | Subcomponente debida Diligencia | 1.7 | Crear y/o actualizar los procedimientos, guías y/o manuales asociados a la debida diligencia (conocimiento del cliente) | Humano | Uno (1) | Numérico | Documentos creados o actualizados | Oficial de Cumplimiento | 2024-02-06 | 2024-12-30
|  |  | Gestionar el compromiso de la alta dirección para la implementación de la debida diligencia de acuerdo con lineamientos legales vigentes | Humano | Uno (1) | Numérico | Actualización del Manual SARLAFT | Oficial de Cumplimiento | 2024-11-01 | 2024-12-31
Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | 2.1 | Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites de acuerdo con la inscripción en el SUIT | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Estrategia de Racionalización de Trámites monitoreada cuatrimestralmente | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-05-16
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-13
[9 empty] | 2024-12-02 | 2025-01-16
|  | 2.2 | Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2024. | Humano Tecnológico | Una (1) | Numérico | Campaña de comunicación realizada en medios institucionales tanto internos como externos. | Oficina Asesora de comunicaciones/Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites. | 2024-09-02 | 2024-12-20
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía. | Tecnológico | Cinco(5) | Numérico | Contenido sobre la gestión del ICETEX divulgado | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-02-01 | 2024-11-29
|  | 3.2 | Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Boletín estadístico generado y publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
Rendición de cuentas | Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.3 | Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Equipo líder de rendición de cuentas | 2024-10-01 | 2024-11-29
|  | 3.4 | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 3.5 | Actualizar y publicar información de interés para la audiencia pública en el micrositio para la Rendición de Cuentas | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Información actualizada de la audiencia pública en el micrositio de Rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 3.6 | Conformar y capacitar al equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Humano | Uno (1) | Numérico | Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 3.7 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa dirigida a la ciudadanía y grupos de valor. | Humano Tecnológico Financiero | Uno (1) | Numérico | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 3.8 | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | Humano Tecnológico Financiero | Tres (3) | Numérico | Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-20
Rendición de cuentas | Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.9 | Formular y publicar la encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la audiencia pública de rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Encuesta de evaluación y retroalimentación aplicada. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales. | 2024-10-01 | 2024-11-29
|  | 3.10 | Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informe con las respuestas de los ejercicios de rendición de cuentas realizado en la vigencia | Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales/Oficina Comercial y Mercadeo | 2024-04-01 | 2024-11-29
Servicio al Ciudadano | Accesibilidad | 4.1 | Realizar acciones establecidas en el plan de implementación encaminadas para el cumplimiento de la norma NTC 6047 | Humano Financiero | Tres (3) | Numérico | Ejecutar las acciones establecidas en el plan de implementación | Secretaria General-Grupo de Recursos Físicos | 2024-04-01 | 2024-11-29
Servicio al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2 | Gestionar las capacitaciones con el proveedor de atención al usuario sobre temáticas como: lenguaje claro, atención para personas con discapacidad, atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI) y atención incluyente y uso de lenguaje no sexista. | Humano | dos (2) | Numérico | Capacitaciones semestrales gestionadas a los asesores de atención al ciudadano | Oficina Comercial y Mercadeo | 2024-04-01 | 2024-06-28
[9 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 4.3 | Crear un piloto de "laboratorios de lenguaje claro" donde se traduzca documentos de interés general a lenguaje claro y accesible a través de grupos focales. | Humano | dos (2) | Numérico | Documentos de interés para la ciudadanía en lenguaje claro creados en laboratorio | Oficina comercial y de mercadeo / comunidad Icetex/equipo de Innovación | 2024-06-04 | 2024-11-29
|  | 4.4 | Gestionar las capacitaciones sobre servicio al ciudadano a los funcionarios | Humano | Dos (2) | Numérico | Capacitaciones gestionadas | Grupo de Transformación Organizacional | 2024-06-01 | 2024-12-02
|  | 4.5 | Divulgar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad en el portal web de la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Investigaciones publicadas en el micrositio | Oficina de Planeación | 2024-07-02 | 2024-11-29
Servicio al Ciudadano | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.6 | Medir la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Un informe por semestre de satisfacción | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-04-01 | 2024-06-28
[9 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Publicar y mantener actualizada la agenda regulatoria 2024. | Humano Tecnológico | Agenda regulatoria publicada | Numérico | Agenda regulatoria publicada | Secretaría General | 2024-01-02 | 2024-04-01
[5 empty] | Actualización de agenda regulatoria |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024-12-20
|  | 5.2 | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | Humano | Dos (2) | Numérico | Campañas realizadas | Grupo de Transformación Organizacional Talento Humano - Grupo de contratación | 2024-04-01 | 2024-07-02
[9 empty] | 2024-07-03 | 2024-11-29
|  | 5.3 | Actualizar de la documentación del registro administrativo usado en la operación estadística de crédito educativo dentro del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documentación actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
|  | 5.4 | Realizar la anonimización y publicación de las bases de datos históricas usadas en la operación estadística de crédito educativo hasta el periodo de referencia 2023-2 y 2024-1 | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Bases de datos anonimizadas y publicadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
|  | 5.5 | Crear y publicar la documentación de la operación estadística de crédito educativo para el periodo de referencia 2023-2, empleando los estándares (DDI) y Dublin Core (DC). | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documentación referencia 2023-2 con estándares DDI y DC | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
|  | 5.6 | Ajustar el menú de atención y servicios a la ciudadanía de acuerdo con las disposiciones de la resolución 1519 de 2020 y las guías asociada de Función Pública | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-06-04 | 2024-06-30
[9 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
|  | 5.7 | Publicar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos 2024 de acuerdo a la normatividad vigente | Humano | Uno (1) | Numérico | Plan publicado en la web | Dirección de Tecnología | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 100% | El plan de apertura de datos fue publicado en participación ciudadana, aprobado por comité institucional y finalmente formalizado en el portal web.
|  | 5.8 | Actualizar y/o crear los conjuntos de Datos abiertos y publicarlos en el portal datos.gov.co | Humano | Dos (2) | Numérico | Publicaciones en datos.gov.co | Dirección de Tecnología | 2024-04-01 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-08-02 | 2024-11-29
|  | 5.9 | Establecer la ruta de estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Humano | Uno (1) | Numérico | Un documento que incluya la ruta de estandarización de datos abiertos | Dirección de Tecnología | 2024-01-02 | 2024-11-29
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.10 | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental) | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Instrumentos de gestión actualizados y publicados | Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental | 2024-05-01 | 2024-12-20
|  | 5.11 | Formular y divulgar informe sobre la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA | Grupo de Gestión Documental | 2024-01-02 | 2024-12-20
|  | 5.12 | Implementar la fase de digitalización para la conformación del expediente electrónico en el sistema de gestión documental electrónico de archivos | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Implementar fase de digitalización | Grupo de Gestión Documental | 2024-02-02 | 2024-12-20
Transparencia y Acceso a la Información | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.13 | Gestionar la traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y/o en otros idiomas | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Documento traducidos en lenguas nativas y/o otros idiomas | Oficina Comercial y Mercadeo/ Fondos en Administración | 2024-06-04 | 2024-11-29
|  | 5.14 | Seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Humano Tecnológico | Dos (2) | Matriz de seguimiento por semestre | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Dirección de tecnología | 2024-06-04 | 2024-07-02
[9 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
|  | 5.15 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Humano | Dos (2) | Matriz de seguimiento por semestre | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-04 | 2024-07-02
[9 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
Transparencia y Acceso a la Información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.16 | Realizar y publicar los informe de PQRSD trimestral incluyendo un capítulo exclusivo para las solicitudes de acceso a información | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Informes de PQR y solicitudes de acceso a la información publicados. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-04-01 | 2024-04-30
[9 empty] | 2024-07-02 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-31
[9 empty] | 2025-01-02 | 2025-01-30
|  | 5.17 | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | Humano | 100% | Porcentaje | Informe de seguimiento de PQRSD atendidas a tiempo | Oficina Comercial y Mercadeo | 2024-01-02 | 2024-12-27
Iniciativas adicionales | Integridad y la promoción del cambio cultural | 6.1 | Realizar actividades para fomentar la cultura de integridad a partir de los lineamientos del código de integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad. | Humano | Tres (3) | Numérico | Actividades realizadas | Grupo de Transformación Organizacional | 2024-03-01 | 2024-12-15
|  | 6.2 | Socializar temas de: actos incorrectos, conductas para las operaciones financieras y régimen sancionatorio establecidos en el código de integridad. | Humano | Una (1) | Numérico | Socializadas realizadas | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-29
|  | 6.3 | Garantizar que todos los servidores públicos en su vinculación realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Humano | Dos (2) | Numérico | Un informe por semestre (100% de los funcionarios) | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional/Grupo de Talento Humano | 2024-07-02 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-30
Iniciativas adicionales | Estrategia para la gestión de conflicto de intereses | 6.4 | Realizar actividades de sensibilización sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Humano | Dos (2) | Numérico | Actividades de sensibilización | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional /Grupo de Contratos | 2024-04-01 | 2024-11-29
|  | 6.5 | Dictar charlas y/o realizar socializaciones sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Dos Socializaciones o charlas una por semestre | Abogado control interno disciplinario-Secretaria General | 2024-04-01 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024-11-29
Iniciativas adicionales | Iniciativa ambiental | 6.6 | Realizar sensibilizaciones, socializaciones y/o talleres sobre temas ambientales | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Sensibilizaciones, socializaciones y/o talleres realizadas en el periodo | Grupo de Recursos físicos | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  | 6.7 | Realizar reportes del avance e implementación de cada programa del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Reportes realizadas en el periodo | Grupo de Recursos físicos | 2024-03-25 | 2024-12-30
Iniciativas adicionales | Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional | 6.8 | Realizar socializaciones y/o talleres sobre de responsabilidad social | Humano | Cinco (5) | Numérico | Socializaciones y/o talleres realizadas en el periodo | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2024-03-01 | 2024-12-20
Iniciativas adicionales | Canales de Denuncia | 6.9 | Publicar documento donde se dé a conocer cómo la entidad ejecuta Recurso de Insistencia de cara al usuario | Humano | Una (1) | Numérico | Documento Recurso de Insistencia de cara al usuario | Oficina Comercial y de Mercadeo / Jurídica | 2024-02-01 | 2024-11-15
|  | 6.10 | Dar a conocer las acciones a ejecutarse en términos de Educación Financiera y comunidad ICETEX enfocada a la población con discapacidad y su participación. | Humano | Una (1) | Numérico | Documento de las acciones e impacto a la población con condición de discapacidad en términos de Educación Financiera y Comunidad ICETEX | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2024-02-01 | 2024-12-27
|  | 6.11 | Gestionar las denuncias interpuestas por la ciudadanía a través de RITA | Humano | Una (1) | Numérico | Informe de Denuncias a través de RITA | Oficial de Transparencia | 2024-12-02 | 2024-12-31

## PAAC 2024
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX
Aprobación por comité | 2024-08-22
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Riesgos | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores sobre el Manual de Riesgos de Corrupción | Humano Tecnológico | Una (1) | Numérico | Colaboradores capacitados y sensibilizados sobre el Manual de Riesgos de Corrupción | Oficina de Riesgos | 2024-04-01 | 2024-11-29
Riesgos | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para todos los procesos | Humano | Uno (1) | Numérico | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Riesgos | 2024-05-01 | 2024-11-29
|  | 1.3 | Consolidar y Publicar para consulta ciudadana el Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano | Uno (1) | Numérico | Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado | Oficina de Riesgos | 2024-11-29 | 2024-12-31
Riesgos | Monitoreo o revisión | 1.4 | Realizar sensibilización sobre las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles | Humano | Dos (2) | Numérico | Divulgación de piezas para sensibilización | Oficina de Riesgos | 2024-05-01 | 2024-06-28
[9 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29
Riesgos | Seguimiento | 1.5 | Realizar seguimiento a los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | Oficina de Control Interno | 2024-04-01 | 2024-05-16
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-13
[9 empty] | 2024-12-02 | 2025-01-16
Riesgos | Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | 1.6 | Realizar jornada de socialización y/o capacitación del MANUAL SARLAFT a los colaboradores de la entidad que incluya tema de debida diligencia. | Humano | Uno (1) | Numérico | Socialización y/o capacitación del Manual SARLAFT | Oficial de Cumplimiento | 2024-02-01 | 2024-12-30
Riesgos | Subcomponente debida Diligencia | 1.7 | Crear y/o actualizar los procedimientos, guías y/o manuales asociados a la debida diligencia (conocimiento del cliente) | Humano | Uno (1) | Numérico | Documentos creados o actualizados | Oficial de Cumplimiento | 2024-02-06 | 2024-12-30
|  |  | Gestionar el compromiso de la alta dirección para la implementación de la debida diligencia de acuerdo con lineamientos legales vigentes | Humano | Uno (1) | Numérico | Actualización del Manual SARLAFT | Oficial de Cumplimiento | 2024-11-01 | 2024-12-31
Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | 2.1 | Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites de acuerdo con la inscripción en el SUIT | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Estrategia de Racionalización de Trámites monitoreada cuatrimestralmente | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-05-16
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-13
[9 empty] | 2024-12-02 | 2025-01-16
|  | 2.2 | Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2024. | Humano Tecnológico | Una (1) | Numérico | Campaña de comunicación realizada en medios institucionales tanto internos como externos. | Oficina Asesora de comunicaciones/Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites. | 2024-09-02 | 2024-12-20
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía. | Tecnológico | Cinco(5) | Numérico | Contenido sobre la gestión del ICETEX divulgado | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-02-01 | 2024-11-29
|  | 3.2 | Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Boletín estadístico generado y publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
Rendición de cuentas | Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.3 | Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Equipo líder de rendición de cuentas | 2024-10-01 | 2024-11-29
|  | 3.4 | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 3.5 | Actualizar y publicar información de interés para la audiencia pública en el micrositio para la Rendición de Cuentas | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Información actualizada de la audiencia pública en el micrositio de Rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 3.6 | Conformar y capacitar al equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Humano | Uno (1) | Numérico | Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 3.7 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa dirigida a la ciudadanía y grupos de valor. | Humano Tecnológico Financiero | Uno (1) | Numérico | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 3.8 | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | Humano Tecnológico Financiero | Tres (3) | Numérico | Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-20
Rendición de cuentas | Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.9 | Formular y publicar la encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la audiencia pública de rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Encuesta de evaluación y retroalimentación aplicada. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales. | 2024-10-01 | 2024-11-29
|  | 3.10 | Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informe con las respuestas de los ejercicios de rendición de cuentas realizado en la vigencia | Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales/Oficina Comercial y Mercadeo | 2024-04-01 | 2024-11-29
Servicio al Ciudadano | Accesibilidad | 4.1 | Realizar acciones establecidas en el plan de implementación encaminadas para el cumplimiento de la norma NTC 6047 | Humano Financiero | Tres (3) | Numérico | Ejecutar las acciones establecidas en el plan de implementación | Secretaria General-Grupo de Recursos Físicos | 2024-04-01 | 2024-11-29
Servicio al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2 | Gestionar las capacitaciones con el proveedor de atención al usuario sobre temáticas como: lenguaje claro, atención para personas con discapacidad, atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI) y atención incluyente y uso de lenguaje no sexista. | Humano | dos (2) | Numérico | Capacitaciones semestrales gestionadas a los asesores de atención al ciudadano | Oficina Comercial y Mercadeo | 2024-04-01 | 2024-06-28
[9 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29
|  | 4.3 | Crear un piloto de "laboratorios de lenguaje claro" donde se traduzca documentos de interés general a lenguaje claro y accesible a través de grupos focales. | Humano | dos (2) | Numérico | Documentos de interés para la ciudadanía en lenguaje claro creados en laboratorio | Oficina comercial y de mercadeo / comunidad Icetex/equipo de Innovación | 2024-06-04 | 2024-11-29
|  | 4.4 | Gestionar las capacitaciones sobre servicio al ciudadano a los funcionarios | Humano | Dos (2) | Numérico | Capacitaciones gestionadas | Grupo de Transformación Organizacional | 2024-06-01 | 2024-12-02
|  | 4.5 | Divulgar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad en el portal web de la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Investigaciones publicadas en el micrositio | Oficina de Planeación | 2024-07-02 | 2024-11-29
Servicio al Ciudadano | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.6 | Medir la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Un informe por semestre de satisfacción | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-04-01 | 2024-06-28
[9 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Publicar y mantener actualizada la agenda regulatoria 2024. | Humano Tecnológico | Agenda regulatoria publicada | Numérico | Agenda regulatoria publicada | Secretaría General | 2024-01-02 | 2024-04-01
[5 empty] | Actualización de agenda regulatoria |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024-12-20
|  | 5.2 | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | Humano | Dos (2) | Numérico | Campañas realizadas | Grupo de Transformación Organizacional Talento Humano - Grupo de contratación | 2024-04-01 | 2024-07-02
[9 empty] | 2024-07-03 | 2024-11-29
|  | 5.3 | Actualizar de la documentación del registro administrativo usado en la operación estadística de crédito educativo dentro del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documentación actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
|  | 5.4 | Realizar la anonimización y publicación de las bases de datos históricas usadas en la operación estadística de crédito educativo hasta el periodo de referencia 2023-2 y 2024-1 | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Bases de datos anonimizadas y publicadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
|  | 5.5 | Crear y publicar la documentación de la operación estadística de crédito educativo para el periodo de referencia 2023-2, empleando los estándares (DDI) y Dublin Core (DC). | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documentación referencia 2023-2 con estándares DDI y DC | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-16
|  | 5.6 | Ajustar el menú de atención y servicios a la ciudadanía de acuerdo con las disposiciones de la resolución 1519 de 2020 y las guías asociada de Función Pública | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-06-04 | 2024-06-30
[9 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
|  | 5.7 | Publicar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos 2024 de acuerdo a la normatividad vigente | Humano | Uno (1) | Numérico | Plan publicado en la web | Dirección de Tecnología | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  | 5.8 | Actualizar y/o crear los conjuntos de Datos abiertos y publicarlos en el portal datos.gov.co | Humano | Dos (2) | Numérico | Publicaciones en datos.gov.co | Dirección de Tecnología | 2024-04-01 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-08-02 | 2024-11-29
|  | 5.9 | Establecer la ruta de estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Humano | Uno (1) | Numérico | Un documento que incluya la ruta de estandarización de datos abiertos | Dirección de Tecnología | 2024-01-02 | 2024-11-29
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.10 | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental) | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Instrumentos de gestión actualizados y publicados | Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental | 2024-05-01 | 2024-12-20
|  | 5.11 | Formular y divulgar informe sobre la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA | Grupo de Gestión Documental | 2024-01-02 | 2024-12-20
|  | 5.12 | Implementar la fase de digitalización para la conformación del expediente electrónico en el sistema de gestión documental electrónico de archivos | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Implementar fase de digitalización | Grupo de Gestión Documental | 2024-02-02 | 2024-12-20
Transparencia y Acceso a la Información | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.13 | Gestionar la traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y/o en otros idiomas | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Documento traducidos en lenguas nativas y/o otros idiomas | Oficina Comercial y Mercadeo/ Fondos en Administración | 2024-06-04 | 2024-11-29
|  | 5.14 | Seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Humano Tecnológico | Dos (2) | Matriz de seguimiento por semestre | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Dirección de tecnología | 2024-06-04 | 2024-07-02
[9 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
|  | 5.15 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Humano | Dos (2) | Matriz de seguimiento por semestre | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-04 | 2024-07-02
[9 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-20
Transparencia y Acceso a la Información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.16 | Realizar y publicar los informe de PQRSD trimestral incluyendo un capítulo exclusivo para las solicitudes de acceso a información | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Informes de PQR y solicitudes de acceso a la información publicados. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2024-04-01 | 2024-04-30
[9 empty] | 2024-07-02 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-31
[9 empty] | 2025-01-02 | 2025-01-30
|  | 5.17 | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | Humano | 100% | Porcentaje | Informe de seguimiento de PQRSD atendidas a tiempo | Oficina Comercial y Mercadeo | 2024-01-02 | 2024-12-27
Iniciativas adicionales | Integridad y la promoción del cambio cultural | 6.1 | Realizar actividades para fomentar la cultura de integridad a partir de los lineamientos del código de integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad. | Humano | Tres (3) | Numérico | Actividades realizadas | Grupo de Transformación Organizacional | 2024-03-01 | 2024-12-15
|  | 6.2 | Socializar temas de: actos incorrectos, conductas para las operaciones financieras y régimen sancionatorio establecidos en el código de integridad. | Humano | Una (1) | Numérico | Socializadas realizadas | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-29
|  | 6.3 | Garantizar que todos los servidores públicos en su vinculación realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Humano | Dos (2) | Numérico | Un informe por semestre (100% de los funcionarios) | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional/Grupo de Talento Humano | 2024-07-02 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-30
Iniciativas adicionales | Estrategia para la gestión de conflicto de intereses | 6.4 | Realizar actividades de sensibilización sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Humano | Dos (2) | Numérico | Actividades de sensibilización | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional /Grupo de Contratos | 2024-04-01 | 2024-11-29
|  | 6.5 | Dictar charlas y/o realizar socializaciones sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Dos Socializaciones o charlas una por semestre | Abogado control interno disciplinario-Secretaria General | 2024-04-01 | 2024-07-31
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024-11-29
Iniciativas adicionales | Iniciativa ambiental | 6.6 | Realizar sensibilizaciones, socializaciones y/o talleres sobre temas ambientales | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Sensibilizaciones, socializaciones y/o talleres realizadas en el periodo | Grupo de Recursos físicos | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  | 6.7 | Realizar reportes del avance e implementación de cada programa del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Reportes realizadas en el periodo | Grupo de Recursos físicos | 2024-03-25 | 2024-12-30
Iniciativas adicionales | Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional | 6.8 | Realizar socializaciones y/o talleres sobre de responsabilidad social | Humano | Cinco (5) | Numérico | Socializaciones y/o talleres realizadas en el periodo | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2024-03-01 | 2024-12-20
Iniciativas adicionales | Canales de Denuncia | 6.9 | Publicar documento donde se dé a conocer cómo la entidad ejecuta Recurso de Insistencia de cara al usuario | Humano | Una (1) | Numérico | Documento Recurso de Insistencia de cara al usuario | Oficina Comercial y de Mercadeo / Jurídica | 2024-02-01 | 2024-11-15
|  | 6.10 | Dar a conocer las acciones a ejecutarse en términos de Educación Financiera y comunidad ICETEX enfocada a la población con discapacidad y su participación. | Humano | Una (1) | Numérico | Documento de las acciones e impacto a la población con condición de discapacidad en términos de Educación Financiera y Comunidad ICETEX | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2024-02-01 | 2024-12-27
|  | 6.11 | Gestionar las denuncias interpuestas por la ciudadanía a través de RITA | Humano | Una (1) | Numérico | Informe de Denuncias a través de RITA | Oficial de Transparencia | 2024-12-02 | 2024-12-31
Control de cambios
Cambios | Fecha | Versión | Cambios
Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-12-19 | 1 | N/A
Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-08-22 | 2 | Se ajusta la fecha de final de la actividad 1.6 del componente de Riesgos.
Note on E73: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE VA A REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DE INTEGRIDAD EL 11 DE JULIO

## Responsables (hidden)
Oficina comercial y de mercadeo
Dirección de Tecnología
Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
Grupo de Contratos
Grupo de Talento Humano
Grupo de Gestión Documental
Grupo de Recursos físicos
Oficial de Cumplimiento
Oficial de Transparencia
Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Planeación
Oficina de Riesgos
Secretaría General
Grupo de Recursos Físicos
equipo de Innovación