## Casos de uso
Archivo ASO 2001
Puntos de función |  | Puntos de función |  | Multiplicador | Numero de Casos de Uso | Descripción
1 | Simple | 1 | Simple | 1 | 2 | Caso de uso simple - Hasta 3 Operaciones.
2 | Promedio | 2 | Promedio | 3 | 1 | Caso de uso promedio - 4-7 Operaciones
3 | Complejo | 3 | Complejo | 6 | 0 | Caso de uso Complejo -Mas de 7 Operaciones
4 | Muy Complejo | 4 | Muy Complejo | 8 | 0 | Caso de uso Muy complicado (el procedimiento tiene mas de 5000 lineas de codigo)
TOTAL Puntos de Funcion |  | TOTAL Puntos de Funcion |  |  | 5 | 3
Casos de uso | tipo | Casos de uso | tipo | Complejidad | Nombre del Caso de Uso |  | Tipo
Numero | Tipo | Numero | Tipo |  | Archivo ASO 2001
1 | Simple | 1 | Simple | 1 | Página para generación del archivo |  | Página
2 | Promedio | 2 | Promedio | 3 | Generación de archivo con las reglas definidas |  | Proceso
3 | Promedio | 3 | Simple | 1 | Consultar archivos generados |  | Página

## Costo Desarrollo
COCOMO II , para calculo de Meses Hombre, a partir de casos de uso y puntos funcionales, según la metodología Métrica.
El esfuerzo en meses hombre se calcula así:
PM = A x (Tamaño) ** E
Donde:
PM= Esfuerzo en meses hombre
A= Constante 2.94
Tamaño= Puntos Función x (líneas código) / 1000
Líneas código = 54 para programas en Java
Puntos de Función = Casos Uso x Complejidad
Complejidad: 1= Baja, 3=Media, 6=Alta 8+Muy alta
E= Constante para complejidad del proyecto, para un proyecto medio es 1.025
Entonces COMO EJEMPLO:
Casos de Uso = 362
Puntos de Función = 362 x 3 = 1086
PM = 2.94 x (1086 * 53 / 1000) ** 1.15
PM = 310.79 meses hombre
Archivo ASO 2001
Esfuerzo meses hombre |  | Costo | [10 empty] | Cronograma
Estimación de esfuerzo APLICACIÓN COCOMO II |  | Costo por perfil de recurso humano | Cantidad RRHH | Mese Análisis, Planeación | Meses Diseño | Meses Construcción | Meses Pruebas | Meses Implementación | Total meses | total m/h | Costo mes (miles) | Total costo (miles) | semanas
Cantidad Casos de uso | 3 | Director de proyecto | 1 |  | 0.05 | 0.1 |  |  | 0.15 | 0.15 | 21392 | 3208.8 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12
Puntos de Función | 5 | Arquitecto | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 18718 | 0 | bar: semanas s1
Constante A | 2 | Analista Senior | [9 empty] | 0 | bar: semanas s2 to semanas s9
Líneas de código | 54 | Analista Junior | 1 |  | 0.05 | 0.3 |  |  | 0.35 | 0.35 | 14707 | 5147.45 | bar: semanas s7 to semanas s10
Constante complejidad E = | 0.89 | Lider de calidad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9359 | 0
Tamaño | 0.27 | Tester | 1 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.12 | 4500 | 540
PM (total meses Hombre)= | 0.62365 | Total | 5 | [6 empty] | 0.62 |  | 8896.25 | semanas s1: D; semanas s2: Diseño
[13 empty] | C | Construcción
[13 empty] | PI | Pruebas e implementacion

## Factores Complejidad Tecnica
Factor Tecnico |  | Multiplicador | Magnitud Relativa (Entre 0-5) | Descripción
1 | Sistema Distribuido | 2 | 3 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o cliente servidor, o puede ser distribuido (como N-CAPAS) o multi-nivel. | 2
2 | Tiempo de Respuesta Eficaz | 1 | 3 | La velocidad de respuesta para los usuarios es un importante factor (y no trivial). Por ejemplo, si la carga del servidor se espera que sea muy baja, esto puede ser un factor trivial. | 3
3 | Eficiencia del Usuario Final | 1 | 3 | En la aplicación que se están desarrollando para optimizar la eficiencia del usuario, o simplemente la capacidad. | 3
4 | Procesamiento interno Complejo necesario | 1 | 4 | Hay mucha algorítmica de difícil trabajo para hacer y poner a prueba. | 4
5 | Código reutilizable debe ser un foco | 1 | 4 | ¿Es pesada la reutilización de código? Código reutilización reduce la cantidad de esfuerzo necesario para implementar un proyecto. También reduce la cantidad de tiempo necesario para depurar un proyecto. Una función de biblioteca compartida puede ser reutilizada varias veces. | 2
6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 2 | ¿Es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? Cuanto más alto sea el nivel de competencia de los usuarios, menor es el número. | 1
7 | Facilidad de Usabilidad | 0.5 | 2 | ¿Es la facilidad de uso uno de los principales criterios para la aceptación? Cuanto mayor es la importancia de la facilidad de uso, mayor es el número. | 1
8 | Portabilidad | 2 | 2 | ¿Se requiere soportar multi-plataforma? Múltiples tipos de plataformas tienen que ser soportadas. | 2
9 | Fácil Modificación | 1 | 2 | ¿El cliente requerirá la capacidad de cambiar o personalizar la aplicación en el futuro? Cuanto más cambio / adaptación que se requiere en el futuro, mayor es el valor. | 2
10 | Altamente concurrente | 1 | 3 | ¿Va a tener para hacer frente a la base de datos de bloqueo y otras cuestiones de concurrencia? Mientras mayor atención tiene que tener la solución a los conflictos en los datos o aplicación, se más alto es el valor. | 3
11 | Personalización de Seguridad | 1 | 1 | ¿Pueden las soluciones de seguridad se apalancadas, o código personalizado debe ser desarrollado? Se acostumbra que incluir seguridad significa mayor trabajo por hacer. | 1
12 | Dependencia de Terceros | 1 | 1 | ¿La aplicación requiere el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que códigos reutilizables, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución. | 1
13 | Entrenamiento Especial | 1 | 3 | ¿Cuánto cuesta la formación de los usuarios que se requiere? La aplicación es compleja, o el apoyo a actividades complejas? | 3
14 | Arquitectura SOA | 2.5 | 1 | La arquitectura en escenarios SOA requiere mayor tiempo de ingeniería en su desarrollo, adicionalmente se deben considerar el número de aplicaciones con las que se interactúa. | 1
TOTAL FACTOR DE COMPLEJIDAD TECNICA |  |  | 0.89 |  | 0.89
Para orientación adicional con esta página, consulte los siguientes artículos en Tyner Blain
Software Cost Estimation With Use Case Points - Introduction
Software Cost Estimation With Use Case Points - Technical Factors
Software Cost Estimation With Use Case Points - Free Excel Spreadsheet