## Matriz de Riesgos
Anexo 15 Matriz de Riesgos
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Total valoración | Categoria | Responsable | Control a Implementar | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Total valoración | Afecta la ejecución del contrato | Responsable | Fecha Estimada de inicio del control a implementar | Como se Realizará el Monitoreo | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | No adelantar una gestión de cobro efectiva en cada una de las etapas de vencimiento de las obligaciones, en razón a la no adecuada utilización de los mecanismos previamente establecidos por el ICETEX. | Deterioro de la cartera y perdida de oportunidad de contactabilidad al deduor | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementación de un cuadro control que permita evaluar el desarrollo diario de la gestión de cobro (Informe Gerencial) | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | No | ICETEX | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A través de la revisión semanal del consolidado de información reportada por el proponente | Semanal
2 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | No lograr el recaudo esperado de las cuotas vencidas de los créditos asignados en forma mensual | No permitir generación de facturación por concepto de honorarios al contratista | Probable | 4 | Catastrófico | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Seguimiento al porcentaje de recuperabilidad de las cuotas vencidas a través de cuadro control que será alimentado con el informe diario de pagos enviado al contratista | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Si | ICETEX | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A través de la revisión que se realizará con el informe de recaudo generado por parte de ICETEX | Diario
3 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Permitir el rodamiento de la cartera a una categoría de mayor riesgo (Superior a 91 días de mora) | Incremento del ICV de la entidad | Probable | 4 | Catastrófico | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Creación de un cronograma de trabajo que permita establecer estrategias de negocio desde el inicio del desarrollo de la gestión | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Revisión, evaluación y aprobación del plan de trabajo creado por el contratista al inicio de cada periodo | Mensual
4 | General | Externo | Planeación | Operacional | No registrar un Plan de Contingencia | Pérdida de tiempo y oportunidad de recaudo | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Contratista | Obligación contractual por parte del contratista de presentar el plan de contingencia en el proceso de selección Verificación por parte del ICETEX de las pruebas de contingencia realizadas por la firma | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A través de visita por parte de ICETEX al contratista que permitira evidenciar la implementación del plan de contingencia | Semestral
5 | General | Externo | Planeación | Operacional | No registrar un Plan de Continuidad de Negocio. | Perdida de tiempo y oportunidad de recaudo | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Contratista | Obligación contractual por parte del contratista de presentar el plan de continuidad del negocio en el proceso de selección Verificación por parte del ICETEX de las pruebas de continuidad realizadas por la firma | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A través de visita por parte de ICETEX al contratista que permitira evidenciar la implementación del plan de continuidad del negocio | Semestral
6 | Específico | Externo | Planeación | Regulatorio | No cumplimiento de la ley de protección de datos. | Procesos legales en contra de la entidad | Probable | 4 | Catastrófico | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Obligación contractual de dar cumplimiento a la protección de la información del instuto de acuerdo con la ley 1581 y 1266 | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | No | ICETEX | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A través del diligenciamiento del cuadro control creado para evaluar la calidad en la prestación del servicio y atención al usuario brindado por el contratista. | Una vez suscrito el contrato
7 | Específico | Externo | Planeación | Regulatorio | No aplicación de las políticas de seguridad y reserva de la información suministrada por parte de la entidad. | Procesos legales en contra de la entidad | Probable | 4 | Catastrófico | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Firma de aceptación y aplicación de politicas de seguridad por parte del proveedor | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | No | ICETEX | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A través de la firma de clausula de confidencialidad generada al inicio del contrato Visitas al contratista en las cuales se verificará que todos los integrantes del proyecto ICETEX se comprometan bajo firma de acta de confidencialidad a dilvulgar informacion de los beneficarios y/o deudores solidarios | Mensual
8 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | No suministrar oportunamente la información de los deudores por parte del ICETEX. | Retrasos en el inicio de la gestión de cobro por parte del contratista | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | ICETEX | Generar mensualmente un cronograma de tiempos de entrega de la información al contratista | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Si | ICETEX | Desde el inicio de la ejecución del contrato | verificando que la información sea entragada en los tiempos estipulados dentro del cronograma de entrega | Mensual
9 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | No brindar la capacitación adecuada al personal del contratista por parte del ICETEX. | Mala atención al usuario. Inducir a error al beneficiario. | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | 8 | Extremo | ICETEX | Creación mensual de un cronograma de capacitación por parte de la dirección de cobranza | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Si | ICETEX | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Por medio de los seguimientos mensuales que se generan al contratista en el desarrollo de la gestión de cobro | Mensual
10 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | No entregar información clara en las cuales las obligaciones no sean expresas y exigibles a favor del ICETEX | Inconvenientes en el pago de las comisiones a cobrar por parte del contratista | Probable | 4 | Catastrófico | 5 | 9 | Extremo | ICETEX | Validación mensual previa a la entrega de la información, por parte del ICETEX, con las áreas responsables para lograr remitir la información clara y acorde con el objeto del contrato | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Si | ICETEX | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A través de la depuración de la información en los archivos de Resumen_Cartera y aprobación por parte del area encargada | Mensual