## Pagina1
| Nombre de la entidad: |  |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
| Sector administrativo: |  |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2018
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Valor ejecutado (%)
Único |  | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país |  | Inscrito | La validación del pago del Fondo de Garantías se realiza manualmente a través de recibo genérico que debe diligenciar el usuario para acceder a créditos a través de fondo en garantias | Generar un recibo con código de Barras que garantice la validación del pago para créditos con fondo de Garantiás | Mitigación de risgos de reprocesos por el diligenciamiento manual del recibo de consignación para créditos a través de fondo de garantías |  | Tecnologica |  | Descarga y/o envío de documentos electrónicos | 16/01/2017 | 30/08/2018 | 14/09/2018 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza y Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | 100
Único |  | 17261 | Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia |  | Inscrito | Icetex cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 17296 | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos |  | Inscrito | Icetex cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 17432 | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración |  | Inscrito | Icetex cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 19553 | Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 19557 | Devolución de garantías |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 19561 | Paso al cobro individual |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 21364 | Cambio de plazo y prórroga |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país |  | Inscrito | Icetex cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 21657 | Cambio fecha de vencimiento |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 39635 | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 40493 | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 42093 | Normalización de cartera por mora mayor a 90 días |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Único |  | 49509 | Renovación del crédito |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 54292 | Certificaciones relacionadas con los créditos |  | Inscrito | ICETEX cuenta con (34) puntos de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 02/02/2018 | 30/11/2018 | 11/05/2018 | Secretaria General/Oficina Comercial y Mercadeo | 100