## Ficha General Planes de Acción
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
NOMBRE DEL PLAN | PLAN ESTRATÉGICO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETIC
OBJETIVO ESTRATÉGICO | A2. Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Establecer los lineamientos y proyectos para la gestión, desarrollo, optimización e implementación efectiva de los Sistemas de Información, la Infraestructura de Hardware/Software y los servicios alineados con las mejores prácticas de Gestión y Proyectos de TI.
POLÍTICA (MIPG) | Gobierno Digital
PRESUPUESTO ASIGNADO | 1515000000
RUBRO PRESUPUESTAL | PETI - arquitectura empresarial - gobierno de datos
DEPENDENCIA | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Dirección de Tecnología
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Dirección de Tecnología
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial para la Gestión de Tecnologías de la Información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Director de Tecnología | Arquitectura Empresarial para la Gestión de Tecnologías de la Información de la entidad
Implementar un modelo de servicios tecnológicos para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Coordinador de Infraestructura | Modelo de gestión de Servicios Tecnológicos
Implementar la Arquitectura de Tecnología de la entidad en los dominios de Integración, Infraestructura, Información y Sistemas de Información para la entidad | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Coordinador de Sistemas de Información | Arquitectura de Tecnología de la entidad
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.