## Ficha General Planes de Acción
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
NOMBRE DEL PLAN | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración del riesgo
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Gestionar y optimizar las actividades correspondientes al Sistema de Gestión de la Seguridad Digital, de acuerdo con las normas existentes en la materia, para lograr tener la confianza del manejo adecuado de la información de la Entidad.
POLÍTICA (MIPG) | Seguridad Digital
PRESUPUESTO ASIGNADO | 340744600
RUBRO PRESUPUESTAL | 312001020250
DEPENDENCIA | Oficina de Riesgos
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Jefe Oficina de Riesgos
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
CONTRATACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA | 2019-01-20 | 2019-04-07 | Oficina de Riesgos - Grupo de Contratación | Contrato
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO | 2019-04-07 | 2019-04-30 | Oficina de Riesgos | Documento con alcance del proyecto Cronograma del proyecto
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2019-04-07 | 2019-12-31 | Oficina de Riesgos | Informe de gestión mensual
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.