## Page 1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 17261 |  | Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 17296 |  | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 17296 |  | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos | Inscrito | Actualmente todos los postulantes a las becas deben radicar sus documentos al momento de aplicar a la convocatoria correspondiente, en físico, en los puntos de atención de ICETEX, lo cual genera costos de desplazamiento y mayores tiempos en el trámite | Generar una plataforma tecnológica que permita aplicar a las convocatorias de las becas y cargar los documentos de forma digital, solamente los candidatos preseleccionados para ir a la Comisión Nacional de Becas deberán entregar los documentos fisicos cuando sean requeridos para la continuidad de las etapas del proceso | Disminución en tiempos y costos porque va a poder realizar el cargue de los documentos digitales | Tecnologica |  | Descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 02/01/2019 | 28/06/2019 | Oficina de Relaciones Internacionales / Dirección de Tecnología
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | El solicitante de un crédito a través de fondos abiertos debe radicar los documentos requeridos en físico en las IES o puntos de atención de ICETEX. Los documentos viajan de los puntos de atención en las regiones a Bogotá para el estudio del crédito, lo cual genera mayores tiempos para la respuesta y más aún si se generan devoluciones | Generar una plataforma tecnologica para que los solicitantes de crédito a través de fondos abiertos, al realizar la solicitud, carguen los documentos de forma digital | Disminución en el tiempo del proceso y costos de desplazamiento para el ciudadano | Tecnologica |  | Descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 14/01/2019 | 20/12/2019 | Vicepresidencia de Fondos en Administración / Dirección de Tecnología
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | Revisar los formularios desde el punto de vista funcional para identificar campos obsoletos que pueden eliminarse , así como funcionalidades técnicas que faciliten el diligenciamiento de los mismos | Facilidad en el diligenciamiento de los formularios Disminución de reprocesos | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 29/11/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Vicepresidencia de Fondos en Administración / Oficina de Riesgos / Dirección de Tecnología / Oficina Asesora de Planeación
Único | 19553 |  | Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 |  | Devolución de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Actualmente el tiempo establecido para atender la solicitud de paso al cobro individual es de 25 días hábiles | Mejorar los pasos asociados al trámite para disminuir el tiempo de atención de las solicitudes a 15 días hábiles | Disminución en el tiempo de respuesta | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/01/2019 | 28/06/2019 | Grupo de Administración de Cartera / Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 21364 |  | Cambio de plazo y prórroga | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | Revisar los formularios desde el punto de vista funcional para identificar campos obsoletos que pueden eliminarse , así como funcionalidades técnicas que faciliten el diligenciamiento de los mismos | Facilidad en el diligenciamiento de los formularios Disminución de reprocesos | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 29/11/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Vicepresidencia de Fondos en Administración / Oficina de Riesgos / Dirección de Tecnología / Oficina Asesora de Planeación
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la ampliación de las vigencias de los documentos requeridos en la legalización de los créditos, dado que por los tiempos solicitados puede darse el vencimiento de dichos certificados y el solicitante debe proceder a requerir de nuevo la expedición de los mismos , lo cual genera reprocesos e incrementos de costos y tiempos. | Ampliar la vigencia de los documentos requeridos en la legalización | Disminución de reprocesos, tiempos y costos en la expedición de documentos que ya tenían pero se vencieron | Normativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/01/2019 | 30/09/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Oficina Asesora Jurídica
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | Revisar los formularios desde el punto de vista funcional para identificar campos obsoletos que pueden eliminarse , así como funcionalidades técnicas que faciliten el diligenciamiento de los mismos | Facilidad en el diligenciamiento de los formularios Disminución de reprocesos | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 29/11/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Vicepresidencia de Fondos en Administración / Oficina de Riesgos / Dirección de Tecnología / Oficina Asesora de Planeación
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la ampliación de las vigencias de los documentos requeridos en la legalización de los créditos, dado que por los tiempos solicitados puede darse el vencimiento de dichos certificados y el solicitante debe proceder a requerir de nuevo la expedición de los mismos , lo cual genera reprocesos e incrementos de costos y tiempos. | Ampliar la vigencia de los documentos requeridos en la legalización | Disminución de reprocesos, tiempos y costos en la expedición de documentos que ya tenían pero se vencieron | Normativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/01/2019 | 30/09/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Oficina Asesora Jurídica
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | El solicitante de un crédito exterior debe radicar los documentos requeridos en físico en los puntos de atención de ICETEX. En ocasiones los solicitantes ya se encuentran en el exterior, lo cual dificulta la entrega de los documentos dado que deben designar a un apoderado | Generar una plataforma tecnologica para que los solicitantes de crédito, al realizar la solicitud, carguen los documentos de forma digital. | Disminución en el tiempo del proceso y costos de desplazamiento para el ciudadano o su apoderado | Tecnologica |  | Descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 14/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Tecnología con el apoyo de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | En las observaciones de Colombia Ágil recibimos recomendaciones frente a la optimización de los formularios de solicitud, dado que los ciudadanos perciben que se requiere mucha información y algunos campos son confusos | Facilidad en el diligenciamiento de los formularios Disminución de reprocesos | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 29/11/2019 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Vicepresidencia de Fondos en Administración / Oficina de Riesgos / Dirección de Tecnología / Oficina Asesora de Planeación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 |  | Cambio fecha de vencimiento | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 39635 |  | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 39635 |  | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración | Inscrito | El solicitante de la condonación del fondo Médicos ley 100 debe radicar los documentos que soportan la condonación, en medio físico en los puntos de atención de ICETEX, generando costos de desplazamiento y tiempos adicionales por el envío de los documentos de las regiones a Bogotá, donde se centraliza el análisis de la condonación | Generar una plataforma tecnologica para que los solicitantes de la condonación puedan registrar su solicitud y cargar los documentos digitales | Disminución en costos de desplazamiento y en tiempos para iniciar el análisis de la condonación, lo cual permite una respuesta en menos tiempo | Tecnologica |  | Descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 14/01/2019 | 31/12/2019 | Vicepresidencia de Fondos en Administración / Dirección de Tecnología
Único | 40493 |  | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 42093 |  | Normalización de cartera por mora mayor a 90 días | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 49509 |  | Renovación del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 49509 |  | Renovación del crédito | Inscrito | Actualmente se genera cierre de cartera mensual y con base en esta información se autorizan los procesos de renovación de crédito, lo cual genera que los usuarios que realizan pagos no los vean reflejados hasta que se realice el nuevo cierre | Implementar el cierre diario y conectarlo con la renovación para contar con información de cartera al día, lo cual evitará reprocesos para el ciudadano y la Entidad y permitirá autorizar la renovación de forma automática | Reducción de reprocesos y disminución en los tiempos de respuesta para que genere la renovación | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología-Grupo de Cartera
Único | 49867 |  | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Acceso a mayores canales de atención | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 54292 |  | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 25/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Único | 54901 |  | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 36 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/01/2019 | 30/12/2019 | Oficina Comercial y de Mercadeo