## Convenio de Libranza
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PLAN | IMPLEMENTACIÓN CONVENIO DE LIBRANZA
OBJETIVO ESTRATÉGICO | F2. Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de indicadores de cartera y rentabilidad.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Realizar convenio para el pago por medio de libranza para algunas lineas de crédito
POLÍTICA (MIPG) | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
PRESUPUESTO ASIGNADO
RUBRO PRESUPUESTAL
DEPENDENCIA | Direccion de Cobranza
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Director de Cobranzas
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
Identificación y analisis reglamentación en Colombia sobre libranza | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Dirección de Cobranzas | Análisis Reglamentación
Diseñar proceso de libranza en créditos del ICETEX | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Dirección de Cobranzas | Parametrización del Proceso
Diseñar convenio de libranza | 2020-04-01 | 2020-05-30 | Dirección de Cobranzas | Diseño Convenio de Libranza
Realizar prueba piloto de implementación convenio de libranza | 2020-06-01 | 2020-12-15 | Dirección de Cobranzas | Prueba Piloto de Implementación
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.