## Mejora de los Procesos del GC
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PLAN | MEJORA DE LOS PROCESOS DEL GRUPO DE CRÉDITO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | C1. Contribuir a la cobertura en la Oferta y Demanda y en la calidad de la educación del país
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Mejor de los procesos del Grupo de Crédito
POLÍTICA (MIPG) | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
PRESUPUESTO ASIGNADO
RUBRO PRESUPUESTAL
DEPENDENCIA | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Coordinador Grupo de Crédito
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
Actualizar el modelo de convenio IES para revisión de Secretaría General y gestionar para la firma de los nuevos contratos con IES | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Coordinador Grupo de Crédito | Convenios IES firmados
Implementar los parámetros de originación y reglas de negocio para evaluar las solicitudes de forma automática . | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Coordinador Grupo de Crédito | Modelo automático de evaluación de solicitudes de crédito
Actualizar los flujos de cambios de estados del Cierre Semestral. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Coordinador Grupo de Crédito | Cierre semestral actualizado
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.