## Conservación de Documentos
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PLAN | Plan de Conservación de Documentos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | P3. Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente - Fortalecer la Gestión Documental
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo del proceso de Gestión Documental de la entidad.
POLÍTICA (MIPG) | Gestion Documental
PRESUPUESTO ASIGNADO | 63570368
RUBRO PRESUPUESTAL | IG312001020300012 IG312001020300014
DEPENDENCIA | Secretaria General - Gestión Documental
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Coordinador Grupo de Gestión Documental
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
Capacitaciones conservación preventiva de documentos | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Presentaciones -capacitación Formatos de Asistencia
Seguimiento contractual gestión documental - infraestructura bodega de archivo central y condiciones ambientales | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Informes de gestión -Informes de seguimiento
Actualizar y formular los planes de conservación documental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Documento Actualizado
Actualizar dentro de la inducción y reinducción, el espacio de sensibilización sobre la gestión documental en el ICETEX. | 2020-02-02 | 2020-06-01 | Grupo de Gestión Documental | Sección de Inducción y reinducción actualizado
Verificación del cumplimiento de las condiciones físicas y ambientales del depósito de archivo de gestión y mantenimiento preventivo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Informes de gestión -Informes de seguimiento
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.