## PINAR
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL PLAN | Plan Institucional de Archivos PINAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO | P3. Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente - Fortalecer la Gestión Documental
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo del proceso de Gestión Documental de la entidad.
POLÍTICA (MIPG) | Gestión documental
PRESUPUESTO ASIGNADO | 3053770380.432 | 773994368 |  | 340000000
RUBRO PRESUPUESTAL | IG 312061020300092 | IG312001020300012 | IG312001020300014 | Inversion*
DEPENDENCIA | Secretaria General - Grupo de Gestión Documental
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Coordinador Grupo de Gestión Documental
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto
Actualización de las Tablas De Retención Documental | 2020-02-11 | 2020-09-21 | Grupo de Gestión Documental | Tablas de Retención Documental - Documento Técnico
Seguimiento contractual gestión documental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Informes de gestión -Informes de seguimiento
Elaboración y Actualización de los instrumentos archivísticos | 2020-01-02 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Documentos Técnicos Actas de Aprobación Resoluciones de Aprobación
Transferencia al Archivo General de la Nación carpetas del archivo histórico IX periodo (1986-1992) | 2020-01-15 | 2020-11-30 | Grupo de Gestión Documental | Carpetas Organizadas Inventario FUID Formato ISAD G Imágenes Digitalizadas Acta de Entrega de las carpetas al AGN
Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica De Archivos | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Documentos Técnicos Informes de avance Aplicativo de Gestión Documental
Realizar el registro y control de las comunicaciones oficiales. | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Reportes de seguimiento
Realizar la devolución masiva de títulos valores de los créditos cancelados. | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | Correo electrónico Bases de Datos Memorando de Solicitud Certificación créditos cancelados. Listados de Titulos valores Formatos de entrega de titulos valores Acta de eliminación Documental Publicación pagina web
*La implementación del Sistema de Gestión Docuemental se realizará con presupuesto de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.