## Estrategia rendicion cuentas
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
RENDICION DE CUENTAS
Nombre del espacio de participación | Producto | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s)
INFORMACIÓN de Calidad y de Lenguaje Comprensible (Resultados y logros)
Elaborar el informe de gestión de la Entidad | (1) Informe realizado | 2021-01-31 | Oficina Asesora de Planeación
Videos con lenguaje inclusivo con relación de la gestión de la entidad y la promoción de servicios del ICETEX | (5) videos con lenguaje de señas | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Crear y actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2020-2 - 2021 en la página web | (1) Enlace de rendición de cuentas actualizado | 31/11/2021 | Oficina Asesora de Planeación
Publicar el informe de rendición de cuentas de los indicadores del acuerdo de paz en coordinacion con el Ministerio de Educación | Informe realizado | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
DIÁLOGO y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés
Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas participativa | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Areas misionales/
Participación en la audiencia de Rendición de cuentas del sector educación | (1) Audiencia pública de rendición del sector educación realizada | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Areas misionales/Ministerio de Educación
RESPONSABILIDAD
Actualizar la capacitación de participación ciudadana en el componente de rendición de cuentas | (1) Capacitación actualizada en el portal web | 2021-08-31 | Oficina Asesora de Planeación
Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas | (1) Informe con las respuestas entregadas | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones
Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad | (1) Capacitación realizada | 2021-12-30 | Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados | (1) Formato diligenciado | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
EVALUACIÓN y retroalimentación a la gestión institucional
Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | (1) Informe realizado | 2021-01-31 | Oficina Asesora de Planeación