## TRATAMIENTO DE RIESGOS
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
NOMBRE DEL PLAN | TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la administración de riesgos
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Gestionar los riesgos de seguridad digital e incidentes
POLÍTICA (MIPG) | Tratamiento de riesgos
PROCESO | Gestión de Riesgos No Financieros
PRESUPUESTO ASIGNADO | 54996848
RUBRO PRESUPUESTAL | FUNCIONAMIENTO
DEPENDENCIA | Oficina de Riesgos
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Jefe de la Oficina de Riesgos
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto / Entregable
Hito 1: Contratación de personal
1.1. Elaboración de Estudio y del pliego de condiciones | 2021-01-05 | 2021-01-29 | Oficina de Riesgos | Estudio de contrato
1.2. Perfeccionamiento del contrato | 2021-01-05 | 2021-01-29 | Oficina de Riesgos | Contrato
Hito 2:Desarrollo del Tratamiento de Riesgos
2.1. Elaboración estructura desglose de trabajo | 2021-01-29 | 2021-02-10 | Oficina de Riesgos | Cronograma
2.2. Monitoreo de riesgos por proceso | 2021-03-15 | 2021-09-30 | Oficina de Riesgos | Planes de monitoreo Mapas de riesgos
2.2.Elaboración y seguimiento de planes de tratamiento de riesgos de la Entidad | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Oficina de Riesgos | Documento con planes de tratamiento por área
2.4. Revisión de declaración de aplicabilidad | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Oficina de Riesgos | Declaración de aplicabilidad
2.5. Atención a incidentes | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Oficina de Riesgos | Informe de atención de incidentes
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.