## SEGURIDAD DIGITAL
FICHA GENERAL PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
NOMBRE DEL PLAN | DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la administración de riesgos
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Ejecutar todos los elementos que conforman el Sistema de Gestión de la Seguridad Digital y la gestión de Privacidad, afinarlo en la medida que se reconozca y necesite, de acuerdo con las normas existentes en la materia y así mantener la confianza del adecuado manejo de la información de la Entidad.
POLÍTICA (MIPG) | Seguridad digital
PROCESO | Gestión de Riesgos No Financieros
PRESUPUESTO ASIGNADO | 201697226
RUBRO PRESUPUESTAL | FUNCIONAMIENTO
DEPENDENCIA | Oficina de Riesgos
LIDER DEL PROYECTO / GRUPO | Jefe de la Oficina de Riesgos
Resumen Proyecto / Plan de Acción
Hitos Principales | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Producto / Entregable
Hito 1: Contratación de personal
1.1. Elaboración de Estudio y del pliego de condiciones | 2021-01-05 | 2021-02-26 | Oficina de Riesgos | Estudio de contrato
1.2. Perfeccionamiento del contrato | 2021-01-05 | 2021-02-26 | Oficina de Riesgos | Contrato
Hito 2:Desarrollo del Sistema de Seguridad Digital
2.1. Elaboración estructura desglose de trabajo | 2021-01-05 | 2021-03-10 | Oficina de Riesgos | Cronograma
2.2. Conceptos de seguridad | 2021-01-05 | 2021-12-27 | Oficina de Riesgos | Soportes de los conceptos de seguridad
2.3.Capacitación, sensibilización y socialización de seguridad de la información | 2021-03-15 | 2021-12-15 | Oficina de Riesgos | Planes de sensibilización y capacitación y sus ejecuciones
2.4. Actualizar y consolidación del inventario activos de información de la entidad. | 2021-03-15 | 2021-08-13 | Oficina de Riesgos | Consolidado de Activos de Información Instrumentos de Gestión
2.5. Proyectar comité de seguridad de la información | 2021-03-15 | 2021-12-15 | Oficina de Riesgos | Informe de Comité de Seguridad de la Información
2.6. Revisión y actualización de políticas, procedimientos del sistema de gestión de seguridad digital | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Oficina de Riesgos | Documentos actualizados de políticas y procedimientos
2.7. Elaboración y seguimiento indicadores propuestos para el Modelo de Seguridad y Privacidad | 2021-03-15 | 2021-12-28 | Oficina de Riesgos | Resultados de Indicadores relacionados en el MSPI
2.8. Revisión y seguimiento de cumplimiento de políticas de seguridad de la información de los principales proveedores | 2021-02-10 | 2021-11-30 | Oficina de Riesgos | Informe de revisión de proveedores
2.9. Control de usuarios en los sistemas de información | 2021-01-04 | 2021-12-29 | Oficina de Riesgos | Revisión y aprobación de usuarios en el sistema definido Depuración de usuarios
2,10. Revisión de protección de datos personales | 2021-01-15 | 2021-05-14 | Oficina de Riesgos | Actualización de guía de datos personales
2.11. Atención de auditoria al SGSD | 2021-01-15 | 2021-11-30 | Oficina de Riesgos | Atención de hallazgos y oportunidades de mejora a auditorias de SGSD
Nota: Los avances y seguimientos de los planes de acción anexos en esta ficha se realizaran por medio de la herramienta de Balance ScoreCard dispuesta por la Entidad.