## Seguimiento APRC
PLAN DE TRABAJO AUDIENCIA PUBLICA - MAYO 17 DE 2019
ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | PRODUCTO | FECHA | ESTADO
PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA
Publicación del Informe de Gestión base para la rendición de cuentas y publicación página WEB | OAC/OAP/ PRESIDENCIA/OCM | Informe de Rendición de cuentas 2018 publicado en el espacio de rendición de cuentas de la página web de ICETEX | 2019-04-09
2019-04-17
Generación e impresión del informe resumido que se entregará en la audiencia | OAC/OAP/ PRESIDENCIA | Informe impreso | 2019-04-11
2019-05-03
Elaborar la agenda y presentación que se utilizarán en la audiencia de rendición de cuentas | OAC / OAP / PRESIDENCIA | Agenda | 2019-04-09
| Dependencias misionales | Presentación | 2019-05-03
DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Estructurar espacio en la página web, banner, activación del correo electrónico y formulario de inscripción de temas para la audiencia | OAC/OAP/OCM | Banner publicado/cuestionario de participación | 2019-04-12
2019-04-22
Definir y gestionar mecanismos de divulgación de la audiencia | OAC / OAP / OCM | Información divulgada | 9/04/2019 -15/05/2019
Invitaciones por correo: OAP
Prensa, redes sociales: OAC
Pantallas internas, Bloguero: OAC
Contact center, pantallas en puntos de atención, comunidad, infoservicios: OCM.
Realizar seguimiento a las solicitudes generadas por la ciudadanía, a través de los canales que fueron habilitados para la rendición de cuentas y garantizar su respuesta | OAP | Seguimiento OAP | 2019-04-09
2019-05-31
Generar respuesta a los ciudadanos sobre las preguntas formuladas e informar a la Oficina de Comunicaciones para que sean tenidos en cuenta en la presentación de la audiencia | OAP/OCM | Matriz de preguntas y respuestas a la ciudadanía | 2019-04-15
2019-05-31
Definir el modelo de encuesta que se aplicará para la evaluación de la audiencia pública | OAP | Encuesta presencial sobre la audiencia pública | 2019-04-26
2019-05-10
Diseñar e imprimir el formato de preguntas que se distribuirá en la audiencia | OAP | formato de preguntas | 2019-04-26
2019-05-10