## Seguimiento APRC
PLAN DE TRABAJO AUDIENCIA PUBLICA - 30 OCTUBRE 2020
ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | PRODUCTO | FECHA
PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA
Publicación del Informe de Gestión base para la rendición de cuentas y publicación página WEB | OAC/OAP/ PRESIDENCIA/OCM | Informe de Rendición de cuentas 2019 publicado en el espacio de rendición de cuentas de la página web de ICETEX | 2020-09-04
2020-09-15
Generación del informe resumido que se entregará en la audiencia | OAC/OAP/ PRESIDENCIA | Informe Digital | 2020-09-18
2020-10-16
Elaborar la agenda y presentación que se utilizarán en la audiencia de rendición de cuentas | OAC / OAP / PRESIDENCIA | Agenda | 18/09/2020 -09/10/2020
| Dependencias misionales | Presentación | 18/09/2020- 16/10/2020
DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Estructurar espacio en la página web, banner, activación del correo electrónico y formulario de inscripción de temas para la audiencia | OAC/OAP/OCM | Banner publicado/cuestionario de participación | 2020-09-14
2020-09-17
Definir y gestionar mecanismos de divulgación de la audiencia | OAC / OAP / OCM | Información divulgada
Invitaciones por correo: OAP
Prensa, redes sociales: OAC |  |  | 16/09/2020 -29/10/2020
Pantallas internas, Bloguero: OAC
Contact center, pantallas en puntos de experiencia, comunidad, infoservicios: OCM.
Realizar seguimiento a las solicitudes generadas por la ciudadanía, a través de los canales que fueron habilitados para la rendición de cuentas y garantizar su respuesta | OAP | Seguimiento OAP | 2020-09-18
2020-11-25
Generar respuesta a los ciudadanos sobre las preguntas formuladas e informar a la Oficina de Comunicaciones para que sean tenidos en cuenta en la presentación de la audiencia | OAP/OCM | Matriz de preguntas y respuestas a la ciudadanía | 2020-09-18
2020-11-25
Definir el modelo de encuesta que se aplicará para la evaluación de la audiencia pública | OAP | Encuesta presencial sobre la audiencia pública | 2020-09-16
2020-10-02