## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
[8 empty] | Orden: |  |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | Educación
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2025
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 |  | Devolución o cancelación de garantías | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Devolución de saldos a favor y Devolución o cancelación de garantías. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 | 14/07/2025 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Cuenta con un avance total del 70%, que incluye la elaboración de un plan de trabajo y un progreso aproximado del 90% en el desarrollo tecnológico. Razón por la cual se aprobo por CIGD el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025. | Sí | 100 | 100% terminado, actualmente se encuentra en etapa de estabilización. Se envian evidencias de las encuestas y la socialización a los grupos de valor. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con plan de trabajo y la actividad se encuentra en desarrollo.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El trámite se encuentra en producción y actualmente en etapa de estabilización.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se desarrolló y se añadió un nuevo campo en el reporte de deuda técnica, particularmente en el Centro de Costos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se ha efectuado la socialización.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El beneficiario está recibiendo los beneficios.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Paso al cobro individual | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. Dado lo anterior el comité aprueba el 24 de octubre la extención de plazo. | Sí | 20 | Avance tecnológico:25% Se están teniendo mesas de trabajo para profundizar en las necesidades y expectativas de los stakeholders respecto al trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra en refinamiento de la documentación de la solicitud inicial, de acuerdo con las mejoras incluidas en el proceso de gestión del trámite, se continua en proceso de validación y ajuste.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se amplió el plazo hasta diciembre de 2025.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21364 |  | Cambio de plazo o prórroga | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de cambio de plazo y prorroga. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Cuenta con un avance total del 65%, que incluye la elaboración de un plan de trabajo. Razón por la cual se aprobo por CIGD el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025. | Sí | 65 | Respecto al desarrollo relacionado con la Prorroga el Avance tecnológico es del 90%. Pendiente: El equipo de Operaciones realizará segundas pruebas funcionales, y posteriormente entregará el documento de aprobación del desarrollo (formato F80). Respecto al Cambio de Plazo el avance tecnológico es de 60%Pendiente que l equipo de desarrollo entregue al equipo de Operaciones, las pruebas |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se vienen adelantando las gestiones pertinentes por parte de los lideres de los procesos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observan retrasos en la gestión por aspectos relacionados con el bus de servicios. Se aprobó por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se observan retrasos en la ejecución. Se gestionó la extensión del plazo para 2025.
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 |  | Cambio de fecha límite de pago del crédito | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de cambio de fecha límite de pago. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. Dado lo anterior el comité aprueba el 24 de octubre la extención de plazo. | Sí | 20 | Avance tecnológico: 25% Se están teniendo mesas de trabajo para profundizar en las necesidades y expectativas de los stakeholders respecto al trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra en refinamiento de la documentación de la solicitud inicial, de acuerdo a las mejoras incluidas en el proceso de gestión del trámite, la cual continua en proceso de validación y ajuste.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 54292 |  | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | Actualmente, los estudiantes que requieren información sobre su crédito deben generar una PQR a través de los canales de atención (virtuales o presenciales). Este proceso implica que las solicitudes sean remitidas a las áreas misionales, lo que demora entre 2 y 3 días. En promedio, el ICETEX recibe anualmente 299,114 PQRS relacionadas con solicitudes de información básica de crédito, destacando la necesidad de optimizar este proceso | Virtualizar el Trámite con la Generación automática de certificaciones con información clave del crédito (datos básicos, desembolsos, cartera, saldos, novedades, etc.), eliminando la necesidad de acudir físicamente a puntos de atención. | Trámite virtualizado sin necesidad de desplazamientos, inversión de tiempos y costos asociados a desplazamientos. Descarga inmediata del documento e inmediatez en el trámite |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo de cara al usuario |  | 09/01/2025 | 30/12/2025 |  | Dirección de Tecnología |  | Sí | 20 | Actualmente esta en fase del desarrollo tecnológico, se ha realizado las mesas de trabajo sin embargo sigue pendiente por parte de la Dirección de Tecnologia los desarrollos para esta OPA. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con el plan de trabajo.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?