## Act.MIPG
Plan Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Fecha de Publicación: | 2024-09-16 | [5 empty] | I Cuatrimestre |  | II Cuatrimestre
Plan | Categoría | Nombre de la tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) | Estado (Tarea) | ¿Reporto en el SMGI? | Descripción del avance | ¿Reporto en el SMGI? | Descripción del avance
SH.Ini.2023.2026.GR1.01.Diseñar e implementar estrategias para la divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano. | ICETEX > PAA 2024 | Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano. Mesa sectorial 1 | Johana Niño Acosta | 01/Mar/2024 00:00 | 16/Dic/2024 23:59 | Nuevas | N/A | N/A | SI | Fecha:24 de mayo de 2024 Actividad: Dialogo Social Asistentes ICETEX: *Luz Marina Carreño Grupo de Gestión Estratégica PQRSD *Lucio Navarro Grupo de Gestión Estratégica PQRSD *Magda Segura, Profesional contratista de la OCM *Alejandro Ángel y Gabriela Higuera, equipo de Experiencia y Satisfacción *Luz Helena equipo de Aseguramiento de Calidad de la OCM Descripción de la actividad: El evento contó con la participación de invitados como: Johana Restrepo Subdirectora de Servicios y Relación con el Ciudadano, Diego Fernando Vargas Técnico Administrativo del Grupo de Gestión de Información y Relación con el Ciudadano, Rocío Peña Coordinadora del Grupo de Gestión de Información y Relación con el Ciudadano y Catherine Cifuentes Coordinadora del Grupo de Gestión Estratégica y Fortalecimiento Organizacional y del Grupo de Gestión Presupuestal y Proyectos de Inversión. Actividades programadas 2024: - Mesa sectorial Relacionamiento con el Ciudadano -Open Hacienda -Semana de la juventud -Formulación e implementación de la estrategia de Lenguaje Claro. Los temas tratados fueron: Se mostraron los resultados FURAG 2022 del Sector Hacienda en el que se evidencia que este se consolidó como un referente en la gestión del relacionamiento con el ciudadano, obteniendo resultados sobresalientes. A continuación, se profundizó en la Ley Chao Marcas (Ley 2345 de 2023), con un análisis detallado del componente normativo, alcance y aplicación de la misma. En este sentido, se extendió una invitación a las Oficinas de Comunicaciones de las entidades del sector para trabajar de manera conjunta en la implementación y aplicación efectiva de la ley. Y para cerrar la sesión se trato el tema de Dialogo Social en el que se inició con una reflexión sobre la comunicación intercultural, utilizando un lenguaje nativo indígena por parte de uno de los panelistas. De esta manera, se buscó resaltar la importancia de la comunicación no verbal y su impacto en la interacción con diferentes comunidades. Posteriormente, se abordaron temas relacionados con los canales de comunicación y puntos de contacto con la comunidad, con el objetivo de optimizar la comunicación y fortalecer la relación entre las entidades y la la ciudadanía. Y para dar cierre a la sesión los participantes debian plasmar en tres palabras lo que para ellos significaba la palabra Dialogo con las que se construyo una nube de palabras.
SH.Ini.2023.2026.GR1.02.Coadyuvar en el mejoramiento del ejercicio de la función disciplinaria, mediante la implementación de buenas prácticas, herramientas y contenido de transferencia de conocimiento. | ICETEX > PAA 2024 | Participar de las sesiones del colectivo disciplinario y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo. Mesa sectorial 2 | Johana Niño Acosta | 01/Ene/2024 00:00 | 31/Dic/2024 23:59 | Nuevas | SI | Fecha: 15/02/2024 Actividad: Principios rectores del código general disciplinario y su aplicación en un estado constitucional social y democrático de derecho Asistentes ICETEX: Manuel Guillermo Molina Descripción de la actividad: El evento tuvo lugar en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda y también de manera presencial en auditorio Casa santa Barbara Panelista: Jaime Mejía Osman decano de la facultad de derecho de la universidad Gran Colombia Los principales temas tratados fueron: -Principios rectores del código general disciplinario -Aplicación en el estado social de derecho Fecha: 28/02/2024 Actividad: Características y connotación de los elementos estructurales del pliego de cargos Asistentes ICETEX: Manuel Guillermo Molina Profesional Contratista Secretaría General Descripción de la actividad: La sesión fue transmitida por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Hacienda y conto como panelista con Sebastián Calderón del Banco Agrario, Raúl Fabian Endo Lara Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior. Los principales temas tratados fueron: -Manejo de la ley 1952 -Cambios para proferir pliego de cargos Fecha: 18/04/2024 Actividad: "Acoso laboral sexual, y falta disciplinaria" Asistentes ICETEX: Melby Janeth Peña Profesional Oficina Asesora Jurídica Estefanía Florián Rodríguez Profesional Especializado de la Oficina Asesora Jurídica Descripción de la actividad: La actividad estuvo a cargo de la Dra. Helga Libdy Diaz Acosta Procuradora Primera Distrital, la sesión se desarrollo de manera presencial y en el canal oficial del Ministerio de Hacienda. Los principales temas tratados fueron: -Falta disciplinaria: se abortaron conductas del código general disciplinario, se hizo referencia a la ley 10010 de 2006, se discutieron las fases y grados del acoso laboral. -Acoso laboral -Violencia contra la mujer, ley 1757 de 2008 -Pruebas con perspectiva de género. Tipicidad | SI | Fecha: 07/06/2024 Actividad: Medidas cautelares en el Derecho Disciplinario Asistentes ICETEX: Manuel Guillermo Molina Profesional Contratista Secretaría General Melby Yaneth Peña profesional Oficina Asesora Jurídica Descripción de la actividad: Esta actividad se desarrollo de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, como panelistas estuvieron Alfonso Cajiao Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Jaime Mejía Ossma Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad la Gran Colombia. Los principales temas tratados fueron -Medidas cautelares del derecho disciplinario -Suspensión provisional
SH.Ini.2023.2026.GR2.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | ICETEX > PAA 2024 | Participar en la comunidad de practica sectorial de Gestión del Conocimiento e innovación. Mesa sectorial 3 | Johana Niño Acosta | 01/Feb/2024 00:00 | 20/Dic/2024 23:59 | Nuevas | N/A | N/A | SI | Fecha: 27/06/2024 Actividad: Construyendo la Comunidad de Práctica del Sector Hacienda Asistentes ICETEX: Mónica Vanegas Profesional Secretaría General Connie Pazos Profesional grupo I3 Alexandra Cifuentes Profesional grupo I3 Luisa Fernanda Santiago Profesional Secretaría General Descripción de la actividad: La actividad se desarrollo de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, se le realizó la invitación a todas las entidades del sector y adicionalmente se les fue solicitado un video en el que se mencione como les ha servido las actividades realizadas en el plan sectorial, para ser usado en el modulo de inducción que estan realizando en el MHCP. Principales temas tratados: - Comunidades de práctica abordando temas como roles, responsabilidades, actividades y recursos, adicionalmente se realizo un taller de las expectativas que se tienen, proyectos o actividades en las que se pueden desarrollar las comunidades de práctica y finalmente se les solicito a los asistentes que en un formato entregado fisicamente diligencien las buenas practicas y lecciones aprendidas de su entidad. Compromiso:Remitir por correo electronico una propuesta puntual de temática central para abordar en la comunidad de práctica del sector Hacienda al correo electrónico leonardo.martinez@minhacienda.gov.co​ se debe Incluir en la propuesta una asignación de roles y responsabilidades para que sea socializada en la siguiente sesión.​
SH.Ini.2023.2026.GR3.01.Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector. | ICETEX > PAA 2024 | Participar en las actividades que convoque el líder temático de Gobierno Digital y Seguridad Digital. Mesa sectorial 4 | Johana Niño Acosta | 01/Feb/2024 00:00 | 20/Dic/2024 23:59 | Nuevas | N/A | N/A | Si | Fecha: 16/05/2024 Asistentes:Oficina de Riesgos Descripción de la actividad: se socializó la nueva metodología de Infraestructura Crítica Cibernética en el que comentaron que en Colombia, la identificación de Infraestructura Crítica Cibernética (ICC) se realiza mediante una metodología diseñada para proteger sectores clave que son vitales para la seguridad nacional, la economía, y el bienestar de la sociedad. Este proceso incluye la evaluación de activos digitales y sistemas tecnológicos esenciales que, en caso de ser comprometidos, podrían generar efectos adversos significativos. La metodología se centra en la identificación, categorización, y priorización de infraestructuras críticas, utilizando criterios como la dependencia tecnológica, el impacto potencial en la continuidad de los servicios, y la posibilidad de afectaciones transversales en diferentes sectores Compromisos: Durante la reunión, se solicitó a las entidades que enviaran observaciones en caso de considerar necesario realizar cambios en dicha metodología. Desde el ICETEX, el ingeniero Gustavo remitió un correo el 30/05/2024 informando que no se presentan observaciones respecto a la metodología propuesta.
SH.Ini.2023.2026.GC1.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano y Política de Integridad, de acuerdo con lo lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | ICETEX > PAA 2024 | Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la dimensión del Talento Humano. Mesa sectorial 5 | Johana Niño Acosta | 01/Feb/2024 00:00 | 20/Dic/2026 23:59 | Nuevas | N/A | N/A | N/A | El Icetex desde el año 2023 está socializando e invitando por medio de correo electrónico a todos los colaboradores para que realicen el Curso para la Prevención y atención de violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública. La entidad no pudo asistir al curso: Hacia una justicia étnico – racial Retos del Estado colombiano.
SH.Ini.2023.2026.GC2.01.Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2024 | Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda. Mesa sectorial 6 | Johana Niño Acosta | 01/Feb/2024 00:00 | 20/Dic/2024 23:59 | Nuevas | N/A | N/A | N/A | Fecha: 30/07/2024 Descripción de la actividad: 1. Informe Litigiosidad del Sector Hacienda y Crédito – Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE: Se socializa el Informe de Litigiosidad elaborado y publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, respecto del primer semestre 2024, haciendo énfasis en los avances de la litigiosidad de las entidades que conforman el Sector Hacienda. El detalle del informe puede ser consultado en la url: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosida_2024/Informe_litigiosidad_segundo_trimestre_31072024.pdf En este punto interviene la Dra. Catalina Sandoval Oviedo, asesora de la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, para hacer un llamado a las Entidades que conforman el Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público a fin de que se implemente la política de prevención del daño antijuridico al interior de todas las Entidades, igualmente extiende la invitación para que los apoderados del sector realicen el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública, el cual abre convocatoria de inscripción al mismo a partir del próximo 5 de agosto 2024. 2. Resultado Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MYPG – Política defensa Jurídica: En este punto se explica que, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG busca mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional,, mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna es una de los objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. A partir de lo expuesto, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG opera a través de diversas dimensiones y políticas, dentro de las cuales se observa la política de defensa judicial, la cual es evaluada a través de un instrumento que recolecta información para la Medición del Desempeño Institucional, a través del reporte anual de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG. 3. Plan de Acción Sectorial - Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño - Defensa Jurídica: Se reitero la importancia de dar cumplimiento al plan de acción sectorial, el cual se socializó nuevamente y se dejó a discusión el avance o incertidumbres que pudieran tener sobre el particular entre las Entidades que conforman el Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público El ICETEX no tiene acciones pendientes en el marco de este plan sectorial. 4. Proposiciones y varios Aportes FCEE: La Dra. Nubia Stella Parra Arguello de la Subdirección de la Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional socializa con los asistentes, el marco regulatorio del Fondo de Contingencias Entidades Estatales- (FCEE), el estado de aportes y pagos al Fondo de Contingencias Entidades Estatales- (FCEE) y el Procedimiento operativo para el reconocimiento de contingencias a través del FCEE y las Condiciones por considerar para hacer uso de los recursos del FCEE.
SH.Ini.2023.2026.GR2.02.Fortalecer la Gestión Documental en las entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2024 | Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental. Mesa sectorial 7 | Johana Niño Acosta | 01/Mar/2024 00:00 | 16/Dic/2024 23:59 | Nuevas | N/A | N/A | SI | Fecha: 22/05/2024 Actividad: Mesa sectorial Gestión Documental /Gobierno de datos Asistentes ICETEX: Edward Beltrán Profesional Contratista del grupo de Gestión Documental Ana Fernanda Puentes Robles Profesional Contratista del grupo de Gestión Documental. Descripción de la actividad: Para el desarrollo de esta actividad se conto con la presencia de Vicente González Docente de la universidad la Salle. Los principales temas tratados fueron: ¿Qué es el gobierno de datos? -Beneficios del gobierno de datos -Beneficios para el sector: en el que se definieron 4 beneficios, eficiencia operativa, seguridad de la información, innovación , experiencia de los usuarios y desarrollo sostenible -Se dieron a conocer herramientas dentro de office 365 para hacer cruce de bases de datos. -Analizando como se lleva el tema de Gestión Documental en el Ministerio de Hacienda como cabeza de sector, se realizo una reflexión al interior del grupo del ICETEX sobre porque se terceriza un proceso de deposito de archivo si los costos son un 70% mas costoso que si se administrara desde el interior la operación. Actividad final. Se realizo una pregunta para analizar acerca de porque el grupo de gestión documental de cada una de las entidades es de apoyo y no misional si los datos son tan importantes relevantes y transversales.
SH.Ini.2023.2026.GC2.02 Fortalecer la generación de proyectos de responsabilidad social-ambiental y buenas prácticas para mejorar el desempeño ambiental en las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX > PAA 2024 | Participar en las mesas sectoriales de gestión y desempeño ambiental. Mesa Sectorial 8 | Johana Niño Acosta | 01/Ene/2024 00:00 | 31/Dic/2024 23:59 | Nuevas | SI | La primera mesa sectorial de Ambiente se desarrollo en las instalciones del Ministerio de Hacienda de manera presenrcial en el que se trataron temas como: 1.Principales temas y conclusiones: Presentaron las actividades que Min Hacienda ha desarrollado en el marco del Proyecto de Responsabilidad Social con enfoque Ambiental (siembras de árboles y diferentes tipos de sensibilizaciones (juegos y competencias)), con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, algunas alternativas para fortalecer la educación ambiental como parte del portafolio que ofrece la Secretaría de Ambiente (talleres de manualidades, origami, serenata ambiental, danzas, etc). También, el desarrollo de la campaña interna para recoger Botellas llenas de plástico para entregarlas a la Fundación Botellas de amor, y cuáles fueron sus resultados. 2.Compromisos: El ICETEX no adquirió algún compromiso sobre estos temas. 3.Actividades en ICETEX acerca de los temas tratados: Desde el 2023 se inició un acercamiento con la Fundación Botellas de amor, con quienes en julio del presente año se logró iniciar una alianza para que la Entidad entregue la mayor cantidad de botellas, que la Fundación procesará y transformará en puestos de colegio, que posteriormente el ICETEX entregará para que muchos niños puedan iniciar su proceso educativo cómodamente. 4.Asistentes ICETEX: Laura Alejandra Guzman del grupo de Administració de Recursos Fisicos | N/A | N/A

## Act. misionales
Plan Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Fecha de Publicación: | 2024-09-16
Mapa Estratégico Institucional 2023-2026 |  |  |  | Información de la tarea 2024 | [7 empty] | Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea. |  |  |  | I Cuatrimestre |  | II Cuatrimestre
No. | Perspectiva | Objetivo estratégico | Iniciativa | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea 2024 | Nivel de la tarea | Fecha inicial | Fecha final | Entidad Responsable | Entidad participante o de apoyo | Fuente de información de la tarea | Talento Humano | Financiero | Tecnológico | Físico
|  |  |  | 2024 | [11 empty] | ¿Reporto en el SMGI? | Descripción del avance | ¿Reporto en el SMGI? | Descripción del avance
25 | Gestión misional | GM3. Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social | SH.Ini.2023.2026.GM3.07 Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el ICETEX en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y reformar el modelo de créditos educativos en el país. | Proyectar el impacto fiscal de la implementación del artículo 127 del Plan Nacional de Desarrollo y coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su respectiva financiación. | Realizar el análisis técnico y financiero para estimar el impacto fiscal anual de la implementación de un mecanismo de compensación de tasas de interés en casos específicos de alta inflación. Asistir a mesas técnicas interinstitucionales para determinar la financiación de los mecanismos de compensación de tasa. | Estratégico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX) | Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional | Otras | x |  |  |  | N/A | N/A | SI | Desde la entidad se ha avanzado en un análisis preliminar técnico y financiero para estimar el potencial impacto fiscal de la posible implementación de un nuevo mecanismo de compensación de tasas de interés en los casos en que la inflación supere los dos dígitos, diferenciando el costo por cada punto porcentual. Es decir se tienen estimaciones del impacto fiscal de subsidiar cada punto porcentual del IPC para toda la cartera activa de la entidad. Dichos análisis han sido liderados por la vicepresidencia financiera de Icetex. Teniendo en cuenta que en la vigencia del 2024 la tasa de inflación, según el DANE, fue inferior a dos dígitos, aún no ha sido necesaria la implementación del mecanismo de compensación de tasas de interés. De igual manera la entidad viene haciendo los análisis respectivos que serán proyectados en el informe final en el tercer cuatrimestre.
26 | Gestión misional | GM3. Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social | SH.Ini.2023.2026.GM3.07 Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el ICETEX en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y reformar el modelo de créditos educativos en el país. | Coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección del Tesoro Nacional el respectivo trámite y transferencia de los recursos. | Realizar el análisis técnico y financiero de los recursos disponibles en los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor a un (1) año y no superen el valor equivalente a 322 UVR, para que sean transferidas al ICETEX. | Estratégico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX) | Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional | Otras | x |  |  |  | N/A | N/A | SI | El informe de seguimiento sobre cuentas inactivas ofrece un panorama completo de la situación actual, detallando los 38 contratos de empréstito suscritos con entidades financieras a nivel nacional. Esta cifra representa la totalidad de las entidades sujetas a la normativa vigente, según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, el informe presenta indicadores de cumplimiento acerca de cuentas inactivas
27 | Gestión misional | GM3. Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social | SH.Ini.2023.2026.GM3.07 Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el ICETEX en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y reformar el modelo de créditos educativos en el país. | Continuar con la reglamentación e implementación del Plan de Salvamento mediante Acuerdo de la Junta Directiva del ICETEX y coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el impacto fiscal del Plan de Salvamento y su respectiva financiación. | Realizar el análisis técnico y financiero para estimar el impacto fiscal anual de la implementación del Plan de Salvamento y todas las medidas incluidas en el. Asistir a mesas técnicas interinstitucionales para determinar la financiación de las medidas propuestas. | Estratégico | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX) | Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional | Otras | x |  |  |  | SI | En el Documento técnico Condonación Parcial de Capital y en el Acuerdo de Junta 041 se proyectan los análisis técnicos y financieros realizados en el ICETEX para la aprobación de las medidas de condonación parcial de capital contenidas en el Acuerdo de Junta. Adicionalmente, se proyectan las cartas en donde se han solicitado los espacios de trabajo conjunto con otras entidades para la implementación de la medida de Compensación Social. |  | N/A
28 | Gestión misional | GM3. Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social | SH.Ini.2023.2026.GM3.07 Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el ICETEX en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y reformar el modelo de créditos educativos en el país. | Proyectar el impacto fiscal anual de la implementación del artículo 132 del Plan Nacional de Desarrollo y coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su respectiva financiación. | Realizar el análisis técnico y financiero para estimar el impacto fiscal anual de la implementación del modelo de crédito educativo de Pago Contingente al Ingreso. Asistir a mesas técnicas interinstitucionales para determinar la financiación de los nuevos créditos otorgados bajo esta modalidad. | Estratégico | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX) | Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional | Perfeccionamiento Planeación Estratégica | x |  |  |  | N/A | N/A | SI | El Documento técnico avances PCI - ICETEX presenta la justificación técnica y financiera del programa de PCI, también proyecta la metodología de trabajo y los pasos a seguir para escalar el programa. La Ficha Técnica presenta los hitos, actividades y entregables que se han planeado y ejecutado en el proyecto, así como las reuniones técnicas. Adicionalmente, se comparte la presentación de aveaces de la implementación del PCI con corte de mayo 2024. Finalmente, se comparte el link de la convocatoria del 2024 para PCI.
29 | Gestión misional | GM3. Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social | SH.Ini.2023.2026.GM3.07 Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el ICETEX en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y reformar el modelo de créditos educativos en el país. | Elaborar la propuesta de proyecto de Reforma al ICETEX Y socializarla con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Educación Nacional. | Coordinar mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para completar la formulación de la iniciativa y revisar generar estimaciones sobre el potencial impacto fiscal de la iniciativa. Generar un concepto técnico por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus respectivas áreas encargadas del trámite legislativo. | Estratégico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX) | Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional | Otras | x |  |  |  | SI | Los oficios enviados al MEN y a MHCP presentan una metodología y cronograma de trabajo que fue propuesto a dichas carteras en el primer cuatrimestre del 2024. Por su parte, el Documento de articulado con impacto fiscal compartido a las entidades incluye el articulado de la propuesta legislativa y el impacto fiscal del anteproyecto | N/A | N/A