## 2025
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG - SST 2025 | [5 empty] | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
1. GESTION E IMPLEMENTACION DEL SG-SST
Item | OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1 | 4 | PLANEAR | 1.1. Evaluación del Grado de Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 | 1.1.1 Evaluación incial del SGSST (31/01/2025-31/01/2025) 1.1.2 Evaluación final del SGSST(31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  |  | X | 1 | [21 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
2 | 2 |  | 1.2. Definir el cronograma de capacitaciones en temas de prevención de incidentes, accidentes, enfermedades laborales, medicina preventiva y PESV, de acuerdo con los riesgos identificados, necesidades normativas y análisis de ausentismo para 2025. | 1.2.1 Matriz de capacitaciones (28/02/2025-28/02/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
3 | 4 |  | 1.3.Elaboración y seguimiento del Plan de Trabajo con los Profesionales de la ARL y Corredor de seguros 2025 | 1.3.1 Plan de trabajo y actas mensuales de revisión con ARL (01/01/2025-31/12/2025) | Contratistas SST/ASESOR ARL/CORREDOR DE SEGUROS |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
4 | 4 |  | 1.4.Revisión documentación del SG-SST | 1.4.1 Actas de reuniones de revisión documentación (01/01/2025-28/02/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
5 | 4 |  | 1.5.Diseñar, revisar, aprobar y firmar el Plan Anual de Trabajo para el SG-SST y PESV | 1.5.1 Plan de Trabajo firmado (28/02/2028-2802/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
6 | 4 |  | 1.6.Revisión del presupuesto asignado para la vigencia 2025 y designación de repsonsables de ejecución | 1.6.1 Matriz de Presupuesto anual con responsable (28/02/2025-28/02/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
7 | 4 |  | 1.7. Seguimiento y actualización información maestra del SG-SST y PESV | 1.7.1 Tablero de información maestra actualizada (01/01/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
8 | 4 |  | 1.8.Solicitar rendición de cuentas a todos los que tienen respopnsabilidades en el SG-SST (COPASST, CCL, Brigadas, colaboardores, Responsable del Sistema) | 1.8.1 Solicitudes de rendición de cuentas (30/09/2024-30/09/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
9 | 1 | HACER | 1.9.Realizar la formalización y/o actualización de la documentación del SG-SST | 1.9.1 Procedimientos, programas, formatos e instructivos actualizados (28/02/2025-28/02/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
10 |  |  | 1.10.Reportar ante el Ministerio de Trabajo, a través de la página del Fondo de Riesgos Laborales el resultado de la última medición de estándares mínimos de la vigencia 2024 | 1.10.1 Reporte de Estándares mínimos (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
11 | 1 |  | 1.11.Seguimiento al plan anual de trabajo | 1.11.1 Actas de seguimiento al Plan de Trabajo (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
12 | 4 |  | 1.12.Seguimiento del presupuesto asignado para la vigencia 2025 | 1.12.1 Matriz ejecución de presupuesto (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
13 | 2 |  | 1.13.Socializar la Política, Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad vial, el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Entidad, Responsabilidades en SST, Matriz de riesgos, normograma, procedimientos, programas del SG-SST, entre otros. | 1.13.1 Correo envío piezas de comunicación y/o registros de asistencia de socialización. (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 0 | 0%
14 | 4 |  | 1.14.Archivar la documentación del SG-SST y PESV de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental | 1.14.1 TRDS actualizadas (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
15 | 1 |  | 1.15. Enviar correo solicitando evidencia de inducción y reinducción al SG-SST | 1.15.1 Correo solicitando a transformación listado de personal que realizó la inducción o reinducción. (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
16 | 4 |  | 1.16.Elaboración del informe para la revisión por la dirección | 1.16.1 Informe para la revisión por la dirección (30/11/2025-30/11/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
17 | 4 |  | 1.17.Documentar todos los cambios que afecten el SG-SST a través de la Guía de gestión del cambio. | 1.17.1 Matriz de gestión del cambio (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
18 | 1 |  | 1.18Realizar las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales de los contratistas. | 1.18.1 Soportes de afiliación (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
19 | 4 |  | 1.19.Reporte periódico de indicadores | 1.19.1 F458 Hoja de vida de indicadores actualizada según periodicidad (01/04/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0%
20 |  |  | 1.20.Evaluación de los indicadores del SGSST | 1.20.1 Evaluación de indicadores y objetivos del SGSST (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
21 | 4 |  | 1.21.Realizar auditoría interna o externa al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo. | 1.21.1 Resultados y cierre planes de mejora de auditoria (29/11/2025-29/11/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
22 | 4 |  | 1.22.Informe para la revisión por la dirección. | 1.22.1 Elaboración del informe con la información recopilada. (30/11/2025-30/11/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
23 | 4 |  | 1.23.Revisión por la Dirección del SG-SST | 1.23.1 Acta de la Revisión por la dirección (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
24 | 4 | ACTUAR | 1.24.Establecer planes de mejoramiento de acuerdo con hallazgos de inspecciones, revisión por la dirección, investigación de accidentes de trabajo y auditorías al SG - SST y PESV. | 1.24.1 Planes de mejoramiento establecidos (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
25 | 4 |  | 1.25.Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento establecidos según los hallazgos de inspecciones, revisión por la dirección, investigación de accidentes de trabajo y auditorías al SG-SST y PESV. | 1.25.1 Resultados y cierre planes de mejora investigación de accidentes, etc. (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 0 | 0%
[9 empty] | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0%
Item | 2.SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | HACER | [6 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
| OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
26 | 3 | PLANEAR | 2.1.Establecer plan de capacitación para la Brigada de Emergencias | 2.1.1.Plan de Capacitación de la Brigada (28/02/2025-28/02/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
27 | 1 |  | 2.2.Estructurar Programa de Inspecciones de SST según prioridades de la Entidad y necesidades del SG-SST | 2.2.1.Programa de Inspecciones (28/02/2025-28/02/2025) | Contratistas SST | X | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
28 | 1 |  | 2.3.Estructurar programa de mediciones ambientales | 2.3.1 Programación de mediciones ambientales en las sedes que lo requieran (28/02/2025-28/02/2025) | Contratistas SST | X | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
29 | 3 |  | 2.4.Gestionar la ejecución del simulacro Distrital de emergencias | 2.4.1 Actas de reunión (30/09/2025-30/09/2025) | Contratistas SST y Brigadas |  | X | X | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
30 | 3 |  | 2.5.Establecer programación de reuniones del COE | 2.5.1 Cronograma de reuniones COE socializado (28/02/2025-28/02/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
31 | 3 | HACER | 2.6.Ejecutar capacitaciones para las brigadas por contrato | 2.6.1Registros de capacitación (31/10/2025-31/10-2025) | Contratistas SST | X | X | X | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
32 | 1 |  | 2.7.Desarrollo del curso de 50 y/o 20 horas para todos los intengrantes de los comites (brigadas, COPASST, CCL, COE, equipo SST) | 2.7.1 Certificados de curso (31/12/2025-31/12/2025) | Comités |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0%
33 | 1 |  | 2.8.Ejecución de mediciones ambientales donde se requiera | 2.8.1 Informe de mediciones (31/07/2025-31/07/2025) | Contratistas SST | X | X | X | [8 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 2 | 0 | 0%
34 | 3 |  | 2.9.Ejecución del simulacro distrital | 2.9.1 Informe de simulacro, certificado IDEGER (31/10/2025-31/10/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
35 | 3 |  | 2.10.Desarrollar reuniones del COE | 2.10.1 Actas de reunión COE (31/10/2025-31/10/2025) | COE |  | X | X | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
36 | 1 |  | 2.11.Desarrollo del programa de inspecciones de SST | 2.11.1Informe de inspección, informe de comisión, plan de acción de inspecciones y reportes de seguridad, evidencias de los formatos aplicados, análisis de vulnerabilidad actualizado excel y word. (15/12/2025-15/12/2025) | Contratistas SST | X | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0%
37 | 1 |  | 2.12.Efectuar el reporte e investigación de los accidentes de trabajo a la ARL y a la EPS de acuerdo con su ocurrencia (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 2.12.1Registro de reporte a ARL y EPS de los accidentes de trabajo. (FURAT) Investigación AT. (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
38 | 4 |  | 2.13.Elaboración estudios previos de adquisición de bienes y servicios, como de personal para la vigencia siguiente | 2.13.1 Estudios previos (30/09/2025-30/09/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
39 | 2 |  | 2.14.Solicitar soportes de reinducción a los servidores de la entidad | 2.14.1 Soportes de reinducción (31/10/2025-31/10/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
40 | 3 |  | 2.15.Entrega de dotación de brigadas y elementos de protección personal según la demanda (se realizan de acuerdo a la ocurrencia de l a solicitud, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 2.15.1 Matriz de entrega de dotación según el caso (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
41 | 1 | VERIFICAR | 2.16.Realizar seguimiento al plan de acción derivado de inpecciones de seguridad, simulacros, investigaciones de accidentes, mediciones ambientales,etc. | 2.16.1 Avance en Formato plan de acción (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST - Brigadas |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
42 | 1 | ACTUAR | 2.17.Efectuar cierre de hallazgos en el formato plan de acción | Cierre del hallazgo (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
[9 empty] | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0
3.SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO | [5 empty] | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
Item | OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
43 | 2 | PLANEAR | 3.1.Estructurar la semana del bienestar y la salud | 3.1.1 Acta de reunión con transformación (31/05/2025-31/05/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
44 | 2 |  | 3.2.Aplicación de caracterización sociodemográfica, del cuestionario nordico de síntomas y de la batería de riesgo psicosocial | 3.2.1 Registros de respuestas e informe (30/09/2025-30/09/2025) | Contratistas SST | X | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 6 | 0 | 0%
45 | 2 |  | 3.3.Solicitud de informes de inspecciones de teletrabajo a la ARL | 3.3.1 Informes de IPT (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
46 | 2 |  | 3.4.Programación de examenes médico ocupacionales | 3.4.1 Correos electrónicos y Memorando (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
47 | 2 |  | 3.5.Solicitud de informe de condiciones de salud y matriz de resultados de examenes médicos ocupacionales | 3.5.1 Matriz con resultados de examenes médico ocupacionales e Informe de condiciones de Salud (31/08/2028-31/08/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
48 | 2 |  | 3.6.Estructuración de calendario y gestión de pausas activas | 3.6.1 Calendario y correos electrónicos (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
49 | 2 | HACER | 3.7.Ejecutar semana de bienestar y salud | 3.7.1 Listas de asistencia y encuesta de satisfacción (31/07/2025-31/07/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
50 | 2 |  | 3.8.Informes de perfil sociodemográfica, de síntomas, de riesgo psicosocial | 3.8.1 Informes (30/09/2025-30/09/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
51 | 2 |  | 3.9.Revisión de informes de inspecciones de teletrabajo y gestión de elementos ergonómicos y seguimiento a teletrabajadores | 3.9.1 Matriz de seguimiento a teletrabajadores (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
52 | 2 |  | 3.10.Revisión de exámenes de todos los colaboradores de ingreso, periódicos, egreso, post incapacidad y de seguimiento a recomendaciones y emitir conceptos. | 3.10.1 Correos electrónicos con conceptos de examenes médico ocupacionales realizados (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
53 | 2 |  | 3.11.Gimnasia laboral | 3.11.1 Registros de asistencia (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
54 | 2 |  | 3.12.Revisión estadísticas de ausentismo de funcionarios | 3.12.1 Informe ausentismo (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
55 | 2 |  | 3.13.Seguimiento a casos con restricciones y recomendaciones médicolaborales por enfermedad de origen común, laboral (a solicitud), accidente de trabajo y/o condiciones de salud | 3.13.1 Matriz de seguimiento a casos (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
56 | 2 |  | 3.14.Comunicar los conceptos médicos ocupacionales con sus correspondientes recomendaciones medico laborales a los colaboradores de la Entidad | 3.14.1 Correos electrónicos (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
57 | 2 |  | 3.15.Valoración osteo-muscuscular a servidores sintomáticos para el ingreso a escuelas terapéuticas | 3.15.1 Registro de la plataforma (15/10/2025-15/10/2025) | Fisioterapeuta entidad |  | X | X | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
58 | 2 |  | 3.16.Promover las Pausas Activas en los colaboradores que están realizando telerabajo, por medio de estrategias que se acuerden con comunicaciones | 3.16.1 Registros de promoción (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
59 | 2 |  | 3.17.Desarrollo de escuelas terapéuticas para el tratamiento y prevención de sintomatología asociada a DME | 3.17.1 Registro de asistencia (30/11/2025-30/11/2025) | Fisioterapeuta |  | X | X | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
60 | 2 |  | 3.18.Realización de actividades colectivas que permitan ejecutar el plan de intervención del Riesgo Psicosocial. | 3.18.1 Registro de las actividades realizadas en las entrategias colectivas (31/12/2025-31/12/2025) | Psicologo |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
61 | 2 |  | 3.19.Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud mental y Diagnostico de Clima Laboral con el fin de establecer actividades de prevencion e intervención del Riesgo Psicosocial | 3.19.1 Actividades de prevención e intervención del riesgo psicocial establecidas a partir de las estadisticas del ausentismo (31/12/2025-31/12/2025) | Psicólogo |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
62 | 4 | VERIFICAR | 3.20.Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa a través del análisis de indicadores. | 3.20.1 Análisis de indicadores (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
63 | 4 | ACTUAR | 3.21.Ajustes a los programas como resultado del monitoreo de los mismos (a demanda) | 3.22.1 Programas ajustados (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
64 | 4 |  | 3.22.Entrega informe final de Gestión de actividades de MPT, RP y tabulacion de estadisticas acordes con las fichas de los indicadores | Informes finales (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
[9 empty] | 6 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4.COPASST-CCL | [5 empty] | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
Item | OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
65 | 4 | PLANEAR | 4.1.Establecer cronograma de actividades por comité para la vigencia | 4.1.1Cronogramas de actividades (28/02/2025-28/02/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0%
66 | 4 |  | 4.2.Planificar acompañamiento del COPASST en auditoría interna al SG-SST | 4.2.1Programación de auditoría (30/09/2025-30/09/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
67 | 4 | HACER | 4.3.Desarrollo de reuniones periódicas por comité | 4.3.1 Actas de reuniones (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
68 | 1 |  | 4.4.Acompañamiento en las investigaciones de accidentes de trabajo, inspecciones de seguridad (a demanda) | 4.4.1 Formatos firmados (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
69 | 4 | VERIFICAR | 4.5.Realizar seguimiento a las actividades propuestas en cada reunión | 4.5.1 Actas de reuniones (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
70 | 4 |  | 4.6.Realizar seguimiento a plan de acción derivado de investigaciones de accidentes e inspecciones (a demanda) | 4.6.1 Actas de reuniones (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
71 | 4 | ACTUAR | 4.7.Rendición de cuentas de final de año | 4.7.1 Informe de rendición de cuentas (30/11/2025-30/11/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
[9 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Item | 5.PLAN DE CAPACITACIÓN EN SST |  |  |  |  | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
| OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
72 | 2 | PLANEAR | 5.1.Establecer plan de capacitación para el año vigente | 5.1.1 Cronograma actividades (31/01/2025-31/01/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
73 | 2 | HACER | 5.2.Desarrollar el plan de capacitación propuesto de acuerdo con programación realizada | 5.2.1 Listado de asistencias (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
74 | 2 | VERIFICAR | 5.3.Revisar el cumplimiento de la ejecución de plan de capacitación | 5.3.1 Indicadores de capacitación (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
75 | 2 | ACTUAR | 5.4.Replantear si es necesario las actividades referentes al Plan de Capacitaciòn en SST | Informe de Cumplimiento de Indicadores (31/08/2025-31/08/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
[9 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0%
6.PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV | [5 empty] | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
Item | OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
75 | 2 | PLANEAR | 6.1.Establecer Plan anual de trabajo PESV | 6.1.1 Plan anual de trabajo PESV (28/02/2028-28/02/2025) | Recursos físicos y SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4 | 0 | 0%
76 | 4 | HACER | 6.2.Normalizar toda la documentación que hace parte del PESV | 6.2.1 Documentación normalizada (31/03/2025-31/03/2025) | Recursos físicos y SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
77 | 1 |  | 6.3.Revisión periódica de información obtenida de los chequeos preoperacionales | 6.3.1 Descarga mensual del soporte de forms (31/12/2025-31/12/2025) | Recursos físicos y SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
78 | 1 |  | 6.4.Actualizar base de datos de conductores | 6.4.1 Base de datos actualizada (28/02/2025-28/02/2025) | Recursos físicos y SST |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
79 | 1 |  | 6.5.Verificación de fechas de vencimiento de licencias de conducción, soat y revisión técnico mecánica y pólizas de vehículos de la entidad. | 6.5.1 Base de datos de vehiculos y de conductores (15/09/2025-15/09/2025) | Recursos físicos y SST |  | X | X |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
80 | 1 |  | 6.6.Seguimiento a comparendos a vehículos y conductores en el SIMIT y RUNT | 6.6.1 Base de datos comparendos (30/09/2025-30/09/2025) | Recursos físicos y SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
81 | 4 |  | 6.7.Establecer una base de datos para recopilar la información para los indicadores | 6.7.1 Base de datos (30/03/2025-30/03/2025) | Recursos físicos y SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
82 | 1 |  | 6.8.Realizar inspecciones a vehículos | 6.8.1 Formatos de inspecciones realizadas (30/11/2025-30/11/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
83 | 4 | VERIFICAR | 6.9.Establecer planes de mejoramiento de acuerdo con hallazgos de inspecciones | 6.9.10 Planes de acción establecidos (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
84 | 4 | ACTUAR | 6.10.Hacer seguimiento a los planes de acción establecidos | 6.10.1 Seguimiento planes de acción (31/12/2025-31/12/2025) | Contratistas SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
85 | 4 |  | 6.11.Hacer seguimiento periódico a los indicadores del PESV | 6.11.1Hoja de vida indicadores (31/12/2025-31/12/2025) | Recursos físicos y SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
[9 empty] | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0%