## Plan. P.Ciudadana 2026
ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2026
Fecha de elaboración: 25/11/2025 Fecha de aprobación: 18/12/2025
Fase del ciclo de la Gestión | Actividad o meta | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Responsable (s)
1. Identificación de necesidades o diagnóstico. | Publicar y actualizar en la página web la matriz de "Instancias de participación ciudadana 2026" | Ciudadanía en general. | (2) Publicaciones y actualización anual de la matriz | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
| Desarrollar acciones de sensibilización que fomenten la inclusión activa de la ciudadanía en cada etapa del ciclo de gestión pública, fortaleciendo la transparencia y la corresponsabilidad. | Colaboradores ICETEX. | (3) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | 2026-02-02 | 2026-12-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) -Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC)
| Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | Ciudadanía en general. | (2) Boletines estadísticos generados y publicados en la página web | 2026-03-02 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Planeación (OAP)
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés documentada y publicada | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Equipo de experiencia - Gobierno de datos
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad sobre la política de participación ciudadana en cumplimiento de la normatividad vigente. | Colaboradores ICETEX. | (2) Capacitaciones realizadas. | 2026-02-02 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Planeación (OAP)
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web sección consulta ciudadana la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2026 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | Publicación de indicadores estratégicos y planes de acción 2026 | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Oficina Asesora de Planeación (OAP), Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias líderes de planes
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general, planes y programas institucionales que se generen durante la vigencia con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | A demanda planes y proyectos publicados para observaciones | 2026-01-02 | 2026-12-21 | Toda la entidad
3. Ejecución / Implementación. | Realizar espacios de participación ciudadana dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | 2026-02-02 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente en el portal web. | 2026-02-02 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | Colaboradores ICETEX. | (2) Espacios internos de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | 2026-06-01 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias involucradas
| Realizar el monitoreo a la estrategia de particiapción ciudadana | Colaboradores ICETEX. | Seguimiento y publicación en portal web de la estrategia de manera trimestral | 2026-06-01 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias involucradas
| Realizar la socialización de las acciones orientadas al desarrollo de la política, en el marco de dar a conocer sus avances, ejes de trabajo y componentes del mismos | Ciudadanía en general. | (2) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
|  | Colaboradores ICETEX. |  | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
| Realizar socialización del cumplimiento de los compromisos en el marco de los espacios de participación ciudadana | Ciudadanía en general. | (1) Actividad de sensibilización o entrega de resultados (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | 2026-06-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)

## Estrategia Servicio 2026
Estrategia Servicio a las Ciudadanías
ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA DE SERVICIO CIUDADANO 2026
Fecha de elaboración: 25/11/2025 Fecha de aprobación: 18/12/2025
Entidad: |  |  | Año: | 2026
Fase del ciclo de la Gestión | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de fin
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | Actualizar el modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía del ICETEX, integrando insumos del SAC. | Modelo actualizado y validado que integra la gestión del SAC y relacionamiento con ciudadanías. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2026-02-01 | 2026-07-24
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | Desarrollar ciclos de conversatorios para fortalecer competencias en atención al consumidor financiero y relacionamiento con ciudadanía. | (4) conversatorios realizados, con evaluación de impacto. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) - áreas involucradas | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Reconocer e incentivar la labor desarrollada por las y los colaboradores que interactúan con las ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Entrega de incentivos simbólicos y reconocimiento público. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Talento y desarrollo Humano - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-09-01 | 2026-12-21
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | Fortalecer los canales de relacionamiento virtual con las ciudadanías y grupos de valor mediante acciones orientadas a mejorar la experiencia de uso y la facilidad de interacción. | * Checklist de verificación de calidad y facilidad de uso para los canales virtuales. * (1) Capacitación a las áreas responsables de publicación sobre buenas prácticas de comunicación digital. * (1) Informe de revisión y ajuste de contenidos | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Grupo de Gestión de Servicio (Canales) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Realizar seguimiento y gestionar insumos y adaptaciones para garantizar acceso a personas con discapacidad y grupos diversos. | Señalización y formatos accesibles implementados. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Grupo de Gestión de Servicio (Canales) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Gestionar red de aliados, apoyos y articulación institucional para optimizar los resultados de gestión y fortalcer el la cultura de servicio a la ciudadania | Red de aliados externos, sesiones de articulación y apoyo conjunto con otras entidades que promuevan el valor agregado a la estrategia | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
|  | Articular, sensibilizar y organizar red de enlaces interna que permita dar respuesta conjunta, promoviendo la curva de aprendizaje y el valor agregado de la estrategia | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Actualizar y publicar los contenidos definidos en la Resolución 1519 de 2020 en los Menús Destacados de la página web del ICETEX. - Atención ciudadana y participa | Menús actualizados y accesibles permanentemente. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Web Master - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Acompañar acciones territoriales de atención y promoción de servicios financieros. | Informe sobre el número de intervenciones y participación en ferias y territorios. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Actualizar el protocolo de relacionamiento del ICETEX. | Protocolo de relacionamiento del ICETEX, actualizado, socializado y publicado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Actualizar la carta de trato digno del ICETEX. | Carta de trato digno actualizada, socializada y publicada. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Realizar la traducción de la carta de trato digno del ICETEX, a una lengua nativa o idioma extranjero considerando la compresibilidad y adecuación cultural | Carta de trato digno del ICETEX traducida a una lengua nativa o idioma extranjero. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Adecuar las plantillas de respuesta tipo PQRSDF del ICETEX en lenguaje claro, comprensible e incluyente. | Tres (3) Plantillas de respuesta tipo, adecuadas en lenguaje claro, comprensible e incluyente. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y áreas como OJU, Comunicaciones, etc. | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Adecuar documentos estrategicos y transversales de la OCM en lenguaje claro, comprensible e incluyente | Publicación de (2) piezas graficas de divulgación, diseñadas y publicadas en lenguaje claro, comprensible e incluyente | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y demás áreas | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Gestionar (3) capacitaciones con el proveedor de atención al usuario sobre temáticas como: lenguaje claro, atención para personas con discapacidad, atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI) y atención incluyente y uso de lenguaje no sexista. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y demás áreas | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Monitoreo del acceso a la información Pública | Realizar y publicar los informes de PQRSD trimestral incluyendo un capítulo exclusivo para las solicitudes de acceso a información | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y demás áreas | 2026-02-02 | 2026-12-21
|  | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y demás áreas | 2026-01-06 | 2026-12-21
| Fortalecer los Canales de Denuncia mediante acciones orientadas a mejorar la experiencia de uso y la facilidad de interacción. | Socializar los canales de denuncia, garantizando que la ciudadanía conozca de manera clara, accesible y oportuna las rutas disponibles (2 por semestre) | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y demás áreas | 2026-01-06 | 2026-12-21
|  | Socializar y sensibilizar a servidores y contratistas sobre la disposición de los canales de denuncias y el subsiguiente procedimiento para dar trámite a las denuncias de actos de corrupción, a travez de capacitaciones (1 por semestre y/o socialización de la información) | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y demás áreas | 2026-01-06 | 2026-12-21
| Realizar ejercicios de co-creación con ciudadanía para identificar causas de quejas y proponer soluciones. | Tres (3) talleres realizados con reportes de resultados. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-01-06 | 2026-12-21
Componente 4 Transformación digital para a ciudadania | Organizar y facilitar focus groups con usuarios de canales presenciales y/o digitales para identificar necesidades y evaluar impacto de proyectos de mejora | Informe consolidado con hallazgos y recomendaciones para mejora de canales digitales | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Coordinar con áreas técnicas la incorporación de mejoras sugeridas por los usuarios basadas en resultados de focus groups | Informe de resultados de los focus group Plan de acción con mejoras priorizadas | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Realizar encuestas digitales y entrevistas de seguimiento para evaluar el impacto de las mejoras implementadas en la experiencia de usuario | Informe de evaluación de impacto y recomendaciones para ajustes | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Difundir resultados y avances de los proyectos de mejora en canales y redes sociales, promoviendo la participación continua | Socialización vía redes o pagina web institucional reportes públicos accesibles | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-02-02 | 2026-12-21
Componente 5 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Proponer la producción de contenido sobre la política y su desarrollo interno para la interacción con ciudadanías y grupos de valor, a través del sitio web, correo y redes sociales del ICETEX. | Tres (3) piezas gráficas de divulgación diseñadas y publicadas y parrilla de contenidos para sitio web, correos y redes sociales. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2026-02-02 | 2026-12-21
| Medir y reportar indicadores de satisfacción para fortalecer evaluación de percepción del usuario. | Informe de indicadores publicado y socializado. | Grupo de Servicio - Grupo de experiencia | 2026-01-06 | 2026-12-21
| Hacer seguimiento, socializar y publicar los resultados del modelo de Relacionamiento del ICETEX con la Ciudadanía. | (1) Informe con los resultados del modelo de relacionamiento socializado y publicado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) - áreas involucradas | 2026-09-01 | 2026-12-12
| Articular acciones para que el Grupo de Experiencia envíe a las áreas informes claros y periódicos sobre la experiencia de los usuarios, con recomendaciones específicas para la mejora continua de los servicios. | (1) Informe semestral elaborado y entregado a las áreas responsables, que incluyen análisis cualitativos y cuantitativos de la experiencia de los usuarios, identificación de puntos críticos y recomendaciones prácticas para optimizar procesos y servicios. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) - áreas involucradas - Grupo de Servicio: equipo de experiencia | 2026-02-01 | 2026-12-30
| Promover una cultura de mejora continua en la entidad, donde la medición de la experiencia sea vista como una herramienta estratégica para innovar y ajustar servicios, y no solo como un requisito formal o administrativo. | Plan de mejora basado en los resultados de la medición de experiencia, con acciones que permitan ajustes y mejoras en los servicios, así como evidencias de impacto positivo en la satisfacción y percepción ciudadana. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) - áreas involucradas - Grupo de Servicio: equipo de experiencia | 2026-02-01 | 2026-12-30

## Estrategia RendiCtas 2026
ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGÍA RENDICIÓN DE CUENTAS 2026
Fecha de elaboración: 25/11/2025 Fecha de aprobación: 18/12/2025
Entidad:
Elemento | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Elemento 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | Socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas por medios digitales e institucionales (portal web, redes sociales, correo masivo). | Estrategia publicada en canales digitales y 3 piezas informativas divulgadas. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2026-02-01 | 2026-12-21
| Aplicar encuesta virtual para priorización de temas de interés. | Encuesta aplicada para la estrategia de rendición de cuentas y resultados publicados en la web. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2026-03-01 | 2026-12-21
| Informar a la ciudadanía sobre los resultados de los espacios de diálogos regionales y socializar los resultados de los mismos. | Informe consolidado de resultados de los espacios de diálogo regionales, publicado en el portal web institucional y redes sociales en formato accesible. Piezas gráficas y/o video resumen difundidas en canales digitales (web, redes sociales, correo masivo). | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2026-07-01 | 2026-12-21
Elemento 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | Realizar sesión de preparación de la Audiencia pública con el equipo líder de Rendición de Cuentas | (1) acta consolidando el Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación (OAP) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2026-07-01 | 2026-12-21
| Formular la estrategia de Rendición de Cuentas 2026 de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública | (1) documento con la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad en 2025 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) -Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2026-07-01 | 2026-12-21
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas con ciudadanos y grupos de valor. | (1) Audiencia ejecutada | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-07-01 | 2026-12-21
| Ejecutar una (1) Audiencia Pública con streaming y chat interactivo. | Audiencia transmitida en vivo, con cumplimiento de requisitos normativos y debidamente documentada. | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-08-01 | 2026-12-21
Elemento 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | Responder observaciones en los términos legales del los espacios de rendición de cuentas. | Respuestas emitidas y registradas en sistema. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) y Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-08-01 | 2026-12-21
| Documentar y divulgar buenas prácticas en el marco del espacio de rendición de cuentas. | Documento de buenas prácticas publicado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) y Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-11-01 | 2026-12-30
| Preparar y publicar el informe de cierre de la estrategia de rendición de cuentas, consolidando los resultados de los espacios de diálogo y las acciones adelantadas. | Informe final de cierre elaborado, validado y publicado en el portal institucional, incluyendo análisis de resultados, compromisos adquiridos y recomendaciones para mejora. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) y Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2026-11-01 | 2026-12-30
| Realizar informe de evaluación final de la audiencia pública de rendición de cuentas. | (1) Informe final de evaluación | Oficina de Control Interno (OCI) | 2026-12-02 | 2026-12-21

## Racionalización trámites
Nombre de la entidad: |  | ICETEX
[8 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Hacienda y Crédito Público
[8 empty] | Año vigencia: |  | 2026
Departamento: |  | Bogotá
Municipio: |  | Bogota
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR 2026 | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Trámite | 17432 | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Vicepresidencia de Fondos en Administración
Trámite | 17261 | Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Oficina de Relaciones Internacionales
Trámite | 17296 | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Oficina de Relaciones Internacionales
Trámite | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | Actualmente en el trámite el estudiante debe entregar la cédula de ciudadania del representante legal y certificado de autorización para representantes juridicos | Eliminar la entrega de la cédula de ciudadania del representante legal y certificado de autorización para representantes juridicos | Simplifica la entrega de documentos | Administrativa |  | Reducción de pasos (documentos) para el ciudadano |  | 2026-01-02 | 2026-10-30 | Vicepresidencia de Crédito y cobranzas
Trámite | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | Actualmente en el trámite el estudiante debe entregar la cédula de ciudadania del representante legal, certificado de autorización para representantes jurídicos y Certificado de existencia y representación legal | Eliminar la entrega de la cédula de ciudadania del representante legal, certificado de autorización para representantes jurídicos y Certificado de existencia y representación legal | Simplifica la entrega de documentos | Administrativa |  | Reducción de pasos (documentos) para el ciudadano |  | 2026-01-02 | 2026-10-30 | Vicepresidencia de Crédito y cobranzas
Trámite | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | Actualmente en el trámite el estudiante debe entregar la cédula de ciudadania del representante legal, certificado de autorización para representantes jurídicos y Certificado de existencia y representación legal | Eliminar la entrega de la cédula de ciudadania del representante legal, certificado de autorización para representantes jurídicos y Certificado de existencia y representación legal | Simplifica la entrega de documentos | Administrativa |  | Reducción de pasos (documentos) para el ciudadano |  | 2026-01-02 | 2026-10-30 | Vicepresidencia de Crédito y cobranzas
Trámite | 39635 | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Vicepresidencia de Fondos en Administración
Trámite | 42093 | Normalización de cartera por mora mayor a 31 días | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Viepresidencia de Operaciones y Tecnologia-Dirección de Cobranzas
Otro Procedimiento Administrativo | 54292 | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Oficina Comercial y de Mercadeo
Trámite | 54901 | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Vicepresidencia de Fondos en Administración
Trámite | 19553 | Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30
Otro Procedimiento Administrativo | 19557 | Devolución o cancelación de de garantías | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30
Trámite | 19561 | Paso al cobro individual | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30
Trámite | 21364 | Cambio de plazo o prórroga | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30
Otro Procedimiento Administrativo | 21657 | Cambio de fecha límite de pago del crédito | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30
Trámite | 40493 | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido | Inscrito | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-12-30