## Cronograma General 2025
Servicio/Mesa | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Equipos de la planta computacional, UPS, Teleonos, TV / pantallas y Centros de Cableado Detalle en hojas (CRONOGRAMA MDS MTTO BOGOTÁ y CRONOGRAMA MDS MTTO NACIONAL) |  |  |  |  | Mnto 1 | Mnto 1 | Entrega de Informes |  |  |  | Mnto 2 | Mnto 2 | Entrega de Informes
Mantenimiento servicios y equipos DATACENTER Principal y Alterno |  |  |  |  | Mnto 1 | Mnto 1 | Entrega de Informes |  |  |  | Mnto 2 | Mnto 2 | Entrega de Informes
Sedes con conectividad |  |  |  |  | Mnto 1 | Mnto 1 | Entrega de Informes |  |  |  | Mnto 2 | Mnto 2 | Entrega de Informes
Note on B3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aca se debe especificar que es planta computacional, UPS, centros cableados etc
Note on B4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para INFOTIC no se especifica que sea 1 Mnto semestral solo se pide actividades preventivas

## CRONOGRAMA MDS MTTO BOGOTÁ
PRIMER MANTENIMIENTO | SERVICIO | SEDE | PISO | MAYO | [25 empty] | JUNIO
|  |  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| PC Y TELEFONOS | AGUAS | RF Bodega | bar: MAYO V 2; MAYO L 5 to MAYO V 9; MAYO L 12 to MAYO V 16; MAYO L 19 to JUNIO V 30; JUNIO M 3 to JUNIO V 6; JUNIO L 9 to JUNIO V 13; JUNIO L 16 to JUNIO V 20; JUNIO M 24 to JUNIO V 27
|  | ANGEL | 1Y2 | bar: MAYO J 8 to MAYO V 9; MAYO L 12 to MAYO V 16; MAYO L 19 to JUNIO V 30; JUNIO M 3 to JUNIO V 6
|  | CALLE 57 | 3 | bar: MAYO M 13
| CENTRO DE CABLEADO | AGUAS | 4 | bar: MAYO L 5 to MAYO V 9; MAYO L 12 to MAYO V 16; MAYO L 19 to JUNIO V 30
|  | ANGEL | 5 | bar: JUNIO M 3 to JUNIO V 6
|  | CALLE 57 | 6 | bar: JUNIO L 9
| AIRES ACON. | AGUAS | 7 | bar: MAYO L 12 to MAYO V 16
| UPS | AGUAS | 8 | bar: MAYO L 19 to JUNIO V 30
|  | CALLE 57 | Sala Segura | bar: JUNIO M 3
|  | ANGEL | Sala Segura CD | bar: JUNIO M 4 to JUNIO V 6; JUNIO L 9
SEGUNDO MANTENIMIENTO | SERVICIO | SEDE | PISO | MAYO V 2: NOVIEMBRE; JUNIO J 29: DICIEMBRE
|  |  |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| PC Y TELEFONOS | AGUAS | RF Bodega | bar: NOVIEMBRE M 4 to NOVIEMBRE V 7; NOVIEMBRE L 10 to NOVIEMBRE V 14; NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28; DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5; DICIEMBRE M 9 to DICIEMBRE V 12; DICIEMBRE L 15 to DICIEMBRE V 19; DICIEMBRE L 22 to DICIEMBRE M 24; DICIEMBRE V 26; DICIEMBRE L 29 to DICIEMBRE M 31
|  | ANGEL | 16 | bar: NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28; DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5; DICIEMBRE M 9 to DICIEMBRE V 12
|  | CALLE 57 | 1
| CENTRO DE CABLEADO | AGUAS | 1 | bar: NOVIEMBRE L 10 to NOVIEMBRE V 14; NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28
ANGEL | bar: DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5
|  | CALLE 57 | 3
| AIRES ACON. | AGUAS | Sotano
| UPS | AGUAS | 1
|  | CALLE 57 | 3 | bar: NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28; DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5
|  | ANGEL | 4 | bar: NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28; DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5; DICIEMBRE M 9 to DICIEMBRE J 11

## CRONOGRAMA MDS MTTO NACIONAL
PRIMER MANTENIMIENTO | SEDE | Zona | Departamento | Ciudad | CC | UPS | PCS | MAYO | [29 empty] | JUNIO
[8 empty] | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | M | J | V
[8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25
| SEDE 1 | NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | APARTADÓ | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO V 2
| SEDE 2 | ORIENTE | ARAUCA | ARAUCA | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO L 5
| SEDE 3 | NOROCCIDENTE | QUINDIO | ARMENIA | 1 | 1 | 1 | bar: MAYO M 6
| SEDE 4 | NORTE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 1 | 1 | 5 | bar: MAYO M 7
| SEDE 5 | ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | 1 | 1 | 7 | bar: MAYO J 8
| SEDE 6 | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 1 | 1 | 1 | bar: MAYO V 9
| SEDE 7 | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | CALI | 1 | 1 | 11 | bar: MAYO L 12
| SEDE 8 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA | 1 | 1 | 5 | bar: MAYO M 13
| SEDE 9 | ORIENTE | N.DE SANTANDER | CÚCUTA | 1 | 1 | 1 | bar: MAYO M 14
| SEDE 10 | CENTRO | TOLIMA | IBAGUE | 1 | 1 | 3 | bar: MAYO J 15
| SEDE 11 | NOROCCIDENTE | CALDAS | MANIZALES | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO V 16
| SEDE 12 | NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | 1 | 1 | 15 | bar: MAYO L 19
| SEDE 13 | SUROCCIDENTE | PUTUMAYO | MOCOA | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO M 20; JUNIO S 21
| SEDE 14 | NORTE | CÓRDOBA | MONTERÍA | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO M 21; JUNIO D 22 to JUNIO J 26
| SEDE 15 | CENTRO | HUILA | NEIVA | 1 | 1 | 2 | bar: MAYO J 22; JUNIO M 25 to JUNIO S 28
| SEDE 16 | SUROCCIDENTE | NARIÑO | PASTO | 1 | 1 | 3 | bar: MAYO V 23; JUNIO V 25
| SEDE 17 | NOROCCIDENTE | RISARALDA | PEREIRA | 1 | 1 | 2 | bar: MAYO L 26
| SEDE 18 | SUROCCIDENTE | CAUCA | POPAYÁN | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO M 27
| SEDE 19 | NOROCCIDENTE | CHOCÓ | QUIBDÓ | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO M 28
| SEDE 20 | NORTE | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO J 29
| SEDE 21 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA | 1 | 1 | 0 | bar: MAYO V 30
| SEDE 22 | NORTE | SAN ANDRES | SAN ANDRES | 1 | 0 | 1 | bar: JUNIO L 2
| SEDE 23 | NORTE | SUCRE | SINCELEJO | 1 | 1 | 0 | bar: JUNIO M 3
| SEDE 24 | CENTRO | BOYACÁ | TUNJA | 1 | 1 | 0 | bar: JUNIO M 4
| SEDE 25 | ORIENTE | N.DE SANTANDER | OCAÑA | 1 | 1 | 1 | bar: JUNIO J 5
| SEDE 26 | ORIENTE | CESÁR | VALLEDUPAR | 1 | 1 | 0 | bar: JUNIO V 6
| SEDE 27 | CENTRO | META | VILLAVICENCIO | 1 | 1 | 0 | bar: JUNIO L 9
| SEDE 28 | ORIENTE | CASANARE | YOPAL | 1 | 1 | 0 | bar: JUNIO M 10
| SEDE 29 | CENTRO | AMAZONAS | LETICIA | 1 | 1 | 5 | bar: JUNIO M 11
| SEDE 30 | CENTRO | FLORENCIA | CAQUETA | 1 | 1 | 1 | bar: JUNIO J 12
| SEDE 31 | CENTRO | FLORENCIA | CAQUETA | 1 | 1 | 1 | bar: JUNIO V 13
| SEDE 32 | CENTRO | FLORENCIA | CAQUETA | 1 | 1 | 1 | bar: JUNIO L 16
| SEDE 33 | CENTRO | FLORENCIA | CAQUETA | 1 | 1 | 1 | bar: JUNIO M 17
| SEDE 34 | CENTRO | FLORENCIA | CAQUETA | 1 | 1 | 1
| SEDE 35 | CENTRO | FLORENCIA | CAQUETA | 1 | 1 | 1
SEGUNDO MANTENIMIENTO | SEDE | Zona | Departamento | Ciudad | CC | UPS | PCS | MAYO V 2: NOVIEMBRE; MAYO J 29: DICIEMBRE
[8 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | M | V | J
[8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 22 | 23
| SEDE 1 | NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | APARTADÓ | 1 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE M 4; DICIEMBRE M 24; DICIEMBRE V 26; DICIEMBRE L 29 to DICIEMBRE M 31
| SEDE 2 | ORIENTE | ARAUCA | ARAUCA | 1 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE M 5
| SEDE 3 | NOROCCIDENTE | QUINDIO | ARMENIA | 1 | 1 | 1 | bar: NOVIEMBRE J 6
| SEDE 4 | NORTE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 1 | 1 | 5 | bar: NOVIEMBRE V 7
| SEDE 5 | ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | 1 | 1 | 7 | bar: NOVIEMBRE L 10
| SEDE 6 | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 1 | 1 | 1 | bar: NOVIEMBRE M 11
| SEDE 7 | SUROCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA | CALI | 1 | 1 | 11 | bar: NOVIEMBRE M 12
| SEDE 8 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA | 1 | 1 | 5 | bar: NOVIEMBRE J 13
| SEDE 9 | ORIENTE | N.DE SANTANDER | CÚCUTA | 1 | 1 | 1 | bar: NOVIEMBRE V 14
| SEDE 10 | CENTRO | TOLIMA | IBAGUE | 1 | 1 | 3 | bar: NOVIEMBRE M 18
| SEDE 11 | NOROCCIDENTE | CALDAS | MANIZALES | 1 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE M 19
| SEDE 12 | NOROCCIDENTE | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | 1 | 1 | 15 | bar: NOVIEMBRE J 20; DICIEMBRE M 24
| SEDE 13 | SUROCCIDENTE | PUTUMAYO | MOCOA | 1 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE V 21; DICIEMBRE J 25 to DICIEMBRE S 27
| SEDE 14 | NORTE | CÓRDOBA | MONTERÍA | 1 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE L 24; DICIEMBRE M 30 to DICIEMBRE M 31
| SEDE 15 | CENTRO | HUILA | NEIVA | 1 | 1 | 2 | bar: NOVIEMBRE M 25; DICIEMBRE M 21 to DICIEMBRE J 23
| SEDE 16 | SUROCCIDENTE | NARIÑO | PASTO | 1 | 1 | 3 | bar: NOVIEMBRE M 26
| SEDE 17 | NOROCCIDENTE | RISARALDA | PEREIRA | 1 | 1 | 2 | bar: NOVIEMBRE J 27
| SEDE 18 | SUROCCIDENTE | CAUCA | POPAYÁN | 1 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE V 28
| SEDE 19 | NOROCCIDENTE | CHOCÓ | QUIBDÓ | 1 | 1 | 0 | bar: DICIEMBRE L 1
| SEDE 20 | NORTE | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 1 | 1 | 0 | bar: DICIEMBRE M 2
| SEDE 21 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA | 1 | 1 | 0 | bar: DICIEMBRE M 3
| SEDE 22 | NORTE | SAN ANDRES | SAN ANDRES | 1 | 0 | 1 | bar: DICIEMBRE J 4
| SEDE 23 | NORTE | SUCRE | SINCELEJO | 1 | 1 | 0 | bar: DICIEMBRE V 5
| SEDE 24 | CENTRO | BOYACÁ | TUNJA | 1 | 1 | 0
| SEDE 25 | ORIENTE | N.DE SANTANDER | OCAÑA | 1 | 1 | 1 | bar: DICIEMBRE M 9
| SEDE 26 | ORIENTE | CESÁR | VALLEDUPAR | 1 | 1 | 0 | bar: DICIEMBRE M 10
| SEDE 27 | CENTRO | META | VILLAVICENCIO | 1 | 1 | 0 | bar: DICIEMBRE J 11
| SEDE 28 | ORIENTE | CASANARE | YOPAL | 1 | 1 | 0 | bar: DICIEMBRE V 12
| SEDE 29 | CENTRO | AMAZONAS | LETICIA | 1 | 1 | 5 | bar: DICIEMBRE L 15
| SEDE 30 | CENTRO | FLORENCIA | CAQUETA | 1 | 1 | 1 | bar: DICIEMBRE M 16; DICIEMBRE M 24
SEDE 31 | bar: DICIEMBRE M 17
SEDE 32 | bar: DICIEMBRE J 18
SEDE 33 | bar: DICIEMBRE V 19
SEDE 34 | bar: DICIEMBRE L 22
SEDE 35 | bar: DICIEMBRE M 23

## LISTAS DE CHEQUEO
Mantenimiento PC - TELEFONOS
Verificar Funcionamiento inicial del equipo
Desconexión de cables del equipo
Traslado CPU – Teclado para realizar soplado
Realizar limpieza interna soplado componentes
Realizar limpieza externa equipo y periféricos
Desconexión del teléfono
Realizar limpieza del teléfono con liquido limpiador
Realizar limpieza del teléfono
Realizar pruebas de funcionamiento equipo y teléfono
Revisar nombre del equipo (Debe seguir nomenclatura Icetex)Ciudad + Área + Tipo + Consecutivo. Ej: "BOGVOTPC502"
Revisar instalación de antivirus ejecutar análisis
Ejecutar Windows Update
Ejecutar programa Ccleaner
Ejecutar herramienta de vulnerabilidades
Validar puertos USB Bloqueados
Validar programa OSC invectory o Ejecutar Instalacion de programa OSC Invectory
Revisar las restricciones de navegación en las paginas con posible contenido malicioso.
Ejecución de Heramienta de Vulnerabilidad
Instalación o verificacion de ultima versión de Forticlient
Diligenciar ficha técnica y firma del acta por el usuario
Mantenimiento UPS
Verificar Funcionamiento inicial del equipo
Revisión de voltajes acometida entrada y salida
Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas al UPS
Revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores.
Revisión de baterías en descarga individual
Revisión de status de todos los circuitos de alarma
Inspección visual de todos los sub-ensambles internos y componentes principales
Revisión de todas las conexiones mecánicas en busca de desajustes y decoloraciones por el calor y lubricación de ventiladores
Limpieza de cubiertas exteriores y soplado de componentes internos del UPS
Verificación de ventiladores
Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba de descarga de baterías durante un período de corta duración
Pruebas de funcionamiento en los diferentes modos de operación.
Medición de voltaje, frecuencia y corriente en el UPS, sin carga y con carga
Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga
Levantamiento de información de los equipos conectados a las UPS
Centros de cableado
Verificacion inicial de puntos de red y manual
Verificacion de puntos de red con probador de cable UTP:
Vereficacion de voltajes de alimentacion de equipos de red:
Limpieza de gabinete y/o Rack
Peinado de cable UTP en gabinete o rack :
Peinados de cable en peustos de trabajo:
Marcación del cable en gabinete o rack:
Marcación del herraje en gabinete y/o Rack:
Marcación de swictch existentes
Marcación de tomas de red en puestos de trabajo
Levantamiento de diagramas y margen de conexiones lógicas y eléctricas.
Registro fotográfico
Video proyectores y Televisores
Verificar Funcionamiento inicial del equipo
Limpieza externa