## Participacion ciudadana 2025 (hidden)
CONOCE NUESTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 Y PARTICIPA
Fecha de elaboración: 2/12/2024 Fecha de aprobación: 19/12/2024
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Responsable (s)
1. Identificación de necesidades o diagnóstico. | Realizar el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana en cumplimiento con el Modelo de Planeación y Gestión - MIPG | Ciudadanía en general. | (1) autodiagnóstico realizado | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM y Oficina Asesora de comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación
| Publicar y actualizar en la página web la matriz de "Instancias de participación ciudadana 2025" | Ciudadanía en general. | (2) actualizaciones | 2025-06-16 | 2025-07-18 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM
|  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-19
| Sensibilizar sobre la importancia de generar espacios de participación en todas las fases del ciclo de la gestión pública. | Colaboradores ICETEX. | (2) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | 2025-03-03 | 2025-06-06 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania-OCM y Oficina Asesora de Comunicaciones
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-10-30
| Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | Ciudadanía en general. | (2) Boletínes estadísticos generados y publicados en la página web | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés documentada y publicada https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | 2025-09-01 | 2025-12-12 | Oficina Comercial y Mercadeo
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad sobre la politica de participación ciudadana en cumplimiento de la normatividad vigente. | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | 2025-05-02 | 2025-10-30 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM y Oficina Asesora de Planeación
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web sección consulta ciudadana la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2025 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | Publicación de indicadores estrategicos y planes de acción 2025 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Dependencias lideres de planes y Oficina Asesora de Planeación
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general, planes y programas institucionales que se generen durante la vigencia con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | A demanda planes y proyectos publicados para obsefrvaciones | 2025-01-02 | 2025-12-19 | Dependencias lideres de planes y proyectos normativos
| Realizar sesión de preparación de la Audiencia pública con el equipo líder de Rendición de Cuentas | Ciudadanía en general. | (1) acta consolidando el Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2025-09-22 | 2025-11-29 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones
| Formular la estrategia de Rendición de Cuentas 2025 de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública | Ciudadanía en general. | (1) documento con la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad en 2025 | 2025-09-22 | 2025-10-30 | Grupo de relacionamiento con la ciudadania-OCM y Oficina Asesora de comunicaciones
3. Ejecución / Implementación. | Realizar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación ejecutados, documentados y publicados a traves de los: Formatos F488 y el F487 | 2024-02-02 | 2025-11-30 | Oficina Asesora de comunicaciones y grupo de relacionamiento con el ciudadano.
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas con ciudadanos y grupos de valor. | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia ejecutada | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Comercial y de Mercadeo
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente en el portal web. | 2025-01-16 | 2025-12-12 | Oficina Comercial y Mercadeo
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | Colaboradores ICETEX. | (2) Espacios internos de participación ejecutados, documentados y publicados a traves de los: Formatos F488 y el F487 | 2025-03-03 | 2025-06-27 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Dependencia involucrada
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-28
4. Seguimiento Y Evaluación Participativa | Realizar informe de evaluación final de la audiencia pública. | Ciudadanía en general. | (1) Informe final de evaluación | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Oficina de Control Interno
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM
Control de Cambios | Fecha
V1 | Aprobado el xxx de diciembre en comité institucional de gestión y desempeño

## Hoja2 (hidden)
SI
NO
NA

## Abreviaturas
Dependencia | Abreviatura
Oficina Comercial y de Mercadeo | OCM
Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | GRELCI
Oficina Asesora de comunicaciones | OAC
Oficina Asesora de Planeación | OAP
Oficina de Control Interno | OCI

## Plan. P.Ciudaddana 2025
CONOCE NUESTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 Y PARTICIPA
Fecha de elaboración: 2/12/2024 Fecha de aprobación: 19/12/2024
Para conocerlo, consulta: https://web.icetex.gov.co/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Responsable (s)
1. Identificación de necesidades o diagnóstico. | Realizar el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana en cumplimiento con el Modelo de Planeación y Gestión - MIPG | Ciudadanía en general. | (1) autodiagnóstico realizado | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP)
| Publicar y actualizar en la página web la matriz de "Instancias de participación ciudadana 2025" | Ciudadanía en general. | (2) actualizaciones | 2025-06-16 | 2025-07-18 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
|  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-19
| Sensibilizar sobre la importancia de generar espacios de participación en todas las fases del ciclo de la gestión pública. | Colaboradores ICETEX. | (2) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | 2025-03-03 | 2025-06-06 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) -Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC)
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-10-30
| Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | Ciudadanía en general. | (2) Boletines estadísticos generados y publicados en la página web | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación (OAP)
|  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés documentada y publicada | 2025-09-01 | 2025-12-12 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad sobre la política de participación ciudadana en cumplimiento de la normatividad vigente. | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | 2025-05-02 | 2025-10-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Planeación (OAP)
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web sección consulta ciudadana la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2025 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | Publicación de indicadores estratégicos y planes de acción 2025 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Oficina Asesora de Planeación (OAP), Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias líderes de planes
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general, planes y programas institucionales que se generen durante la vigencia con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | A demanda planes y proyectos publicados para observaciones | 2025-01-02 | 2025-12-19 | Oficina Asesora de Planeación (OAP), Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias líderes de proyectos normativos
| Realizar sesión de preparación de la Audiencia pública con el equipo líder de Rendición de Cuentas | Ciudadanía en general. | (1) acta consolidando el Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2025-09-22 | 2025-11-29 | Oficina Asesora de Planeación (OAP) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC)
| Formular la estrategia de Rendición de Cuentas 2025 de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública | Ciudadanía en general. | (1) documento con la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad en 2025 | 2025-09-22 | 2025-10-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) -Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC)
3. Ejecución / Implementación. | Realizar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | 2024-02-02 | 2025-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas con ciudadanos y grupos de valor. | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia ejecutada | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente en el portal web. | 2025-01-16 | 2025-12-12 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 86000
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | Colaboradores ICETEX. | (2) Espacios internos de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | 2025-03-03 | 2025-06-27 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias involucradas | 73100
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-28 |  | 12900
4. Seguimiento Y Evaluación Participativa | Realizar informe de evaluación final de la audiencia pública. | Ciudadanía en general. | (1) Informe final de evaluación | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Oficina de Control Interno (OCI)
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM)
Control de Cambios | Fecha
V1 | Aprobado el 19 de diciembre en comité institucional de gestión y desempeño
Nota: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, el ICETEX presenta el Plan de Participación Ciudadana, el cual busca fortalecer la relación con los ciudadanos, garantizando la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación, gestión y evaluación. Para conocerlo, consulta: https://web.icetex.gov.co/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana

## Estrategia Servicio 2025
Estrategia de relacionamiento con el ciudadano 2025
Fecha de elaboración: Enero Fecha de aprobación: 24/01/2025
Entidad: ICETEX |  |  | Año: 2025
Componente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de fin
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | Formular el modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía del ICETEX | Modelo de relacionamiento con las ciudadanías formulado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-02-01 | 30/06/2025
| Actualizar el ejercicio de caracterización de ciudadanía y grupos de valor del ICETEX, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor del ICETEX elaborado y publicado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-06-30
| Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de las Políticas de relacionamiento, a partir de fuentes internas y externas de información. | Diagnóstico del estado de implementación de las Políticas de relacionamiento realizado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y áreas líderes de las políticas | 2025-02-01 | 2025-03-30
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | Desarrollar ciclos de conversatorios para fortalecer los saberes, conocimientos y competencias en el relacionamiento con la ciudadanía de las y los colaboradores del ICETEX. | 12 conversatorios, 1 mensual. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Participar de acciones que conduzcan a la promoción y apropiación del Código de Integridad en las y los colabores del ICETEX. | Número de actividades, o personas que participan (Indicador de desarrollo y transformación organizacional). 1 semestral. | Grupo de desarrollo y transformación organizacional, Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-11-30
| Reconocer, incentivar y estimular la labor desarrollada por las y los colaboradores que interactúan con las ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Incentivos simbólicos entregados a las y los colaboradores que gestionan el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor del ICETEX | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-12-30
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | Desarrollar acciones para fortalecer los canales de relacionamiento virtual con las ciudadanías y grupos de valor, garantizando la accesibilidad web (Resolución 1519 de 2020). | Canales de relacionamiento virtual ajustados, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-02-01 | 2025-09-30
| Gestionar nuevas alianzas, convenios o apoyos para optimizar la oferta y ampliar los beneficios de la ciudadanía y grupos de valor del ICETEX. | Alianzas, convenios o apoyos logrados en favor de la ciudadanía, usuarios y grupos de valor del ICETEX | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Comunidad ICETEX - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Actualizar y publicar los contenidos definidos en la Resolución 1519 de 2020 en los Menús Destacados de la página web del ICETEX. | Menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía y Menú Participa con información actualizada en la página web del ICETEX. Permanente. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Web Master - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Acompañar las acciones de oferta y prestación de servicios del ICETEX, en los territorios o en las estrategias territoriales definidas. | Número de intervenciones, participación en ferias, territorios asistidos o personas captadas en el Territorio (Indicador de OCM). 2 mensuales. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Actualizar el protocolo de relacionamiento del ICETEX. | Protocolo de relacionamiento y actualizado, socializado y publicado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2025-02-01 | 2025-09-30
| Actualizar la carta de trato digno del ICETEX. | Carta de trato digno actualizada, socializada y publicada. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-06-30
| Adecuar las plantillas de respuesta tipo PQRSDF del ICETEX en lenguaje claro, comprensible e incluyente. | Plantillas de respuesta tipo, adecuadas en lenguaje claro, comprensible e incluyente. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y áreas como OJU, Comunicaciones, etc. | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Realizar ejercicios de co-creacion con ciudadanía y grupos de valor para identificar las causas de las quejas y reclamos e identificar alternativas de solución. | Talleres de co-creación con ciudadanías y grupos de valor del ICETEX realizados. 1 por trimestre. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-12-30
Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Proponer la producción de contenido para la interacción con ciudadanías y grupos de valor, a través del sitio web y redes sociales del ICETEX. | Piezas gráficas de divulgación diseñadas y publicadas y parrilla de contenidos para redes sociales. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Medición y reporte de los Indicadores de satisfacción para ajustar y fortalecer la metodología de evaluación de la percepción del usuario ICETEX. | Informe de los indicadores de medición de satisfacción del usuario ICETEX. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Grupo de Servicio - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Hacer seguimiento, socializar y publicar los resultados del modelo de Relacionamiento del ICETEX con la Ciudadanía. | Informe con los resultados del modelo de relacionamiento socializado y publicado. 1 semestral | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) - áreas involucradas | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Implementar y promover el uso de la Herramienta de Medición de Experiencia con las ciudadanías entre los usuarios del ICETEX | Resultados del ICETEX obtenidos en la Herramienta de Medición de Experiencia con las ciudadanías | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Grupo de Servicio - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-02-01 | 2025-12-30
| Proponer acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de relacionamiento con la ciudadanía. | Acciones de mejora en relacionamiento con la ciudadanía propuestas. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) - áreas involucradas | 2025-02-01 | 2025-12-30
Control de Cambios | Fecha
V1 | Aprobado el 24 de enero en comité institucional de gestión y desempeño

## Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
[9 empty] | Orden: |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2025
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 54292 |  | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | Actualmente, los estudiantes que requieren información sobre su crédito deben generar una PQR a través de los canales de atención (virtuales o presenciales). Este proceso implica que las solicitudes sean remitidas a las áreas misionales, lo que demora entre 2 y 3 días. En promedio, el ICETEX recibe anualmente 299,114 PQRS relacionadas con solicitudes de información básica de crédito, destacando la necesidad de optimizar este proceso | Virtualizar el Trámite con la Generación automática de certificaciones con información clave del crédito (datos básicos, desembolsos, cartera, saldos, novedades, etc.), eliminando la necesidad de acudir físicamente a puntos de atención. | Trámite virtualizado sin necesidad de desplazamientos, inversión de tiempos y costos asociados a desplazamientos. Descarga inmediata del documento e inmediatez en el trámite | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo de cara al usuario |  | 09/01/2025 | 30/12/2025 | Dirección de Tecnología
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 |  | Devolución o cancelación de garantías | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Devolución de saldos a favor y Devolución o cancelación de garantías. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Cuenta con un avance total del 70%, que incluye la elaboración de un plan de trabajo y un progreso aproximado del 90% en el desarrollo tecnológico. Razón por la cual se aprobo por CIGD el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025.
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Paso al cobro individual | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. Dado lo anterior el comité aprueba el 24 de octubre la extención de plazo.
Único | 21364 |  | Cambio de plazo o prórroga | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de cambio de plazo y prorroga. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Cuenta con un avance total del 65%, que incluye la elaboración de un plan de trabajo. Razón por la cual se aprobo por CIGD el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 |  | Cambio de fecha límite de pago del crédito | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de cambio de fecha límite de pago. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. Dado lo anterior el comité aprueba el 24 de octubre la extención de plazo.

## Estrategia RendiCtas 2025
Estrategia de Rendición de Cuentas 2025
Fecha de elaboración: Enero Fecha de aprobación: 24/01/2025
Entidad: ICETEX
Elemento | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Elemento 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | Socializar, mediante todos los canales de comunicación del ICETEX , la estrategía de rendición de cuentas. | Acciones de socialización y difusión de la estrategía de rendición de cuentas realizadas | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-12-30
| Informar a la ciudadanía y grupos de valor sobre la gestión adelantada. | Informes de gestión publicados. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-12-30
| Aplicar con la ciudadanía y grupos de valor del ICETEX la encuesta para la identificación de temas de interes. a priorizar en la Audencia Pública. | Resultados de la encuesta aplicada con ciudadanías y grupos de valor del ICETEX. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2025-09-30
Elemento 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | Convocar a las ciudadanías y grupos de valor del ICETEX a participar de los espacios de rendición de cuentas. | Invitaciones hechas a la ciudadanía y grupos de valor con información para participar de los espacios de rendición de cuentas. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2025-11-30
| Desarrollar espacios de dialogo con la ciudadania y grupos de valor con el fin de conversar sobre la gestión adelantada por la entidad y recibir retroalimentación y aportes. | 4 espacios de diálogo desarrollados con las ciudadanías y grupos de valor. 1 trimestral. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 2025-12-30
| Realizar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | (5) Espacios de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-11-30
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas con ciudadanos y grupos de valor. | (1) Audiencia ejecutada | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-11-28
Elemento 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | Responder dentro de los términos legales las preguntas, observaciones y propuestas formuladas por las ciudadanías y grupos de valor en los espacios de rendición de cuentas. | Respuestas emitidas a las ciudadanías y grupos de valor respecto a los espacios de rendición de cuentas. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-12-30
| Preparar el informe cierre de la estrategia con los resultados de los espacios adelantados | informe cierre de la estrategia con los resultados de los espacios adelantados elaborado | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-12-30
| Evaluar y publicar el informe de la audiencia de rendición de cuentas. | Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas elaborado y publicado | Oficina de Control Interno (OCI) | 2025-12-30
| Proponer acciones de mejora a la gestión institucional con fundamento en la retroalimentación hecha por las ciudadanías y grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas | Acciones de mejora propuestas | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | 2025-12-30
Control de Cambios | Fecha
V1 | Aprobado el 24 de enero en comité institucional de gestión y desempeño

## resumida (hidden)
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación