## Cronograma General 2025
Servicio/Mesa | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Equipos de la planta computacional, UPS, Teleonos, TV / pantallas y Centros de Cableado Detalle en hojas (CRONOGRAMA MDS MTTO BOGOTÁ y CRONOGRAMA MDS MTTO NACIONAL) | Mayo: Mnto 1; Junio: Mnto 1; Julio: Entrega de Informes |  |  | Mnto 2 | Mnto 2 | Entrega de Informes
Mantenimiento servicios y equipos DATACENTER Principal y Alterno | Mayo: Mnto 1; Junio: Mnto 1; Julio: Entrega de Informes |  |  | Mnto 2 | Mnto 2 | Entrega de Informes
Sedes con conectividad | Mayo: Mnto 1; Junio: Mnto 1; Julio: Entrega de Informes |  |  | Mnto 2 | Mnto 2 | Entrega de Informes
Note on B3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aca se debe especificar que es planta computacional, UPS, centros cableados etc
Note on B4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para INFOTIC no se especifica que sea 1 Mnto semestral solo se pide actividades preventivas

## CRONOGRAMA MDS MTTO BOGOTÁ
PRIMER MANTENIMIENTO | SERVICIO | SEDE | MAYO | [25 empty] | JUNIO
|  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| PC Y TELEFONOS | AGUAS
ANGEL | bar: MAYO J 8 to JUNIO D 8; JUNIO S 21; JUNIO L 23
CALLE 57 | bar: MAYO S 10 to MAYO D 11; MAYO M 13; MAYO S 17 to MAYO D 18; JUNIO S 31 to JUNIO L 2; JUNIO S 7 to JUNIO D 8; JUNIO S 21; JUNIO L 23
| CENTRO DE CABLEADO | AGUAS | bar: MAYO S 3 to JUNIO L 2; JUNIO S 7 to JUNIO D 8; JUNIO S 21; JUNIO L 23
ANGEL | bar: MAYO S 10 to MAYO D 11; MAYO S 17 to MAYO D 18; JUNIO S 31 to JUNIO D 8; JUNIO S 21; JUNIO L 23
CALLE 57 | bar: MAYO S 10 to MAYO D 11; MAYO S 17 to MAYO D 18; JUNIO S 31 to JUNIO L 2; JUNIO S 7 to JUNIO L 9; JUNIO S 21; JUNIO L 23
| AIRES ACON. | AGUAS | bar: MAYO S 10 to MAYO D 18; JUNIO S 31 to JUNIO L 2; JUNIO S 7 to JUNIO D 8; JUNIO S 21; JUNIO L 23
| UPS | AGUAS | bar: MAYO S 10 to MAYO D 11; MAYO S 17 to JUNIO L 2; JUNIO S 7 to JUNIO D 8; JUNIO S 21; JUNIO L 23
CALLE 57 | bar: MAYO S 10 to MAYO D 11; MAYO S 17 to MAYO D 18; JUNIO S 31 to JUNIO M 3; JUNIO S 7 to JUNIO D 8; JUNIO S 21; JUNIO L 23
ANGEL | bar: MAYO S 10 to MAYO D 11; MAYO S 17 to MAYO D 18; JUNIO S 31 to JUNIO L 2; JUNIO M 4 to JUNIO L 9; JUNIO S 21; JUNIO L 23
SEGUNDO MANTENIMIENTO | SERVICIO | SEDE | MAYO V 2: NOVIEMBRE; JUNIO J 29: DICIEMBRE
|  |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| PC Y TELEFONOS | AGUAS | bar: NOVIEMBRE M 4 to NOVIEMBRE V 7; NOVIEMBRE L 10 to NOVIEMBRE V 14; NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28; DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5; DICIEMBRE M 9 to DICIEMBRE V 12; DICIEMBRE L 15 to DICIEMBRE V 19; DICIEMBRE L 22 to DICIEMBRE M 24; DICIEMBRE V 26; DICIEMBRE L 29 to DICIEMBRE M 31
ANGEL | bar: NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28; DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5; DICIEMBRE M 9 to DICIEMBRE V 12
CALLE 57
| CENTRO DE CABLEADO | AGUAS | bar: NOVIEMBRE L 10 to NOVIEMBRE V 14; NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28
ANGEL | bar: DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5
CALLE 57
| AIRES ACON. | AGUAS
| UPS | AGUAS
CALLE 57 | bar: NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28; DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5
ANGEL | bar: NOVIEMBRE L 24 to NOVIEMBRE V 28; DICIEMBRE L 1 to DICIEMBRE V 5; DICIEMBRE M 9 to DICIEMBRE J 11

## CRONOGRAMA MDS MTTO NACIONAL
PRIMER MANTENIMIENTO | SEDE | MAYO | [29 empty] | JUNIO
|  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SEDE 1 | bar: MAYO V 2 to MAYO D 4
SEDE 2 | bar: MAYO S 3 to MAYO L 5
SEDE 3 | bar: MAYO M 6
SEDE 4 | bar: MAYO M 7
SEDE 5 | bar: MAYO J 8
SEDE 6 | bar: MAYO V 9 to MAYO D 11
SEDE 7 | bar: MAYO S 10 to MAYO L 12
SEDE 8 | bar: MAYO M 13
SEDE 9 | bar: MAYO M 14
SEDE 10 | bar: MAYO J 15
SEDE 11 | bar: MAYO V 16 to MAYO D 18
SEDE 12 | bar: MAYO S 17 to MAYO L 19
SEDE 13 | bar: MAYO M 20
SEDE 14 | bar: MAYO M 21
SEDE 15 | bar: MAYO J 22
SEDE 16 | bar: MAYO V 23 to MAYO D 25
SEDE 17 | bar: MAYO S 24 to MAYO L 26
SEDE 18 | bar: MAYO M 27
SEDE 19 | bar: MAYO M 28
SEDE 20 | bar: MAYO J 29
SEDE 21 | bar: MAYO V 30 to JUNIO D 1
SEDE 22 | bar: MAYO S 31 to JUNIO L 2
SEDE 23 | bar: JUNIO M 3
SEDE 24 | bar: JUNIO M 4
SEDE 25 | bar: JUNIO J 5
SEDE 26 | bar: JUNIO V 6 to JUNIO D 8
SEDE 27 | bar: JUNIO S 7 to JUNIO L 9
SEDE 28 | bar: JUNIO M 10
SEDE 29 | bar: JUNIO M 11
SEDE 30 | bar: JUNIO J 12
SEDE 31 | bar: JUNIO V 13 to JUNIO D 15
SEDE 32 | bar: JUNIO S 14 to JUNIO L 16
SEDE 33 | bar: JUNIO M 17
SEDE 34
SEDE 35
SEGUNDO MANTENIMIENTO | SEDE | MAYO V 2: NOVIEMBRE; MAYO J 29: DICIEMBRE
|  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
SEDE 1 | bar: NOVIEMBRE M 4
SEDE 2 | bar: NOVIEMBRE M 5
SEDE 3 | bar: NOVIEMBRE J 6
SEDE 4 | bar: NOVIEMBRE V 7
SEDE 5 | bar: NOVIEMBRE L 10
SEDE 6 | bar: NOVIEMBRE M 11
SEDE 7 | bar: NOVIEMBRE M 12
SEDE 8 | bar: NOVIEMBRE J 13
SEDE 9 | bar: NOVIEMBRE V 14
SEDE 10 | bar: NOVIEMBRE M 18
SEDE 11 | bar: NOVIEMBRE M 19
SEDE 12 | bar: NOVIEMBRE J 20
SEDE 13 | bar: NOVIEMBRE V 21
SEDE 14 | bar: NOVIEMBRE L 24
SEDE 15 | bar: NOVIEMBRE M 25
SEDE 16 | bar: NOVIEMBRE M 26
SEDE 17 | bar: NOVIEMBRE J 27
SEDE 18 | bar: NOVIEMBRE V 28
SEDE 19 | bar: DICIEMBRE L 1
SEDE 20 | bar: DICIEMBRE M 2
SEDE 21 | bar: DICIEMBRE M 3
SEDE 22 | bar: DICIEMBRE J 4
SEDE 23 | bar: DICIEMBRE V 5
SEDE 24
SEDE 25 | bar: DICIEMBRE M 9
SEDE 26 | bar: DICIEMBRE M 10
SEDE 27 | bar: DICIEMBRE J 11
SEDE 28 | bar: DICIEMBRE V 12
SEDE 29 | bar: DICIEMBRE L 15
SEDE 30 | bar: DICIEMBRE M 16
SEDE 31 | bar: DICIEMBRE M 17
SEDE 32 | bar: DICIEMBRE J 18
SEDE 33 | bar: DICIEMBRE V 19
SEDE 34 | bar: DICIEMBRE L 22
SEDE 35 | bar: DICIEMBRE M 23

## LISTAS DE CHEQUEO
Mantenimiento PC - TELEFONOS
Verificar Funcionamiento inicial del equipo
Desconexión de cables del equipo
Traslado CPU – Teclado para realizar soplado
Realizar limpieza interna soplado componentes
Realizar limpieza externa equipo y periféricos
Desconexión del teléfono
Realizar limpieza del teléfono con liquido limpiador
Realizar limpieza del teléfono
Realizar pruebas de funcionamiento equipo y teléfono
Revisar nombre del equipo (Debe seguir nomenclatura Icetex)Ciudad + Área + Tipo + Consecutivo. Ej: "BOGVOTPC502"
Revisar instalación de antivirus ejecutar análisis
Ejecutar Windows Update
Ejecutar programa Ccleaner
Ejecutar herramienta de vulnerabilidades
Validar puertos USB Bloqueados
Validar programa OSC invectory o Ejecutar Instalacion de programa OSC Invectory
Revisar las restricciones de navegación en las paginas con posible contenido malicioso.
Ejecución de Heramienta de Vulnerabilidad
Instalación o verificacion de ultima versión de Forticlient
Diligenciar ficha técnica y firma del acta por el usuario
Mantenimiento UPS
Verificar Funcionamiento inicial del equipo
Revisión de voltajes acometida entrada y salida
Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas al UPS
Revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores.
Revisión de baterías en descarga individual
Revisión de status de todos los circuitos de alarma
Inspección visual de todos los sub-ensambles internos y componentes principales
Revisión de todas las conexiones mecánicas en busca de desajustes y decoloraciones por el calor y lubricación de ventiladores
Limpieza de cubiertas exteriores y soplado de componentes internos del UPS
Verificación de ventiladores
Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba de descarga de baterías durante un período de corta duración
Pruebas de funcionamiento en los diferentes modos de operación.
Medición de voltaje, frecuencia y corriente en el UPS, sin carga y con carga
Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga
Levantamiento de información de los equipos conectados a las UPS
Centros de cableado
Verificacion inicial de puntos de red y manual
Verificacion de puntos de red con probador de cable UTP:
Vereficacion de voltajes de alimentacion de equipos de red:
Limpieza de gabinete y/o Rack
Peinado de cable UTP en gabinete o rack :
Peinados de cable en peustos de trabajo:
Marcación del cable en gabinete o rack:
Marcación del herraje en gabinete y/o Rack:
Marcación de swictch existentes
Marcación de tomas de red en puestos de trabajo
Levantamiento de diagramas y margen de conexiones lógicas y eléctricas.
Registro fotográfico
Video proyectores y Televisores
Verificar Funcionamiento inicial del equipo
Limpieza externa