## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
[8 empty] | Orden: |  |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | Educación
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 |  | Devolución o cancelación de garantías | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Devolución de saldos a favor y Devolución o cancelación de garantías. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Cuenta con un avance total del 70%, que incluye la elaboración de un plan de trabajo y un progreso aproximado del 90% en el desarrollo tecnológico. Razón por la cual se aprobo por CIGD el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025. | Sí | 65 | Se ha avanzado en un 70 % en la implementación de la racionalización del trámite. La célula de desarrollo ha trabajado de manera conjunta con el equipo de Operaciones para integrar las observaciones realizadas al trámite de Devolución o Cancelación de Garantías. Sin embargo, presenta retrasos en el ambiente de pruebas debido a una indisponibilidad tecnica del bus de servicios. Una vez concluya la etapa de desarrollo tecnológico, se procederá a actualizar el trámite en el SUIT. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con plan de trabajo y la actividad se encuentra en desarrollo.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Presenta retrasos en el ambiente de pruebas debido a una indisponibilidad técnica del bus de servicios. Se aprobó por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Presenta retrasos en el ambiente de pruebas debido a una indisponibilidad técnica del bus de servicios. Se aprobó por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | A la fecha de cierre no sed ha realizado.
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Paso al cobro individual | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. Dado lo anterior el comité aprueba el 24 de octubre la extención de plazo. | Sí | 20 | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra en refinamiento de la documentación de la solicitud inicial, de acuerdo con las mejoras incluidas en el proceso de gestión del trámite, se continua en proceso de validación y ajuste.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se amplió el plazo hasta diciembre de 2025.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21364 |  | Cambio de plazo o prórroga | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de cambio de plazo y prorroga. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Cuenta con un avance total del 65%, que incluye la elaboración de un plan de trabajo. Razón por la cual se aprobo por CIGD el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025. | Sí | 65 | El proyecto de implementación de la racionalización tiene un avance general del 60%. Una de las funcionalidades destacadas es la incorporación de un reporte descargable en Excel, que permitirá al equipo de Operaciones realizar un seguimiento detallado de las solicitudes registradas a través de las novedades de cartera. En paralelo, se están diseñando las piezas gráficas que comunicarán los cambios al usuario. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se vienen adelantando las gestiones pertinentes por parte de los lideres de los procesos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Presenta retrasos en el ambiente de pruebas debido a una indisponibilidad técnica del bus de servicios. Se aprobó por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Presenta retrasos en el ambiente de pruebas debido a una indisponibilidad técnica del bus de servicios. Se aprobó por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025.
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | Actualmente el estudiante diligencia dos formularios: el de inscripción y el estudio de antecedentes crediticios, una vez diligenciado este segundo formulario la plataforma se habilita para que el estudiante realice el respectivo pago del estudio de antecedentes. | Eliminar el formulario de antecentes crediticios | Simplificación del proceso para el ciudadano |  | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 25/10/2024 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranzas |  | Sí | 100 | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Gracias a estos esfuerzos, los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo. Los resultados de la encuesta aplicada a 1473 estudiantes confirman la percepción positiva de esta mejora |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La actividad se encuentra en desarrollo y la cual consiste en que el potencial beneficiario debía diligenciar verificación de antecedentes, está en proceso de modificación.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se dio por finalizado el componente tecnológico es decir que formulario de consulta de antecedentes crediticios fue eliminado por lo que el usuario ya recibe los beneficios de la mejora.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se dio por finalizado el componente tecnológico es decir que formulario de consulta de antecedentes crediticios fue eliminado por lo que el usuario ya recibe los beneficios de la mejora.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | Actualmente el estudiante diligencia dos formularios: el de inscripción y el estudio de antecedentes crediticios, una vez diligenciado este segundo formulario la plataforma se habilita para que el estudiante realice el respectivo pago del estudio de antecedentes. | Eliminar el formulario de antecentes crediticios | Simplificación del proceso para el ciudadano |  | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 25/10/2024 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranzas |  | Sí | 100 | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Gracias a estos esfuerzos, los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo. Los resultados de la encuesta aplicada a 238 estudiantes confirman la percepción positiva de esta mejora |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se evidencia que la actividad se viene ejecutando por parte de los lideres responsables del proceso.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se finalizó el componente tecnológico es decir que formulario de consulta de antecedentes crediticios fue eliminado por lo que el usuario ya recibe los beneficios de la mejora. En la Actualidad se encuentra en desarrollo el diseño de piezas graficas y la implementación de la encuesta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se finalizó el componente tecnológico es decir que formulario de consulta de antecedentes crediticios fue eliminado por lo que el usuario ya recibe los beneficios de la mejora. En la Actualidad se encuentra en desarrollo el diseño de piezas graficas y la implementación de la encuesta.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | Actualmente el estudiante diligencia dos formularios: el de inscripción y el estudio de antecedentes crediticios, una vez diligenciado este segundo formulario la plataforma se habilita para que el estudiante realice el respectivo pago del estudio de antecedentes | Eliminar el formulario de antecentes crediticios | Simplificación del proceso para el ciudadano |  | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 25/10/2024 | Vicepresidencia de Crédito y Cobranzas |  | Sí | 100 | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Gracias a estos esfuerzos, los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo. Los resultados de la encuesta aplicada a 36 estudiantes confirman la percepción positiva de esta mejora |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con un plan de trabajo y ya presenta un avance.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se finalizó el componente tecnológico es decir que formulario de consulta de antecedentes crediticios fue eliminado por lo que el usuario ya recibe los beneficios de la mejora. En la Actualidad se encuentra en desarrollo el diseño de piezas graficas y la implementación de la encuesta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se finalizó el componente tecnológico es decir que formulario de consulta de antecedentes crediticios fue eliminado por lo que el usuario ya recibe los beneficios de la mejora. En la Actualidad se encuentra en desarrollo el diseño de piezas graficas y la implementación de la encuesta.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se ha cumplido con el plan de trabajo establecido, y se han alcanzado importantes hitos como la eliminación del diligenciamiento doble de la información del deudor solidario, la actualización del trámite en el SUIT y la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. Los usuarios ya están disfrutando de los beneficios de un proceso más ágil y sencillo.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 |  | Cambio de fecha límite de pago del crédito | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de cambio de fecha límite de pago. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. Dado lo anterior el comité aprueba el 24 de octubre la extención de plazo. | Sí | 20 | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra en refinamiento de la documentación de la solicitud inicial, de acuerdo a las mejoras incluidas en el proceso de gestión del trámite, la cual continua en proceso de validación y ajuste.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 40493 |  | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Devolución de saldos a favor y Devolución o cancelación de garantías. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2024 | 27/12/2024 | Viceprecidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 100 | Se han cumplido los criterios de racionalización en un 100%, dando cumplimiento al plan de trabajo establecido, el desarrollo tecnologico correspondiente y la actualización del trámite en el SUIT. Asi mismo se realizó la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con plan de trabajo y la actividad se encuentra en desarrollo.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se han cumplido los criterios de racionalización en un 100%, dando cumplimiento al plan de trabajo establecido, el desarrollo tecnológico correspondiente y la actualización del trámite en el SUIT. Así mismo se realizó la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se han cumplido los criterios de racionalización en un 100%, dando cumplimiento al plan de trabajo establecido, el desarrollo tecnológico correspondiente y la actualización del trámite en el SUIT. Así mismo se realizó la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se han cumplido los criterios de racionalización en un 100%, dando cumplimiento al plan de trabajo establecido, el desarrollo tecnológico correspondiente y la actualización del trámite en el SUIT. Así mismo, se realizó la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se han cumplido los criterios de racionalización en un 100%, dando cumplimiento al plan de trabajo establecido, el desarrollo tecnológico correspondiente y la actualización del trámite en el SUIT. Así mismo, se realizó la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se han cumplido los criterios de racionalización en un 100%, dando cumplimiento al plan de trabajo establecido, el desarrollo tecnológico correspondiente y la actualización del trámite en el SUIT. Así mismo, se realizó la socialización de la mejora entre ciudadanos y colaboradores.